**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**Кунгурского муниципального района**

**«Противодействие коррупции в Кунгурском муниципальном районе»**

**за 2018 год**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель** | **Администрация Кунгурского муниципального района** |

**1. Основания для реализации муниципальной программы**:

– постановление администрации Кунгурского муниципального района от 24.12.2015 № 661-01-10 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в Кунгурском муниципальном районе»

**2. Отчет об освоении выделенных денежных средств и выполнении мероприятий муниципальной программы**:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование утвержденных мероприятий** | **Сроки выполнения год** | | | **Планируемое финансирование мероприятий** | | | | | | | | **Фактическое финансирование мероприятий** | | | | | | | | | |
| **Плановое окончание** | **Фактическое окончание** | **Отклонение, дней** | **всего** | **в том числе** | | | | | | | **всего** | **в том числе** | | | | | | | | |
| **ФБ[[1]](#footnote-1)** | | **КБ[[2]](#footnote-2)** | **РБ[[3]](#footnote-3)** | **БП\*** | **внебюд. источники** | | **ФБ\*** | | **КБ\*** | | **РБ\*** | | **БП\*** | | **внебюд. источники** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **8** | **9** |  | **10** | | **11** | **12** | | **13** | | **14** | |  | | **15** |
| **1.** | **Задача № 1 Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 1.1.Мероприятие №1 Проведение антикоррупционной экспертизы проектов постановлений и распоряжений администрации Кунгурского муниципального района, приказов и распоряжений руководителей функциональных органов администрации Кунгурского муниципального района | 2018 | 2018 | - | Финансирования не требует | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | |
| 3. | 1.2.Мероприятие № 2 Взаимодействие с сельскими поселениями Кунгурского муниципального района в вопросах разработки и принятия муниципальных правовых актов по противодействию коррупции | 2018 | 2018 | - | Финансирования не требует | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | |
| 4. | 1.3.Мероприятие №3 Организация заседаний межведомственного совета по противодействию коррупции при главе Кунгурского муниципального района | 2018 | 2018 | - | Финансирования не требует | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | |
| **5.** | **Задача № 2 Совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | 2.1.Мероприятие №1 Организация и обеспечение своевременного представления муниципальными служащими администрации Кунгурского муниципального района, определенных [Перечнем](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D68B1A0962760CD01761880F73B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D156AEE2F) должностей муниципальной службы муниципального образования «Кунгурский муниципальный район», при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей | 2018  ежегодно до конца II квартала | 30.04.2018 | - | Финансирования не требует | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | |
| 7. | 2.2. Мероприятие № 2 Организация проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района а так же лицами, претендующими на замещение указанных должностей | 2018 | 2018 | - | Финансирования не требует | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | |
| 8. | 2.3.Мероприятие № 3 Организация заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района к урегулированию конфликта интересов (при наличии оснований) | 2018 | 2018 | - | Финансирования не требует | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | |
| 9. | 2.4.Мероприятие № 4 Анализ случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие должности муниципальной службы, осуществление мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также применение мер юридической ответственности, предусмотренных законодательством РФ. Реализация механизма принятия мер по предотвращению конфликта интересов. | 2018 | 2018 | - | Финансирования не требует | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | |
| **10.** | **Задача № 3 Проведение мониторинга коррупции, коррупциогенных факторов и мер антикоррупционной политики** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | 3.1.Мероприятие №1  Проведение анализа эффективности реализации мероприятий Муниципальной программы | 2018 | 15.  02.  2019 | - | Финансирования не требует | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | |
| 12. | 3.2.Мероприятие №2  Проведение анализа рассмотрения жалоб и обращений о фактах коррупции, поступивших от граждан и организаций | 2018 | 15.  02.  2019 | - | Финансирования не требует | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | |
| **13.** | **Задача № 4 Организация антикоррупционного образования и пропаганды, формирование нетерпимого отношения к коррупции** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | 4.1.Мероприятие №1 Обучение муниципальных служащих органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района по вопросам противодействия коррупции | 2018 | 2018 | - | 52 000 | - | | - | 52 000 |  | 0 | | 52 000 | 0 | | 0 | | 52 000 | |  | | 0 |
| 15. | 4.2.Мероприятие№2 Опубликование информации по вопросам противодействия коррупции на официальном сайте муниципального образования «Кунгурский муниципальный район» | 2018  (раз в год) | 2018  (1 раз в кв.) | - | Финансирования не требует | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | |
| 16. | 4.3.Мероприятие №3  Освещение деятельности противодействия коррупции органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района в средствах массовой информации | 2018  (1 раз в кв.) | 2018 (1 раз в кв.) | - | 10 000 | 0 | | 0 | 10 000 |  | 0 | | 10 000 | 0 | | 0 | | 10 000 | |  | | 0 |
| 17. | 4.4.Мероприятие №4  Размещение информации по вопросам противодействия коррупции на информационных стендах | 2018  (1 раз в кв.) | 2018 (1 раз в кв.) | - | Финансирования не требует | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | |
| 18 | 4.5. Мероприятие №5  Изготовление роликов антикоррупционной направленности | 2018 (1 раз в год) | 2018  ( 1 раз в год) | - | 0 | 0 | 0 | | 0 |  | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  | | 0 | |
| 19 | 4.6. Мероприятие №6  Проведение социологического опроса для оценки уровня коррупции в Кунгурском муниципальном районе и эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции | 2017 (1 раз в год) | 2017 (1 раз в год) | - | 0 | 0 | 0 | | 0 |  | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  | | 0 | |
| 20. | 4.7. Мероприятие №7  Циклы сюжетов на антикоррупционную тематику | 2018 | 2018 | - | 60 400 | 0 | 0 | | 60 400 |  | | 0 | 60 400 | 0 | 0 | | 60 400 | |  | | 0 | |
| **21.** | **Задача № 5 Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции в сфере муниципальной службы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | 5.1.Мероприятие № 5 Организация изучения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы органов местного самообразования Кунгурского муниципального района федеральных законов, указов Президента РФ, положений Национальной стратегии противодействия коррупции и других нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции | 2018 | 2018 | - | Финансирования не требует | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | |
| 23. | 5.2. Мероприятие № 2 Организация проведения в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами РФ, проверок по случаям несоблюдения муниципальными служащими органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков, и порядка сдачи подарков, а также применения соответствующих мер юридической ответственности | 2018 | 2018 | - | Финансирования не требует | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | |
| 24. | 5.3. Мероприятие № 3 Контроль за исполнением муниципальными служащими администрации органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района установленного порядка сообщения о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, о сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении в доход бюджета Пермского края средств, вырученных от его реализации | 2018 | 2018 | - | Финансирования не требует | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | |
| 25. | 5.4.Мероприятие № 4 Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными служащими органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района ограничений, запретов и исполнения обязанностей, установленных законодательством РФ в целях противодействия коррупции, в том числе направленных на формирование негативного отношения к дарению подарков в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей | 2018 | 2018 | - | Финансирования не требует | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | |
| 26. | 5.5. Мероприятие № 5 Осуществление контроля за исполнением муниципальными служащими органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района обязанности по предварительному уведомлению представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы в соответствии с частью 2 статьи 14 ФЗ от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ» | 2018 | 2018 | - | Финансирования не требует | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | |
| 27. | 5.6.Мероприятие 6 Организация контроля за соблюдением муниципальными служащими органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района обязанности уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. Организация регистрации и рассмотрения данных уведомлений | 2018 | 2018 | - | Финансирования не требует | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | |
| 28. | 5.7. Мероприятие № 7 Доведение до сведения граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы и муниципальных служащих органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района общих принципов служебного поведения, закрепленных ст. 14.2. ФЗ от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ» | 2018 | 2018 | - | Финансирования не требует | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | |
| 29. | 5.8.Мероприятие № 8 Проведение антикоррупционной работы среди кандидатов на вакантные должности муниципальной службы органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района | 2018 | 2018 | - | Финансирования не требует | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | |
| **30.** | **Задача № 6 Реализация антикоррупционной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | 6.1.Мероприятие № 1 Осуществление ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Кунгурского муниципального района | 2018 | 2018 | - | Финансирования не требует | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | |
| 32. | 6.2.Мероприятие № 2  Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Кунгурского муниципального района | 2018 | 2018 | - | Финансирования не требует | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | |
| 33. | 6.3. Мероприятие № 4 Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Кунгурского муниципального района | 2018 | 2018 | - | Финансирования не требует | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | |
| **34.** | **Всего по Муниципальной программе** | | | | **122**  **400** | **-** | | **-** | **122**  **400** | **-** | **-** | | **102**  **920** | **-** | | **-** | | **102**  **920** | | **-** | | **-** |

**3. Результаты выполнения. Итоги выполнения мероприятий, указываются причины невыполнения утвержденных мероприятий или их несвоевременного выполнения, причины нарушения сроков:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Краткое описание выполненного мероприятия** | **Причины невыполнения или несвоевременного выполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1** | **Задача № 1 Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции** | | |
| **2** | 1.1.Мероприятие №1 Проведение антикоррупционной экспертизы проектов постановлений и распоряжений администрации Кунгурского муниципального района, приказов и распоряжений руководителей функциональных органов администрации Кунгурского муниципального района | Данное мероприятие выполняется регулярно. За указанный период коррупциогенных факторов не выявлено. По все распоряжения и постановления проводятся антикоррупционные экспертизы. | Мероприятие выполнено |
| **3** | 1.2.Мероприятие №2 Взаимодействие с сельскими поселениями Кунгурского муниципального района в вопросах разработки и принятия муниципальных правовых актов по противодействию коррупции | При обращении сельских поселений по вопросам разработки и принятия муниципальных правовых актов по противодействию коррупции дается квалифицированная помощь. | Мероприятие выполнено |
| **4** | 1.3.Мероприятие №3 Организация заседаний межведомственного совета по противодействию коррупции при главе Кунгурского муниципального района | Заседание межведомственного совета по противодействию коррупции при главе Кунгурского муниципального района проведено два раза:  **20.07.2018 г.,** рассмотрен вопрос «Итоги работы администрации Кунгурского муниципального района по противодействию коррупции в Кунгурском муниципальном районе в 1 полугодии 2018 г.»  **21.12.2018 г.** рассмотрен вопрос «Итоги работы администрации Кунгурского муниципального района по противодействию коррупции в Кунгурском муниципальном районе за 2018 год». | Мероприятие выполнено |
| **5** | **Задача № 2 Совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы** | | |
| **6** | 2.1.Мероприятие №1 Организация и обеспечение своевременного представления муниципальными служащими органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района, определенных [Перечнем](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D68B1A0962760CD01761880F73B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D156AEE2F) должностей муниципальной службы муниципального образования «Кунгурский муниципальный район», при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей | Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей муниципальными служащими предоставлены в установленные законодательством сроки, информация размещена на официальном сайте «Кунгурский муниципальный район» в мае 2018 г. | Мероприятие выполнено |
| **7** | 2.2. Мероприятие №2 Организация проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района, а так же лицами, претендующими на замещение указанных должностей | В ходе проведения анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих недостоверных сведений не выявлено. Оснований для проведения проверок сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих не имелось. | Мероприятие выполнено |
| **8** | 2.3.Мероприятие № 3 Организация заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района к урегулированию конфликта интересов (при наличии обоснования) | Заседание комиссии проводится в соответствии с Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов муниципальных служащих администрации Кунгурского муниципального района, утвержденное постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 06.05.2016 г. № 213-01-10. Оснований для проведения заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района к урегулированию конфликта интересов не имелось. Соответственно показатель выполнен. | Мероприятие выполнено |
| **9** | 2.4.Мероприятие № 4 Анализ случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие должности муниципальной службы, осуществление мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также применение мер юридической ответственности, предусмотренных законодательством РФ. Реализация механизма принятия мер по предотвращению конфликта интересов. | При наличии обоснований к возможному возникновению конфликта интересов, материалы направляются в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Кунгурского муниципального района, функциональных органов администрации Кунгурского муниципального района к урегулированию конфликта интересов. На комиссии принимается решение о наличии или отсутствии конфликта интересов, а также о применении к муниципальному служащему мер дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством.  Случаев конфликта интересов за 2018 год выявлено не было. | Мероприятие выполнено |
| **10** | **Задача № 3 Проведение мониторинга коррупции, коррупциогенных факторов и мер антикоррупционной политики** | | |
| **11** | 3.1.Мероприятие №1 Проведение анализа эффективности реализации мероприятий Муниципальной программы | Анализ эффективности реализации мероприятий Муниципальной программы «Противодействия коррупции в Кунгурском муниципальном районе» проведен до 15.02.2018 года, мероприятия программы выполнялись. | Мероприятие выполнено |
| **12** | 3.2.Мероприятие №2 Проведение анализа рассмотрения жалоб и обращений о фактах коррупции поступивших, от граждан и организаций | Анализ рассмотрения жалоб и обращений о фактах коррупции поступивших, от граждан и организаций проведен до 15.02.2018 года. Жалоб и обращений о фактах коррупции за 2018 год от граждан и организаций в администрацию Кунгурского муниципального района не поступало. | Мероприятие выполнено |
| **13** | **Задача № 4 Организация антикоррупционного образования и пропаганды, формирование нетерпимого отношения к коррупции** | | |
| **14** | 4.1.Мероприятие №1 Обучение муниципальных служащих органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района по вопросам противодействия коррупции | В 2018 году прошли обучение в сфере противодействия коррупции 3 муниципальных служащих (консультант по договорным отношениям и регулированию землепользования УИЗО, консультант по культуре УКСиМП, консультант УЭР) в ФГАОУВО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по программе повышения квалификации «Государственная политика в области противодействия коррупции». | Мероприятие выполнено |
| **15** | 4.2.Мероприятие №2 Опубликование информации по вопросам противодействия коррупции на официальном сайте муниципального образования «Кунгурский муниципальный район» | Информация по вопросам противодействия коррупции размещается на официальном сайте Кунгурского муниципального района ежеквартально.  Размещены:  - В мае 2018 г. размещены сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; - [Постановление администрации Кунгурского муниципального района от 22.10.2018 № 536-271-01-01 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в администрации Кунгурского муниципального района на 2018-2020 годы»](http://kungur.permarea.ru/upload/versions/11627/49806/Postanovlenije_(OMSU)_ot_22.10.2018_N_536-271-01-01_Ob_utverzhdenii_Plana_meroprijatij_po_protivodejstviju_korrupcii_v_administracii_Kungurskogo_munici.pdf); - Постановление администрации Кунгурского муниципального района от 26.11.2018 № 571-271-01-01 «;  - Постановление администрации Кунгурского муниципального района от 27.12.2018 № 615-271-01-01 «Об утверждении Положения о предоставлении лицом, поступающим на работу на должность руководителя муниципального учреждения Кунгурского муниципального района, а также руководителем муниципального учреждения Кунгурского муниципального района сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;  - Памятка конфликт интересов на государственной и муниципальной службе; - Памятка Что нужно знать о коррупции. | Мероприятие выполнено |
| **16** | 4.3.Мероприятие №3 Освещение деятельности противодействия коррупции органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района в средствах массовой информации | В 2018 году деятельность противодействия коррупции органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района в средствах массовой информации освещалась: - Размещена информация на сайте: http://smi59.ru «Новости Кунгурского края» на тему: «Чем владеют и сколько зарабатывают местные чиновники?» 0[7.06.2018, 11:12](http://smi59.ru/2018/06/07/) (также информация была размещена в газете «Новости Кунгурского края); - 28.03.2018 г. интервью с заместителем главы администрации муниципального района по внутренней политике и общественной безопасности, руководителем аппарата администрации Еремеевым Е.В. на тему: «Сдача деклараций о доходах и расходах муниципальных служащих» в программе КРайТВ (Кунгурское районное телевидение).  - 29.03.2018 г. интервью с заместителем главы администрации муниципального района по внутренней политике и общественной безопасности, руководителем аппарата администрации Еремеевым Е.В. на тему: «О муниципальных служащих» в программе КРайТВ (Кунгурское районное телевидение).  Ролики в программе Край -ТВ (Кунгурское районное телевидение) вышедшие во 2-ом, 3-м, 4-ом кв. 2018 г.:  - «Ролик – Мир без коррупции для наших детей и для нас»;  - «Ролик – Коррупция – это преступление. Сообщи об этом». | Мероприятие выполнено |
| **17** | 4.4.Мероприятие №4 Размещение информации по вопросам противодействия коррупции на информационных стендах | В администрации Кунгурского муниципального района имеется информационный стенд, на котором размещается информация по вопросам противодействия коррупции. Информация обновляется по мере изменения антикоррупционного законодательства, принятия новых положений антикоррупционного законодательства, но не реже 1 раза в квартал.  На стенде размещены за 2018 год:  **- МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ**  **ПО ВОПРОСАМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА**  **И ЗАПОЛНЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ФОРМЫ СПРАВКИ** в 2018 году (за отчетный 2017 год)  - письмо Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 28 декабря 2017 г. № 18-2/10/В-10452 «О методических рекомендациях по вопросам предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки»; - [Постановление администрации Кунгурского муниципального района от 22.10.2018 № 536-271-01-01 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в администрации Кунгурского муниципального района на 2018-2020 годы»](http://kungur.permarea.ru/upload/versions/11627/49806/Postanovlenije_(OMSU)_ot_22.10.2018_N_536-271-01-01_Ob_utverzhdenii_Plana_meroprijatij_po_protivodejstviju_korrupcii_v_administracii_Kungurskogo_munici.pdf); - Постановление администрации Кунгурского муниципального района от 26.11.2018 № 571-271-01-01 «;  - образцы заполнения справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, замещающими муниципальные должности, должности глав местной администрации по контракту в отношении себя, супруги (супруга) и несовершеннолетнего ребенка. | Мероприятие выполнено |
| **18** | 4.5. Мероприятие №5 Изготовление роликов антикоррупционной направленности | На 2018 г. изготовление роликов муниципальной программой запланировано не было. | Мероприятие выполнено |
| **19** | 4.6. Мероприятие №6 Проведение социологического опроса для оценки уровня коррупции в Кунгурском муниципальном районе и эффективности мер по противодействию коррупции | На 2018 г. проведение социологического опроса для оценки уровня коррупции в Кунгурском муниципальном районе и эффективности мер по противодействию коррупции запланировано не было. | Мероприятие выполнено |
| **20** | 4.7. Мероприятие №7  Циклы сюжетов на антикоррупционную тематику | Циклы сюжетов на антикоррупционную тематику в программе Край -ТВ (Кунгурское районное телевидение) в 2018 году – 35 (план 10).  Вышедшие ролики («Ролик – Мир без коррупции для наших детей и для нас»;  «Ролик – Коррупция – это преступление. Сообщи об этом»):  - во 2-ом квартале - 8,  - в 3-м квартале - 14,  - в 4-ом квартале - 13. | Мероприятие выполнено |
| **21** | **Задача № 5 Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции в сфере муниципальной службы** | | |
| **22** | 5.1.Мероприятие №5 Организация изучения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района федеральных законов, указов Президента РФ, положений Национальной стратегии противодействия коррупции и других нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции | За 2018 год было проведено два мероприятия.  **В феврале 2018** г. в большом зале администрации Кунгурского муниципального района, проводилось совещание с участием представителей Администрации губернатора Пермского края, заместителем прокурора города Кунгура по представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период 2017 г.  **В июне 2018 г.** администрацией Кунгурского муниципального района, с участием представителей Управления министерства юстиции Российской Федерации по Пермскому краю, правового департамента государственной службы и профилактики коррупции Администрации губернатора Пермского края, Кунгурского городского суда Пермского края, Кунгурской городской прокуратуры проведен обучающий семинар (заседание) для специалистов органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района, сельских поселений Кунгурского муниципального района (в том числе впервые поступивших на муниципальную должность). | Мероприятие выполнено |
| **23** | 5.2. Мероприятие № 2 Организация проведения в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами РФ, проверок по случаям несоблюдения муниципальными служащими органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков, и порядка сдачи подарков, а также применения соответствующих мер юридической ответственности | Случаев несоблюдения муниципальными служащими органов местного самоуправления Кунгурского муниципального районаограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков, и порядка сдачи подарков в 2018 году не выявлено. Меры юридической ответственности не применялись. | Мероприятие выполнено |
| **24** | 5.3. Мероприятие № 3 Контроль за исполнением муниципальными служащими администрации органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района установленного порядка сообщения о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, о сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении в доход бюджета Пермского края средств, вырученных от его реализации | Контроль за исполнением муниципальными служащими администрации органов местного самоуправления Кунгурского муниципального районаустановленного порядка сообщения о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей осуществляется, в 2018 году сообщений о получении подарка, а также сдачи подарка не было. | Мероприятие выполнено |
| **25** | 5.4.Мероприятие № 4 Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными служащими органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района ограничений, запретов и исполнения обязанностей, установленных законодательством РФ в целях противодействия коррупции, в том числе направленных на формирование негативного отношения к дарению подарков в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей | Информация о соблюдении муниципальными служащими органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района по соблюдению ограничений, запретов и исполнения обязанностей, установленных действующим законодательством, в целях противодействия коррупции доводится до муниципальных служащих, при возникновении вопросов, связанных с соблюдением антикоррупционного законодательства, муниципальным служащим оказывается помощь. | Мероприятие выполнено |
| **26** | 5.5. Мероприятие №5 Осуществление контроля за исполнением муниципальными служащими органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района обязанности по предварительному уведомлению представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы в соответствии с частью 2 статьи 14 ФЗ от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ» | Муниципальные служащие органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района уведомляют представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы. Фактов не представления уведомлений представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы не установлено. | Мероприятие выполнено |
| **27** | 5.6. Мероприятие №6 Организация контроля за соблюдением муниципальными служащими органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района обязанности уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. Организация регистрации и рассмотрения данных уведомлений | Уведомлений от муниципальных служащихорганов местного самоуправления Кунгурского муниципального района в администрацию Кунгурского муниципального района, органы прокуратуры о случаях склонения к совершению правонарушений не поступало. | Мероприятие выполнено |
| **28** | 5.7. Мероприятие № 7 Доведение до сведения граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы и муниципальных служащих органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района общих принципов служебного поведения, закрепленных ст. 14.2. ФЗ от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ» | До граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы и муниципальных служащих органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района доводятся общие принципы служебного поведения, закрепленных ст. 14.2. ФЗ от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ». | Мероприятие выполнено |
| **29** | 5.8.Мероприятие № 8 Проведение антикоррупционной работы среди кандидатов на вакантные должности муниципальной службы органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района. | Антикоррупционная работа среди кандидатов на вакантные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Кунгурского муниципального района проводилась 2 раза.  Кандидатами на должности:  - начальник сектора по делам несовершеннолетних отдела по защите прав детей;  -ведущего специалиста сектора по делам несовершеннолетних отдела по защите прав детей. | Мероприятие выполнено |
| **30** | **Задача № 6 Реализация антикоррупционной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд** | | |
| **31** | 6.1.Мероприятие № 2 Осуществление ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Кунгурского муниципального района | Управление образования – 3 (план 3) проверок:  - МБУ ДО Калининское ДШИ  - Жилинское ООШ  - Голдыревское СОШ  Управление культуры – 1 (план 1)  - Муниципальная центральная библиотека  Администрация – 0 (план 1) проверок | Мероприятие выполнено частично |
| **32** | 6.2 Мероприятие № 2  Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Кунгурского муниципального района | В 2017 году **Контрольно-счетной палатой** проведено **6** (план 4) проверок:  - аудит в сфере закупок по ремонту автомобильной дороги «От от автомобильной дороги «Пермь-Екатеринбург» - Поповка на коллективный сад «Ромашка» в направлении д. Поповка» (1 объект);  - аудит в сфере закупок по ремонту кровли в МАОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа» (1 объект);  - аудит в сфере закупок по ремонту водопровода по ул. Молодежная в п. Бымок в администрации Ленского сельского поселения (1 объект);  - аудит в сфере закупок по организации отдыха детей в каникулярное время за 2017 год (1 объект);  -аудит в сфере закупок на ремонт наружных сетей водопровода по ул. Сухарева в с. Бым в администрации Троельжанского сельского поселения (1 объект);  - аудит в сфере закупок на ремонт моста через р. Юг по ул. Набережная в с. Калинино, включая строительный контроль в администрации Калининского сельского поселения ( 1 объект). | Мероприятие выполнено |
| **33** | 6.3. Мероприятие № 3 Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Кунгурского муниципального района | За 2018 год органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок – **Управлением финансов и налоговой политики Кунгурского муниципального района** проведено 21 (план 20) проверок соблюдения муниципальными заказчиками законодательства о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд:  1.МБОУ «Ергачинская средняя общеобразовательная школа»;  2. МБОУ «Моховская средняя общеобразовательная школа»;  3. МБОУ «Троицкая основная общеобразовательная школа»;  4. МБОУ «Зарубинская основная общеобразовательная школа»;  5. МБОУ «Кыласовская средняя общеобразовательная школа»;  6. Администрация Сергинского сельского поселения;  7. МБОУ «Бажуковская основная общеобразовательная школа»;  8. Администрация Тихановского сельского поселения;  9. МБОУ «Неволинская средняя общеобразовательная школа»;  10. МБОУ «Зуятская основная общеобразовательная школа»;  11. Управление развития инфраструктуры Кунгурского муниципального района;  12. МБОУ ДОД « Детско-юношеская спортивная школа «Барс»;  13. МБОУ « Сергинская средняя общеобразовательная школа»;  14. Администрация Голдыревского сельского поселения;  15. МБОУ «Юговская основная общеобразовательная школа»;  16. МБОУ «Жилинская основная общеобразовательная школа»;  17. МБУ «Центр эксплуатации зданий Кунгурского муниципального района»  18. МБУК КДЦ «Зодиак»;  19. МБУК «Шадейский Центр Досуга»;  20. МБУ «Архив Кунгурского муниципального района»;  21. МБОУ «Голдыревская средняя общеобразовательная школа». | Мероприятие выполнено |

**4. Итоги реализации муниципальной программы**

**1) Оценка достижения целей и задач муниципальной программы**

Цели и задачи достигаются путем выполнения мероприятий и достижением показателей результативности к данным мероприятиям.

**2) Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Целевой показатель, ед. измерения** | **Плановое значение** | **Фактическое значение** | **отклонение, %** | **Причины отклонения от планового значения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** | **Задача № 1 Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции** | | | | |
| 2 | Количество устраненных коррупциогенных факторов в проектах постановлений и распоряжений администрации Кунгурского муниципального района, приказов и распоряжений руководителей функциональных органов администрации Кунгурского муниципального района, ед. | 0 | 0 | -  100 | Выполнен |
| 3 | Количество проведенных консультаций по вопросам разработки и принятия муниципальных правовых актов по противодействию коррупции, ед. | 1 | 1 | -  100 | Выполнен |
| 4 | Количество проведенных заседаний межведомственного совета по противодействию коррупции, ед. | 2 | 2 | -  100 | Выполнен |
| 5 | **Задача № 2 Совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы** | | | | |
| 6 | Размещение сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей муниципальных служащих администрации Кунгурского муниципального района, функциональных органов администрации Кунгурского муниципального района официальном сайте, ед. | 1 | 1 | -  100 | Выполнен |
| 7 | Количество недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района, а так же лицами, претендующими на замещение указанных должностей | 0 | 0 | -  100 | Выполнен |
| 8 | Количество проведенных заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района | 3 | 0 | -3  100 | Выполнен |
| 9 | **Задача № 3 Проведение мониторинга коррупции, коррупциогенных факторов и мер антикоррупционной политики** | | | | |
| 10 | Количество проведенных анализов эффективности реализации мероприятий Муниципальной программы, ед. | 1 | 1 | -  100 | Выполнен |
| 11 | Количество проведенных анализов рассмотрения жалоб и обращений о фактах коррупции, ед. | 1 | 0 | -1  100 | Выполнен |
| 12 | **Задача № 4 Организация антикоррупционного образования и пропаганды, формирование нетерпимого отношения к коррупции** | | | | |
| 13 | Количество муниципальных служащих органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района прошедших обучение по вопросам противодействия коррупции, ед. | 3 | 3 | -  100 | Выполнен |
| 14 | Количество раз размещения информации по противодействию коррупции на официальном сайте муниципального образования «Кунгурский муниципальный район» | 4 | 4 | -  100 | Выполнен |
| 15 | Количество раз размещения информации по противодействию коррупции в средствах массовой информации | 4 | 4 | -  100 | Выполнен |
| 16 | Количество раз размещения информации по противодействию коррупции на информационных стендах | 4 | 4 | -  100 | Выполнен |
| 17 | Количество раз изготовления роликов антикоррупционной направленности | 0 | 0 | -  100 | Выполнен |
| 18 | Количество раз проведения социологического опроса для оценки уровня коррупции в Кунгурском муниципальном районе и эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции | 0 | 0 | -  100 | Выполнен |
| 19 | Количество циклов сюжетов на антикоррупционную тематику | 10 | 35 | +25  350 | Выполнен |
| 20 | **Задача № 5 Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции в сфере муниципальной службы** | | | | |
| 21 | Количество проведенных конференций, круглых столов, научно-практических семинаров по антикоррупционной направленности | 2 | 2 | -  100 | Выполнен |
| 22 | Количество выявленных случаев несоблюдения муниципальными служащими органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района законодательства РФ по противодействию коррупции, принятие своевременных мер и действенных мер по выявленным случаям нарушений | 0 | 0 | -  100 | Выполнен |
| 23 | Количество выявленных случаев несоблюдения муниципальными служащими органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района установленного порядка сообщения о получении подарка | 0 | 0 | -  100 | Выполнен |
| 24 | Количество выявленных случаев неисполнения муниципальными служащими органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района обязанности по предварительному уведомлению представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы | 0 | 0 | -  100 | Выполнен |
| 25 | Количество выявленных случаев неисполнения муниципальными служащими органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района обязанности уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупциогенных правонарушений | 0 | 0 | -  100 | Выполнен |
| 26 | Количество проведенных мероприятий по формированию нетерпимого отношения к проявлениям коррупции на муниципальной службе в органах местного самоуправления Кунгурского муниципального | 1 | 1 | -  100 | Выполнен |
| 27 | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий среди кандидатов на вакантные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Кунгурского муниципального района | по мере проведения мероприятий | 2 | 100 | Выполнен |
| 28 | **Задача № 6 Реализация антикоррупционной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд** | | | | |
| 29 | Количество проверок (Осуществление ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Кунгурского муниципального района) | 5 | 4 | -1  80 | Не выполнен |
| 30 | Количество проверок (Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Кунгурского муниципального района) | 4 | 6 | +2  150 | Выполнен |
| 31 | Количество проверок (Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Кунгурского муниципального района) | 20 | 21 | +1  105 | Выполнен |

**3) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Фактов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы нет.

**4) Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объемы и источники финансирования** | | **%** | **Причины не освоения бюджетных средств** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Бюджет Кунгурского муниципального района (руб.) | план  122 400 | 100 | Бюджетные средства освоены в полном объеме |
| факт  122 400 |

**5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.**

- Постановление администрации Кунгурского муниципального района от 22.03.2018 года №146-271-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Противодействие коррупции в Кунгурском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 24.12.2015 №661-01-10»;

Ответственный исполнитель программы Пыжьянов Е.С. (34271) 2-36-52 доб.114

14.02.2018 г.

1.  ФБ – средства, переданные из федерального бюджета [↑](#footnote-ref-1)
2.  КБ – средства, переданные из краевого бюджета [↑](#footnote-ref-2)
3.  РБ – бюджет Кунгурского муниципального района

   \*БП – бюджет сельских поселений [↑](#footnote-ref-3)