**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Общественная безопасность на территории**

**Кунгурского муниципального района»**

**за 2015 год**

**1. Основание для реализации муниципальной программы:**

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 14.09.2015 № 454-01-10 «Об утверждении муниципальной программы «Общественная безопасность на территории Кунгурского муниципального района».

2. Отчет об освоении выделенных денежных средств и выполнении мероприятий Программы:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Сроки выполнения (квартал, полугодие,  9 месяцев, год) | | | Планируемое финансирование мероприятий | | | | | Фактическое финансирование мероприятий | | | | |
| Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | всего | в том числе | | | | всего | в том числе | | | |
| ФБ\* | КБ\* | РБ\* | внебюд. источники | ФБ\* | КБ\* | РБ\* | внебюд. источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача № 1 Организация профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня преступности на территории Кунгурского муниципального района | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Проведение анализа по профилактике правонарушений | 2015 | 2015 | - | Финансирования не требует | | | | | Финансирования не требует | | | | |
| 3. | Проведение профилактических мероприятий по снижению количества имущественных преступлений (кражи, грабежи и др.) | 2015 | 2015 | - | Финансирования не требует | | | | | Финансирования не требует | | | | |
| 4. | Проведение рейдов, ОПМ: «Подросток»; «Весна»; «Осень»; «Лидер»; «Без наркотиков»; «Беспризорник» | 2015 | 2015 | - | Финансирования не требует | | | | | Финансирования не требует | | | | |
| 5. | Установка системы видеонаблюдения на автодороге Кунгур-Насадка у моста через р. Шаква в с. Плеханово | 2016 | 2016 | - | 100 000 | 0 | 0 | 100  000 | 0 | 99  906 | 0 | 0 | 99  906 | 0 |
| **6.** | **Итого по Задаче № 1** | | | | **100**  **000** | **0** | **0** | **100**  **000** | **0** | **99**  **906** | **0** | **0** | **99**  **906** | **0** |
| **7.** | **Задача № 2 Профилактика борьбы с пьянством, алкоголизмом и наркоманией** | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Проведение оперативно-профилактических мероприятий направленных на:  - выявление и устранение причин и условий, способствующих преступным посягательствам;  - пресечение безлицензионного ввоза алкогольной продукции, а также проверки мест их продажи. | 2015 | 2015 | - | Финансирования не требует | | | | | Финансирования не требует | | | | |
| 9. | Изготовление печатных материалов (листовки, буклеты, флаеры и др.) по профилактике алкоголизма, наркомании и имущественных преступлений | 2015 | 2015 | - | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 |
| 10. | Проведение мероприятий по выявлению и уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений | 2015 | 2015 | - | Финансирования не требует | | | | | Финансирования не требует | | | | |
| 11. | Изготовление тематических фильмов по вопросам «Профилактика наркомании, Профилактика алкоголизма» | 2015 | 2015 | - | 30  000 | 0 | 0 | 30  000 | 0 | 30  000 | 0 | 0 | 30  000 | 0 |
| **12.** | **Итого по Задаче № 2** | | | | **40**  **000** | **0** | **0** | **40**  **000** | **0** | **40**  **000** | **0** | **0** | **40**  **000** | **0** |
| **13.** | **Задача № 3 Обеспечение антитеррористической защищенности объектов муниципальной собственности Кунгурского муниципального района** | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Проведение мероприятий направленных на антитеррористическую защищенность объектов муниципальной собственности | 2015 | 2015 | - | Финансирования не требует | | | | | Финансирования не требует | | | | |
| 15. | Изготовление и распространение памяток, листовок по организациям, использующим иностранную рабочую силу без миграционной службы | 2015 | 2015 | - | 5  000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 |
| 16. | Размещение в средствах массовой информации материалов по информированию граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов | 2015 | 2015 | - | Финансирования не требует | | | | | Финансирования не требует | | | | |
| 17. | Изготовление тематических фильмов по вопросам «Антитеррористическая безопасность» | 2015 | 2015 | - | 15  000 | 0 | 0 | 15  000 | 0 | 15  000 | 0 | 0 | 15  000 | 0 |
| **18.** | **Итого по Задаче № 3** | | | | **20**  **000** | **0** | **0** | **20**  **000** | **0** | **20**  **000** | **0** | **0** | **20**  **000** | **0** |
| **19.** | **Всего по Подпрограмме 1 «Профилактика правонарушений»** | | | | **160**  **000** | **0** | **0** | **160**  **000** | **0** | **159**  **906** | **0** | **0** | **159**  **906** | **0** |
| **20.** | **Задача № 1 Развитие системы предупреждения правонарушений и формирования безопасного поведения участников дорожного движения** | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Организация обследования школьных маршрутов | 2015 | 2015 | - | Финансирования не требует | | | | | Финансирования не требует | | | | |
| 22. | Проведение рейдов, направленных на снижение дорожно-транспортных происшествий и последствий от них | 2015 | 2015 | - | Финансирования не требует | | | | | Финансирования не требует | | | | |
| **23.** | **Итого по Задаче № 1** | | | | **Финансирования не требует** | | | | | **Финансирования не требует** | | | | |
| **24.** | **Задача № 2 Организация практических занятий по правилам дорожного движения в образовательных учреждениях Кунгурского района** | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | Участие во Всероссийской акции «Внимание: дети!» | 2015 | 2015 | - | Финансирования не требует | | | | | Финансирования не требует | | | | |
| 26. | Проведение акций направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | 2015 | 2015 | - | Финансирования не требует | | | | | Финансирования не требует | | | | |
| 27. | Проведение районных соревнований «Безопасное колесо» | 2015 | 2015 | - | 5  000 | 0 | 0 | 5  000 | 0 | 5  000 | 0 | 0 | 5  000 | 0 |
| **28.** | **Итого по Задаче № 2** | | | | **5**  **000** | **0** | **0** | **5**  **000** | **0** | **5**  **000** | **0** | **0** | **5**  **000** | **0** |
| **29.** | **Всего по Подпрограмме 2 «Безопасность дорожного движения»** | | | | **5**  **000** | **0** | **0** | **5**  **000** | **0** | **5**  **000** | **0** | **0** | **5**  **000** | **0** |
| **30.** | **Задача № 1 Проведение информационных, организационных мероприятий по формированию культуры пожаробезопасного поведения населения Кунгурского района, повышение уровня профессиональной подготовки добровольной пожарной охраны** | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | Проведение анализа обстановки с пожарами и последствиями от них на территории Кунгурского муниципального района | 2015 | 2015 | - | Финансирования не требует | | | | | Финансирования не требует | | | | |
| 32. | Освещение мероприятий по профилактике пожаров в средствах массовой информации | 2015 | 2015 | - | Финансирования не требует | | | | | Финансирования не требует | | | | |
| 33. | Проведение анализа прикрытия населенных пунктов Кунгурского муниципального района подразделениями пожарной охраны согласно ФЗ-123 «Технических регламент о требованиях пожарной безопасности» | 2015 | 2015 | - | Финансирования не требует | | | | | Финансирования не требует | | | | |
| 34. | Изготовление памяток о мерах пожарной безопасности для населения | 2015 | 2015 | - | 10  000 | 0 | 0 | 10  000 | 0 | 10  000 | 0 | 0 | 10  000 | 0 |
| 35. | Размещение в средствах массовой информации (радио, телевидение, газета), информации на противопожарную тематику | 2015 | 2015 | - | Финансирования не требует | | | | | Финансирования не требует | | | | |
| 36. | Проведение рейдов по обследованию жилого сектора на состояние противопожарной безопасности | 2015 | 2015 | - | Финансирования не требует | | | | | Финансирования не требует | | | | |
| **37.** | **Итого по Задаче № 1** | | | | **10**  **000** | **0** | **0** | **10**  **000** | **0** | **10**  **000** | **0** | **0** | **10**  **000** | **0** |
| **38.** | **Задача № 2 Оснащение подразделений добровольной охраны на территории Кунгурского района** | | | | | | | | | | | | | |
| 39. | Приобретение пожарно-технического вооружения и оборудования для целей пожаротушения подразделениям добровольной пожарной охраны | 2015 | 2015 | - | 30  000 | 0 | 0 | 30  000 | 0 | 30  000 | 0 | 0 | 30  000 | 0 |
| 40. | Установка утепленных дверей, оснащение системой отопления гаража для размещения пожарного автомобиля в п. Ильича Насадского сельского поселения | 2015 | 2015 | - | 60  000 | 0 | 0 | 60  000 | 0 | 60  000 | 0 | 0 | 60  000 | 0 |
| **41.** | **Итого по Задаче № 2** | | | | **90**  **000** | **0** | **0** | **90**  **000** | **0** | **90**  **000** | **0** | **0** | **90**  **000** | **0** |
| **42.** | **Задача № 3 Содержание в исправном состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения на территориях сельских поселений Кунгурского района** | | | | | | | | | | | | | |
| 43. | Проведение анализа состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территориях сельских поселений Кунгурского муниципального района | 2015 | 2015 | - | Финансирования не требует | | | | | Финансирования не требует | | | | |
| 44. | Строительство или устройство источников наружного противопожарного водоснабжения (ПВ, ПГ, пирсы) | 2015 | 2015 | - | 150  000 | 0 | 0 | 150  000 | 0 | 150  000 | 0 | 0 | 150  000 | 0 |
| **45.** | **Итого по Задаче № 3** | | | | **150**  **000** | **0** | **0** | **150**  **000** | **0** | **150**  **000** | **0** | **0** | **150**  **000** | **0** |
| **46.** | **Итого по Подпрограмме 3 «Пожарная безопасность»** | | | | **250**  **000** | **0** | **0** | **250**  **000** | **0** | **250**  **000** | **0** | **0** | **250**  **000** | **0** |
| **47.** | **Задача № 1 Организация профилактики преступлений, безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних** | | | | | | | | | | | | | |
| 48. | Изготовление и распространение памяток «Как избежать совершения преступления в отношении детей» | 2015 | 2015 | - | 5  000 | 0 | 0 | 5  000 | 0 | 5  000 | 0 | 0 | 5  000 | 0 |
| **49.** | **Итого по Задаче № 1** | | | | **5**  **000** | **0** | **0** | **5**  **000** | **0** | **5**  **000** | **0** | **0** | **5**  **000** | **0** |
| **50.** | **Задача № 2 Организация досуга, активизация деятельности детских и молодежных объединений с целью вовлечения в них несовершеннолетних** | | | | | | | | | | | | | |
|  | Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи | 2015 | 2015 | - | Финансирования не требует | | | | | Финансирования не требует | | | | |
| **51.** | **Итого по Задаче № 2** | | | | **Финансирования не требует** | | | | | **Финансирования не требует** | | | | |
| **52.** | **Итого по Подпрограмме 4 «Работа с несовершеннолетними»** | | | | **5**  **000** | **0** | **0** | **5**  **000** | **0** | **5**  **000** | **0** | **0** | **5**  **000** | **0** |
| **52.** | **Задача № 1 Улучшение обстановки по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера** | | | | | | | | | | | | | |
| 54. | Участие в командно-штабных учениях с органами управления и силами районного звена ТП РСЧС | 2015 | 2015 | - | Финансирования не требует | | | | | Финансирования не требует | | | | |
| 55. | Публикация материалов в средствах массовой информации с пропагандой действий населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени | 2015 | 2015 | - | Финансирования не требует | | | | | Финансирования не требует | | | | |
| 56. | Приобретение и установка оборудования для организации прямой связи ЕДДС Кунгурского района с объектами массового пребывания людей (учреждения образования) | 2015 | 2015 | - | 30  000 | 0 | 0 | 30  000 | 0 | 30  000 | 0 | 0 | 30  000 | 0 |
| 57. | Приобретение и установка Системы мониторинга транспортных средств ГЛОНАСС/GPS на базе ЕДДС Кунгурского района | 2015 | 2015 | - | 20  000 | 0 | 0 | 20  000 | 0 | 20  000 | 0 | 0 | 20  000 | 0 |
| 58. | Обучение руководства и должностных лиц гражданской обороны и районного звена ТП РСЧС | 2015 | 2015 | - | 6  600 | 0 | 0 | 6  600 | 0 | 6  600 | 0 | 0 | 6  600 | 0 |
| 59. | Приобретение и установка оборудования для организации прямой связи ЕДДС Кунгурского района с объектами массового пребывания людей (МБОУ Бырминская СОШ)) | 2015 | 2015 | - | 13  400 | 0 | 0 | 13  400 | 0 | 13  400 | 0 | 0 | 13  400 | 0 |
| **60.** | **Итого по Задаче № 1** | | | | **70**  **000** | **0** | **0** | **70**  **000** | **0** | **70**  **000** | **0** | **0** | **70**  **000** | **0** |
| **61.** | **Задача № 2 Организация безопасности людей на водных объектах** | | | | | | | | | | | | | |
| 62. | Разработка нормативных правовых актов по вопросам безопасности на водных объектах, антитеррористической защищенности | 2015 | 2015 | - | Финансирования не требует | | | | | Финансирования не требует | | | | |
| 63. | Изготовление памяток о поведении населения на воде и в период паводка (наводнения) | 2015 | 2015 | - | 10  000 | 0 | 0 | 10  000 | 0 | 10  000 | 0 | 0 | 10  000 | 0 |
| **64.** | **Итого по Задаче № 2** | | | | **10**  **000** | **0** | **0** | **10**  **000** | **0** | **10**  **000** | **0** | **0** | **10**  **000** | **0** |
| **65.** | **Итого по Подпрограмме 5 «Защита населения и территории Кунгурского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | | | | **80**  **000** | **0** | **0** | **80**  **000** | **0** | **80**  **000** | **0** | **0** | **80**  **000** | **0** |
| **66.** | **Задаче № 1 Мобилизационная подготовка муниципального образования** | | | | | | | | | | | | | |
| 67. | Повышение квалификации главы Кунгурского муниципального района | 2015 | 2015 | - | 14  000 | 0 | 0 | 14  000 | 0 | 14  000 | 0 | 0 | 14  000 | 0 |
| **68.** | **Итого по Задаче № 1** | | | | **14**  **000** | **0** | **0** | **14**  **000** | **0** | **14**  **000** | **0** | **0** | **14**  **000** | **0** |
| 69. | Аттестация кабинета № 20 в здании администрации Кунгурского муниципального района | 2015 | 2015 | - | 44  604 | 0 | 0 | 44  604 | 0 | 44  604 | 0 | 0 | 44  604 | 0 |
| **70.** | **Итого по Задаче № 2** | | | | **44**  **604** | **0** | **0** | **44**  **604** | **0** | **44**  **604** | **0** | **0** | **44**  **604** | **0** |
| **71.** | **Итого по Подпрограмме 6 «Мобилизационная подготовка, мобилизация и защита сведений к государственной тайне, организация и ведение секретного делопроизводства»** | | | | **58**  **604** | **0** | **0** | **58**  **604** | **0** | **58**  **604** | **0** | **0** | **58**  **604** | **0** |
| **72.** | **Всего по программе** | | | | **558**  **604** | **0** | **0** | **558**  **604** | **0** | **558**  **510** | **0** | **0** | **558**  **510** | **0** |

**2. Результаты выполнения. Итоги выполнения мероприятий, указываются причины не выполнения утвержденных мероприятий или их несвоевременного выполнения, причины нарушения сроков.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование мероприятий утвержденных Муниципальной программой | Выполнено/не выполнено |
| Проведение анализа по профилактике правонарушений | Совместно с МО МВД России «Кунгурский» проводится анализ по профилактике правонарушений |
| Проведение профилактических мероприятий по снижению количества имущественных преступлений (кражи, грабежи и др.) | Участвовали в рейдах по профилактике и снижению количества имущественных преступлений совместно с сотрудниками МО МВД России «Кунгурский» |
| Проведение рейдов, ОПМ: «Подросток»; «Весна»; «Осень»; «Лидер»; «Без наркотиков»; «Беспризорник» | Участие в проведении рейдов и ОПМ совместно с Управлением образования и отделом по защите прав детей КМР |
| Установка системы видеонаблюдения на автодороге Кунгур-Насадка у моста через р. Шаква в с. Плеханово | Установлена системы видеонаблюдения на автодороге Кунгур-Насадка у моста через р. Шаква в с. Плеханово в количестве 1 шт. в августе 2015 года. |
| Проведение оперативно-профилактических мероприятий направленных на:  - выявление и устранение причин и условий, способствующих преступным посягательствам;  - пресечение безлицензионного ввоза алкогольной продукции, а также проверки мест их продажи. | Существует «телефон «горячей линии» ЕДДС Кунгурского муниципального района на который население сообщает информацию о всех фактах преступных посягательств и незаконной продажи алкогольной продукции с последующим реагированием на данную информацию сотрудников МО МВД России «Кунгурский» |
| Изготовление печатных материалов (листовки, буклеты, флаеры и др.) по профилактике алкоголизма, наркомании и имущественных преступлений | Изготовление памяток:  Наркомания – 5 000 шт. (ноябрь 2015 года)  Алкоголизм – 5 900 шт. (июнь 2015 года)  Имущественные преступления – 5 900 шт. (июнь 2015 года) |
| Проведение мероприятий по выявлению и уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений | При встречах с населением проведена разъяснительная работа с незаконным культивированием, а так же мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений. |
| Изготовление тематических фильмов по вопросам «Профилактика наркомании, Профилактика алкоголизма» | Изготовлен видеофильм «Профилактика наркомании, профилактика алкоголизма» |
| Проведение мероприятий направленных на антитеррористическую защищенность объектов муниципальной собственности | Проводится разъяснительная работа с населением, руководителями и работниками предприятий различной формы собственности по вопросам усиления охраны объектов собственности. При встречах с населением представителями администрации совместно с сотрудниками МО МВД России «Кунгурский» проводится разъяснительная работа по действиям населения при угрозе или совершении террористических актов и экстремистских проявлений, так же данная информация размещается на территориях сельских поселений в наиболее посещаемых общественных местах. |
| Изготовление и распространение памяток, листовок по организациям, использующим иностранную рабочую силу без миграционной службы | Изготовлено памяток в количестве 12 000 шт. (декабрь 2015 года) |
| Размещение в средствах массовой информации материалов по информированию граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов | Информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности на территории муниципального района проходит через СМИ, в том числе на интернет сайтах и социальных сетях VK.com. Facebook.com. |
| Изготовление тематических фильмов по вопросам «Антитеррористическая безопасность» | Изготовлен видеофильм «Антитеррористическая безопасность»  (2 квартал 2015 года) |
| Организация обследования школьных маршрутов | Организация обследования школьных маршрутов проводится совместно с сотрудниками Управления образования |
| Проведение рейдов, направленных на снижение дорожно-транспортных происшествий и последствий от них | Участие в проведении рейдов и ОПМ совместно с Управлением образования КМР и сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Кунгурский» |
| Участие во Всероссийской акции «Внимание: дети!» | Участие в акции совместно с Управлением образования КМР |
| Проведение акций направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | Участие в конкурсе совместно с Управлением образования КМР и сотрудниками МО МВД России «Кунгурский» (районное соревнование «Безопасное колесо») |
| Проведение районных соревнований «Безопасное колесо» | 16 сентября 2015 года на базе Комсомольской школы проведено соревнование «Безопасное колесо» |
| Проведение анализа обстановки с пожарами и последствиями от них на территории Кунгурского муниципального района | В целях предупреждения пожаров и гибели на них людей на территории Кунгурского района разработан и утвержден «Комплексный план совместных действий по стабилизации обстановке с пожарами и последствий от них на территории Кунгурского муниципального района на 2015 год». С начала 2015 года с главами сельских поселений проводилась работа по стабилизации обстановке с пожарами и последствий от них. В адрес глав сельских поселений направлялись обзоры «Об обстановке с пожарами за 2015 год», даны рекомендации по мероприятиям направленным на противопожарную пропаганду и мерам пожарной безопасности. |
| Освещение мероприятий по профилактике пожаров в средствах массовой информации | На сайте Администрации Кунгурского муниципального района в газете «Новости Кунгурского края» размещается информация по профилактике пожаров |
| Проведение анализа прикрытия населенных пунктов Кунгурского муниципального района подразделениями пожарной охраны согласно ФЗ-123 «Технических регламент о требованиях пожарной безопасности» | Согласно плана основных мероприятий Кунгурского муниципального района Пермского края в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах проводится анализа прикрытия населенных пунктов Кунгурского муниципального района |
| Изготовление памяток о мерах пожарной безопасности для населения | Изготовлено памяток в количестве 10 577 шт. (ноябрь-декабрь 2015 года) |
| Размещение в средствах массовой информации (радио, телевидение, газета), информации на противопожарную тематику | На сайте Администрации Кунгурского муниципального района в газете «Новости Кунгурского края» размещается информация по профилактике пожаров |
| Проведение рейдов по обследованию жилого сектора на состояние противопожарной безопасности | Рейды по обследованию жилого сектора на состояние противопожарной безопасности проводятся. На территории Кунгурского муниципального района совместно с представителями 13-ОДН, 143-ПЧ, МО МВД России «Кунгурский», «Отдела по защите прав детей» КМР, МКУ «ЦОБ» и сельский поселений еженедельно проводятся профилактические рейды в частном секторе. Всего за время совместных рейдов начала 2015 года посещено 130 семей находящихся в социально-опасном положении, вручено 468 памяток о мерах пожарной безопасности в жилье, проведено более 100 профилактических бесед по обучению населения мерам пожарной безопасности. |
| Приобретение пожарно-технического вооружения и оборудования для целей пожаротушения подразделениям добровольной пожарной охраны | Приобретение пожарно-технического вооружения и оборудования для целей пожаротушения подразделениям добровольной пожарной охраны Моховское сельское поселение |
| Установка утепленных дверей, оснащение системой отопления гаража для размещения пожарного автомобиля в п. Ильича Насадского сельского поселения | в 4 квартале 2015 года – Насадское сельское поселение |
| Проведение анализа состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территориях сельских поселений Кунгурского муниципального района | Анализ состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территориях сельских поселений Кунгурского муниципального района проводится в целях пожарной безопасности на предмет состояния этих источников в исправном состоянии и на ремонт этих источников. |
| Строительство или устройство источников наружного противопожарного водоснабжения (ПВ, ПГ, пирсы) | Строительство или устройство источников наружного противопожарного водоснабжения (ПВ, ПГ, пирсы) в Зарубинском сельском поселении |
| Изготовление и распространение памяток «Как избежать совершения преступления в отношении детей» | Изготовлено памяток «Как избежать совершения преступления в отношении детей» в количестве 193 шт. (декабрь 2015 года) |
| Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи | С 17 сентября по 22 сентября 2015года проводились краевые соревнования «Школа Безопасности2015», посвященные 70-летию Победы в ВОВ и 25-летию МЧС России. Команда Комсомольской школы «ВДПО» по итогам соревнований заняла 4 место. |
| Участие в командно-штабных учениях с органами управления и силами районного звена ТП РСЧС | За 2015 годна территории Кунгурского муниципального района с привлечением сил и средств районного звена ТП РСЧС проведено 5 штабных тренировок, 1 командно-штабное учение, 1 комплексная тренировка и 1 командно-штабная тренировка. |
| Публикация материалов в средствах массовой информации с пропагандой действий населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени | Информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности на территории муниципального района проходит через СМИ, в том числе на интернет сайтах и социальных сетях VK.com. Facebook.com. Проводится разъяснительная работа с населением, руководителями и работниками предприятий различной формы собственности по вопросам усиления охраны объектов собственности. |
| Приобретение и установка оборудования для организации прямой связи ЕДДС Кунгурского района с объектами массового пребывания людей (учреждения образования) | 30 000 руб. на приобретение и установку оборудования для организации прямой связи ЕДДС Кунгурского района с объектами массового пребывания людей (учреждения образования) |
| Приобретение и установка Системы мониторинга транспортных средств ГЛОНАСС/GPS на базе ЕДДС Кунгурского района | Приобретена и установлена установка Системы мониторинга транспортных средств ГЛОНАСС/GPS на базе ЕДДС Кунгурского района (сентябрь 2015 года) |
| Обучение руководства и должностных лиц гражданской обороны и районного звена ТП РСЧС | 6 600 руб. на обучение руководства и должностных лиц гражданской обороны и районного звена ТП РСЧС |
| Приобретение и установка оборудования для организации прямой связи ЕДДС Кунгурского района с объектами массового пребывания людей (МБОУ Бырминская СОШ)) | 13 000 руб. на приобретение и установку оборудования для организации прямой связи ЕДДС Кунгурского района с объектами массового пребывания людей |
| Разработка нормативных правовых актов по вопросам безопасности на водных объектах, антитеррористической защищенности | Постановление администрации Кунгурского муниципального района от 0203.2015 № 66-01-10 «О мерах по безаварийному пропуску весеннего половодья и паводка в 2015 году», «План основных противопаводковых мероприятий Кунгурского муниципального района на период прохождения весенне-летнего половодья 2015 года», утвержден главой муниципального района 24.02.2015 года.  Утвержден «План антитеррористической комиссии Кунгурского муниципального района на 2015 год». |
| Изготовление памяток о поведении населения на воде и в период паводка (наводнения) | Изготовлено памяток в количестве 8 400 шт. (март 2015 года) |
| Повышение квалификации главы Кунгурского муниципального района | 14 000 руб. на повышение квалификации главы района |
| Аттестация кабинета № 20 в здании администрации Кунгурского муниципального района | В августе прошла аттестация соответствия автоматизированной системы «АРМ режимно-секретного органа администрации Кунгурского муниципального района» |

**4. Итоги реализации муниципальной программы.**

**1) Оценка достижения целей и задач муниципальной программы, достижение целевых показателей.**

Оценка достижения целей и задач муниципальной программы достигается путем выполнения мероприятий и достижением целевых показателей к данным мероприятиям.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Целевой показатель,  ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Причины отклонения от планового значения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Проведение анализа по профилактике правонарушений | 1.1. Количество проведенных анализов по профилактике правонарушений, ед. | 2 | 2 | Выполнено |
| Проведение профилактических мероприятий по снижению количества имущественных преступлений (кражи, грабежи и др.) | 1.2. Количество проведенных мероприятий, ед. | 2 | 2 | Выполнено |
| Проведение рейдов, ОПМ: «Подросток»; «Весна»; «Осень»; «Лидер»; «Без наркотиков»; «Беспризорник» | 1.3. Количество проведенных рейдов, ОПМ, ед. | 4 | 4 | Выполнено |
| Установка системы видеонаблюдения на автодороге Кунгур-Насадка у моста через р. Шаква в с. Плеханово | 1.4. Количество установленных систем видеонаблюдения, ед. | 1 | 1 | Выполнено |
| Проведение оперативно-профилактических мероприятий направленных на:  - выявление и устранение причин и условий, способствующих преступным посягательствам;  - пресечение безлицензионного ввоза алкогольной продукции, а также проверки мест их продажи. | 2.1. Количество проведенных оперативно профилактических мероприятий, ед. | 2 | 2 | Выполнено |
| Изготовление печатных материалов (листовки, буклеты, флаеры и др.) по профилактике алкоголизма, наркомании и имущественных преступлений | 2.5. Количество печатных материалов, тыс. шт. | 5 | 16,8 | Выполнено |
| Проведение мероприятий по выявлению и уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений | 2.6. Количество проведенных мероприятий, ед. | 2 | 2 | Выполнено |
| Изготовление тематических фильмов по вопросам «Профилактика наркомании, Профилактика алкоголизма» | 2.7. Количество выходов в эфир, тыс. шт. | 2 | 2 | Выполнено |
| Проведение мероприятий направленных на антитеррористическую защищенность объектов муниципальной собственности | 3.1. Количество проведенных мероприятий, ед. | 2 | 2 | Выполнено |
| Изготовление и распространение памяток, листовок по организациям, использующим иностранную рабочую силу без миграционной службы | 3.2. Количество изготовленных памяток, листовок, тыс. шт. | 0,2 | 12 | Выполнено |
| Размещение в средствах массовой информации материалов по информированию граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов | 3.3. Количество информационных материалов, ед. | 4 | 4 | Выполнено |
| Изготовление тематических фильмов по вопросам «Антитеррористическая безопасность» | 3.4. Количество выходов в эфир, тыс. шт. | 1 | 1 | Выполнено |
| Организация обследования школьных маршрутов | 1.1. Обследование школьных маршрутов, ед. | 52 | 52 | Выполнено |
| Проведение рейдов, направленных на снижение дорожно-транспортных происшествий и последствий от них | 1.2. Количество рейдов,  ОПМ, ед. | 2 | 2 | Выполнено |
| Участие во Всероссийской акции «Внимание: дети!» | 2.1. Участие во Всероссийской акции, ед. | 1 | 1 | Выполнено |
| Проведение акций направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | 2.2. Количество проведенных акций направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, ед. | 2 | 2 | Выполнено |
| Проведение районных соревнований «Безопасное колесо» | 2.3. Проведение районных соревнований «Безопасное колесо», ед. | 1 | 1 | Выполнено |
| Проведение анализа обстановки с пожарами и последствиями от них на территории Кунгурского муниципального района | 1.1. Количество проведенного анализа обстановки с пожарами и последствиями от них на территории Кунгурского муниципального района, ед. | 4 | 4 | Выполнено |
| Освещение мероприятий по профилактике пожаров в средствах массовой информации | 1.2. Количество освещенных мероприятий по профилактике пожаров в средствах массовой информации, ед. | 4 | 4 | Выполнено |
| Проведение анализа прикрытия населенных пунктов Кунгурского муниципального района подразделениями пожарной охраны согласно ФЗ-123 «Технических регламент о требованиях пожарной безопасности» | 1.3. Количество проведенного анализа прикрытия населенных пунктов Кунгурского муниципального района подразделениями пожарной охраны, ед. | 4 | 4 | Выполнено |
| Изготовление памяток о мерах пожарной безопасности для населения | 1.4. Количество изготовленных памяток о мерах пожарной безопасности для населения, тыс. шт. | 2 | 10,5 | Выполнено |
| Размещение в средствах массовой информации (радио, телевидение, газета), информации на противопожарную тематику | 1.6. Количество размещенных в средствах массовой информации, информации на противопожарную тематику. | 4 | 4 | Выполнено |
| Проведение рейдов по обследованию жилого сектора на состояние противопожарной безопасности | 1.7. Количество проведенных рейдов по обследованию жилого сектора на состояние противопожарной безопасности, шт. | 4 | 4 | Выполнено |
| Приобретение пожарно-технического вооружения и оборудования для целей пожаротушения подразделениям добровольной пожарной охраны | 2.3. Количество приобретенного пожарно-технического вооружения и оборудования для целей пожаротушения подразделениям добровольной пожарной охраны, шт. | 5 | 5 | Выполнено |
| Установка утепленных дверей, оснащение системой отопления гаража для размещения пожарного автомобиля в п. Ильича Насадского сельского поселения | 2.5. Установка утепленных дверей, оснащение системой отопления гаража для размещения пожарного автомобиля в п. Ильича Насадского сельского поселения, ед. | 1 | 1 | Выполнено |
| Проведение анализа состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территориях сельских поселений Кунгурского муниципального района | 3.1. Количество проведенного анализа состояния источников наружного противопожарного водоснабжения, ед. | 2 | 2 | Выполнено |
| Строительство или устройство источников наружного противопожарного водоснабжения (ПВ, ПГ, пирсы) | 3.3. Строительство или устройство источников наружного противопожарного водоснабжения, ед. | 1 | 1 | Выполнено |
| Организация трудовой занятости подростков в летний период | 1.3. Количество трудоустроенных подростков в летний период, чел. | 640 | 309 | 309 чел. в т.ч. 140 через ЦЗН  Не выполнено |
| Изготовление и распространение памяток «Как избежать совершения преступления в отношении детей» | 1.4. Количество изготовленных памяток, тыс.шт. | 0,5 | 0.2 | Не выполнено |
| Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи | 2.2. Количество проведенных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи, ед. | 2 | 2 | Выполнено |
| Участие в командно-штабных учениях с органами управления и силами районного звена ТП РСЧС | 1.1. Количество командно-штабных учений, ед. | 1 | 1 | Выполнено |
| Публикация материалов в средствах массовой информации с пропагандой действий населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени | 1.2. Количество публикаций в средствах массовой информации, ед. | 2 | 2 | Выполнено |
| Приобретение и установка оборудования для организации прямой связи ЕДДС Кунгурского района с объектами массового пребывания людей (учреждения образования) | 1.3. Количество приобретенного и установленного оборудования, ед. | 2 | 2 | Выполнено |
| Приобретение и установка Системы мониторинга транспортных средств ГЛОНАСС/GPS на базе ЕДДС Кунгурского района | 1.4. Количество приобретенного и установленного оборудования, ед. | 1 | 1 | Выполнено |
| Обучение руководства и должностных лиц гражданской обороны и районного звена ТП РСЧС | 1.7. Количество обучаемых, ед. | 1 | 1 | Выполнено |
| Приобретение и установка оборудования для организации прямой связи ЕДДС Кунгурского района с объектами массового пребывания людей (МБОУ Бырминская СОШ)) | 1.8. Приобретение и установка оборудования для организации прямой связи ЕДДС Кунгурского района с объектами массового пребывания людей (МБОУ Бырминская СОШ)) | 1 | 1 | Выполнено |
| Разработка нормативных правовых актов по вопросам безопасности на водных объектах, антитеррористической защищенности | 2.1. Количество разработанных нормативно правовых актов, ед. | 3 | 3 | Выполнено |
| Изготовление памяток о поведении населения на воде и в период паводка (наводнения) | 2.3. Количество изготовленных памяток, тыс. шт. | 1,5 | 8,4 | Выполнено |
| Повышение квалификации главы Кунгурского муниципального района | 1.1. Количество человек прошедших обучение, чел. | 1 | 1 | Выполнено |
| Аттестация кабинета № 20 в здании администрации Кунгурского муниципального района | 1.1. Количество проведенных аттестаций, ед. | 1 | 1 | Выполнено |

**2) Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей:**

**Целевые показатели Подпрограмм**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель результативности мероприятия, ед. измерения | План | Факт | Отклонение,% | Причины отклонения от плановых |
| **Подпрограмма № 1 «Профилактика правонарушений»** | | | | |
| Уровень преступности, чел. на 10 тыс. населения | 145 | 149,5 | -3 | Не выполнен |
| Количество лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, чел. | 77 | 197 | -60,9 | Не выполнен |
| Количество ранее судимых лиц, совершивших преступления, чел. | 126 | 78 | +61,5 | Выполнен |
| Доля разработанных паспортов от общего количества объектов, % | 70 | 100 | +42,8 | Выполнен |
| **Подпрограмма № 2 «Безопасность дорожного движения»** | | | | |
| Количество дорожно-транспортных происшествий, ед. | 111 | 120 | -7,5 | Не выполнен |
| Количество людей, погибших в дорожно-транспортном происшествии, чел. | 30 | 32 | -6,3 | Не выполнен |
| Количество людей, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии, чел. | 135 | 173 | -22 | Не выполнен |
| **Подпрограмма 3 «Пожарная безопасность»** | | | | |
| Количество пожаров на территории Кунгурского муниципального района, ед. | 40 | 56 | -28,6 | Не выполнен |
| Количество погибших людей на пожарах, чел. на 10 тыс. населения | 2,6 | 0,7 | +271,4 | 3 человека  Выполнен |
| Количество населения, получившего травмы на пожарах, чел. на 10 тыс. населения | 1,4 | 1,4 | - | 6 человек  Выполнен |
| **Подпрограмма 4 «Работа с несовершеннолетними»** | | | | |
| Количество несовершеннолетних, совершивших преступления, чел. | 28 | 29 | -3,5 | Не выполнен |
| Количество преступлений, совершивших несовершеннолетними, ед. | 25 | 27 | -7,4 | Не выполнен |
| Количество детей состоящих в «группе риска», чел. | 760 | 382 | +98,9 | Выполнен |
| **Подпрограмма 5 «Защита населения и территории Кунгурского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | | | | |
| Количество погибших при чрезвычайных ситуациях, чел. на 10 тыс. населения | 0,9 | 0 | - | 0 человек  Выполнен |
| Количество людей, погибших на водных объектах, чел. на 10 тыс. населения. | 1,4 | 2,58 | -45,7 | 11человек  Не выполнен |
| Готовность аварийно-спасательного формирования к реагированию по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Кунгурского района, % | 60 | 60 | - | Выполнен |
| **Подпрограмма 6 «Мобилизационная подготовка, мобилизация и защита сведений отнесенных к государственной тайне, организация и ведение секретного делопроизводства»** | | | | |
| Готовность Кунгурского муниципального района к защите от вооруженного нападения, удовлетворения нужд населения в военное время, защита сведений отнесенных к государственной тайне, да | да | да | - | Выполнен |

**Целевые показатели Программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель результативности мероприятия, ед.измерения | План | Факт | Отклонение,% | Причины отклонения от плановых |
| Уровень преступности, чел. на 10 тыс. населения | 145 | 149,5 | -3 | Не выполнен |
| Количество людей, погибших в дорожно-транспортном происшествии, чел. | 30 | 32 | -6,3 | Не выполнен |
| Количество погибших людей на пожарах, чел. на 10 тыс. населения | 2,6 | 0,7 | +271,4 | 3 человека  Выполнен |
| Количество несовершеннолетних, совершивших преступления, чел. | 28 | 29 | -3,5 | Не выполнен |
| Количество людей, погибших на водных объектах, чел. на 10 тыс. населения. | 1,2 | 2,58 | -45,7 | 11человек  Не выполнен |
| Готовность Кунгурского муниципального района к защите от вооруженного нападения, удовлетворения нужд населения в военное время, защита сведений отнесенных к государственной тайне, да | да | да | - | Выполнен |

**Конечные результаты реализации Программы в 2015 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель результативности мероприятия, ед.измерения | План | Факт | Отклонение,% | Причины отклонения от плановых |
| Уровень преступности, чел. на 10 тыс. населения | 145 | 149,5 | -3 | Не выполнен |
| Количество несовершеннолетних, совершивших преступления, чел. | 28 | 29 | -3,5 | Не выполнен |
| Количество людей, погибших на водных объектах, чел. на 10 тыс. населения. | 1,2 | 2,58 | -45,7 | 11человек  Не выполнен |

**4) Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования | | % исполнения | Причины не освоения бюджетных средств |
| Бюджет Кунгурского  муниципального района (руб.) | **План**  **558 604** | **100** | Не освоено 94 руб. - по установке системы видеонаблюдения на автодороге Кунгур-Насадка у моста через р. Шаква в с. Плеханово. Согласно сметы – 99 906 руб., выделено 100 000 руб. |
| **Факт**  **558 510** |

**5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.**

Постановление администрации Кунгурского муниципального района № 565-01-10 от 10.11.2015 «О внесении изменений в муниципальную программу «Общественная безопасность на территории Кунгурского муниципального района».

**Оценка эффективности реализации Подпрограмм**

**1. Оценка результативности Подпрограммы № 1 «Профилактика правонарушений»**

Уровень преступности, чел. на 10 тыс. населения = 145/149,5 = 97%

Количество лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, чел. = 77/197 = 39,1%

Количество ранее судимых лиц, совершивших преступления, чел. = 126/78 = 161,5%

Доля разработанных паспортов от общего количества объектов, % = 60/100 = 166,7%

**Расчет результативности Подпрограммы 1 = (97 +39,1 +166,5 +166,7)/4 = 116,1**

**2. Оценка полноты использования бюджетных ассигнований = 159 906/160 000 = 99,9**

**3. Оценка экономической эффективности достижения результатов = (116,1/99,9)х100= 116,2**

**4. Эффективность реализации Подпрограммы 1 = 116,1 + 99,9 + 116,2 = 332,2**

Подпрограмма 1 – эффективна – продолжение реализации Подпрограммы 1

**1. Оценка результативности Подпрограммы № 2 «Безопасность дорожного движения»**

Количество дорожно-транспортных происшествий, ед. = 111/120 = 92,5%

Количество людей, погибших в дорожно-транспортном происшествии, чел. = 30/32 = 93,7%

Количество людей, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии, чел. = 135/173 = 78%

**Расчет результативности Подпрограммы 2 = (92,5 +93,7 +78) : 3 = 88**

**2. Оценка полноты использования бюджетных ассигнований = 5 000/5 000 = 100**

**3. Оценка экономической эффективности достижения результатов = (88/100)х100 = 88**

**4. Эффективность реализации Подпрограммы 2 = 88 + 100 + 88 = 276**

Подпрограмма 2 – неэффективная – необходим пересмотр в части перераспределения объемов финансирования, корректировки целевых показателей, программных мероприятий с целью повышения эффективности Подпрограммы 2.

**1. Оценка результативности Подпрограммы 3 «Пожарная безопасность»**

Количество пожаров на территории Кунгурского муниципального района, ед. = 40/56 = 71,4%

Количество погибших людей на пожарах, чел. на 10 тыс. населения = 2,6/0,7 = 371,4%

Количество населения, получившего травмы на пожарах, чел. на 10 тыс. населения = 1,4/1,4 = 100%

**Расчет результативности Подпрограммы 3 = (71,4 +371,4 +100) : 3 = 180,9**

**2. Оценка полноты использования бюджетных ассигнований = 250 000/250 000 = 100**

**3. Оценка экономической эффективности достижения результатов = (180,9/100)х100 = 180,9**

**4. Эффективность реализации Подпрограммы 3 = 180,9 + 100 + 180,9 = 461,8**

Подпрограмма 3 – эффективна – продолжение реализации Подпрограммы 3

**1. Оценка результативности Подпрограммы 4 «Работа с несовершеннолетними»**

Количество несовершеннолетних, совершивших преступления, чел. = 28/29 = 96,5%

Количество преступлений, совершивших несовершеннолетними, ед. = 25/27 = 92,6%

Количество детей состоящих в «группе риска», чел. = 780/382 = 204,2%

**Расчет результативности Подпрограммы 4 = (96,5 +92,6 +204,2) : 3 = 131,1**

**2. Оценка полноты использования бюджетных ассигнований = 5 000/5 000 = 100**

**3. Оценка экономической эффективности достижения результатов = (131,1/100)х100 = 131,1**

**4. Эффективность реализации Подпрограммы 4 = 131,1 + 100 + 131,1 = 362,2**

Подпрограмма 4 – эффективна – продолжение реализации Подпрограммы 4

**1. Оценка результативности Подпрограммы 5 «Защита населения и территории Кунгурского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»**

Количество погибших при чрезвычайных ситуациях, чел. на 10 тыс. населения = 0,9/0 = 100%

Количество людей, погибших на водных объектах, чел. на 10 тыс. населения = 1,4/2,58= 54,3%

Готовность аварийно-спасательного формирования к реагированию по ликвидации

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Кунгурского района = 60/60 = 100%

**Расчет результативности Подпрограммы 5 = (100 +54,3 +100) : 3 = 84,8**

**2. Оценка полноты использования бюджетных ассигнований = 80 000/80 000 = 100**

**3. Оценка экономической эффективности достижения результатов = (84,8/100)х100 = 84,8**

**4. Эффективность реализации Подпрограммы 5 = 84,8 + 100 + 84,8 = 269,6**

Подпрограмма 5 – неэффективная – необходим пересмотр в части перераспределения объемов финансирования, корректировки целевых показателей, программных мероприятий с целью повышения эффективности Подпрограммы 5.

**1. Оценка результативности Подпрограммы 6 «Мобилизационная подготовка, мобилизация и защита сведений отнесенных к государственной тайне, организация и ведение секретного делопроизводства»**

Готовность Кунгурского муниципального района к защите от вооруженного нападения, удовлетворения нужд населения в военное время, защита сведений отнесенных к государственной тайне = 100%

**Расчет результативности Подпрограммы 6 = 100 : 1 = 100%**

**2. Оценка полноты использования бюджетных ассигнований = 58 604/58 604 = 100**

**3. Оценка экономической эффективности достижения результатов = (100/100)х100 = 100**

**4. Эффективность реализации Подпрограммы 6 = 100 + 100 + 100 = 300**

Подпрограмма 6 – эффективна – продолжение реализации Подпрограммы 6

**Оценка эффективности реализации Муниципальной программы**

**1. Оценка результативности Муниципальной программы «Общественная безопасность на территории Кунгурского муниципального района»**

Уровень преступности, чел. на 10 тыс. населения = 145/149,5 = 97%

Количество людей, погибших в дорожно-транспортном происшествии, чел. = 30/32 = 93,7%

Количество погибших людей на пожарах, чел. на 10 тыс. населения = 2,6/0,7 = 371,4%

Количество несовершеннолетних, совершивших преступления, чел. = 28/29 = 96,5%

Количество людей, погибших на водных объектах, чел. на 10 тыс. населения = 1,4/2,58= 54,3%

Готовность Кунгурского муниципального района к защите от вооруженного нападения, удовлетворения нужд населения в военное время, защита сведений отнесенных к государственной тайне = 100%

**Расчет результативности Муниципальной программы = (97 +93,7 +371,4 +96,5 +54,3 +100) : 6 = 135,5**

**2. Оценка полноты использования бюджетных ассигнований = 558 510/558 604 = 100**

**3. Оценка экономической эффективности достижения результатов = (135,5/100)х100 = 135,5**

**4. Эффективность реализации Муниципальной программы = 135,5 + 100 + 135,5 = 371**

**В целом Муниципальная программа эффективна – продолжение реализации Муниципальной программы, но**  **необходим пересмотр в части перераспределения объемов финансирования, корректировки целевых показателей, программных мероприятий с целью повышения эффективности Подпрограммы 2 и Подпрограммы 5.**

Ответственный исполнитель муниципальной программы Ваганов Артем Сергеевич, тел. 6-45-71

Начальник отдела ПСЭР Н.Б. Ярушина