**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Кунгурского муниципального района»**

**за 2015 год**

 **1. Основания для реализации муниципальной программы:**

 - постановление администрации Кунгурского муниципального района от 17.08.2015 №392-01-10 « «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Кунгурского муниципального района».

**2. Отчет об освоении выделенных денежных средств и выполнении мероприятий муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Сроки выполнения (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) | Планируемое финансирование мероприятий | Фактическое финансирование мероприятий |
| Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | всего | в том числе | всего | в том числе |
| ФБ[[1]](#footnote-1) | КБ[[2]](#footnote-2) | РБ[[3]](#footnote-3) | внебюд. источники | ФБ\* | КБ\* | РБ\* | внебюд. источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача № 1 Совершенствование системы управления и координации органов местного самоуправления и институтов гражданского общества при реализации национальной политики в Кунгурском муниципальном районе |
| 2. | 1.1.Мероприятие 1 Организация и проведение мониторинга межнациональных и межконфессиональных процессов на территории Кунгурского муниципального района | 4 квартал (декабрь) 2015 год | 4 квартал (декабрь)2015 год | - | 130 000 | 60 000 | 0 | 70 000 | 0 | 130 000 | 60 000 | 0 | 70 000 | 0 |
| 3. | 1.2.Мероприятие 2Организация заседаний рабочей группы оперативного реагирования на конфликтные и предконфликтные ситуации в Кунгурском районе | 4 квартал (декабрь)2015 год | 4 квартал (декабрь) 2015 год | - | Финансирование не требуется |  | Финансирование не требуется |  |
| 4. | 1.3.Мероприятие 3Привлечение к работе в заседаниях рабочей группы оперативного реагирования иных экспертно-консультативных органах представителей НКО | 4 квартал (декабрь)2015 год | 4 квартал (декабрь) 2015 год | - | Финансирование не требуется |  | Финансирование не требуется |  |
| 5. | 1.4.Мероприятие 4 Проведение совещаний, семинаров, круглых столов с руководителями муниципальных учреждений по вопросам предупреждения межнациональных конфликтов | 4 квартал (декабрь) 2015 год | 4 квартал (октябрь) 2015 год | - | Финансирование не требуется |  | Финансирование не требуется |  |
| **6.** | **Итого по Задаче № 1** | **130****000** | **60****000** | **0** | **70** **000** | **0** | **130****000** | **60****000** | **0** | **70** **000** | **0** |
| **7.** | **Задача № 2 Сохранение и развитие духовного и культурного потенциала народов, проживающих на территории Кунгурского муниципального района, на основе идей межэтнического и межконфессионального согласия** |
| 8. | 2.1.Мероприятие 1 Информирование населения через средства массовой информации Кунгурского муниципального района о планируемых и проведенных мероприятиях в области межнациональных и межконфессиональных отношений | 4 квартал (декабрь) 2015 год | 4 квартал (октябрь) 2015 год | - | 138 000 | 118 000 | 0 | 20 000 | 0 | 138 000 | 118 000 | 0 | 20 000 | 0 |
| 9. | 2.2.Мероприятие 2Обучение муниципальных служащих по вопросам межнациональных отношений | 4 квартал (декабрь) 2015 год | 4 квартал (декабрь) 2015 год | - | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 13 900 | 0 | 0 | 13 900 | 0 |
| 10. | 2.3.Мероприятие 3 Реализация образовательных и воспитательных мероприятий, направленных на распространение знаний о народах России | 4 квартал (декабрь) 2015 год | 4 квартал (декабрь) 2015 год | - | 312 000 | 272 000 | 0 | 40 000 | 0 | 312 000 | 272 000 | 0 | 40 000 | 0 |
| **11.** | **Итого по Задаче № 2** | **470****000** | **390****000** | **0** | **80****000** | **0** | **463****900** | **390****000** | **0** | **73****900** | **0** |
| **12.** | **Задача № 3 Содействие этнокультурному многообразию народов России, проживающих в Кунгурском муниципальном районе** |
| 13. | 3.1.Мероприятие 1 Организация и проведение традиционных народных праздников, массовых мероприятий и культурных акций для народов России, проживающих на территории Кунгурского муниципального района | 4 квартал (декабрь) 2015 год | 4 квартал (декабрь) 2015 год | - | 334 124 | 0 | 294 124 | 40 000 | 0 | 334 124 | 0 | 294 124 | 40 000 | 0 |
| 14. | 3.2.Мероприятие 2Организация и проведение торжественных мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории народов России | 4 квартал (декабрь) 2015 год | 4 квартал (декабрь) 2015 год | - | 25 876 | 0 | 5 876 | 20 000 | 0 | 25 876 | 0 | 5 876 | 20 000 | 0 |
| 15. | 3.3.Мероприятие 3 Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню русского языка | 4 квартал (декабрь) 2015 год | 2 квартал (Июнь)2015 год | - | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 |
| 16. | 3.4.Мероприятие 4Организация и проведение мероприятий по поддержке национальных видов спорта | 4 квартал (декабрь) 2015 год | 4 квартал (Октябрь)2015 год | - | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | 0 |
| **17.** | **Итого по Задаче № 3** | **400****000** | **0** | **300****000** | **100****000** | **0** | **400****000** | **0** | **300****000** | **100****000** | **0** |
| **18.** | **Всего по программе** | **1000 000** | **450 000** | **300 000** | **250 000** | **0** | **993 900** | **450 000** | **300 000** | **243 900** | **0** |

**3. Результаты выполнения. Итоги выполнения мероприятий, указываются причины невыполнения утвержденных мероприятий или их несвоевременного выполнения, причины нарушения сроков.**

**1.1.Мероприятие 1 Организация и проведение мониторинга межнациональных и межконфессиональных процессов на территории Кунгурского муниципального района**

Социологический опрос проводился методом стандартизированного интервью по месту жительства респондентов в июле-августе 2015 года. Опрос проводился в трех сельских поселениях: Усть-Турское, Ленское и Неволинское. Всего в опросе участвовало -**114** человек (мужчин - **53** человека; женщин – **61** человек).

 **1.2.Мероприятие 2 Организация заседаний рабочей группы оперативного реагирования на конфликтные и предконфликтные ситуации в Кунгурском районе**

12.08.2015 – заседание рабочей группы №1(Протокол прилагается).

15.12.2015 - заседание рабочей группы №2(Протокол прилагается).

 **1.3.Мероприятие 3 Привлечение к работе в заседаниях рабочей группы оперативного реагирования иных экспертно-консультативных органах представителей НКО**

Привлекалась одна общественная организация «Татаро-башкирский общественный центр Кунгурского района и города Кунгура» Хавыева Алмаза Альбертовича.

**1.4.Мероприятие 4 Проведение совещаний, семинаров, круглых столов с руководителями муниципальных учреждений по вопросам предупреждения межнациональных конфликтов**

1.Совещание с руководителями образовательных организаций (30.09.2015) http://kungur.permarea.ru/Novosti/Novosti/2015/10/01/51692/

2.Совещание с руководителями культуры учреждений (22.10.2015) http://kungur.permarea.ru/Novosti/Novosti/2015/10/22/52972/

 **2.1.Мероприятие 1 Информирование населения через средства массовой информации Кунгурского муниципального района о планируемых и проведенных мероприятиях в области межнациональных и межконфессиональных отношений**

Количество публикаций о планируемых проведенных мероприятий в газете Новости Кунгурского края на тему гармонизация межнациональных отношений в 2015 году – 6.

 В эфире на радиоканале «Кунгур ФМ» - 2.

 Сюжеты в программе КрайТВ (Кунгурское районное телевидение) – 18 + 18 повтор.

Эфирные справки от Новости Кунгурского края и КРайтВ прилагаются.

 **2.2.Мероприятие 2 Обучение муниципальных служащих по вопросам межнациональных отношений**

Обучение прошел заместитель главы администрации муниципального по внутренней политике и общественной безопасности, руководитель аппарата администрации, Е.В. Еремеев. Обучение проходило в г. Москве с 1-4 ноября 2015 года.

 **2.3.Мероприятие 3 Реализация образовательных и воспитательных мероприятий, направленных на распространение знаний о народах России**

Приобретение учебников на 272 тыс. рублей (в рамках форума «Дни татарского просвещения в Пермском крае», которые проходили 2-3 декабря 2015 года).

14 октября 2015 праздник - День Гуся, охвачено 40 человек.

3 декабря 2015 года прошли Дни татарского просвещения в Пермском крае, охвачено 250 человек, Усть-Турское сельское поселение.

 **3.1.Мероприятие 1 Организация и проведение традиционных народных праздников, массовых мероприятий и культурных акций для народов России, проживающих на территории Кунгурского муниципального района**

22 августа 2015 года - «День села» в д. Бажуки.

24 сентября 2015 года - «Курбан-Байрам» в мечети «Нур» в д. Бажуки. Охвачено 580 человек.

 **3.2.Мероприятие 2 Организация и проведение торжественных мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории народов России**

26 ноября 2015 года - «Фестиваль планета детства» в с. Бырма.

02 декабря 2015 года - «Я талантлив» в п. Ергач.

26 декабря 2015 - фестиваль национальных культур «Мы вместе», Усть-Турское сельское поселение. Охвачено 400 человек.

 **3.3.Мероприятие 3 Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню русского языка**

06 июня 2015 на всей территории Кунгурского района проводилась акция «Работа над ошибками». Охвачено 100 человек.

 **3.4.Мероприятие 4 Организация и проведение мероприятий по поддержке национальных видов спорта**

24 октября 2015 прошли соревнования по борьбе «Кореш» в Бажуковской школе.

**4. Итоги реализации муниципальной программы.**

 **1) Оценка достижения целей и задач муниципальной программы, достижение целевых показателей.**

Оценка достижения целей и задач муниципальной программы достигается путем выполнения мероприятий и достижением целевых показателей к данным мероприятиям.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование показателя | План | Факт | Выполнение, не выполнение (причины) |
| 1.1.Мероприятие 1 Организация и проведение мониторинга межнациональных и межконфессиональных процессов на территории Кунгурского муниципального района | Количество аналитических отчетов, ед. | 2 | 2 | Выполнено |
| 1.2.Мероприятие 2 Организация заседаний рабочей группы оперативного реагирования на конфликтные и предконфликтные ситуации в Кунгурском районе | Количество заседаний рабочей группы оперативного реагирования на конфликтные и предконфликтные ситуации, ед. | 2 | 2 | Выполнено |
| 1.3.Мероприятие 3 Привлечение к работе в заседаниях рабочей группы оперативного реагирования иных экспертно-консультативных органах представителей НКО | Количество привлеченных организаций к работе в заседаниях рабочей группы оперативного реагирования, ед. | 2 | 1 | Не выполнено в связи с тем, что на территории Кунгурского муниципального района зарегистрирована одна общественная организация, деятельность которой связана с межнациональными отношениям, и была привлечена одна организация.  |
| 1.4.Мероприятие 4 Проведение совещаний, семинаров, круглых столов с руководителями муниципальных учреждений по вопросам предупреждения межнациональных конфликтов | Количество проведенных совещаний, семинаров, круглых столов по вопросам предупреждения межнациональных конфликтов, ед. | 2 | 2 | Выполнено |
| 2.1.Мероприятие 1 Информирование населения через средства массовой информации Кунгурского муниципального района о планируемых и проведенных мероприятиях в области межнациональных и межконфессиональных отношений | Количество публикаций о планируемых проведенных мероприятий в области межнациональных и межконфессиональных отношений, ед. | 3 | 44 | Выполнено |
| 2.2.Мероприятие 2 Обучение муниципальных служащих по вопросам межнациональных отношений | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по вопросам межнациональных отношений, чел. | 1 | 1 | Выполнено |
| 2.3.Мероприятие 3 Реализация образовательных и воспитательных мероприятий, направленных на распространение знаний о народах России | Количество мероприятий направленных на распространение знаний о народах России, ед. | 3 | 3 | Выполнено |
| 3.1.Мероприятие 1 Организация и проведение традиционных народных праздников, массовых мероприятий и культурных акций для народов России, проживающих на территории Кунгурского муниципального района | Количество мероприятий, проводимых для народов России проживающих на территории Кунгурского муниципального района, ед. | 2 | 2 | Выполнено |
| Количество участников мероприятий, проводимых для народов России проживающих на территории Кунгурского муниципального района, чел. | 300 | 580 | Выполнено |
| 3.2.Мероприятие 2 Организация и проведение торжественных мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории народов России | Количество торжественных мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории народов России, ед. | 2 | 3 | Выполнено |
| Количество участников торжественных мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории народов России, чел. | 100 | 400 | Выполнено |
| 3.3.Мероприятие 3 Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню русского языка | Количество мероприятий, посвященных Дню русского языка, ед. | 1 | 1 | Выполнено |
| Количество участников мероприятий, посвященных Дню русского языка, чел. | 100 | 100 | Выполнено |
| 3.4.Мероприятие 4 Организация и проведение мероприятий по поддержке национальных видов спорта | Количество проведенных мероприятий по поддержке национальных видов спорта, ед. | 1 | 1 | Выполнено |

**2) Достигнутые конечные целевые показатели 2015года, причины не выполнения показателей.**

В результате выполнения мероприятий и достижения целевых показателей мероприятий достигнуты следующие конечные результаты реализации Муниципальной программы в 2015 году.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель, ед. изм. | План | Факт | % | Причины отклонения от планового значения |
| 1. Доля толерантного отношения граждан к представителям другой национальности, от числа опрошенных, % | 65 | 97,4 | 149,8 | выполнено |
| 2. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений, от числа опрошенных, % | 40 | 57 | 142,5 | выполнено |
| 3. Доля граждан, удовлетворенных имеющимися возможностями реализации национальных потребностей, от числа опрошенных, % | 60 | 80,7 | 134,5 | выполнено |

1. Доля толерантного отношения граждан к представителям другой национальности, от числа опрошенных, % - приняли участие в опросе 114 человек, из них 111 человека толерантно относятся к представителям другой национальности.

2. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений, от числа опрошенных, % - приняли участие в опросе 114 человек, из них 65 человек положительно оценивают состояние межнациональных и межконфессиональных отношений.

3. Доля граждан, удовлетворенных имеющимися возможностями реализации национальных потребностей, от числа опрошенных, % - приняли участие в опросе 114 человек, из них 92 человека удовлетворены имеющимися возможностями реализации национальных потребностей.

**3) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы нет.

**4) Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования | % исполнения | Причины неосвоения бюджетных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет Кунгурского муниципального района (руб.) | План250 000 | 97,6 | **6 100** рублей неосвоенно, из-за снижения стоимости билетов на самолет (Москва - Пермь, Пермь - Москва) |
| Факт243 900 |
| Средства, переданные из краевого бюджета (руб.)  | План300 000 | 100 | - |
| Факт300 000 |
| Средства, переданные из федерального бюджета (руб.) | План450 000 | 100 | - |
| Факт450 000 |
| Факт |

 **5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.**

 - постановление администрации Кунгурского муниципального района от 25.12.2015 №663-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Кунгурского муниципального района».

**Оценка эффективности муниципальной программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Кунгурского муниципального района»**

**за 2015 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя |
| Утверждено в Программе | Фактически достигнуто | Оценка в баллах |
| 1. | Количество аналитических отчетов | Ед. | 2 | 2 | +1 |
| 2. | Количество заседаний рабочей группы оперативного реагирования на конфликтные и предконфликтные ситуации | Ед. | 2 | 2 | +1 |
| 3. | Количество привлеченных организаций к работе в заседаниях рабочей группы оперативного реагирования | Ед. | 2 | 1 | -1 |
| 4. | Количество проведенных совещаний, семинаров, круглых столов по вопросам предупреждения межнациональных конфликтов | Ед. | 2 | 2 | +1 |
| 5. | Количество публикаций о планируемых проведенных мероприятий в области межнациональных и межконфессиональных отношений | Ед. | 3 | 44 | +1 |
| 6. | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по вопросам межнациональных отношений | Чел. | 1 | 1 | +1 |
| 7. | Количество мероприятий направленных на распространение знаний о народах России | Ед. | 3 | 3 | +1 |
| 8. | Количество мероприятий, проводимых для народов России проживающих на территории Кунгурского муниципального района | Ед. | 2 | 2 | +1 |
| 9. | Количество участников мероприятий, проводимых для народов России проживающих на территории Кунгурского муниципального района | Чел. | 300 | 580 | +1 |
| 10. | Количество торжественных мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории народов России | Ед. | 2 | 3 | +1 |
| 11. | Количество участников торжественных мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории народов России | Чел. | 100 | 400 | +1 |
| 12. | Количество мероприятий, посвященных Дню русского языка | Ед. | 1 | 1 | +1 |
| 13. | Количество участников мероприятий, посвященных Дню русского языка | Чел. | 100 | 100 | +1 |
| 14. | Количество проведенных мероприятий по поддержке национальных видов спорта | Ед. | 1 | 1 | +1 |
| 15. | Итоговая сводная оценка баллов | х | х | х | +13 |
| 16. | Оценка эффективности Программы | Положительное значение баллов. Муниципальная программа эффективна, продолжение реализации Программы. |

Ответственный исполнитель программы:

- Согрина Екатерина Евгеньевна, 2-46-95.

Начальник отдела ПСЭР Н.Б. Ярушина

1.  ФБ – средства, переданные из федерального бюджета [↑](#footnote-ref-1)
2.  КБ – средства, переданные из краевого бюджета [↑](#footnote-ref-2)
3.  РБ – бюджет Кунгурского муниципального района [↑](#footnote-ref-3)