**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие системы образования Кунгурского муниципального района»**

**за 2015 года**

**1. Основания для реализации муниципальной программы**:

– постановление администрации Кунгурского муниципального района от 15.12.2014 № 231-01-10 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Кунгурского муниципального района на 2015-2017 годы»

**2. Отчет об освоении выделенных денежных средств и выполнении мероприятий муниципальной программы**:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Сроки выполнения (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) | | | Планируемое финансирование мероприятий | | | | | Фактическое финансирование мероприятий | | | | |
| Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | всего | в том числе | | | | всего | в том числе | | | |
| ФБ[[1]](#footnote-1) | КБ[[2]](#footnote-2) | РБ[[3]](#footnote-3) | внебюд. источники | ФБ\* | КБ\* | РБ\* | внебюд. источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **1.** | **Подпрограмма 1 Дошкольное образование** | | | | | | | | | | | | | |
| **2.** | **Задача № 1 Формирование образовательной сети, обеспечивающий равный доступ населения к услугам дошкольного образования** | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 1.1.Мероприятьие 1 Предоставление услуги в сфере дошкольного образования | 2015 | 2015 | - | 21  708  210,80 | 0 | 0 | 21  708  210,80 | 0 | 21  708  210,80 | 0 | 0 | 21  708  210,80 | 0 |
| 4. | 1.2. Мероприятие 2 Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в учреждениях дошкольного образования | 2015 | 2015 | - | 72  270  449 | 0 | 72  270  449 | 0 | 0 | 72  020  897 | 0 | 72  020  897 | 0 | 0 |
|  | 1.3. Мероприятие 3 Обеспечение воспитания и обучения детей - инвалидов в дошкольных образовательных организациях и на дому | 2015 | 2015 | - | 182  400 | 0 | 182  400 | 0 | 0 | 125  270 | 0 | 125  270 | 0 | 0 |
|  | 1.4. Мероприятие 4 Создание дополнительных мест для организации дошкольного образования в имеющихся образовательных учреждениях | 2015 | 2015 | - | **4**  **168**  **696,91** | **0** | **0** | **4**  **168**  **696,91** | **0** | **4**  **168**  **696,91** | **0** | **0** | **4**  **168**  **696,91** | **0** |
|  | 1.4.1. Открытие группы на 20 мест в структурном подразделении МБОУ «Плехановская СОШ» | 2015 | 2015 | - | 2  354  749,30 | 0 | 0 | 2  354  749,30 | 0 | 2  354  749,30 | 0 | 0 | 2  354  749,30 | 0 |
|  | 1.4.2. Открытие группы на 25 мест в МБДОУ «Комсомольский детский сад» | 2015 | 2015 | - | 1  813  947,61 | 0 | 0 | 1  813  947,61 | 0 | 1  813  947,61 | 0 | 0 | 1  813  947,61 | 0 |
|  | 1.5. Мероприятие 5 Строительство (реконструкция), приобретение в муниципальную собственность объектов образования | 2015 | 2015 | - | **212**  **653**  **001,04** | **77**  **048**  **600** | **28**  **743**  **829,88** | **106**  **860**  **571,16** | **0** | **207**  **531**  **654,41** | **77**  **048**  **600** | **28**  **743**  **829,**  **88** | **101**  **739**  **224,53** | **0** |
|  | 1.5.1. Строительство объекта «Начальная школа-сад на 140 мест в с. Бажуки Кунгурского муниципального района» | 2015 | 2015 | - | 11  862  781,04 | 0 | 1  278  929,88 | 10  583  851,16 | 0 | 6  741  434,41 | 0 | 1  278  929,  88 | 5  462  504,  53 | 0 |
|  | 1 5.2. Приобретение здания детского сада на 60 мест с. Кыласово | 2015 | 2015 | - | 69  775  000 | 25  151  600 | 25  000  000 | 19  623  400 | 0 | 69  775  000 | 25  151  600 | 25  000  000 | 19  623  400 | 0 |
|  | 1 5.3. Приобретение здания Детский сад на 80 мест с. Филипповка | 2015 | 2015 | - | 48  840  220 | 29  426  500 | 0 | 19  413  720 | 0 | 48  840  220 | 29  426  500 | 0 | 19  413  720 | 0 |
|  | 1.5.4. Приобретение здания детского на 60 мест с. Усть-Турка | 2015 | 2015 | - | 62  175  000 | 22  470  500 | 2  464  900 | 37  239  600 | 0 | 62  175  000 | 22  470  500 | 2  464  900 | 37  239  600 | 0 |
|  | 1.5.5. Приобретение здания «Учительский дом» на 50 мест в п. Садоягодное | 2015 | 2015 | - | 20  000  000 | 0 | 0 | 20  000  000 | 0 | 20  000  000 | 0 | 0 | 20  000  000 | 0 |
|  | 1.6. Мероприятие 6 Выплата компенсации части родительской платы | 2015 | 2015 | - | 6  432  673 | 0 | 6  432  673 | 0 | 0 | 6  128  573,86 | 0 | 6  128  573,86 | 0 | 0 |
|  | **Итого по Задаче 1** | | | | **317**  **415**  **430,75** | **77**  **048**  **600** | **107**  **629**  **351,**  **88** | **132**  **737**  **478,87** | **0** | **311**  **683**  **302,98** | **77**  **048**  **600** | **107**  **018**  **570,**  **74** | **127**  **616**  **132,24** | **0** |
|  | **Задача № 2 Развитие государственно-частного партнерства в сфере дошкольного образования** | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2.1. Мероприятие 1 Привлечение негосударственных организаций с целью оказания услуг дошкольного образования | 2015 | 2015 | - | Финансирования не требует | | | | | Финансирования не требует | | | | |
|  | **Итого по Задаче 2** | | | | **Финансирования не требует** | | | | | **Финансирования не требует** | | | | |
|  | **Задача № 3 Модернизация содержания дошкольного образования, образовательной среды для обеспечения качества образовательной услуги в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта** | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3.1. Мероприятие 1 Научно-методическое сопровождение введения ФГОС ДОО | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.2. Мероприятие 2 Приобретение учебного, развивающего, мультимедийного, музыкального, физкультурного, оздоровительного оборудования и инвентаря в дошкольные учреждения в соответствии с ФГОС | 2015 | 2015 | - | 929  473 | 0 | 421  700 | 507  773 | 0 | 929  473 | 0 | 421  700 | 507  773 | 0 |
|  | **Итого по Задаче 3** | | | | **929**  **473** | **0** | **421**  **700** | **507**  **773** | **0** | **929**  **473** | **0** | **421**  **700** | **507**  **773** | **0** |
|  | **Итого по Подпрограмме 1** | | | | **318**  **344**  **903,75** | **77**  **048**  **600** | **108**  **051**  **051,88** | **133**  **245**  **251,87** | **0** | **312**  **612**  **775,98** | **77**  **048**  **600** | **107**  **440**  **270,**  **74** | **128**  **123**  **905,24** | **0** |
|  | **Подпрограмма 2 Начальное общее, основное общее, среднее общее образование** | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача № 1 Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования детей** | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1. Мероприятие 1 Предоставление услуги в сфере общего образования | 2015 | 2015 | - | 86  258  469,07 | 0 | 0 | 86  258  469,07 | 0 | 86  258  469,07 | 0 | 0 | 86  258  469,07 | 0 |
|  | 1.2. Мероприятие 2 Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | 2015 | 2015 | - | 316  217  826 | 0 | 316  217  826 | 0 | 0 | 315  524  020 | 0 | 315  524  020 | 0 | 0 |
|  | 1.3. Мероприятие 3 Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в муниципальных образовательных организациях | 2015 | 2015 | - | 8  655  007 | 0 | 8  655  007 | 0 | 0 | 8  655  007 | 0 | 8  655  007 | 0 | 0 |
|  | 1.4. Мероприятие 4 Предоставление мер социальной поддержки детей школьного возраста из многодетных малоимущих семей и малоимущих семей | 2015 | 2015 | - | 24  641  253 | 0 | 24  641  253 | 0 | 0 | 23  823  842 | 0 | 23  823  842 | 0 | 0 |
|  | 1.5. Мероприятие 5 Участие в проекте «Электронная школа» | 2015 | 2015 | - | Подпрограмма 2 – Задача 1 – Мероприятие 2 | | | | | | | | | |
|  | 1.6. Мероприятие 6 Участие в проекте «Электронный дневник» | 2015 | 2015 | - |
|  | 1.7. Мероприятие 7 Организация дистанционного образования детей-инвалидов на дому | 2015 | 2015 | - |
|  | **Итого по Задаче 1** | | | | **435**  **772**  **555,07** | **0** | **349**  **514**  **086** | **86**  **258**  **469,07** | **0** | **434**  **261**  **338,07** | **0** | **348**  **002**  **869** | **86**  **258**  **469,07** | **0** |
|  | **Задача № 2 Модернизация содержания образования, образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике** | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2.1. Мероприятие 1 Организация учебных сборов | 2015 | 2015 | - | 49  785,38 | 0 | 0 | 49  785,38 | 0 | 49  785,38 | 0 | 0 | 49  785,38 | 0 |
|  | 2.2. Мероприятие 2 Проведение мониторинга и оценки качества образования | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.3. Мероприятие 3 Организация научно-методического сопровождения внедрения ФГОС | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.4. Мероприятие 4 Оснащение учебно-лабораторным оборудованием, соответствующего требованиям ФГОС | 2015 | 2015 | - | 140  000 | 0 | 0 | 140  000 | 0 | 140  000 | 0 | 0 | 140  000 | 0 |
|  | 2.5. Мероприятие 5 Развитие сетевых форм организации образовательного процесса | 2015 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого по Задаче 5** | | | | **189**  **785,38** | **0** | **0** | **189**  **785,38** | **0** | **189**  **785,38** | **0** | **0** | **189**  **785,38** | **0** |
|  | **Итого по Подпрограмме 2** | | | | **435**  **962**  **340,45** | **0** | **349**  **514**  **086** | **86**  **448**  **254,45** | **0** | **434**  **451**  **123,45** | **0** | **348**  **002**  **869** | **86**  **448**  **254,45** | **0** |
|  | **Подпрограмме 3 Дополнительное образование и воспитание детей** | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача № 1 Создание условий для эффективного использования ресурсов дополнительного образования и воспитательных систем образовательных организаций в интересах детей, семьи, общества, государства** | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1. Мероприятие 1 Предоставление услуги в сфере дополнительного образования | 2015 | 2015 | - | 30  297  101 | 0 | 0 | 30  297  101 | 0 | 30  297  101 | 0 | 0 | 30  297  101 | 0 |
|  | 1.2. Мероприятие 2 Развитие туристического комплекса «Каширино» | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого по Задаче 1** | | | | **30**  **297**  **101** | **0** | **0** | **30**  **297**  **101** | **0** | **30**  **297**  **101** | **0** | **0** | **30**  **297**  **101** | **0** |
|  | **Задача № 2 Обеспечение доступности услуг дополнительного образования детей, независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья** | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2.1.Мероприятие 1 Приобретение спортивного, художественного, музыкального, научно-технического оборудования в организации дополнительного образования | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.2. Мероприятие 2 Реализация проекта «Мобильное дополнительное образование» | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого по Задаче 2** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Задача № 3 Проведение мероприятий, направленных на творческое развитие и воспитание, поиск и поддержку талантливых детей** | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3.1. Мероприятие 1 Проведение конкурса «Юные дарования Кунгурского района» | 2015 | 2015 | - | 89  750 | 0 | 0 | 89  750 | 0 | 89  750 | 0 | 0 | 89  750 | 0 |
|  | 3.2. Мероприятие 2 Участие детей в краевых, всероссийских, международных мероприятиях | 2015 | 2015 | - | 122  463 | 0 | 0 | 122  463 | 0 | 122  463 | 0 | 0 | 122  463 | 0 |
|  | 3.3. Мероприятие 3 Проведение муниципальных мероприятий для детей, в том числе; | 2015 | 2015 | - | 228  240,60 | 0 | 0 | 228  240,60 | 0 | 228  240,60 | 0 | 0 | 228  240,60 | 0 |
|  | 3.3.1. военно-патриотической, гражданско-правовой, краеведческой направленности | 25  600 | 0 | 0 | 25  600 | 0 | 25  600 | 0 | 0 | 25  600 | 0 |
|  | 3.3.2. экологической направленности | 35  000 | 0 | 0 | 35  000 | 0 | 35  000 | 0 | 0 | 35  000 | 0 |
|  | 3.3.3. художественно-эстетической, культурологической направленности | 105  000 | 0 | 0 | 105  000 | 0 | 105  000 | 0 | 0 | 105  000 | 0 |
|  | 3.3.4. спортивно-оздоровительной направленности | 43  520 | 0 | 0 | 43  520 | 0 | 43  520 | 0 | 0 | 43  520 | 0 |
|  | 3.3.5. интеллектуальной, научно-исследовательской направленности | 19  120,60 | 0 | 0 | 19  120,60 | 0 | 19  120,60 | 0 | 0 | 19  120,60 | 0 |
|  | 3.4. Мероприятие 4 Организация летнего отдыха детей | 2015 | 2015 | - | 10  571  582,72 | 0 | 7  186  697,31 | 3  384  885,41 | 0 | 10  569  855,92 | 0 | 7  184  970,  51 | 3  384  885,41 | 0 |
|  | 3.5. Мероприятие 5 Выплата единовременных премий обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края»\* | 2015 | 2015 | - | 45  000 | 0 | 45  000 | 0 | 0 | 45  000 | 0 | 45  000 | 0 | 0 |
|  | **Итого по Задаче 3** | | | | **11**  **057**  **036,32** | **0** | **7**  **231**  **697,31** | **3**  **825**  **339,01** | **0** | **11**  **055**  **309,52** | **0** | **7**  **229**  **970,**  **51** | **3**  **825**  **339,01** | **0** |
|  | **Итого по Подпрограмме 3** | | | | **41**  **354**  **137,32** | **0** | **7**  **231**  **697,31** | **34**  **122**  **440,01** | **0** | **41**  **352**  **410,52** | **0** | **7**  **229**  **970,**  **51** | **34**  **122,440,01** | **0** |
|  | **Подпрограмма 4 Кадровая политика** | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача № 1 Обеспечение системы образования достаточным количеством профессиональных педагогических и управленческих кадров на всех уровнях общего образования, в том числе за счет инновационных моделей организации учебного процесса и качества повышения квалификации, подготовки, переподготовки педагогических работников и руководителей** | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1. Мероприятие 1 Предоставление бюджетной услуги по дополнительному профессиональному образованию (повышение квалификации) и методическому сопровождению профессионального уровня работников образования | 2015 | 2015 | - | 4  347  467 | 0 | 0 | 4  347  467 | 0 | 4  347  467 | 0 | 0 | 4  347  467 | 0 |
|  | 1.2. Мероприятие 2 Проведение аттестации педагогических работников | 2015 | 2015 | - | Финансирование не требует | | | | | Финансирования не требует | | | | |
|  | 1.3. Мероприятие 3 Повышение заработной платы работникам муниципальных образовательных учреждений | 2015 | 2015 | - | Подпрограммы 1 - Задача 1 – Мероприятие 2  Подпрограмма 2 - Задача 1 – Мероприятие 2  Подпрограммы 3 - Задача 1 – Мероприятие 1 | | | | | | | | | |
|  | 1.4. Мероприятие 4 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных мероприятий | 2015 | 2015 | - | 10  872  027,92 | 0 | 10  063  189 | 808  838,92 | 0 | 10  279  012,53 | 0 | 9  470  173,  61 | 808  838,92 | 0 |
|  | 1.5. Мероприятие 5 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа | 2015 | 2015 | - | 19  376  357,40 | 0 | 19  376  357,40 | 0 | 0 | 18  527  273,82 | 0 | 18  527  273,  82 | 0 | 0 |
|  | 1.6. Мероприятие 6 Реализация мероприятий по стимулированию педагогических работников по результатам обучения школьников\* | 2015 | 2015 | - | 1  348  464 | 0 | 1  348  464 | 0 | 0 | 1  348  464 | 0 | 1  348  464 | 0 | 0 |
|  | **Итого по Задаче 1** | | | | **35**  **944**  **316,32** | **0** | **30**  **788**  **010,40** | **5**  **156**  **305,92** | **0** | **34**  **502**  **217,35** | **0** | **29**  **345**  **911,**  **43** | **5**  **156**  **305,**  **92** | **0** |
|  | **Задача № 2 Создание условий для стимулирования педагогических работников, привлечения молодых педагогов в образовательные организации** | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2.1. Мероприятие 1 Проведение конференций, форумов, конкурсов и других мероприятий для педагогических работников | 2015 | 2015 | - | Подпрограммы 3 - Задача 1 – Мероприятие 1 | | | | | | | | | |
|  | 2.2. Мероприятие 2 Проведение муниципального конкурса «Учитель года» | 2015 | 2015 | - |
|  | 2.3. Мероприятие 3 Участие в проекте "Мобильный учитель" | 2015 | 2015 | - | 650  000 | 0 | 600  000 | 50  000 | 0 | 650  000 | 0 | 600  000 | 50  000 | 0 |
|  | 2.4. Мероприятие 4 Приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление | 2015 | 2015 | - | 346  290 | 0 | 203  568 | 142  722 | 0 | 346  290 | 0 | 203  568 | 142  722 | 346  290 |
|  | **Итого по Задаче 2** | | | | **996**  **290** | **0** | **803**  **568** | **192**  **722** | **0** | **996**  **290** | **0** | **803**  **568** | **192**  **722** | **0** |
|  | **Задача № 3 Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и руководителями образовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации** | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3.1. Мероприятие 1 Внедрение механизмов эффективного контракта | 2015 | 2015 | - | Подпрограмма 1 – Задача 1 – Мероприятие 2  Подпрограмма 2 – Задача 1 – Мероприятие 2  Подпрограмма 3 – Задача 1 – Мероприятие 1  Подпрограмма 6 – Задача 1 – Мероприятие 2 | | | | | | | | | |
|  | 3.2. Мероприятие 2 Проведение работы по заключению в установленном порядке дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками | 2015 | 2015 | - |
|  | **Итого по задаче 3** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Итого по Подпрограмме 4** | | | | **36**  **940**  **606,32** | **0** | **31**  **591**  **578,40** | **5**  **349**  **027,92** | **0** | **35**  **498**  **507,35** | **0** | **30**  **149**  **479,**  **43** | **5**  **349**  **027,92** | **0** |
|  | **Подпрограмма 5 Приведение образовательных организаций в нормативное состояние** | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача № 1 Приведение материально-технической базы образовательных организаций в нормативное состояние, в соответствии с санитарными и техническими правилами и нормами, требованиями пожарного регламента, нормами антитеррористической безопасности** | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1. Мероприятие 1 Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений, в том числе проведение мероприятий по: созданию безопасной среды, выполнению предписаний надзорных органов, подготовке к лицензированию образовательных учреждений, подготовке образовательных учреждений к отопительному сезону, увеличению количества мест на базе образовательных учреждений (включая расходы на составление проектно-сметной документации и проведение строительного контроля), приобретение оборудования отвечающего современным стандартам | 2015 | 2015 | - | 18  255  690,61 | 0 | 0 | 18  255  690,61 | 0 | 18  255  690,61 | 0 | 0 | 18  255  690,61 | 0 |
|  | 1.2. Мероприятие 2 Приобретение, модернизация автотранспорта, предназначенного для подвоза детей к месту учебы и обратно | 2015 | 2015 | - | 992  984,48 | 0 | 0 | 992  984,48 | 0 | 992  984,48 | 0 | 0 | 992  984,48 | 0 |
|  | **Итого по Задаче 1** | | | | **19**  **248**  **675,09** | **0** | **0** | **19**  **248**  **675,09** | **0** | **19**  **248**  **675,09** | **0** | **0** | **19**  **248**  **675,09** | **0** |
|  | **Задача № 2 Обеспечение создания условий доступной среды для получения образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья** | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2.1. Мероприятие 1 Формирование доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2015 | 2015 | - | Подпрограмма 1 – Задача 1 – Мероприятие 5 | | | | | | | | | |
|  | 2.2. Мероприятие 2 Мероприятия, направленные на техническое оснащение образовательных организаций | 2015 | 2015 | - |
|  | **Итого по Задаче 2** | | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Итого по Подпрограмме 5** | | | | **19**  **248**  **675,09** | **0** | **0** | **19**  **248**  **675,09** | **0** | **19**  **248**  **675,09** | **0** | **0** | **19**  **248**  **675,09** | **0** |
|  | **Подпрограмма 6 обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования** | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача № 1 Реализация мероприятий, направленных на развитие и функционирование образования Кунгурского муниципального района** | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1. Мероприятие 1 Реализация мероприятий муниципальной Программы | 2015 | 2015 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.2. Мероприятие 2 Обеспечение выполнения функций Управления образования | 2015 | 2015 | - | 8  770  155,13 | 0 | 90  017 | 8  680  138,13 | 0 | 8  769  895,65 | 0 | 90  017 | 8  679  878,65 | 0 |
|  | 1.3. Мероприятие 3 Своевременное принятие нормативных правовых актов, подготовка методических рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий муниципальной Программы | 2015 | 2015 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого по Задаче 1** | | | | **8**  **770**  **155,13** | **0** | **90**  **017** | **8**  **680**  **138,13** | **0** | **8**  **769**  **895,65** | **0** | **90**  **017** | **8**  **679**  **878,65** | **0** |
|  | **Задача № 2 Мониторинг хода реализации и информационное сопровождение Программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений** | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2.1. Мероприятие 1 Обеспечение мониторинга и контроля реализации муниципальной Программы | 2015 | 2015 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.2. Мероприятие 2 Проведение муниципального конкурса «Образовательное учреждение года» | 2015 | 2015 | - | 150  000 | 0 | 0 | 150  000 | 0 | 150  000 | 0 | 0 | 150  000 | 0 |
|  | **Итого по Задаче 2** | | | | **150**  **000** | **0** | **0** | **150**  **000** | **0** | **150**  **000** | **0** | **0** | **150**  **000** | **0** |
|  | **Задача № 3 Продвижение основных идей развития образования для получения поддержки и вовлечения экспертов и широкой общественности** | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3.1. Мероприятие 1 Информационное сопровождение функционирования и развития системы образования | 2015 | 2015 | - | 50  000 | 0 | 0 | 50  000 | 0 | 50  000 | 0 | 0 | 50  000 | 0 |
|  | 3.2. Мероприятие 2 Подготовка Публичного доклада об итогах деятельности системы образования | 2015 | 2015 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3.3. Мероприятие 3 Проведение муниципальных мероприятий (муниципальная родительская конференция) | 2015 | 2015 | - | 246  053,02 | 0 | 0 | 246  053,02 | 0 | 246  053,02 | 0 | 0 | 246  053,02 | 0 |
|  | 3.4. Мероприятие 4 Предоставление отчета о ходе реализации муниципальной Программы на Земское Собрание Кунгурского муниципального района | 2015 | 2015 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого по Задаче 3** | | | | **296**  **053,02** | **0** | **0** | **296**  **053,02** | **0** | **296**  **053,02** | **0** | **0** | **296**  **053,02** | **0** |
|  | **Итого по Подпрограмме 6** | | | | **9**  **216**  **208,15** | **0** | **90**  **017** | **9**  **126**  **191,15** | **0** | **9**  **215**  **948,67** | **0** | **90**  **017** | **9**  **125**  **931,67** | **0** |
|  | **ВСЕГО по Муниципальной программе** | | | | **861**  **066**  **871,08** | **77**  **048**  **600** | **496**  **478**  **430,59** | **287**  **539**  **840,49** | **0** | **852**  **379**  **441,05** | **77**  **048**  **600** | **492**  **912**  **606,**  **68** | **282**  **418**  **234,37** | **0** |

\*Изменения в Муниципальную программу не было.

**3. Результаты выполнения. Итоги выполнения мероприятий, указываются причины невыполнения утвержденных мероприятий или их несвоевременного выполнения, причины нарушения сроков:**

**Подпрограмма 1 Дошкольное образование**

**1.1.Мероприятьие 1 Предоставление услуги в сфере дошкольного образования**

Услуга по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в сфере дошкольного образования (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными [стандартами](consultantplus://offline/ref=641893F51FF6205754D7B4042668F6BEFFAFEAC0A5EC6D873E39A7A71At9hEG)) в 2015 году оказывалась в 8 дошкольных образовательных учреждениях, 14 структурных подразделениях и 2 филиалах общеобразовательных учреждений, реализующих основную программу дошкольного образования.

**1.2. Мероприятие 2 Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в учреждениях дошкольного образования**

В среднем услуга общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в учреждениях дошкольного образования Кунгурского муниципального района была предоставлена 1 270 детей.

**1.3. Мероприятие 3 Обеспечение воспитания и обучения детей - инвалидов в дошкольных образовательных организациях и на дому**

Для 7 детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях и 5 – на дому в 2015 году был организован индивидуальный образовательный маршрут.

**1.4. Мероприятие 4 Создание дополнительных мест для организации дошкольного образования в имеющихся образовательных учреждениях**

**1.4.1. Открытие группы на 20 мест в структурном подразделении МБОУ «Плехановская СОШ»**

Открыта дополнительная группа в структурном подразделении МБОУ «Плехановская СОШ» для детей дошкольного возраста на 20 мест.

**1.4.2. Открытие группы на 25 мест в МБДОУ «Комсомольский детский сад»**

Открыта дополнительная группа в МБДОУ «Комсомольский детский сад» для детей дошкольного возраста на 25 мест.

**1.5. Мероприятие 5 Строительство (реконструкция), приобретение в муниципальную собственность объектов образования**

**1.5.1. Строительство объекта «Начальная школа-сад на 140 мест в с. Бажуки Кунгурского муниципального района»**

Сдана в эксплуатацию Бажуковская школа. Функционирует структурное подразделение для детей дошкольного возраста – 2 группы – 45 детей.

**1 5.2. Приобретение здания детского сада на 60 мест с. Кыласово**

Сдан в эксплуатацию и начал работать с 01.07.2015 года детский сад в с. Кыласово на 75 мест. Торжественное открытие состоялось с участием губернатора Пермского края В.Ф. Басаргина.

**1 5.3. Приобретение здания Детский сад на 80 мест с. Филипповка**

Сдан в эксплуатацию и начал работать с 26.10.2015 года детский сад в с. Филипповка на 100 мест.

**1.5.4. Приобретение здания детского на 60 мест с. Усть-Турка**

Сдан в эксплуатацию и начал работать с 15.12.2015 года детский сад в с. Усть-Турка на 75 мест.

**1.5.5. Приобретение здания «Учительский дом» на 50 мест в п. Садоягодное**

Сдан в эксплуатацию и начал работать с 01.09.2015 года «Учительский дом». Функционирует структурное подразделение для детей дошкольного возраста – 27 детей.

**1.6. Мероприятие 6 Выплата компенсации части родительской платы**

Компенсация части родительской платы в 2015 году была назначена 2 124 родителям (законным представителям) воспитанников образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования.

**2.1. Мероприятие 1 Привлечение негосударственных организаций с целью оказания услуг дошкольного образования**

На территории Филипповского поселения работает ИП Лучникова С.А., предоставляющая услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в количестве 20 человек.

**3.2. Мероприятие 2 Приобретение учебного, развивающего, мультимедийного, музыкального, физкультурного, оздоровительного оборудования и инвентаря в дошкольные учреждения в соответствии с ФГОС**

Приобретено учебное, развивающееся, мультимедийное, музыкальное, физкультурное, оздоровительное оборудование и инвентарь для структурного подразделения дошкольного образования МБОУ «Кыласовская СОШ».

**Подпрограмма 2 Начальное общее, основное общее, среднее общее образование**

**1.1. Мероприятие 1 Предоставление услуги в сфере общего образования**

Услуга по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными [стандартами](consultantplus://offline/ref=641893F51FF6205754D7B4042668F6BEFFAFEAC0A5EC6D873E39A7A71At9hEG)) в 2015 году оказывалась в 24 общеобразовательных учреждениях Кунгурского муниципального района.

**1.2. Мероприятие 2 Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях**

В среднем услуга общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях Кунгурского муниципального района была предоставлена 4 457 детям. В структурных подразделениях и филиалах общеобразовательных учреждений – 846 детей.

**1.3. Мероприятие 3 Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в муниципальных образовательных организациях**

Денежное вознаграждение за классное руководство получили 308 педагогов за счет средств краевого бюджета.

**1.4. Мероприятие 4 Предоставление мер социальной поддержки детей школьного возраста из многодетных малоимущих семей и малоимущих семей**

Детям школьного возраста из многодетных малоимущих семей были предоставлены следующие меры социальной поддержки:

- бесплатное питание – 893 чел.;

- обеспечение школьной и спортивной формой – 1 034 чел.;

Детям школьного возраста из малоимущих семей в количестве 1548 чел. как мера социальной поддержки было предоставлено бесплатное питание.

**1.5. Мероприятие 5 Участие в проекте «Электронная школа»**

В проекте «Электронная школа» осуществляется дистанционное обучение 37 обучающихся 7-9 классов по физике (базовый курс) МБОУ «Юговская ООШ» и МБОУ «Бырминская СОШ».

**1.6. Мероприятие 6 Участие в проекте «Электронный дневник»**

На портале «Образование 2.2» получает услугу «Электронный дневник» 1 842 обучающихся из 19 образовательных учреждений Кунгурского района.

**1.7. Мероприятие 7 Организация дистанционного образования детей-инвалидов на дому**

5 детей-инвалидов являются участниками мероприятия «Дистанционное образование детей-инвалидов».

**2.1. Мероприятие 1 Организация учебных сборов**

С целью подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов и их профессионального самоопределения 14 ноября 2015 года проведены учебные сборы для старшеклассников на базе МБОУ «Комсомольская СОШ».

**2.4. Мероприятие 4 Оснащение учебно-лабораторным оборудованием, соответствующего требованиям ФГОС**

На оснащение учебно-лабораторным оборудованием, соответствующего требованиям ФГОС направлены средства в МБОУ «Калининская СОШ», в МБОУ «Юговская ООШ», в МБОУ «Троельжанская СОШ», в МБОУ «Троицкая ООШ».

**2.5. Мероприятие 5 Развитие сетевых форм организации образовательного процесса**

С целью развития сетевых форм организации образовательного процесса осуществляется сотрудничество МБОУ «Филипповская ООШ» и Кунгурского сельскохозяйственного колледжа в преподавании учебного предмета «Технический труд».

**Подпрограмме 3 Дополнительное образование и воспитание детей**

**1.1. Мероприятие 1 Предоставление услуги в сфере дополнительного образования**

Услугу в сфере дополнительного образования в двух муниципальных организациях дополнительного образования: МАОУ ДОД «ЦДОД» и МБОУ ДО «ДЮСШ» получило 3 936 детей, с учетом детей посещающих МБОУ ДОД «Комсомольская ДШИ» - 4 242 детей.

**3.1. Мероприятие 1 Проведение конкурса «Юные дарования Кунгурского района»**

Проведен конкурс и торжественная церемония вручения премии «Юные дарования Кунгурского муниципального района». Премию по 4 000 рублей получили 15 учащихся и 2 творческих коллектива по 10 000 рублей.

**3.2. Мероприятие 2 Участие детей в краевых, всероссийских, международных мероприятиях**

14 обучающихся приняли участие в краевом этапе Всероссийской олимпиады школьников по следующим предметам: литература – 1, право – 1, технология – 2, ОБЖ -2, физкультура – 8, 3 человека в краевой олимпиаде по лесоведению. Обучающаяся 10 класса Шахова Полина из Комсомольской СОШ и Рудакова Анастасия из Ергачинской СОШ вошли в число призеров олимпиады по физкультуре.

Команда Кунгурского муниципального района впервые приняла участие в краевой «Зарнице – 2015».

Анна Пушкарева и Анастасия Мехрякова приняли участие во всероссийской конференции обучающихся IX Ежегодного Всероссийского конкурса достижений талантливой молодежи «Национальное достижение России» - г. Москва. Представители района достойно защитили свои работы. Анна Пушкарева выступила в секции «Сельское хозяйство» и получила диплом 2 степени. Мехрякова Анастасия получила диплом 3 степени за выступление в секции «Химия».

Команда МБОУ «Голдыревская СОШ» представляла район на краевом этапе «Президентских состязаний» и заняла 2 место.

Участвовали в межрегиональном фестивале «Начало» в г. Рязань. Гран-при фестиваля завоевали: Кибардина Софья (МБОУ «Истоковская СОШ») – конкурс чтецов, Мартинова Анастасия (МБОУ «Истоковская СОШ») – конкурс книголюбов. 5 участников делегации награждены дипломами лауреата.

**3.3. Мероприятие 3 Проведение муниципальных мероприятий для детей, в том числе;**

**3.3.1. военно-патриотической, гражданско-правовой, краеведческой направленности**

Проведена военно-спортивная игра «Зарница». Приняли участие 10 команд.

В рамках содружества «Кадетское братство» проведена военно-спортивная игра «Вихрь – 2015». Приняли участие 10 команд из 5 муниципальных образований Пермского края.

**3.3.2. экологической направленности**

Проведен экологический фестиваль «Зеленый поезд». В мероприятиях фестиваля приняли участие 1 183 ребенка их 20 образовательных организаций.

**3.3.3. художественно-эстетической, культурологической направленности**

Состоялся фестиваль детского творчества «Восхождение к искусству», посвященный 70 - летию победы, на котором выступили лучшие творческие коллективы. Награждены победители и призеры в главных номинациях фестиваля: «Вокал», «Художественное чтение», «Хореография», «Театральное мастерство», «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное творчество». Приняли участие 555 обучающихся из 24 школ района.

Проведен XII конкурс-фестиваль литературно-художественного творчества учащихся «Начало Начал».

**3.3.4. спортивно-оздоровительной направленности**

В 2015 году были проведены следующие мероприятия спортивно-оздоровительной направленности: Школа безопасности, Безопасное колесо и спартакиады.

**3.3.5. интеллектуальной, научно-исследовательской направленности**

28 марта 2015 года на базе Комсомольской СОШ состоялся XX муниципальный конкурс исследовательских работ учащихся 8-11 классов. Всего в конкурсе приняло участие 68 обучающихся из 16 образовательных организаций района в 11 секциях по различным направлениям естественно-математических, эколого-биологических и социально-гуманитарных наук. По итогам конкурса 59 обучающихся были награждены дипломом, все остальные получили сертификаты. Работы 27 обучающихся их 11 образовательных организаций района были рекомендованы для участия в XXXV краевом конкурсе исследовательских работ учащихся. В результате отбора для участия в очном этапе прошли 25 работ. Учащаяся 11 класса МБОУ «Ленская СОШ» Кочергина Наталья стала призером конкурса – 2 место.

Проведен муниципальный учебно-исследовательский конкурс по географии «Ума палата». Приняли участие 207 учащихся из 17 образовательных организаций.

В муниципальном конкурсе «Первые шаги» и «Эврика» приняло участие более 160 учащихся из 20 образовательных организаций.

Проведены интеллектуальные игры в клубе «Эрон».

Проведена Спартакиада школьников. Приняло участие 3 915 учащихся из 24 школ Кунгурского района. Победителями в своих группах стали: МАОУ «Комсомольская СОШ», МБОУ «Голдыревская СОШ», МБОУ «Истоковская СОШ».

**3.4. Мероприятие 4 Организация летнего отдыха детей**

С 1 июня стартовала летняя оздоровительная кампания. Лагеря с дневным пребыванием детей организованы на базе 21 образовательной организации. В течение июня на базе лагерей с дневным пребыванием детей отдохнули и укрепили свое здоровье 1 324 несовершеннолетних школьного возраста. 110 несовершеннолетних Кунгурского района отдохнули и оздоровились в течение 21 дня в загородном лагере отдыха и оздоровления детей «Спутник». Проведена Спартакиада летних оздоровительных площадок, Школьная футбольная лига, сплавная краеведческая экспедиция. Путевками в ВДЦ «Орленок» награждена воспитанница детского объединения «Подсолнух» МАОУ ДОД «ЦДОД» Турышева Надежда, в МДЦ «Артек» ученица МАОУ «Комсомольская СОШ» Шахова Полина, ученица МАОУ «Ленская СОШ» Грибова Анастасия и ученик МБОУ «Шадейская СОШ» Петров Илья.

Несовершеннолетние Кунгурского района приняли активное участие в краевых профильных лагерях: лагерь актива органов ученического самоуправления и детских общественных организаций, «Основы безопасности жизнедеятельности», «КВН», лагерь актива ШСП «Страна мира». 23 несовершеннолетних района приняли участие в военно-полевых сборах – Кишертский район, территория «Красный Яр».

В 2015 году охват отдыхом, оздоровлением и занятостью детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет (с учетом повторных услуг) составляет 98 %.

**3.5. Мероприятие 5 Выплата единовременных премий обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края»\***

В соответствии с решением краевой комиссии Знак отличия «Гордость Пермского края» с выплатой единовременной премии в размере 5 000 рублей в 2015 году получили 9 обучающихся: Номинация «Интеллект»: Бессонов Даниил – МБОУ «Кыласовская СОШ», Щеколдина Елизавета - МБОУ «Кыласовская СОШ», Мехрякова Анастасия – МАОУ «Комсомольская СОШ», Новоселова Анна – МБОУ «Шадейская СОШ», Русинова Ольга – МБОУ «Моховская ООШ». Номинация «Физическая культура и спорт»: Русакова Анастасия – МБОУ «Ергачинская СОШ», Шахова Полина - МАОУ «Комсомольская СОШ», Тырлова Елена - МАОУ «Комсомольская СОШ». Номинация «Искусство и культура»: Петров Илья - МБОУ «Шадейская СОШ».

**Подпрограмма 4 Кадровая политика**

**1.1. Мероприятие 1 Предоставление бюджетной услуги по дополнительному профессиональному образованию (повышение квалификации) и методическому сопровождению профессионального уровня работников образования**

Профессиональную переподготовку по программе «Менеджмент организации» на базе ДПО «РИММЦ» прошли обучение 19 руководителей образовательных организаций.

**1.2. Мероприятие 2 Проведение аттестации педагогических работников**

На высшую квалификационную категорию аттестовано 26 педагогов, на первую – 106.

**1.3. Мероприятие 3 Повышение заработной платы работникам муниципальных образовательных учреждений**

Согласно Соглашению, между Министерством образования и науки Пермского края и администрацией Кунгурского муниципального района, орган местного самоуправления обязуется обеспечить доведение в 2015 году средней заработной платы согласно Указа Президента РФ от 07.05.2012 №№ 597,761.

- средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – 23 188 рублей (101%);

- средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений – 28 002 рублей (100,4%);

- средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования – 23 962 рублей (100,1%).

**1.4. Мероприятие 4 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных мероприятий**

Меры социальной поддержки педагогическим работникам получили 6 педработников дошкольных образовательных учреждений и 196 педработников общеобразовательных учреждений.

**1.5. Мероприятие 5 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа**

Меры социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа были предоставлены:

- носителям мер – 735 чел.;

- членам их семей – 658 чел.;

- пенсионерам педагогического труда – 351 чел.;

- членам их семей – 52 чел.

**1.6. Мероприятие 6 Реализация мероприятий по стимулированию педагогических работников по результатам обучения школьников\***

По итогам краевого проекта«Стимулирование педагогических работников муниципальных образовательных учреждений по результатам обучения школьников по итогам учебного года»в число 100 лучших школ края с дополнительным финансированием вошли: МБОУ «Калининская СОШ», МАОУ «Комсомольская СОШ», МБОУ «Кыласовская СОШ», МАОУ «Ленская СОШ», МБОУ «Плехановская СОШ», МБОУ «Сергинская СОШ», МБОУ «Троельжанская СОШ», МБОУ «Шадейская СОШ», МБОУ «Жилинская ООШ», МБОУ «Зарубинская ООШ», МБОУ «Неволинская ООШ», МБОУ «Троицкая ООШ», МБОУ «Юговская ООШ». На поощрение педагогов направлено 1 348 464 рублей.

**2.1. Мероприятие 1 Проведение конференций, форумов, конкурсов и других мероприятий для педагогических работников**

27 января на базе МБОУ «Шадейская СОШ» состоялась традиционная краевая научно-практическая конференция «Воспитание и социализация личности в условиях введения ФГОС». Более 100 педагогов из Кунгурского, Кишерског, Березовского районов и г. Кунгура поделились своим педагогическим опытом.

В краевом конкурсе «Лучший учитель по курсу ОБЖ» принял участие преподаватель – организатор ОБЖ МБОУ «Плехановская СОШ» Черепанов Д.В. и вошел в 5 лучших педагогов края.

Педагоги района приняли участие в VII межмуниципальном слете классных руководителей «Инновационные подходы к организации воспитательной работы в современной школе».

Педагоги района – участники IV форума Психологов и XII Психологических Встреч.

Проведен краевой форум «Образование без границ». Педагоги и специалисты из 16 территорий поднимали проблемы обеспечения вариативных условий для качественного образования, социализации и психолого-педагогической поддержки детей с ОВЗ, детей – инвалидов. Приняли участие более 120 человек.

Проведена августовская педагогическая конференция по теме «Достижения и перспективы развития системы образования Кунгурского муниципального района в условиях внедрения ФГОС общего образования».

Проведен районный чемпионат интеллектуальных игр среди педагогических коллективов. Приняли участие 21 команда.

Проведены лыжные соревнования, соревнования по волейболу, комплексные соревнования в рамках Спартакиады педагогических коллективов.

Проведен туристический слет педагогических коллективов. Приняли участие 12 команд.

Проведен смотр-конкурс художественной самодеятельности и народного творчества среди педагогических коллективов. Приняло участие 16 коллективов.

Проведен муниципальный праздник, посвященный Международному Дню Учителя. Грамотами и благодарственными письмами награждено более 100 педагогов.

**2.2. Мероприятие 2 Проведение муниципального конкурса «Учитель года»**

С 16 по 19 февраля прошел муниципальный этап Всероссийкого конкурса «Учитель года – 2015». В нем приняли участие 26 педагогов из 23 образовательных учреждений района. Победители определены в 4 номинациях: Педагог дошкольного образования, Учитель начальной школы, Учитель основной и старшей школы, Лидер образования. В рамках состоялся конкурс «Урок молодого учителя». Учитель физики МБОУ «Шадейская СОШ» Никитин Е.А. стал призером краевого конкурса «Учитель года» в номинации «Учитель основной и старшей школы».

**2.3. Мероприятие 3 Участие в проекте "Мобильный учитель"**

В рамках реализации краевого проекта «Мобильный учитель» с 01.09.2015 года начала свою деятельность учитель английского языка Баранова М.М. Преподавание – 38 часов – ведется на базе МБОУ «Ергачинская СОШ» и МБОУ «Троельжанская СОШ».

**2.4. Мероприятие 4 Приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление**

Оздоровлено в ЗАО «Курорт «Красный Яр» 26 работников.

**3.1. Мероприятие 1 Внедрение механизмов эффективного контракта**

**3.2. Мероприятие 2 Проведение работы по заключению в установленном порядке дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками**

С 100% руководителей образовательных организаций заключены эффективные контракты.

**Подпрограмма 5 Приведение образовательных организаций в нормативное состояние**

**1.1. Мероприятие 1 Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений, в том числе проведение мероприятий по: созданию безопасной среды, выполнению предписаний надзорных органов, подготовке к лицензированию образовательных учреждений, подготовке образовательных учреждений к отопительному сезону, увеличению количества мест на базе образовательных учреждений (включая расходы на составление проектно-сметной документации и проведение строительного контроля), приобретение оборудования отвечающего современным стандартам**

28 образовательных учреждений приведено в нормативное состояние в 2015 году.

Лицензию на право ведения образовательной деятельности по программам дошкольного образования получила МБОУ «Юговская СОШ», МБОУ «Плехановская СОШ». Имеют бессрочные лицензии на право ведения образовательной деятельности 35 образовательных организаций из 36, сто составляет 97,2%. Не имеют лицензии – 1 школа – Бажуковская и 6 структурных подразделений для детей дошкольного возраста – МБОУ «Зуятская ООШ», МБОУ «Насадская ООШ», МБОУ «Троицкая ООШ», МБОУ «Усть-Турская СОШ», МБОУ «Кыласовская СОШ», МБОУ «Филипповская ООШ», филиал «Учительский дом» МБОУ «Неволинская ООШ».

**1.2. Мероприятие 2 Приобретение, модернизация автотранспорта, предназначенного для подвоза детей к месту учебы и обратно**

Приобретен школьный автобус марки «ЛУИДОР – 2250ЕО» для перевозки детей на 13 мест для МБОУ «Ергачинская СОШ»

**2.1. Мероприятие 1 Формирование доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья**

Доступная среда по итогам 2015 года сформирована в МБОУ «Калининская СОШ» и МБОУ «Бажуковская ООШ».

**2.2. Мероприятие 2 Мероприятия, направленные на техническое оснащение образовательных организаций**

Данное мероприятие исполнено в рамках осуществления Мероприятия 1 «Формирование доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья».

**Подпрограмма 6 обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования**

**1.1. Мероприятие 1 Реализация мероприятий муниципальной Программы**

Мероприятия муниципальной программы реализовывались в течение 2015 года.

**1.2. Мероприятие 2 Обеспечение выполнения функций Управления образования**

На обеспечение выполнения функций Управления образования направлено 8 760 379,68 руб., фактически израсходовано 8 760 120,20 руб., остаток 259,48 руб.

**1.3. Мероприятие 3 Своевременное принятие нормативных правовых актов, подготовка методических рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий муниципальной Программы**

Данное мероприятие осуществляется в рамках текущей деятельности Управления образования Кунгурского муниципального района, нормативные правовые акты размещаются на сайте Управления образования Кунгурского муниципального района.

**2.1. Мероприятие 1 Обеспечение мониторинга и контроля реализации муниципальной Программы**

Мониторинг проводится раз в полугодие, итоги мониторинга публикуются на сайте Управления образования Кунгурского муниципального района и обсуждаются на совещании с руководителями образовательных организаций.

**2.2. Мероприятие 2 Проведение муниципального конкурса «Образовательное учреждение года»**

Проведен муниципальный конкурс «Образовательное учреждение года».

Номинация «Средняя общеобразовательная школа»

1 место – МАОУ «Ленская СОШ»

2 место – МАОУ «Комсомольская СОШ»

3 место – МБОУ «Плехановская СОШ»

Номинация «Основная общеобразовательная школа»

1 место – МБОУ «Неволинская ООШ»

2 место – МБОУ «Моховская ООШ»

3 место – МБОУ «Троицкая ООШ»

Номинация «Дошкольное образовательное учреждение»

1 место – МБДОУ «Троельжанский детский сад»

2 место – МБДОУ «Комсомольский детский сад»

3 место – МБДОУ «Ленский детский сад»

Номинация «Структурное подразделение общеобразовательной школы»

1 место – «Зарубинский детский сад»

2 место – «Плехановский детский сад»

3 место – «Юговской детский сад»

Номинация «Учреждение дополнительного образования»

1 место – МАОУ ДОД «Центр дополнительного образования детей»

**3.1. Мероприятие 1 Информационное сопровождение функционирования и развития системы образования**

В течение 2015 года – количество публикаций о развитии системы образования 59.

**3.2. Мероприятие 2 Подготовка Публичного доклада об итогах деятельности системы образования**

Подготовлен и размещен на сайте Управления образования «Публичный доклад о состоянии и основных направлениях развития системы образования Кунгурского муниципального района за 2014-2015 учебный год.

**3.3. Мероприятие 3 Проведение муниципальных мероприятий (муниципальная родительская конференция)**

Состоялась муниципальная семейная конференция «Зрелое родительство», участниками которой стало более 200 человек.

**3.4. Мероприятие 4 Предоставление отчета о ходе реализации муниципальной Программы на Земское Собрание Кунгурского муниципального района**

Отчет о ходе реализации муниципальной Программы был рассмотрен на заседании Земского Собрания Кунгурского муниципального района 24 декабря 2015 года.

**4. Итоги реализации муниципальной программы.**

**1) Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.**

Оценка достижения целей и задач муниципальной программы достигается путем выполнения мероприятий и достижением целевых показателей результативности к данным мероприятиям.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Наименование показателя | План | Факт | Выполнение/ причина не выполнения |
| **Подпрограмма 1 Дошкольное образование** | | | | |
| 1.1.Мероприятьие 1 Предоставление услуги в сфере дошкольного образования | Количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования в муниципальных ДОУ, чел | 2 135 | 2 221 | Выполнено |
| Доля детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в дошкольные образовательные организации, % | 5 | 0 | Выполнено |
| 1.2. Мероприятие 2 Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в учреждениях дошкольного образования | Удовлетворенность населения качеством предоставления образовательных услуг по итогам опросов общественного мнения, % | 74 | 77 | Выполнен |
| 1.3. Мероприятие 3 Обеспечение воспитания и обучения детей - инвалидов в дошкольных образовательных организациях и на дому |
| 1.4. Мероприятие 4 Создание дополнительных мест для организации дошкольного образования в имеющихся образовательных учреждениях | Количество дополнительных мест для детей дошкольного возраста, ед. | 45 | 45 | Выполнено |
| 1.4.1. Открытие группы на 20 мест в структурном подразделении МБОУ «Плехановская СОШ» | 20 | 20 | Выполнено |
| 1.4.2. Открытие группы на 25 мест в МБДОУ «Комсомольский детский сад» | 25 | 25 | Выполнено |
| 1.5. Мероприятие 5 Строительство (реконструкция), приобретение в муниципальную собственность объектов образования | 261 | 261 | Выполнено |
| 1.5.1. Строительство объекта «Начальная школа-сад на 140 мест в с. Бажуки Кунгурского муниципального района» | 20 | 20 | Выполнено |
| 1 5.2. Приобретение здания детского сада на 60 мест с. Кыласово | 75 | 75 | Выполнено |
| 1 5.3. Приобретение здания Детский сад на 80 мест с. Филипповка | 100 | 100 | Выполнено |
| 1.5.4. Приобретение здания детского на 60 мест с. Усть-Турка | 41 | 41 | Выполнено |
| 1.5.5. Приобретение здания «Учительский дом» на 50 мест в п. Садоягодное | 25 | 25 | Выполнено |
| 1.6. Мероприятие 6 Выплата компенсации части родительской платы | Удовлетворенность населения качеством предоставления образовательных услуг по итогам опросов общественного мнения, % | 74 | 77 | Выполнено |
| 2.1. Мероприятие 1 Привлечение негосударственных организаций с целью оказания услуг дошкольного образования | Количество негосударственных организаций дошкольного образования, предоставляющих услуги на территории Кунгурского района, ед. | 4 | 1 | Не выполнено |
| 3.2. Мероприятие 2 Приобретение учебного, развивающего, мультимедийного, музыкального, физкультурного, оздоровительного оборудования и инвентаря в дошкольные учреждения в соответствии с ФГОС | Доля муниципальных организаций дошкольного образования, в которых внедрены федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), % | 30 | 30 | Выполнено |
| **Подпрограмма 2 Начальное общее, основное общее, среднее общее образование** | | | | |
| 1.1. Мероприятие 1 Предоставление услуги в сфере общего образования | Удовлетворенность населения качеством предоставления образовательных услуг по итогам опросов общественного мнения, % | 74 | 77 | Выполнено |
| 1.2. Мероприятие 2 Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях |
| 1.3. Мероприятие 3 Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в муниципальных образовательных организациях |
| 1.4. Мероприятие 4 Предоставление мер социальной поддержки детей школьного возраста из многодетных малоимущих семей и малоимущих семей |
| 1.5. Мероприятие 5 Участие в проекте «Электронная школа» | Количество школ, участвующих в проекте «Электронная школа», ед. | 2 | 2 | Выполнено |
| 1.6. Мероприятие 6 Участие в проекте «Электронный дневник» | Количество учащихся общеобразовательных школ, пользующихся услугой «Электронный дневник», чел. | 1 464 | 1 842 | Выполнено |
| 1.7. Мероприятие 7 Организация дистанционного образования детей-инвалидов на дому | Количество детей-инвалидов, обучающихся дистанционно, чел. | 5 | 5 | Выполнено |
| 2.1. Мероприятие 1 Организация учебных сборов | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете  на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ, ед. | 1,65 | 1,63 | Выполнено |
| 2.2. Мероприятие 2 Проведение мониторинга и оценки качества образования | Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании, % | 100 | 100 | Выполнено |
| 2.4. Мероприятие 4 Оснащение учебно-лабораторным оборудованием, соответствующего требованиям ФГОС | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами, % | 57,1 | 57,1 | Выполнено |
| 2.5. Мероприятие 5 Развитие сетевых форм организации образовательного процесса |
| **Подпрограмме 3 Дополнительное образование и воспитание детей** | | | | |
| 1.1. Мероприятие 1 Предоставление услуги в сфере дополнительного образования | Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу в учреждениях дополнительного образования, чел. | 4 380 | 4 242 | Не выполнено |
| 2.2. Мероприятие 2 Реализация проекта «Мобильное дополнительное образование» | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, % | 60 | 95 | Выполнено |
| 3.1. Мероприятие 1 Проведение конкурса «Юные дарования Кунгурского района» | Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий от общего количества участников, % | 15 | 15,2 | Выполнено |
| 3.2. Мероприятие 2 Участие детей в краевых, всероссийских, международных мероприятиях |
| 3.3. Мероприятие 3 Проведение муниципальных мероприятий для детей, в том числе; | Доля учащихся, совершивших преступления, % | 0,3 | 0,09 | Выполнено |
| 3.3.1. военно-патриотической, гражданско-правовой, краеведческой направленности |
| 3.3.2. экологической направленности |
| 3.3.3. художественно-эстетической, культурологической направленности |
| 3.3.4. спортивно-оздоровительной направленности |
| 3.3.5. интеллектуальной, научно-исследовательской направленности |
| 3.4. Мероприятие 4 Организация летнего отдыха детей | Доля детей, охваченных летним отдыхом, % | 98 | 98 | Выполнено |
| 3.5. Мероприятие 5 Выплата единовременных премий обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края»\* |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 4 Кадровая политика** | | | | |
| 1.1. Мероприятие 1 Предоставление бюджетной услуги по дополнительному профессиональному образованию (повышение квалификации) и методическому сопровождению профессионального уровня работников образования | Доля педагогических работников, прошедших обучение по федеральному государственному образовательному стандарту, % | 65 | 85 | Выполнен |
| 1.2. Мероприятие 2 Проведение аттестации педагогических работников | Доля аттестованных педагогических работников к общему числу педагогических работников района, % | 79 | 82 | Выполнен |
| 1.3. Мероприятие 3 Повышение заработной платы работникам муниципальных образовательных учреждений | Достижение плановых показателей увеличения средней заработной платы педагогических работников в образовательных организациях, установленных Министерством образования и науки Пермского края, % | 100 | 100 | Выполнен |
| 1.4. Мероприятие 4 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных мероприятий | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, % | 17 | 22 | Выполнен |
| 1.5. Мероприятие 5 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа |
| 1.6. Мероприятие 6 Реализация мероприятий по стимулированию педагогических работников по результатам обучения школьников\* |  |  |  |  |
| 2.1. Мероприятие 1 Проведение конференций, форумов, конкурсов и других мероприятий для педагогических работников | Доля аттестованных педагогических работников к общему числу педагогических работников района, % | 79 | 82 | Выполнен |
| 2.2. Мероприятие 2 Проведение муниципального конкурса «Учитель года» | Количество участников очного этапа регионального конкурса «Учитель года», чел. | 1 | 1 | Выполнен |
| 2.3. Мероприятие 3 Участие в проекте "Мобильный учитель" | Количество учителей-участников проекта «Мобильный учитель», чел. | 1 | 1 | Выполнен |
| 2.4. Мероприятие 4 Приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление |  |  |  |  |
| 3.1. Мероприятие 1 Внедрение механизмов эффективного контракта | Доля образовательных организаций, в которых заключены эффективные контракты и работниками и руководителями, % | 100 | 100 | Выполнен |
| 3.2. Мероприятие 2 Проведение работы по заключению в установленном порядке дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками |
| **Подпрограмма 5 Приведение образовательных организаций в нормативное состояние** | | | | |
| 1.1. Мероприятие 1 Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений, в том числе проведение мероприятий по: созданию безопасной среды, выполнению предписаний надзорных органов, подготовке к лицензированию образовательных учреждений, подготовке образовательных учреждений к отопительному сезону, увеличению количества мест на базе образовательных учреждений (включая расходы на составление проектно-сметной документации и проведение строительного контроля), приобретение оборудования отвечающего современным стандартам | Доля образовательных организаций, имеющих лицензию на образовательную деятельность, % | 100 | 97 | Выполнен |
| Доля образовательных организаций, принятых комиссиями к началу учебного года, % | 100 | 100 | Выполнен |
| 1.2. Мероприятие 2 Приобретение, модернизация автотранспорта, предназначенного для подвоза детей к месту учебы и обратно | Доля автотранспорта образовательных организаций, предназначенного для подвоза детей к месту учебы и обратно, соответствующего ГОСТу, % | 100 | 100 | Выполнен |
| 2.1. Мероприятие 1 Формирование доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Количество образовательных организаций, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, ед. | 2 | 2 | Выполнен |
| 2.2. Мероприятие 2 Мероприятия, направленные на техническое оснащение образовательных организаций |
| **Подпрограмма 6 обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования** | | | | |
| 1.1. Мероприятие 1 Реализация мероприятий муниципальной Программы | Уровень освоения бюджета Программы, % | 100 | 99 | Не выполнен |
| 1.2. Мероприятие 2 Обеспечение выполнения функций Управления образования | Уровень выполнения целевых показателей муниципальной программы, % | ≥90 | 118,7 | выполнен |
| 1.3. Мероприятие 3 Своевременное принятие нормативных правовых актов, подготовка методических рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий муниципальной Программы |
| 2.1. Мероприятие 1 Обеспечение мониторинга и контроля реализации муниципальной Программы | Доля образовательных организаций, включенных в мониторинг реализации мероприятий Программы, % | 100 | 100 | Выполнен |
| 2.2. Мероприятие 2 Проведение муниципального конкурса «Образовательное учреждение года» |
| 3.1. Мероприятие 1 Информационное сопровождение функционирования и развития системы образования | Количество публикаций в средствах массовой информации, в периодике материалов о процессе и реализации Программы, ед. | 15 | 59 | Выполнен |
| 3.2. Мероприятие 2 Подготовка Публичного доклада об итогах деятельности системы образования | Удовлетворенность населения качеством предоставления образовательных услуг по итогам опросов общественного мнения, % | 74 | 77 | Выполнен |
| 3.3. Мероприятие 3 Проведение муниципальных мероприятий (муниципальная родительская конференция) |
| 3.4. Мероприятие 4 Предоставление отчета о ходе реализации муниципальной Программы на Земское Собрание Кунгурского муниципального района |

**2) Достигнутые целевые показатели, причины не выполнения показателей.**

В результате выполнения мероприятий и достижения целевых показателей результативности мероприятий достигнуты следующие конечные целевые показатели Муниципальной программы на конец 2015 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевой показатель, ед. изм. | План | Факт | % | Причины отклонения от планового значения |
| Удовлетворенность населения качеством предоставления образовательных услуг по итогам опросов общественного мнения, % | 74 | 77 | 104 | Выполнено |
| Доля детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в дошкольные образовательные организации, % | 5 | 0 | - | Выполнено |
| Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ, ед. | 1,65 | 1,63 | 101,2 | Выполнено |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, % | 60 | 95 | 158,3 | Выполнено |
| Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий от общего количества участников ,% | 15 | 15,2 | 101,3 | Выполнено |
| Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, % | 17 | 22 | 129,4 | Выполнено |
| Достижение плановых показателей увеличения средней заработной платы педагогических работников учреждений дошкольного образования Кунгурского муниципального района, установленных Министерством образования и науки Пермского края, % | 100 | 100 | 100 | Выполнено |
| Доля образовательных организаций, имеющих лицензию на образовательную деятельность, % | 100 | 97 | 97 | Не выполнено |

**3) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы нет.

**4) Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования | | % | Причины не освоения бюджетных средств |
| Бюджет Кунгурского муниципального района | план  287 539 840,49 | 98,2 | Не освоено 5 121 606,12 руб., в том числе 5 121 346,63 по Бажуковской школе. |
| факт  282 418 234,37 |
| Федеральный бюджет | план  77 048 600 | 100 | Федеральные средства освоены полностью |
| факт  77 048 600 |
| Краевой бюджет | план  496 478 430,59 | 99,3 | Не освоено 3 565 823,91 руб. |
| факт  492 912 606,68 |

**5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.**

Изменения в муниципальную программу:

Постановление администрации Кунгурского муниципального района от 13.05.2015 № 169-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Кунгурского муниципального района на 2015-2017 годы», утвержденную Постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 15.12.2014 № 231-01-10»;

Постановление администрации Кунгурского муниципального района от 11.06.2015 № 268-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Кунгурского муниципального района на 2015-2017 годы», утвержденную Постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 15.12.2014 № 231-01-10»;

Постановление администрации Кунгурского муниципального района от 12.08.2015 № 381-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Кунгурского муниципального района на 2015-2017 годы», утвержденную Постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 15.12.2014 № 231-01-10»;

Постановление администрации Кунгурского муниципального района от 25.11.2015 № 588-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Кунгурского муниципального района», утвержденную Постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 15.12.2014 № 231-01-10».

**Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие системы образования Кунгурского муниципального района»**

**за 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение показателя | | |
| Утверждено в Программе | Фактически достигнуто | Оценка в баллах |
| 1. | Количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования в муниципальных ДОУ | Чел. | 2 135 | 2 221 | +1 |
| 2. | Доля детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в дошкольные образовательные организации | % | 5 | 0 | +1 |
| 3. | Удовлетворенность населения качеством предоставления образовательных услуг по итогам опросов общественного мнения | % | 74 | 77 | +1 |
| 4. | Количество дополнительных мест для детей дошкольного возраста | Ед. | 306 | 306 | +1 |
| 5. | Количество негосударственных организаций дошкольного образования, предоставляющих услуги на территории Кунгурского района | Ед. | 4 | 1 | -1 |
| 6. | Доля муниципальных организаций дошкольного образования, в которых внедрены федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) | % | 30 | 30 | +1 |
| 7. | Количество школ, участвующих в проекте «Электронная школа» | Ед. | 2 | 2 | +1 |
| 8. | Количество учащихся общеобразовательных школ, пользующихся услугой «Электронный дневник» | Чел. | 1 464 | 1 842 | +1 |
| 9. | Количество детей-инвалидов, обучающихся дистанционно | Чел. | 5 | 5 | +1 |
| 10. | Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете  на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ |  | 1,65 | 1,63 | +1 |
| 11. | Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании | % | 100 | 100 | +1 |
| 12. | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами | % | 57,1 | 57,1 | +1 |
| 13. | Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу в учреждениях дополнительного образования | Чел. | 4 380 | 4 242 | +1 |
| 14. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | % | 60 | 95 | +1 |
| 15. | Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий от общего количества участников | % | 15 | 15,2 | +1 |
| 16. | Доля учащихся, совершивших преступления | % | 0,3 | 0,09 | +1 |
| 17. | Доля детей, охваченных летним отдыхом | % | 98 | 98 | +1 |
| 18. | Доля педагогических работников, прошедших обучение по федеральному государственному образовательному стандарту | % | 65 | 85 | +1 |
| 19. | Доля аттестованных педагогических работников к общему числу педагогических работников района | % | 79 | 82 | +1 |
| 20. | Достижение плановых показателей увеличения средней заработной платы педагогических работников в образовательных организациях, установленных Министерством образования и науки Пермского края | % | 100 | 100 | +1 |
| 21. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 17 | 22 | +1 |
| 22. | Количество участников очного этапа регионального конкурса «Учитель года» | Чел. | 1 | 1 | +1 |
| 23. | Количество учителей-участников проекта «Мобильный учитель» | Чел. | 1 | 1 | +1 |
| 24. | Доля образовательных организаций, в которых заключены эффективные контракты и работниками и руководителями | % | 100 | 100 | +1 |
| 25. | Доля образовательных организаций, имеющих лицензию на образовательную деятельность | % | 100 | 97 | -1 |
| 26. | Доля образовательных организаций, принятых комиссиями к началу учебного года | % | 100 | 100 | +1 |
| 27. | Доля автотранспорта образовательных организаций, предназначенного для подвоза детей к месту учебы и обратно, соответствующего ГОСТу | % | 100 | 100 | +1 |
| 28. | Количество образовательных организаций, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья | Ед. | 2 | 2 | +1 |
| 29. | Уровень освоения бюджета Программы | % | 100 | 99 | -1 |
| 30. | Уровень выполнения целевых показателей муниципальной программы | % | ≥90 | 118,7 | +1 |
| 31. | Доля образовательных организаций, включенных в мониторинг реализации мероприятий Программы | % | 100 | 100 | +1 |
| 32. | Количество публикаций в средствах массовой информации, в периодике материалов о процессе и реализации Программы | Ед. | 15 | 59 | +1 |
| 33. | Итоговая сводная оценка баллов | х | х | х | +29 |
| 34. | Оценка эффективности Программы | Положительное значение баллов. Муниципальная программа эффективна, продолжение реализации Программы. | | | |

Предлагаю оценку эффективности Муниципальной программы пересмотреть. Предлагаю оценку эффективности осуществлять: от степени достижения запланированных результатов Муниципальной программы, от степени полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню, от эффективности использования бюджетных ассигнований.

Начальник отдела ПСЭР Н.Б. Ярушина

1.  ФБ – средства, переданные из федерального бюджета [↑](#footnote-ref-1)
2.  КБ – средства, переданные из краевого бюджета [↑](#footnote-ref-2)
3.  РБ – бюджет Кунгурского муниципального района [↑](#footnote-ref-3)