ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Кунгурского муниципального района»

за 2015 год

1. Основания для реализации муниципальной программы:

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 25.12.2013 № 288-01-10 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Кунгурского муниципального района».

2. Отчет об освоении выделенных денежных средств и выполнении мероприятий муниципальной программы:

| № п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Сроки выполнения (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) | Планируемое финансирование мероприятий, тыс. руб. | Фактическое финансирование мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | всего | в том числе | всего | в том числе |
|  |  |  |  |  |  | ФБ* | КБ* | РБ* | внебюд. источники |  | ФБ* | КБ* | РБ* | внебюд. источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях Муниципального района для молодых семей и молодых специалистов– всего | 2015 | 2015 | - | 21 514 674 | 6 343 409 | 0 | 3 002 642 | 12 168 623 | 21 492 100 | 6 343 409 | 0 | 2 980 068 в тч администрирование 62 613 сп | 12 168 623 |
| 2. | ИТОГО Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 21 514 674 | 6 343 409 | 0 | 3 002 642 | 12 168 623 | 21 492 100 | 6 343 409 | 0 | 2 980 068 | 12 168 623 |
| 3. | Газификация сельских поселений – всего, в том числе в разрезе сельских поселений: | 10 127 142 | 0 | 0 | 10 127 142 | 0 | 1 058 817 | 0 | 0 | 1 058 817 | 0 |
| 4. | Тихановское СП Газопровод 1 категории от точки подключения до населенных пунктов д. Тихановка, с. Троицк, д. Колпашники, д. Мушкалово Кунгурского района Пермского края | 2015 | 2015 | - | 9 790 422 | 0 | 0 | 9 790 422 | 0 | 1 018 817 | 0 | 0 | 1 018 817 | 0 |
| 5. | Моховское СП Распределительный газопровод для индивидуальных жилых домов по ул. Российская в с. Сылвенск Кунгурского района Пермского края | 2015 | 2015 | - | 209 570 | 0 | 0 | 209 507 сп | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 сп | 0 |
| 6. | Моховское СП Распределительный газопровод для индивидуальных жилых домов по ул. Советская с. Моховое Кунгурского района Пермского края | 2015 | 2015 | - | 127 150 | 0 | 0 | 127 150 сп | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 сп | 0 |
| 7. | Строительство газовых котельных | 10 416 581,85 | 0 | 0 | 10 416 581,85 | 0 | 10 416 581, 85 | 0 | 0 | 10 416 581,85 | 0 |
| 8. | Ленское СП Проектирование и строительство поселковой котельной с.Ленск | 2015 | 2015 | - | 10 416 581,85 | 0 | 0 | 10 416 581,85 сп | 0 | 10 416 581,85 | 0 | 0 | 10 416 581,85 сп | 0 |
| 9. | Строительство локальных сетей водоснабжения – всего в том числе в разрезе сельских поселений: | 10 102 254,84 | 4 621 000 | 0 | 5 481 254, 84 | 0 | 9 084 197, 71 | 4 621 000 | 0 | 4 463 197,71 | 0 |
| 10. | Ергачинское СП «Строительство магистрального межпоселкового водопровода «Кыласово (Сафонов ключ) – Ергач – Шадейка» | 2015 | 2015 | - | 3 500 000 | 0 | 0 | 3 500 000 | 0 | 2 481 942, 87 | 0 | 0 | 2 481 942, 87 | 0 |
| 11. | Калининское СП Сети водоснабжения по ул. Свердлова, ул. Лямина, ул. Красноармейская в с. Калинино Кунгурского района Пермского края | 2015 | 2015 | - | 6 602 254,84 | 4 621 000 | 0 | 1 981 254, 84 сп | 0 | 6 602 254, 84 | 4 621 000 | 0 | 1 981 254, 84 сп | 0 |
| 12. | ИТОГО Комплексное обустройство сельских поселений объектами социальной и инженерной инфраструктуры | 30 645 978,69 | 4 621 000 | 0 | 26 024 978, 69 | 0 | 20 559 596, 56 | 4 621 000 | 0 | 15 938 596, 56 | 0 |
| 13. | ВСЕГО по Муниципальной программе | 52 160 652,69 | 10 964 409 | 0 | 29 027 620, 69 | 12 168 623 | 42 051 696, 56 | 10 964 409 | 0 | 18 918 664,56 | 12 168 623 |

3. Результаты выполнения. Итоги выполнения мероприятий, указываются причины не выполнения утвержденных мероприятий или их несвоевременного выполнения, причины нарушения сроков.

1. Строительство (приобретение) жилья  в сельских поселениях Муниципального района для молодых семей и молодых специалистов – всего

По программе «УРСТ» по подпрограмме «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» количество семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, стоящих в очереди – 39 семей. Выдано 11 свидетельств на сумму 9 323 477 руб., в том числе: ФБ – 6 343 409 руб., МБ – 2 980 068 руб. Все средства перечислены на блокированные счета участников программы.

2. Газопровод 1 категории от точки подключения до населенных пунктов д. Тихановка, с. Троицк, д. Колпашники, д. Мушкалово Кунгурского района Пермского края

На 2015 год на строительство водопровода было выделено 36 379 967 руб., в том числе 1 500 000 руб. остатки прошлых лет (2014). При перераспределении оставили 9 7 90 422 руб. В 2015 году оплатили остаток по контракту 2014 года в сумме 1 018 817 руб. за разработку ПСД после получения положительного заключения государственной экспертизы проекта. Не освоено 8 771 605 руб.

3. Распределительный газопровод для индивидуальных жилых домов по ул. Российская в с. Сылвенск Кунгурского района Пермского края

Распределительный газопровод построен.

4. Распределительный газопровод для индивидуальных жилых домов по ул. Советская с. Моховое Кунгурского района Пермского края

Распределительный газопровод построен.

5. Проектирование и строительство поселковой котельной с. Ленск

Средства 2014 года, переданные из бюджета Кунгурского муниципального района в бюджет поселения. Котельная в с. Ленск построена.

6. «Строительство магистрального межпоселкового водопровода «Кыласово (Сафонов ключ) – Ергач – Шадейка»

На изыскательские работы по объекту было выделено на 2015 год 3 500 000 руб. Оплачено по контракту 2014 года 2 4 81 942,87 руб. неиспользованный остаток 1 018 057,13 руб.

7. Сети водоснабжения по ул. Свердлова, ул. Лямина, ул. Красноармейская в с. Калинино Кунгурского района Пермского края

Построены сети водоснабжения в с. Калинино, протяженностью 3,6 км.

4. Итоги реализации муниципальной программы

1) Оценка достижения целей и задач муниципальной программы

Целями программы являются:

- улучшение условий жизнедеятельности в сельских поселениях;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории Кунгурского муниципального района за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы;

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест в Кунгурском муниципальном районе;

- формирование в Пермском крае позитивного отношения к развитию сельских территорий Муниципального района.

Задачи программы:

* удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения Кунгурского муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

* повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений Кунгурского муниципального района

Достижение целей и задач оцениваются выполнением мероприятий и достижением целевых показателей.

2) Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей

| № п/п | Целевой показатель, ед.измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность сельского населения, чел. | 43 182 | 42 619 | -1,3 | Снижение численности населения произошло за счет ежегодного оттока. Миграционный отток за 2014 год - - 539 чел., за 2015 год – 83 чел. |
| 2. | Численность сельского населения в трудоспособном возрасте | 24 333 | 22 736 | 93,4 -6,6 | Не выполнен |
| 3. | Коэффициент рождаемости сельского населения (число родившихся на 100 сельских жителей) | 1,75 | 1,56 | 89,1 -10,9 | Родилось 666 младенцев |
| 4. | Коэффициент смертности сельского населения (число умерших на 100 сельских жителей) | 1,67 | 1,52 | 91 -9 | Умерло 649 чел. |
| 5. | Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (на конец года) – всего, ед. | 100 | 64 | 64 -36 |  |
| 5.1. | в том числе молодых семей и молодых специалистов, ед. | 50 | 36 | 72 -28 |  |
| 6. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях всего, кв.м | 1700 | 493 | 29 -71 | Срок ввода жилых домов в эксплуатацию 5 лет. Срок реализации свидетельств 1 год |
| 6.1. | в том числе для молодых семей и молодых специалистов, кв. м | 1 000 | 187,1 | 18,7 -81,3 |  |
| 7. | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия – всего, ед. | 20 | 5 | 25 -75 | Срок реализации свидетельств 1 год |
|  | в том числе молодых семей и молодых специалистов, ед. | 13 | 3 | 23,1 -76,9 |  |
| 8. | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях, чел. | 4 500 | 4 542 | 100,9 +0,9 | Выполнен |
| 9. | Численность учащихся в первую смену в сельских общеобразовательных учреждениях, чел. | 4 500 | 4 520 | 100,4 +0,4 | Выполнен 2 смена 22 ученика в Филипповкой школе |
| 10. | Численность учащихся в сельских общеобразовательных учреждениях, находящихся в ветхом и аварийном состоянии, чел. | 100 | 120 | 120 +20 | Филипповская школа |
| 11. | Ввод в действие сельских общеобразовательных учреждений, мест | 0 | 125 | - | Школа с. Бажуки 100 мест Учительский дом п. Садоягодное 25 мест |
| 12. | Численность воспитанников в сельских дошкольных образовательных учреждениях, чел. | 1815 | 2 221 | 122,4 +22,4 | Выполнен за счет открытия дополнительных групп и строительства школы и приобретения зданий детских садов и Учительского дома |
| 13. | Численность воспитанников сельских дошкольных образовательных учреждений, находящихся в ветхом и аварийном состоянии, чел. | 75 | 25 | 33,3 -66,7 | Закрыт Зуятский детский сад на 25 мест |
| 14. | Ввод в действие сельских дошкольных образовательных учреждений, мест | 60 | 306 | 510 +410 | За счет приобретения: - с. Кыласово на 75 мест, - с. Филипповка на 100 мест, - с. Усть-Турка 41 мест, - Учительский дом – 25 мест. За счет строительства школы сад с. Бажуки – 20 мест. За счет открытия дополнительных групп: - Плехпновская школа – 20 мест, - Комсомольский детский сад – 25 мест |
| 15. | Наличие ФАПов в сельских поселениях, ед. | 24 | 23 | 95,8 -4,2 | 1 ФАП закрыли |
| 15.1. | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии | 1 | 0 | - | Выполнен |
| 16. | Наличие плоскостных спортивных сооружений в сельских поселениях, ед./кв.м | 28/120746 | 38/193671 | 135,7/160,4 +35,7/+60,4 | Выполнен |
| 17. | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии, ед./кв. м | 2/23400 | 0/0 | - | Выполнен |
| 18. | Наличие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях, ед./мест | 29/4632 | 30/4903 | 103,4/105,8 +3,4/+5,8 | Выполнен |
| 19. | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии, ед./кв.м | 0/0 | 0/0 | - | Выполнен |
| 20. | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях, ед. /мест | 0/0 | 1/200 | - | с. Троельга, Сельский Дом культуры с концертным залом на 200 мест |
| 21. | Ввод в действие газовых сетей в сельских поселениях, км | 0,43 | 0,43 | 100 | Выполнен |
| 22. | Уровень износа объектов газоснабжения, % | 35 | 34,8 | 100,6 +0,6 | Выполнен |
| 23. | Уровень газификации жилищного фонда сельских поселений Муниципального района, % | 39 | 39 | 100 | Выполнен |
| 24. | Строительство водопроводов в сельских поселениях Муниципального района, км | 3,6 | 3,6 | 100 | Сети водоснабжения по ул. Свердлова, ул. Лямина, ул. Красноармейская в с. Калинино Кунгурского района Пермского края |
| 25. | Уровень износа объектов водоснабжения, % | 60 | 60 | 100 | Выполнен |
| 26. | Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселениях, % | 62 | 62 | 100 | Выполнен |
| 27. | Количество созданных рабочих мест, ед. | 10 | 48 | 480 +380 | 11 рабочих мест у СМСП: КПО «Коопхлеб» - 1, ООО «Ленский завод молочных продуктов» - 2, ИП Козлов Анатолий Михайлович – 6, ИП Баркарь – 1, СПО «Сергинское» - 1; 37 рабочих мест у субъектов МФХ: КФХ Ахидов Виталий Юрьевич - 3, КФХ Иналова Ольга Евгеньевна – 8, КФХ Хавыев Айнур Альбертович - 1, КФХ Хавыева Нурия Фатхульгаяновна – 4, КФХ Назин Идиятулла Назипович – 5, КФХ Колыванов Владимир Александрович – 1, КФХ Саликова Нафиса Ниязовна – 1, КФХ Семенищев Вячеслав Александрович – 1, КФХ Хавыев Алмаз Альбертович – 3, КФХ Хавыев Раушан Хафизович – 5, КФХ Чарнцев Виталий Николаевич – 1, КФХ Шатов Денис Александрович – 4. |

3) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Факторы повлиявшие на ход реализации программы – Приобретение детских садиков.

4) Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

| Объемы и источники финансирования | % исполнения | Причины не освоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Бюджет Кунгурского муниципального района (руб.) | План 16 293 064 | 39,8 | Не освоено 9 812 236,13 руб., в том числе: 8 771 605 руб. – по Газопроводу 1 категории от точки подключения до населенных пунктов д. Тихановка, с. Троицк, д. Колпашники, д. Мушкалово Кунгурского района Пермского края, 1 018 057,13 руб. – по объекту «Строительство магистрального межпоселкового водопровода «Кыласово (Сафонов ключ) – Ергач – Шадейка» |
|  | Факт 6 480 827,87 |  |  |
| Бюджет поселений Кунгурского района, руб. | План 12 734 556,69 | 97,7 | Не освоено 296 720 руб. по распределительным газопроводам Моховское сельское поселение |
|  | Факт 12 437 836,69 |  |  |
| Средства, переданные из федерального бюджета (руб.) | План 10 964 409 | 100 | Средства федерального бюджета освоены полностью |
|  | Факт 10 964 409 |  |  |
| Внебюджетные источники (руб.) | План 12 168 623 | 100 | Освоены полностью |
|  | Факт 12 168 623 |  |  |

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 17.03.2014 № 37-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 25.12.2013 года  № 288-01-10»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 26.05.2014 № 77-01-10 «О внесении изменения в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 25.12.2013 года  № 288-01-10»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 30.12.2014 № 249-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 25.12.2013 года  № 288-01-10»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 13.04.2015 № 134-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 25.12.2013 года  № 288-01-10»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 27.11.2015 № 593-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 25.12.2013 года  № 288-01-10».

Начальник отдела ПСЭР 								    Н.Б. Ярушина