**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Общественная безопасность на территории**

**Кунгурского муниципального района на 2013 – 2017 годы»**

**за 2014 год**

**1. Основание для реализации муниципальной программы:**

Муниципальная программа «Общественная безопасность на территории Кунгурского муниципального района на 2013-2017 годы», утвержденная постановлением администрации Кунгурского муниципального района № 275-01-10 от 12.12.2013 (далее – Программа);

Постановление администрации Кунгурского муниципального района № 75-01-10 от 23.05.2014 «О внесении изменений в постановление администрации Кунгурского муниципального района от 12.12.2013 № 275-01-10 «Об утверждении муниципальной программы «Общественная безопасность на территории Кунгурского муниципального района на 2013-2017 годы»»;

Постановление администрации Кунгурского муниципального района № 216-01-10 от 03.12.2014 «О внесении изменений в постановление администрации Кунгурского муниципального района от 12.12.2013 № 275-01-10 «Об утверждении муниципальной программы «Общественная безопасность на территории Кунгурского муниципального района на 2013-2017 годы»».

**2. Отчет об освоении выделенных денежных средств и выполнении мероприятий Программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Сроки выполнения (квартал, полугодие,  9 месяцев, год) | | | Планируемое финансирование мероприятий | | | | | | Фактическое финансирование мероприятий | | | | |
| Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | всего | в том числе | | | | | всего | в том числе | | | |
| ФБ\* | КБ\* | РБ\* | внебюд. источники | | ФБ\* | КБ\* | РБ\* | внебюд. источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Проведение анализа по профилактике правонарушений | 2014 |  | - | Финансирования не требует | | | | | | Финансирования не требует | | | | |
| 2 | Проведение профилактических мероприятий по снижению количества имущественных преступлений (кражи, грабежи и др.) | 2014 |  | - | Финансирования не требует | | | | | | Финансирования не требует | | | | |
| 3 | Проведение рейдов, ОПМ: «Подросток»; «Весна»; «Осень»; «Лидер»; «Без наркотиков»; «Беспризорник» | 2014 |  | - | Финансирования не требует | | | | | | Финансирования не требует | | | | |
| 4 | Установка системы видеонаблюдения на автодороге Кунгур-Насадка у моста через р. Шаква в с. Плеханово | 2014 | - | - | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого по Задаче № 1** |  |  |  | **40**  **000** | **0** | **0** | **40**  **000** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 5 | Проведение оперативно-профилактических мероприятий направленных на:  - выявление и устранение причин и условий, способствующих преступным посягательствам;  - пресечение безлицензионного ввоза алкогольной продукции, а также проверки мест их продажи. | 2014 | - | - | Финансирования не требует | | | | | | Финансирования не требует | | | | |
| 6 | Приобретение расходных материалов для оборудования по освидетельствованию лиц на наличие признаков алкогольного и наркотического опьянения | 2014 | - | - | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Освещение в средствах массовой информации публикаций по профилактике алкоголизма, наркомании и имущественных преступлений | 2014 | - | - | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Изготовление печатных материалов (листовки, буклеты, флаеры и др.) по профилактике алкоголизма, наркомании и имущественных преступлений | 2014 | 2014 | - | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 |
|  | Проведение мероприятий по выявлению и уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений | 2014 |  |  | Финансирования не требует | | | | | | Финансирования не требует | | | | |
|  | **Итого по задаче № 2** |  |  |  | **50**  **000** | **0** | **0** | **50**  **000** | **0** | | **10**  **000** | **0** | **0** | **10**  **000** | **0** |
| 9 | Проведение мероприятий направленных на антитеррористическую защищенность объектов муниципальной собственности | 2014 | - | - | Финансирования не требует | | | | | | Финансирования не требует | | | | |
| 10 | Изготовление и распространение памяток, листовок по организациям, использующим иностранную рабочую силу без миграционной службы | 2014 | 2014 | - | 5  000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | | 5 000 | 0 | 0 | 5  000 | 0 |
| 11 | Размещение в средствах массовой информации материалов по информированию граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов | 2014 | - | - | Финансирования не требует | | | | | | Финансирования не требует | | | | |
|  | **Итого по Задаче № 3** |  |  |  | **5**  **000** | **0** | **0** | **5**  **000** | **0** | | **5**  **000** | **0** | **0** | **5**  **000** | **0** |
|  | **Всего по Подпрограмме 1 «Профилактика правонарушений»** | | | | **95**  **000** | **0** | **0** | **95**  **000** | **0** | | **15**  **000** | **0** | **0** | **15**  **000** | **0** |
| 12 | Организация обследования школьных маршрутов | 2014 | - | - | Финансирования не требует | | | | | | Финансирования не требует | | | | |
| 13 | Проведение рейдов, направленных на снижение дорожно-транспортных происшествий и последствий от них | 2014 | - | - | Финансирования не требует | | | | | | Финансирования не требует | | | | |
| 14 | Изготовление баннера,  печатных агитационных материалов по теме безопасность дорожного движения | 2014 | - | - | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Приведение в нормативное состояние пешеходных переходов, в соответствии с ГОСТом, на территории: Насадского, Сергинского, Зарубинского, Плехановского сельских поселений | 2014 | - | - | 235 000 | 0 | 0 | 235000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого по Задаче № 1** |  |  |  | **285**  **000** | **0** | **0** | **285**  **000** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 16 | Участие во Всероссийской акции «Внимание: дети!» | 2014 | - | - | Финансирования не требует | | | | | | Финансирования не требует | | | | |
| 17 | Проведение акций направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | 2014 | - | - | Финансирования не требует | | | | | | Финансирования не требует | | | | |
| 18 | Проведение районных соревнований «Безопасное колесо» | 2014 | - | - | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого по Задаче № 2** |  |  |  | **15**  **000** | **0** | **0** | **15**  **000** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Всего по Подпрограмме 2 «Безопасность дорожного движения»** | | | | **300**  **000** | **0** | **0** | **300**  **000** | **0** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 19 | Проведение анализа обстановки с пожарами и последствиями от них на территории Кунгурского муниципального района | 2014 | - | - | Финансирования не требует | | | | | | Финансирования не требует | | | | |
| 20 | Освещение мероприятий по профилактике пожаров в средствах массовой информации | 2014 | - | - | Финансирования не требует | | | | | | Финансирования не требует | | | | |
| 21 | Проведение анализа прикрытия населенных пунктов Кунгурского муниципального района подразделениями пожарной охраны согласно ФЗ-123 «Технических регламент о требованиях пожарной безопасности» | 2014 | - | - | Финансирования не требует | | | | | | Финансирования не требует | | | | |
| 22 | Изготовление памяток о мерах пожарной безопасности для населения | 2014 | - | - | 5  000 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | | 5 000 | 0 | 0 | 5  000 | 0 |
| 23 | Изготовление баннеров, растяжек, аншлагов на противопожарную тематику | 2014 | - | - | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Размещение в средствах массовой информации (радио, телевидение, газета), информации на противопожарную тематику | 2014 | - | - | Финансирования не требует | | | | | | Финансирования не требует | | | | |
| 25 | Проведение рейдов по обследованию жилого сектора на состояние противопожарной безопасности | 2014 | - | - | Финансирования не требует | | | | | | Финансирования не требует | | | | |
| 26 | Создание условий для развития клуба добровольной пожарной охраны, детский юный пожарник на базе Неволинской школы | 2014 | - | - | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Строительство учебно-тренировочного комплекса для тренировки работников подразделений муниципальной пожарной охраны и добровольной пожарной охраны | 2014 | - | - | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого по Задаче № 1** |  |  |  | **135**  **000** | **0** | **0** | **135**  **000** | **0** | | **5**  **000** | **0** | **0** | **5**  **000** | **0** |
| 28 | Приобретение форменной одежды для работников добровольной пожарной охраны | 2014 | - | - | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Приобретение боевой одежды и снаряжения для работников добровольной пожарной охраны | 2014 | - | - | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ремонт гаража для размещения пожарного автомобиля в пос. Ильича, Насадского с/п | 2014 | - | - | 100  000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | | 100000 | 0 | 0 | 100  000 | 0 |
| 31 | Приобретение пожарно-технического вооружения и оборудования для целей пожаротушения подразделениям добровольной пожарной охраны | 2014 | - | - | 30 000 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого по Задаче № 2** |  |  |  | **250**  **000** | **0** | **0** | **250**  **000** | **0** | | **100**  **000** | **0** | **0** | **100**  **000** | **0** |
| 32 | Проведение анализа состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территориях сельских поселений Кунгурского муниципального района | 2014 | - | - | Финансирования не требует | | | | | | Финансирования не требует | | | | |
| 33 | Ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения | 2014 | - | - | 40  000 | 0 | 0 | 40  000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Строительство источников наружного противопожарного водоснабжения (ПВ, ПГ, пирсы) | 2014 | 2014 | - | 570 000 | 0 | 0 | 570 000 | | 0 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 | 0 |
| 35 | Проектирование и монтаж пожарного резервуара в д.Чикали, Филипповского, с/п | 2014 | 2014 | - | 100  000 | 0 | 0 | 100  000 | | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100  000 | 0 |
| 36 | Устройство искусственного пожарного водоема в д. Бабина гора, Моховского, с/п | 2014 | 2014 | - | 100  000 | 0 | 0 | 100  000 | | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100  000 | 0 |
|  | **Итого по Задаче № 3** |  |  |  | **810**  **000** | **0** | **0** | **610**  **000** | | **0** | **350**  **000** | **0** | **0** | **350**  **000** | **0** |
|  | **Всего по Подпрограмме 3 «Пожарная безопасность»** | | | | **1195**  **000** | **0** | **0** | **1195**  **000** | | **0** | **455**  **000** | **0** | **0** | **455**  **000** | **0** |
| 38 | Организация трудовой занятости подростков в летний период | 2014 | - | - | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Изготовление и распространение памяток «Как избежать совершения преступления в отношении детей» | 2014 | 2014 | - | 5  000 | 0 | 0 | 5  000 | | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 5  000 | 0 |
|  | **Итого по Задаче № 1** |  |  |  | **15**  **000** | **0** | **0** | **15**  **000** | | **0** | **5**  **000** | **0** | **0** | **5**  **000** | **0** |
| 40 | Организация занятости подростков «группы риска», состоящих на учетах в правоохранительных органах в каникулярное время | 2014 | - | - | 65  000 | 0 | 0 | 65  000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи | 2014 | - | - | Финансирования не требует | | | | | | Финансирования не требует | | | | |
| 42 | Организация и поддержка оборонно-спортивного лагеря «Патриот» | 2014 | - | - | 70 000 | 0 | 0 | 70 000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Содействие в организации курсов подготовки водителей для подростков, достигших возраста 16 лет | 2014 | - | - | 50 000 | 0 | 0 | 50 000 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого по Задаче № 2** |  |  |  | **185**  **000** | **0** | **0** | **185**  **000** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Всего по Подпрограмме 4 «Работа с несовершеннолетними»** | | | | **200**  **000** | **0** | **0** | **200**  **000** | | **0** | **5**  **000** | **0** | **0** | **5**  **000** | **0** |
| 44 | Участие в командно-штабных учениях с органами управления и силами районного звена ТП РСЧС | 2014 | - | - | Финансирования не требует | | | | | | Финансирования не требует | | | | |
| 45 | Публикация материалов в средствах массовой информации с пропагандой действий населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени | 2014 | - | - | Финансирования не требует | | | | | | Финансирования не требует | | | | |
|  | **Итого по Задаче № 1** |  |  |  | **Финансирования не требует** | | | | | | **Финансирования не требует** | | | | |
| 47 | Разработка нормативных правовых актов по вопросам безопасности на водных объектах, антитеррористической защищенности | 2014 | - | - | Финансирования не требует | | | | | | Финансирования не требует | | | | |
| 48 | Изготовление памяток о поведении населения на воде и в период паводка (наводнения) | 2014 | 2014 | - | 5  000 | 0 | 0 | 5  000 | | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 5  000 | 0 |
|  | **Итого по Задаче № 2** |  |  |  | **5**  **000** | **0** | **0** | **5**  **000** | | **0** | **5**  **000** | **0** | **0** | **5**  **000** | **0** |
|  | **Всего по Подпрограмме 5 «Защита населения и территории Кунгурского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | | | | **5**  **000** | **0** | **0** | **5**  **000** | | **0** | **5**  **000** | **0** | **0** | **5**  **000** | **0** |
| **Всего по программе** | |  |  |  | **1**  **795**  **000** | **0** | **0** | **1**  **795**  **000** | | **0** | **480 000** | **0** | **0** | **480 000** | **0** |

**2. Результаты выполнения. Итоги выполнения мероприятий, указываются причины не выполнения утвержденных мероприятий или их несвоевременного выполнения, причины нарушения сроков.**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование утвержденных мероприятий | Описание проведенного мероприятия  (что сделано/не сделано) |
| Проведение анализа по профилактике правонарушений | Совместно с МО МВД России «Кунгурский» проводится анализ по профилактике правонарушений. |
| Проведение рейдов, ОПМ: «Подросток»; «Весна»; «Осень»; «Лидер»; «Без наркотиков»; «Беспризорник» | Участие в проведении рейдов и ОПМ совместно с Управлением образования и отделом по защите прав детей КМР. |
| Проведение профилактических мероприятий по снижению количества имущественных преступлений (кражи, грабежи и др.) | Участвовали в 4 рейдах по профилактике и снижению количества имущественных преступлений совместно с сотрудниками МО МВД России «Кунгурский». |
| Установка системы видеонаблюдения на автодороге Кунгур-Насадка у моста через р. Шаква в с. Плеханово | Мероприятие не выполнено. На данное мероприятие средства из местного бюджета на 2014 год не выделены. |
| Проведение оперативно-профилактических мероприятий направленных на:  - выявление и устранение причин и условий, способствующих преступным посягательствам;  - пресечение безлицензионного ввоза алкогольной продукции, а также проверки мест их продажи. | Существует «телефон «горячей линии» ЕДДС Кунгурского муниципального района на который население сообщает информацию о всех фактах преступных посягательств и незаконной продажи алкогольной продукции с последующим реагированием на данную информацию сотрудников МО МВД России «Кунгурский». |
| Приобретение расходных материалов для оборудования по освидетельствованию лиц на наличие признаков алкогольного и наркотического опьянения | Выделенные 20 000 руб. не израсходованы в связи с передачей МАМУ Ленская ЦРБ в край |
| Освещение в средствах массовой информации публикаций по профилактике алкоголизма, наркомании и имущественных преступлений | На данное мероприятие средства из местного бюджета на 2014 год не выделены. Освещено в средствах массовой информации и на сайте администрации без средств. |
| Изготовление печатных материалов (листовки, буклеты, флаеры и др.) по профилактике алкоголизма, наркомании и имущественных преступлений | Изготовлено 10,4 тыс. штук печатных материалов по профилактике алкоголизма, наркомании и имущественных преступлений |
| Проведение мероприятий по выявлению и уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений | При встречах с населением проведена разъяснительная работа с незаконным культивированием а так же мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений всего проведено 7 встреч. Проведено 2 заседания комиссии. |
| Проведение мероприятий направленных на антитеррористическую защищенность объектов муниципальной собственности | Постановление администрации Кунгурского муниципального района №237-01-10 от 28.05.2012 г. «Об антитеррористической комиссии Кунгурского муниципального района», которым утверждено положение и состав антитеррористической комиссии Кунгурского муниципального района.  Мероприятия: Изготовление и распространение памяток, листовок по организациям, использующим иностранную рабочую силу без миграционной службы;  Изготовление тематического фильма по «Антитеррористической безопасности».  Размещение в средствах массовой информации материалов по информированию граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов. |
| Изготовление и распространение памяток, листовок по организациям, использующим иностранную рабочую силу без миграционной службы | Изготовлено 12,5 тыс. штук печатных материалов по использующим иностранную рабочую силу без миграционной службы (распространено) |
| Размещение в средствах массовой информации материалов по информированию граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов | Размещение в средствах массовой информации материалов по информированию граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов. |
| Организация обследования школьных маршрутов | Организация обследования школьных маршрутов проводится совместно с сотрудниками Управления образования |
| Проведение рейдов, направленных на снижение дорожно-транспортных происшествий и последствий от них | Участие в проведении рейдов и ОПМ совместно с Управлением образования и сотрудниками ОГИБДД |
| Изготовление баннера, печатных агитационных материалов по теме безопасность дорожного движения | На данное мероприятие средства из местного бюджета на 2014 год не выделены |
| Приведение в нормативное состояние пешеходных переходов, в соответствии с ГОСТом, на территории: Насадского, Сергинского, Зарубинского, Плехановского сельских поселений | На данное мероприятие средства из местного бюджета на 2014 год не выделены |
| Участие во Всероссийской акции «Внимание: дети!» | Участие в акции совместно с Управлением образования КМР |
| Проведение акций направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | Участие в конкурсе совместно с Управлением образования КМР и сотрудниками МО МВД России «Кунгурский» (районное соревнование «Безопасное колесо») |
| Проведение районных соревнований «Безопасное колесо» | На данное мероприятие средства из местного бюджета на 2014 год не выделены. Проведено районное мероприятие «Безопасное колесо». |
| Проведение анализа обстановки с пожарами и последствиями от них на территории Кунгурского муниципального района | Согласно плана основных мероприятий Кунгурского муниципального района Пермского края в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности людей на водных объектах на 2014 год 4 раза в год анализа обстановки с пожарами и последствиями от них на территории Кунгурского муниципального района |
| Освещение мероприятий по профилактике пожаров в средствах массовой информации | На сайте Администрации Кунгурского муниципального района в газете «Новости Кунгурского края» и в эфире телепрограммы «Край ТВ» размещается информация по профилактике пожаров |
| Проведение анализа прикрытия населенных пунктов Кунгурского муниципального района подразделениями пожарной охраны согласно ФЗ-123 «Технических регламент о требованиях пожарной безопасности» | Согласно плана основных мероприятий Кунгурского муниципального района Пермского края в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности людей на водных объектах на 2014 год 4 раза в год проводится анализа прикрытия населенных пунктов Кунгурского муниципального района |
| Изготовление памяток о мерах пожарной безопасности для населения | Изготовлено 4,312 тыс. шт. памяток о мерах пожарной безопасности для населения |
| Изготовление баннеров, растяжек, аншлагов на противопожарную тематику | На данное мероприятие средства из местного бюджета на 2014 год не выделены |
| Размещение в средствах массовой информации (радио, телевидение, газета), информации на противопожарную тематику | На сайте Администрации Кунгурского муниципального района в газете «Новости Кунгурского края» и в эфире телепрограммы «Край ТВ» размещается информация на противопожарную тематику |
| Проведение рейдов по обследованию жилого сектора на состояние противопожарной безопасности | Совместно с представителями 13-ОНД, 143-ПЧ, МО МВД России «Кунгурский», «Отдела по защите прав детей», МКУ «ЦОБ» и сельских поселений 2 раза в месяц проводятся профилактические рейды в жилом секторе на территории Кунгурского муниципального района. |
| Создание условий для развития клуба добровольной пожарной охраны, детский юный пожарник на базе Неволинской школы | Участие в проведении мероприятий, информационное обеспечение, организация показа материально-технического обеспечения, проведение экскурсий в пожарное депо |
| Строительство учебно-тренировочного комплекса для тренировки работников подразделений муниципальной пожарной охраны и добровольной пожарной охраны | На данное мероприятие средства из местного бюджета на 2014 год не выделены |
| Приобретение форменной одежды для работников добровольной пожарной охраны | На данное мероприятие средства из местного бюджета на 2014 год не выделены |
| Приобретение боевой одежды и снаряжения для работников добровольной пожарной охраны | На данное мероприятие средства из местного бюджета на 2014 год не выделены |
| Ремонт гаража для размещения пожарного автомобиля в пос. Ильича, Насадского с/п | Денежные средства в размере 100 тыс. направлены на ремонт гаража |
| Приобретение пожарно-технического вооружения и оборудования для целей пожаротушения подразделениям добровольной пожарной охраны | На данное мероприятие средства из местного бюджета на 2014 год не выделены |
| Проведение анализа состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территориях сельских поселений Кунгурского муниципального района | Сотрудниками МКУ «ЦОБ» проводится анализ состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территориях сельских поселений Кунгурского муниципального района |
| Ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения | На данное мероприятие средства из местного бюджета на 2014 год не выделены |
| Строительство источников наружного противопожарного водоснабжения (ПВ, ПГ, пирсы) | Денежные средства в размере 150 тыс. выделены Зарубинскому с/п на строительство источников наружного противопожарного водоснабжения |
| Проектирование и монтаж пожарного резервуара в д.Чикали, Филипповского, с/п | Денежные средства в размере 100 тыс. выделены Филипповскому с/п на проектирование и монтаж пожарного резервуара в д.Чикали |
| Устройство искусственного пожарного водоема в д. Бабина гора, Моховского, с/п | Денежные средства в размере 100 тыс. выделены Моховскому с/п на Устройство искусственного пожарного водоема в д. Бабина гора |
| Организация трудовой занятости подростков в летний период | На данное мероприятие средства из местного бюджета на 2014 год не выделены. В летний период трудоустроено 780 подростков. |
| Изготовление и распространение памяток «Как избежать совершения преступления в отношении детей» | Изготовлены и размещены памятки на тему «Как избежать совершения преступлений в отношении детей» на сайте Администрации Кунгурского муниципального района в газете «Новости Кунгурского края» |
| Организация занятости подростков «группы риска», состоящих на учетах в правоохранительных органах в каникулярное время | На данное мероприятие средства из местного бюджета на 2014 год не выделены. Проведено 10 мероприятий. |
| Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи | Участие в конкурсе совместно с Управлением образования КМР («Зарница», «Месячник гражданской защиты») |
| Организация и поддержка оборонно-спортивного лагеря «Патриот» | На данное мероприятие средства из местного бюджета на 2014 год не выделены |
| Содействие в организации курсов подготовки водителей для подростков, достигших возраста 16 лет | На данное мероприятие средства из местного бюджета на 2014 год не выделены |
| Участие в командно-штабных учениях с органами управления и силами районного звена ТП РСЧС | Согласно плана основных мероприятий Кунгурского муниципального района Пермского края в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности людей на водных объектах на 2014 год проводятся командно-штабные учения с органами управления и силами районного звена ТП РСЧС |
| Публикация материалов в средствах массовой информации с пропагандой действий населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени | Материалы с пропагандой действия населения в ЧС мирного и военного время размещена на в газете «Новости Кунгурского края» |
| Разработка нормативных правовых актов по вопросам безопасности на водных объектах, антитеррористической защищенности | План основных мероприятий Кунгурского муниципального района Пермского края в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности людей на водных объектах на 2014 год: Постановление администрации Кунгурского муниципального района №237-01-10 от 28.05.2012 г. «Об антитеррористической комиссии Кунгурского муниципального района», которым утверждено положение и состав антитеррористической комиссии Кунгурского муниципального района |
| Изготовление памяток о поведении населения на воде и в период паводка (наводнения) | Изготовлено 420 шт. памяток о поведении населения на воде и в период паводка (наводнения) |

**4. Итоги реализации муниципальной программы.**

**1) Оценка достижения целей и задач муниципальной программы**

Оценка достижений целей и задач муниципальной программы достигается путем выполнения мероприятий и показателей результативности е ним.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель результативности мероприятия, ед.измерения | План | Факт | % | Причины не выполнения |
| Количество проведенных анализов по профилактике правонарушений, ед. | 2 | 2 | 100 | Показатель выполнен |
| Количество проведенных мероприятий, ед. | 2 | 2 | 100 | Показатель выполнен |
| Количество проведенных рейдов, ОПМ, ед. | 4 | 4 | 100 | Показатель выполнен |
| Количество установленных систем видеонаблюдения, ед. | 1 | 0 | - | Показатель не выполнен, так как на данное мероприятие средства из местного бюджета на 2014 год не выделены |
| Количество проведенных оперативно профилактических мероприятий, ед. | 2 | 2 | 100 | Показатель выполнен |
| Количество приобретенных расходных материалов, шт. | 250 | 0 | - | Показатель не выполнен, так как выделенные на данное мероприятие средства в сумме 20 000 руб. не израсходованы в связи с передачей Ленской больницы в Край. |
| Количество публикаций, шт. | 4 | 4 | 100 | Показатель не требует финансирования |
| Количество печатных материалов, тыс. шт. | 5 | 10,4 | 208 | Показатель выполнен |
| Количество проведенных мероприятий, ед. | 2 | 7 | 350 | Показатель выполнен |
| Количество проведенных мероприятий, ед. | 2 | 2 | 100 | Показатель выполнен |
| Количество изготовленных памяток, листовок, тыс. шт. | 0,2 | 12,5 | 6250 | Показатель выполнен |
| Количество информационных материалов, ед. | 4 | 4 | 100 | Показатель выполнен |
| Обследование школьных маршрутов, ед. | 52 | 52 | 100 | Показатель выполнен |
| Количество рейдов, ОПМ. | 2 | 2 | 100 | Показатель выполнен |
| Количество изготовленных баннеров / Количество изготовленных агитационных материалов по теме безопасность дорожного движения | 2/500 | 0 | - | Показатель не выполнен, так как на данное мероприятие средства из местного бюджета на 2014 год не выделены |
| Количество поселений на территории которых пешеходные переходы приведены приведенных в нормативное состояние, ед. | 4 | 0 | - | Показатель не выполнен, так как на данное мероприятие средства из местного бюджета на 2014 год не выделены |
| Участие во Всероссийской акции, ед. | 1 | 1 | 100 | Показатель выполнен |
| Количество проведенных акций направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, ед. | 2 | 2 | 100 | Показатель выполнен |
| Проведение районных соревнований «Безопасное колесо», ед. | 1 | 1 | 100 | Показатель выполнен  Финансирования осуществлялось за счет спонсоров мероприятия |
| Количество проведенного анализа обстановки с пожарами и последствиями от них на территории Кунгурского муниципального района, ед. | 4 | 4 | 100 | Показатель выполнен |
| Количество освещенных мероприятий по профилактике пожаров в средствах массовой информации, ед. | 4 | 4 | 100 | Показатель выполнен |
| Количество проведенного анализа прикрытия населенных пунктов Кунгурского муниципального района подразделениями пожарной охраны, ед. | 4 | 4 | 100 | Показатель выполнен |
| Количество изготовленных памяток о мерах пожарной безопасности для населения, тыс. шт. | 2 | 2 | 100 | Показатель выполнен |
| Количество изготовленных баннеров, растяжек, аншлагов на противопожарную тематику, шт. | 1 | 0 | - | Показатель не выполнен, так как на данное мероприятие средства из местного бюджета на 2014 год не выделены |
| Количество размещенных в средствах массовой информации, информации на противопожарную тематику. | 4 | 4 | 100 | Показатель выполнен |
| Количество проведенных рейдов по обследованию жилого сектора на состояние противопожарной безопасности, шт. | 4 | 16 | 400 | Показатель выполнен |
| Сохранить клуб добровольной пожарной охраны, детский юный пожарник на базе Неволинской школы, ед. | 1 | 1 | 100 | Показатель выполнен  Клуб сохранен. Осуществляется информационная помощь |
| Построить учебно-тренировочный комплекс, ед. | 1 | 0 | - | Показатель не выполнен, так как на данное мероприятие средства из местного бюджета на 2014 год не выделены |
| Количество комплектов приобретенной форменной одежды для работников добровольной пожарной охраны, компл. | 30 | 0 | - | Показатель не выполнен, так как на данное мероприятие средства из местного бюджета на 2014 год не выделены |
| Количество комплектов приобретенной боевой одежды и снаряжения для работников добровольной пожарной охраны, шт. | 10 | 0 | - | Показатель не выполнен, так как на данное мероприятие средства из местного бюджета на 2014 год не выделены |
| Количество приобретенного пожарно-технического вооружения и оборудования для целей пожаротушения подразделениям добровольной пожарной охраны, шт. | 3 | 0 | - | Показатель не выполнен, так как на данное мероприятие средства из местного бюджета на 2014 год не выделены |
| Количество проведенного анализа состояния источников наружного противопожарного водоснабжения, ед. | 2 | 2 | 100 | Показатель выполнен |
| Проведение ремонта источников наружного противопожарного водоснабжения, ед. | 1 | 0 | - | Показатель не выполнен, так как на данное мероприятие средства из местного бюджета на 2014 год не выделены |
| Строительство источников наружного противопожарного водоснабжения, ед. | 1 | 1 | 100 | Показатель выполнен |
| Создание районной психологической службы, ед. | 1 | 1 | 100 | Показатель выполнен |
| Количество трудоустроенных подростков в летний период, чел. | 640 | 780 | 121,9 | Показатель выполнен |
| Количество изготовленных памяток, тыс.шт. | 0,5 | 0,5 | 100 | Показатель выполнен |
| Количество проведенных мероприятий для подростков в каникулярное время, ед. | 10 | 10 | 100 | Показатель выполнен |
| Количество проведенных мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи, ед. | 2 | 2 | 100 | Показатель выполнен |
| Количество приобретенного снаряжения, ед. | 20 | 0 | - | Показатель не выполнен, так как на данное мероприятие средства из местного бюджета на 2014 год не выделены |
| Количество организованных курсов подготовки водителей для подростков, ед. | 1 | 0 | - | Показатель не выполнен, так как на данное мероприятие средства из местного бюджета на 2014 год не выделены |
| Количество командно-штабных учений, ед. | 1 | 1 | 100 | Показатель выполнен |
| Количество публикаций в средствах массовой информации, ед. | 2 | 2 | 100 | Показатель выполнен |
| Количество приобретенного и установленного оборудования, ед. | 1 | 0 | - | Показатель не выполнен, так как на данное мероприятие средства из местного бюджета на 2014 год не выделены |
| Количество разработанных нормативно правовых актов, ед. | 3 | 3 | 100 | Показатель выполнен |
| Количество изготовленных памяток, тыс. шт. | 1,5 | 0,42 | 28 | Показатель не выполнен по причине удорожание полиграфических услуг и расходных материалов |
| Ремонт гаража для размещения пожарного автомобиля в п. Ильича Насадского сельского поселения | 1 | 1 | 100 | Показатель выполнен. Произведен ремонт гаража. |
| Монтаж пожарного резервуара в д. Чикали Филипповского сельского совета | 1 | 1 | 100 | Показатель выполнен. Произведен монтаж пожарного резервуара |
| Устройство искусственного пожарного водоема в д.Бабина Гора Моховского сельского поселения | 1 | 1 | 100 | Показатель выполнен Произведено устройство искусственного пожарного водоема. |

**2) Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей:**

**Целевые показатели Подпрограмм**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель результативности мероприятия, ед.измерения | План | Факт | Отклонение,% | Причины отклонения от плановых |
| **Подпрограмма № 1 «Профилактика правонарушений»** | | | | |
| Уровень преступности, чел. на 10 тыс. населения | 148 | 118,9 | +24,5 | Выполнен, показатель стремиться к снижению |
| Количество лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, чел. | 80 | 126 | -36,5 | Не выполнен |
| Количество ранее судимых лиц, совершивших преступления, чел. | 128 | 79 | +62 | Выполнен, показатель стремиться к снижению |
| Доля разработанных паспортов от общего количества объектов, % | 60 | 60 | - | Выполнен |
| **Подпрограмма № 2 «Безопасность дорожного движения»** | | | | |
| Количество дорожно-транспортных происшествий, ед. | 115 | 132 | -12,9 | Не выполнен |
| Количество людей, погибших в дорожно-транспортном происшествии, чел. | 32 | 23 | +39,1 | Выполнен, показатель стремиться к снижению |
| Количество людей, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии, чел. | 150 | 216 | -30,5 | Не выполнен |
| **Подпрограмма 3 «Пожарная безопасность»** | | | | |
| Количество пожаров на территории Кунгурского муниципального района, ед. | 45 | 63 | -28,6 | Не выполнен |
| Количество погибших людей на пожарах, чел. на 10 тыс. населения | 2,6 | 3 | -13,3 | Не выполнен |
| Количество населения, получившего травмы на пожарах, чел. на 10 тыс. населения | 1,4 | 1,4 | - | Выполнен |
| **Подпрограмма 4 «Работа с несовершеннолетними»** | | | | |
| Количество несовершеннолетних, совершивших преступления, чел. | 29 | 30 | -3,3 | Не выполнен |
| Количество преступлений, совершивших несовершеннолетними, ед. | 26 | 36 | -27,8 | Не выполнен |
| Количество детей состоящих в «группе риска», чел. | 780 | 698 | +11,7 | Выполнен, показатель стремиться к снижению |
| **Подпрограмма 5 «Защита населения и территории Кунгурского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | | | | |
| Количество погибших при чрезвычайных ситуациях, чел. на 10 тыс. населения | 0,9 | 0 | - | Выполнен, показатель стремиться к снижению |
| Количество людей, погибших на водных объектах, чел. на 10 тыс. населения. | 1,4 | 1,2 | +16,7 | Выполнен, показатель стремиться к снижению |
| Готовность аварийно-спасательного формирования к реагированию по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Кунгурского района | 0 | 0 | - |  |

**Целевые показатели Программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель результативности мероприятия, ед.измерения | План | Факт | Отклонение,% | Причины отклонения от плановых |
| Уровень преступности, чел. на 10 тыс. населения | 148 | 118,9 | +24,5 | Выполнен, показатель стремиться к снижению |
| Количество людей, погибших в дорожно-транспортном происшествии, чел. | 32 | 23 | +39,1 | Выполнен, показатель стремиться к снижению |
| Количество погибших людей на пожарах, чел. на 10 тыс. населения | 2,6 | 3,6 | -27,8 | Не выполнен |
| Количество несовершеннолетних, совершивших преступления, чел. | 29 | 30 | -3,3 | Не выполнен |
| Количество людей, погибших на водных объектах, чел. на 10 тыс. населения. | 1,4 | 1,2 | +16,7 | Выполнен, показатель стремиться к снижению |

**Конечные результаты реализации Программы в 2014 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель результативности мероприятия, ед.измерения | План | Факт | Отклонение,% | Причины отклонения от плановых |
| Уровень преступности, чел. на 10 тыс. населения | 148 | 118,9 | +24,5 | Выполнен, показатель стремиться к снижению |
| Количество несовершеннолетних, совершивших преступления, чел. | 29 | 30 | -3,3 | Не выполнен |
| Количество людей, погибших на водных объектах, чел. на 10 тыс. населения. | 1,4 | 1,2 | +16,7 | Выполнен, показатель стремиться к снижению |

Не выполнение мероприятий Программы и соответственно целевых показателей связано с тем, что Программой предусмотрено средств на выполнение запланированных мероприятий в сумме 1 795 000 руб., выделено из бюджета 500 000 руб., фактические затраты 480 000 руб.

**4) Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования | | % исполнения | Причины не освоения бюджетных средств |
| Бюджет Кунгурского  муниципального района (руб.) | **План по программе**  **1 895 000** | **23,5**  **26,7**  **96** | Не все предусмотренные мероприятия финансировались  Из выделенных 20 тыс. руб. не исполнены в связи с передачей МАМУ Ленская ЦРБ в собственность Пермского края |
| **Фактически по программе**  **1 795 000** |
| **Выделено из бюджета**  **500 000** |
| **Факт**  **480 000** |

**5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.**

Постановление администрации Кунгурского муниципального района № 75-01-10 от 23.05.2014 «О внесении изменений в постановление администрации Кунгурского муниципального района от 12.12.2013 № 275-01-10 «Об утверждении муниципальной программы «Общественная безопасность на территории Кунгурского муниципального района на 2013-2017 годы»»;

Постановление администрации Кунгурского муниципального района № 216-01-10 от 03.12.2014 «О внесении изменений в постановление администрации Кунгурского муниципального района от 12.12.2013 № 275-01-10 «Об утверждении муниципальной программы «Общественная безопасность на территории Кунгурского муниципального района на 2013-2017 годы»».

**Оценка эффективности реализации Муниципальной программы**

1. Коэффициент результативности Подпрограмм

**Подпрограмма № 1 «Профилактика правонарушений»**

Уровень преступности, чел. на 10 тыс. населения

Коэффициент результативности = 148/118,9 = 1,24

Количество лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, чел.

Коэффициент результативности = 126/80 = 1,58

Количество ранее судимых лиц, совершивших преступления, чел.

Коэффициент результативности = 128/79 = 1,62

Доля разработанных паспортов от общего количества объектов, %

Коэффициент результативности = 60/60 = 1

**Коэффициент результативности Подпрограммы = (1,24 + 1,58 + 1,62 + 1) : 4 = 1,36**

**Подпрограмма № 2 «Безопасность дорожного движения»**

Количество дорожно-транспортных происшествий, ед.

Коэффициент результативности = 115/132 = 0,87

Количество людей, погибших в дорожно-транспортном происшествии, чел.

Коэффициент результативности = 32/23 = 1,39

Количество людей, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии, чел.

Коэффициент результативности = 150/216 = 0,69

**Коэффициент результативности Подпрограммы = (0,87 + 1,39 + 0,69) : 3 = 0,98**

**Подпрограмма 3 «Пожарная безопасность»**

Количество пожаров на территории Кунгурского муниципального района, ед.

Коэффициент результативности = 45/63 = 0,71

Количество погибших людей на пожарах, чел. на 10 тыс. населения

Коэффициент результативности = 2,6/3 = 0,87

Количество населения, получившего травмы на пожарах, чел. на 10 тыс. населения

Коэффициент результативности = 1,4/1,4 = 1

**Коэффициент результативности Подпрограммы = (0,71 + 0,87 +1) : 3 = 0,86**

**Подпрограмма 4 «Работа с несовершеннолетними»**

Количество несовершеннолетних, совершивших преступления, чел.

Коэффициент результативности = 29/30 = 0,97

Количество преступлений, совершивших несовершеннолетними, ед.

Коэффициент результативности = 26/36 = 0,72

Количество детей состоящих в «группе риска», чел.

Коэффициент результативности = 780/698 = 1,12

**Коэффициент результативности Подпрограммы = (0,97 + 0,72 + 1,12) : 3 = 0,94**

**Подпрограмма 5 «Защита населения и территории Кунгурского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»**

Количество погибших при чрезвычайных ситуациях, чел. на 10 тыс. населения

Коэффициент результативности = 0,9/0 = 1

Количество людей, погибших на водных объектах, чел. на 10 тыс. населения

Коэффициент результативности = 1,4/1,2 = 1,17

Готовность аварийно-спасательного формирования к реагированию по ликвидации

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Кунгурского района

Коэффициент результативности = 0/0 = 0

**Коэффициент результативности Подпрограммы = (1 + 1,17 + 0) : 3 = 0,72**

2. Коэффициент финансового исполнения Подпрограмм

**Подпрограмма № 1 «Профилактика правонарушений»**

Коэффициент финансового исполнения Подпрограммы = 15 000 : 35 000 = 0,43

**Подпрограмма № 2 «Безопасность дорожного движения»**

Коэффициент финансового исполнения Подпрограммы = 0 : 0 = 0

**Подпрограмма 3 «Пожарная безопасность»**

Коэффициент финансового исполнения Подпрограммы = 455 000 : 455 000 = 1

**Подпрограмма 4 «Работа с несовершеннолетними»**

Коэффициент финансового исполнения Подпрограммы = 5 000 : 5 000 = 1

**Подпрограмма 5 «Защита населения и территории Кунгурского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»**

Коэффициент финансового исполнения Подпрограммы = 5 000 : 5 000 = 1

3. Коэффициент финансового обеспечения Подпрограмм

**Подпрограмма № 1 «Профилактика правонарушений»**

Коэффициент финансового обеспечения Подпрограммы = 15 000 : 95 000 = 0,16

**Подпрограмма № 2 «Безопасность дорожного движения»**

Коэффициент финансового обеспечения Подпрограммы = 0 : 300 000 = 0

**Подпрограмма 3 «Пожарная безопасность»**

Коэффициент финансового обеспечения Подпрограммы = 455 000 : 1 195 000 = 0,38

**Подпрограмма 4 «Работа с несовершеннолетними»**

Коэффициент финансового обеспечения Подпрограммы = 5 000 : 200 000 = 0,03

**Подпрограмма 5 «Защита населения и территории Кунгурского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»**

Коэффициент финансового обеспечения Подпрограммы = 5 000 : 5 000 = 1

**Коэффициент эффективности = 1 / 5 х (1,36 / (0,43 х 0,16)) + (0,98 / (0 х 0)) + (0,86 / (1 х 0,38)) + (0,94 / (1 х 0,03)) + (0,72 / (1 х 1)) = 10,7**

**Оценка муниципальной программы**

Коэффициент эффективности 10,7, больше 1. Муниципальная программа эффективная. Продолжение реализации Муниципальной Программы.

Коэффициент эффективности большой по причине того, что объем финансирования на реализацию программных мероприятий, утвержденный НПА, утверждающим программу составляет 1 795 000 руб., фактически на реализацию программных мероприятий на 2014 год решением Земского собрания выделено 500 000 руб., фактически кассовые расходы 480 000 руб. Средств выделено мало, но в то же время программные мероприятия выполнялись и достигались целевые показатели Муниципальной программы.

Начальник отдела ПСЭР Н.Б. Ярушина