**Доклад**

Уважаемые депутаты, коллеги, присутствующие!

 **Слайд 1**

 Предлагаю Вашему вниманию информацию о действующих муниципальных программах Кунгурского муниципального района.

 **Слайд 2**

 Согласно программе социально-экономического развития Кунгурского муниципального района утвержден Перечень муниципальных программ, включающий в себя 16 муниципальных программ, из которых 5 – действуют в 2016 году впервые.

 Это – Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления КМР, Управление имущественным комплексом органов местного самоуправления КМР, Развитие ЖКХ, дорожной и уличной сети КМР, Охрана окружающей среды КМР, Управление имуществом, в том числе земельными участками, муниципального образования «Кунгурский муниципальный район» и градостроительная деятельность на территории КМР.

 Действующие Программы Кунгурского муниципального района на 2016 год представлены на слайде.

**Слайд 3-4**

На реализацию муниципальных программ за 9 месяцев 2015 года направлено 716,3 млн. руб., фактические расходы составили 696,6 млн. руб., % исполнения плана 9 месяцев 97%.

Процент исполнения к годовому плану составляет 75%.

% расходов охваченных Программами в общих расходах составляет - 87.

**Слайд 5**

Перейдем к краткому анализу исполнения программ за 9 месяцев 2016 года.

 **Слайд 6**

 **МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кунгурском муниципальном районе»**

 Как видно из слайда % исполнения программы за 9 месяцев 2016 года к годовому плану составляет 11%.

 Низкий процент исполнения по причине того, что по конкурсу софинансирования отдельных мероприятий программы из бюджета Пермского края Соглашение о предоставлении субсидии бюджету района подписано 18 октября 2016 года. На данный момент 400 тыс. руб. из бюджета района и краевые средства в сумме 1 397 тыс. руб. освоены. Федеральные средства в сумме 2 703 тыс. руб. в бюджет района на данный момент не поступили.

**Слайд 7**

**МП «Развитие физической культуры и спорта в Кунгурском муниципальном районе»**

План 9 месяцев выполнен на 88%, к годовому плану на 81%.

До конца года запланированные мероприятия будут выполнены.

Дополнительно будут выделены средства на проведение праздника «Бал олимпийцев», на сборы спортсменов и проведение спортивных праздников.

**Слайд 8**

**МП «Молодежная политика Кунгурского муниципального района»**

Как видно из слайда план 2016 года по итогам за 9 месяцев выполнен на 89%. Запланированные мероприятия будут выполнены.

Дополнительно будут выделены средства из бюджета на:

- проведение конкурса на лучшую постановку работы с молодежью среди КДУ;

- проведение конкурса на получение ежегодной молодежной премии главы Кунгурского муниципального района;

- и на организацию и проведение мероприятий.

**Слайд 9-10**

**МП «Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления Кунгурского муниципального района»**

План 9 месяцев выполнен на 85%, годовой на 56%. Предполагается, что мероприятия программы будут выполнены. В октябре в программу внесены изменения по финансовым средствам в разрезе мероприятий.

**Слайд 11-12**

**МП «Управление имущественным комплексом органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района»**

План 9 месяцев выполнен на 79%, годовой на 63%. В целом мероприятия выполняются, за исключением на данный момент – Капитального ремонта зданий - % исполнения 5, по которому срок исполнения работ по муниципальному контракту 4.11.2016 года.

**Слайд 13-14**

**МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети Кунгурского муниципального района»**

План 9 месяцев выполнен на 100%. По году исполнения в полном объеме не будет по мероприятию – обслуживание газопроводов – по причине того, что продан 1 газопровод д. Черепахи – п. Ергач.

По ремонту моста через реку Турка на автодороге «Бажуки-Горбуново» подрядчик определен, 31.10.2016 начнется ремонт, который к концу года должен быть завершен, предполагается освоение средств.

**Слайд 15**

**МП «Охрана окружающей среды Кунгурского муниципального района»**

План 9 месяцев выполнен на 100%, годовой на 50%. До конца года выполнение программы составит примерно 58-60%. Предполагается, что денежные средства в сумме 52,4 будут не освоены.

**Слайд 16-17**

**МП «Управление имуществом, в том числе земельными участками, муниципального образования «Кунгурский муниципальный район» и градостроительная деятельность на территории Кунгурского муниципального района»**

Запланированные мероприятия программы будут выполнены. В октябре будет перераспределение средств между мероприятиями.

**Слайд 18-19**

**МП «Общественная безопасность на территории Кунгурского муниципального района»**

Мероприятия запланированные по программе будут выполнены.

На данный момент – мероприятие «приобретение и установка оборудования автоматизированного рабочего места диспетчера 112» по которому за 9 месяцев освоения не было - освоено.

По мероприятию – «приобретение и установка комплексной системы экстренного оповещения населения» – в сумме 150 тыс. руб. будет внесено изменение на мероприятие «Приобретение и установка звуковой системы для оповещения населения в сельских поселениях (в 5)».

**Слайд 20**

**МП «Устойчивое развитие сельских территорий Кунгурского муниципального района»**

Не освоены средства по мероприятию – Проектирование строительства газовых сетей с. Бым до Усадьбы «Бымовская» - проходит конкурсная процедура на этапе рассмотрения заявок. Подрядчик на выполнение работ определится в конце октября – начале ноября.

**Слайд 21**

**МП «Противодействие коррупции в Кунгурском муниципальном районе»**

Процент исполнения к году – 8.

Не выполнено мероприятие по обучению.

Обучение в ноябре пройдут 2 человека на сумму 28,7 тыс. руб.

Остальная сумма будет перераспределена – предположительно на освещение деятельности противодействия коррупции ОМС в средствах массовой информации.

Программа будет освоена.

**Слайд 22**

**МП «Улучшение жилищных условий молодых семей на территории Кунгурского муниципального района»**

По факту за 9 месяцев 2016 года прошла оплата 4 свидетельств, выданных в 2015 году и 1 свидетельства выданного в 2016 году (всего в 2016 году выдано 10 свидетельств).

Освоение программы предполагается в пределах 80%, так срок реализации свидетельств 7 месяцев до 15.03.2017 года

**Слайд 23-24**

**МП «Развитие культуры в Кунгурском муниципальном районе»**

План 9 месяцев выполнен на 97 %, к году на 76%. Как видно из слайда отдельные мероприятия выполнены полностью, другие на 70 и более процентов. Предполагается что программа будет освоена полностью.

 **Слайд 25-29**

 **МП «Развитие системы образования Кунгурского муниципального района»**

План 9 месяцев выполнен на 98 %, к году на 76%. Предполагается, что программа будет освоена полностью.

За исключением оплаты по строительству школы-сад. с. Бажуки, так как ведется судебное разбирательство по выплате задолженности подрядчику.

 **Слайд 30-31**

 **МП «Развитие сельского хозяйства в Кунгурском муниципальном районе»**

План 9 месяцев выполнен на 100 %, к году на 66%.

Будут освоены в ноябре-декабре 2016 года следующие мероприятия:

– предоставление субсидий на вовлечение неиспользуемых сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот – срок предоставления расчетов до 1 декабря.

– компенсация части затрат на капитальный ремонт, реконструкцию и модернизацию производственных объектов - срок предоставления расчетов до 1 ноября.

На данный момент освоены мероприятия, по которым за 9 месяцев не было освоения:

- подведение итогов конкурсов

- проведение конкурсов

- компенсация части затрат на подготовку конкурсов.

Под вопросом освоение в полной сумме мероприятия по возмещению части процентной ставки по кредитам – нет столько договоров на возмещение, доведены большие лимиты.

 **Слайд 32**

 **МП «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Кунгурского муниципального района»**

Программа будет освоена. На обучение будет направлен муниципальный служащий в ноябре месяце в Пермь.

 **Слайд 33**

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!