**Доклад**

**о сводном годовом отчете**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ**

**Кунгурского муниципального района**

**за 2017 год**

Уважаемые депутаты!

**Слайд 1**

Представляю Вам информацию о сводном годовом отчете о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кунгурского муниципального района за 2017 год.

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Кунгурского муниципального района за 2017 год подготовлен Управлением экономического развития Кунгурского муниципального района на основании:

- п. 4.8. Порядка разработки и реализации муниципальных программ Кунгурского муниципального района, утвержденного постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 06 сентября 2016 № 497-01-10;

и на основании предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ отчетов о ходе реализации муниципальных программ.

**Слайд 2**

Бюджет Кунгурского муниципального района на 2017 год сформирован в «программной» структуре расходов на основе 16 муниципальных программ, которые разработаны в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 30 июля 2015 года № 346-01-10.

Анализ финансового обеспечения реализации муниципальных программ Кунгурского муниципального района за 2017 год представлен на слайде.

Уточненный общий объем ассигнований на реализацию 15 муниципальных программ в 2017 году – 1 102 764,6 тыс. руб.

Фактические расходы на реализацию муниципальных программ исполнены в общей сумме 1 092 851,2 тыс. руб. и составили 87% в структуре исполненных расходов. Не освоено 9 913,4 тыс. руб.

«Программные» расходы исполнены на 99,1%.

**Слайд 3**

В разрезе источников финансирования муниципальных программ:

- бюджетные ассигнования федерального бюджета освоены на 99,9%, краевого бюджета на 99,6%, местного бюджета на 98,3%.

**Слайд 4**

Методика оценки эффективности муниципальной программы (подпрограммы) по итогам года учитывает необходимость проведения оценок:

- степени достижения запланированных результатов муниципальной программы (подпрограммы) – оценка результативности;

- степени полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню – оценка полноты использования бюджетных ассигнований;

- эффективности использования бюджетных ассигнований – оценка экономической эффективности достижения результатов;

- эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программа (подпрограммы) принимается одно из следующих решений с учетом числового значения показателя эффективности:

1. При числовом значении показателя эффективности более или равно 300, программа эффективна, продолжение реализации муниципальной программы;

2. При числовом значении показателя эффективности более или равно 280, но менее 300, программа малоэффективна, необходим пересмотр муниципальной программы в части перераспределения объемов финансирования, корректировки целевых показателей, программных мероприятий с целью повышения эффективности муниципальной программы (подпрограммы);

3. При числовом значении показателя эффективности менее 280, программа не эффективная, рассмотрение вопроса о досрочном прекращении муниципальной программы (подпрограммы).

**Слайд 5**

По каждой муниципальной программе составлены подробные отчеты о ходе реализации муниципальной программы, в которых предоставлены:

- отчет об освоении выделенных денежных средств;

- выполнение мероприятий;

- достижение целевых показателей;

- оценка эффективности муниципальных программ,

с которыми, подробнее можно ознакомиться на сайте Кунгурского муниципального района – во вкладке «экономика» – реестр муниципальных программ Кунгурского муниципального района – отчет о реализации муниципальных программ.

Далее рассмотрим краткий Анализ исполнения и оценку эффективности муниципальных программ за 2017 год в отдельности по каждой муниципальной программе.

**Слайд 6**

**Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кунгурском муниципальном районе»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление экономического развития Кунгурского муниципального района.

Ассигнования на 2017 год на реализацию мероприятий муниципальной программы не выделялись, в связи с тем, что субсидии из бюджета Пермского края в целях софинансирования отдельных мероприятий муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства предоставляются только монопрофильным муниципальным образованиям.

В рамках муниципальной программы субъекты малого и среднего предпринимательства приняли участие в мероприятиях:

- Слет социальных предпринимателей в рамках фестиваля «Небесная ярмарка»;

- Встреча Уполномоченного по защите прав предпринимателей Пермского края Белова В.А. С предпринимателями;

- Первый экономический форум «Татарских сел Пермского края».

Приняли участие в образовательных мероприятиях по темам:

- Изменения в налоговом законодательстве;

- Развитие финансовой культуры жителей малых городов и сельских Территорий Пермского края;

- Финансовые инструменты государственной поддержки бизнеса;

- Базовые основы страхования физических лиц.

**Слайд 7**

Выполнение целевых показателей муниципальной программы представлено на слайде.

Из 10-ти запланированных целевых показателей, по 5-ти плановое значение целевого показателя не достигнуто.

**Слайд 8**

В связи с чем, по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы числовое значение показателя эффективности составляет **70.** В результате муниципальная программа **неэффективная** - рассмотрение вопроса о досрочном прекращении муниципальной программы или пересмотр целевых показателей и программных мероприятий муниципальной программы с целью повышения эффективности муниципальной программы, в связи с тем, что субсидии из бюджета Пермского края предоставляются только моногородам.

**Слайд 9**

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Кунгурском муниципальном районе»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление развития культуры, спорта и молодежной политики Кунгурского муниципального района.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрено 1 705,4 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Освоение 100%.

В рамках муниципальной программы:

- проведено 49 крупных спортивно-массовых соревнований;

Спортсмены и команды Кунгурского района приняли участие:

- в 64-х краевых соревнованиях по лыжным гонкам, волейболу, корэш, кикбоксингу, стритболу, дзюдо, боксу, баскетболу и легкой атлетике;

- в 26-ти соревнованиях и первенствах краевого, межрегионального, всероссийского и международного уровня.

Завоевали 141 призовое место.

**Слайд 10**

- Спортсмены Кунгурского муниципального района приняли участие в краевых «Сельских спортивных играх» и второй год подряд заняли 2 место.

- Приобретена форма и оборудование для лыжников-гонщиков.

- Для спортсменов были организованы учебно-тренировочные сборы (приняло участие 3 спортсмена).

- Проведен конкурс на звание «Лучший спортсмен и лучший тренер Кунгурского муниципального района», в результате которого 10 спортсменов были поощрены денежной премией за высокие спортивные результаты.

**Слайд 11**

Выполнение целевых показателей муниципальной программы представлено на слайде.

Из 8-ми запланированных целевых показателей, по 3-м плановое значение целевого показателя не достигнуто.

**Слайд 12**

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы числовое значение показателя эффективности составляет **338,4.** В результате которого муниципальная программа **эффективная -** продолжение реализации муниципальной программы.

**Слайд 13**

**Муниципальная программа «Общественная безопасность на территории Кунгурского муниципального района»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Кунгурского муниципального района.

В рамках муниципальной программы реализуются следующие подпрограммы:

- подпрограмма 1«Профилактика правонарушений»;

- подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения»;

- подпрограмма 3 «Пожарная безопасность»;

- подпрограмма 4 «Работа с несовершеннолетними»;

- подпрограмма 5 «Защита населения и территории Кунгурского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- подпрограмма 6 «Мобилизационная подготовка, мобилизация и защита сведений к государственной тайне, организация и ведение секретного делопроизводства»;

- подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы».

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрено 6 624,8 тыс. руб., за счет средств местного бюджета. Освоение 100%.

В рамках муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:

Участие в рейдах:

- по профилактике и снижению количества имущественных преступлений;

- направленных на снижение дорожно-транспортных происшествий и последствий от них;

- по обследованию жилого сектора на состояние противопожарной безопасности;

Изготовлены и распространены листовки: по профилактике правонарушений; по профилактике алкоголизма, наркомании; по антитеррористической направленности;

Памятки по пожарной безопасности; по паводку и безопасности на воде.

В целях профилактики правонарушений установлена система видеонаблюдения на мосту через р. Сылва в с. Филипповка.

Установлены системы видеонаблюдения в рамках антитеррористической защищенности зданий в Кыласовской, Плехановской, Сергинской школах, Комсомольской ДШИ и Центре дополнительного образования детей.

Приобретено пожарно-техническое вооружение и оборудование для целей пожаротушения подразделения добровольной пожарной охраны в Зарубинское и Мазунинское сельские поселения.

Проведен ремонт пожарных гидрантов водопровода в п. Ильича.

Приобретено имущество и инвентарь с целью первоочередного жизнеобеспечения населения попавшего в зону ЧП (кровати, матрацы, подушки, одеяла, постельное белье).

Участие в проведении мероприятий: День молодежи, День здоровья, Безопасное колесо, Вихрь и другие.

Освещение мероприятий в средствах массовой информации.

**Слайд 14**

Выполнение целевых показателей муниципальной программы представлено на слайде.

Из 7-ми запланированных целевых показателей, по 1-му плановое значение целевого показателя не достигнуто.

**Слайд 15**

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы числовое значение показателя эффективности составляет **360,2**. В результате которого муниципальная программа **эффективна** - продолжение реализации муниципальной программы.

В разрезе подпрограмм все подпрограммы эффективные за исключением:

- подпрограммы 5 «Защита населения и территории Кунгурского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», где числовое значение показателя эффективности составляет **253**.

В связи с тем, что из 3 запланированных целевых показателей, по 2 плановое значение целевого показателя не достигнуто.

Подпрограмма **неэффективная** – рассмотрение вопроса о досрочном прекращении подпрограммы или пересмотре целевых показателей и программных мероприятий муниципальной программы с целью повышения эффективности подпрограммы.

**Слайд 16**

**Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Кунгурского муниципального района»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление экономического развития Кунгурского муниципального района.

Объем ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2017 году 79 764,3 тыс. руб., в том числе средства:

- федерального бюджета – 1 923,2 тыс. руб.

- краевого бюджета – 52 509,2 тыс. руб.

- бюджета района – 25 039 тыс. руб.

- бюджета поселений – 292,8 тыс. руб.

Средства, направленные на реализацию муниципальной программы освоены на 79,2%. Не освоены средства краевого бюджета в сумме 2 207,3 тыс. руб. по объекту – Проектирование газовых сетей с. Бым до усадьбы «Бымовская», по причине того, что муниципальный контракт на инженерно-геодезические изыскания заключен до 01.03.2018 года.

**Слайд 17**

В рамках муниципальной программы:

- Построен газопровод 1 категории от точки подключения до населенных пунктов д. Тихановка, с. Троицк, д. Колпашники, д. Мушкалово Кунгурского района, протяженностью 15,8 км.

- Ведутся работы по проектированию строительства газовых сетей с. Бым до Усадьбы Бымовская.

- Строительство Дома Культуры в с. Неволино.

- Выдано 2 свидетельства на строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях для молодых семей и молодых специалистов.

**Слайд 18**

Выполнение целевых показателей муниципальной программы представлено на слайде.

Из 21-го запланированного целевого показателя, по 10-ти плановое значение целевого показателя не достигнуто.

По причине того, что в рамках данной муниципальной программы по подпрограмме «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» не участвуем в реализации мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», не направляли ассигнования. За 2017 год выдано только 2 свидетельства.

**Слайд 19**

В связи с чем, по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы числовое значение показателя эффективности составляет **266.** В результате муниципальная программа **неэффективная** - рассмотрение вопроса о досрочном прекращении муниципальной программы или пересмотре целевых показателей муниципальной программы с целью повышения эффективности подпрограммы.

**Слайд 20**

**Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Кунгурском муниципальном районе»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Кунгурского муниципального района.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрено 122,4 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Освоение – 100%.

В рамках муниципальной программы Проведены следующие мероприятия:

- Проведение антикоррупционной экспертизы проектов постановлений и распоряжений администрации Кунгурского муниципального района;

- Проведено 2 заседания межведомственного совета по противодействию коррупции при главе Кунгурского муниципального района;

- Освещение деятельности противодействия коррупции органов местного самоуправления в средствах массовой информации: «Мир без коррупции», «Коррупция – это преступление»;

- Изготовлены 2 ролика по антикоррупционной направленности: «Коррупция – это зло», «Против коррупции»;

- 2 муниципальных служащих прошли обучение по вопросам противодействия коррупции;

- Проведен социологический опрос для оценки уровня коррупции в Кунгурском муниципальном районе и эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции;

- Размещение информации по вопросам противодействия коррупции на официальном сайте Кунгурского муниципального района, на информационных стендах;

- Проведено 4 проверки по аудиту в сфере закупок;

- Проведено 20 проверок соблюдения муниципальными заказчиками законодательства о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

**Слайд 21-22**

Выполнение целевых показателей муниципальной программы представлено на слайде.

Из 24-х запланированных целевых показателей, по 2-м плановое значение целевого показателя не достигнуто.

**Слайд 23**

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы числовое значение показателя эффективности составляет **312,4.** В результате которого муниципальная программа **эффективная** - продолжение реализации муниципальной программы.

**Слайд 24**

**Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Кунгурском муниципальном районе»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление экономического развития Кунгурского муниципального района.

В рамках муниципальной программы реализуются следующие подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства»;

- подпрограмма 2 «Поддержка малых форм хозяйствования»;

- подпрограмма 3 «Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение развития отрасли»;

- подпрограмм 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы».

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрено 12 273,2 тыс. руб., в том числе средства:

- федерального бюджета – 332,2 тыс. руб.

- краевого бюджета – 872,6 тыс. руб.

- бюджета района – 11 068,4 тыс. руб.

Средства, направленные на реализацию муниципальной программы освоены на 99,8%. Не освоено 22,8 тыс. руб. – нет потребности в лимитах.

**Слайд 25**

В рамках муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:

- 13 сельскохозяйственных предприятий получили субсидию на приобретение семени племенных быков-производителей;

- АО Кунгурское по племенной работе получило субсидию на содержание 15 племенных быков-производителей;

- 11 сельскохозяйственных предприятий получило субсидию на приобретение химических средств защиты растений;

- 2 сельскохозяйственных предприятия получило компенсацию части затрат на ремонт производственных объектов;

В 2017 году проведены 8 сельскохозяйственных ярмарок: в с. Зуята, с. Калинино, с. Кыласово.

**Слайд 26**

Субсидию на возмещение части затрат, связанной с проектной деятельностью получил фермер Дмитриев Игорь.

В 2017 году грант получили:

- 2 КФХ на развитие семейных животноводческих ферм: Красных Леонид Геннадьевич и Шатов Денис Александрович.

- 2 начинающих КФХ: Решетникова Яна Васильевна и Мичкова Наталья Геннадьевна.

32 гражданам, ведущим ЛПХ и 3 КФХ выплачены субсидии по частичному возмещению части затрат на уплату процентов за кредит.

**Слайд 27**

В течение 2017 года проведено 5 конкурсов: операторов машинного доения, операторов по воспроизводству стада, профессионального мастерства механизаторов, профессионального мастерства водителей, по подготовке молочных товарных ферм к зимне-стойловому периоду содержания животных.

**Слайд 28**

Проведен конкурса среди сельскохозяйственных предприятий района и предприятий перерабатывающей промышленности.

**Слайд 29**

Выполнение целевых показателей муниципальной программы представлено на слайде.

Из 8-ми запланированных целевых показателей, по 2-м плановое значение целевого показателя не достигнуто.

**Слайд 30**

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы числовое значение показателя эффективности составляет **321,8.** В результате которого муниципальная программа **эффективная** - продолжение реализации муниципальной программы.

В разрезе подпрограмм все подпрограммы эффективные за исключением:

- подпрограммы 2 «Поддержка малых форм хозяйствования», где числовое значение показателя эффективности составляет **284.**

Подпрограмма **малоэффективная** – необходим пересмотр подпрограммы в части перераспределения объемов финансирования, корректировки целевых показателей, программных мероприятий с целью повышения эффективности подпрограммы.

**Слайд 31**

**Муниципальная программа «Развитие системы образования Кунгурского муниципального района»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление образования Кунгурского муниципального района.

В рамках муниципальной программы реализуются следующие подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Дошкольное образование»;

- подпрограмма 2 «Начальное общее, основное общее, среднее общее образование»;

- подпрограмма 3 «Дополнительное образование и воспитание детей»;

- подпрограмм 4 «Кадровая политика»;

- подпрограмм 5 «Приведение образовательных организаций в нормативное состояние»;

- подпрограмм 6 «Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования»;

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрено 718 598,6 тыс. руб., в том числе средства:

- краевого бюджета – 496 937,5 тыс. руб.

- бюджета района – 221 661,1 тыс. руб.

Средства, направленные на реализацию муниципальной программы освоены на 100%.

**Слайд 32**

В рамках программы проведены следующие мероприятия:

- Услуга дошкольного образования предоставлялась в 2 детских садах, 18 структурных подразделениях и 2 филиалах школ, с численностью воспитанников 2 244 чел.

- 19 детей инвалидов получили инклюзивное образование в дошкольных учреждениях. На домашнем обучении – 8 детей-инвалидов.

- На территории Филипповского сельского поселения работает 2 индивидуальных предпринимателя, предоставляющих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста.

**Слайд 33**

- Услуга в сфере общего образования предоставлялась 4 669 обучающимся в 24 общеобразовательных учреждениях.

- 319 педагогов получили денежное вознаграждение за классное руководство за счет краевого бюджета.

- Детям школьного возраста: - из многодетных малоимущих семей представлены меры социальной поддержки: бесплатное питание – 1 018 чел., обеспечение школьной и спортивной формой – 1 141 чел., - из малоимущих семей: бесплатное питание 1 733 чел.

- В проекте «Электронная школа» осуществлялось дистанционное обучение 50 обучающихся 7-9 классов Юговской и Мазунинской школ по учебному предмету – физика.

- 2-е детей инвалидов обучаются дистанционно из Шадейской и Комсомольской школ.

- Осуществлялся подвоз 1 367 обучающихся в 22 образовательные организации.

- Закончили школу с медалью «За особые успехи в учении» 20 учащихся, которым вручены высшие школьные награды – аттестаты особого образца, аттестаты с отличием получили 14 девятиклассников.

- 14 выпускников по результатам 3-х экзаменов набрали более 225-ти баллов.

**Слайд 34**

- Услуги в сфере дополнительного образования оказывали 4 учреждения дополнительного образования.

Команда Комсомольской школы – победитель краевых соревнований «Школа безопасности – 2017».

Обучающиеся района принимали участие в следующих мероприятиях:

- Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания», в г. Анапа»;

- Международный форум «Доброволец России»;

**Слайд 35**

- Спартакиада среди несовершеннолетних «Волшебный мяч»;

- Региональный детский форум «Голос каждого ребенка должен быть услышан»;

- Форум юных граждан Свердловской области «Будущее строим вместе» и другие.

- Проведена летняя оздоровительная компания, в рамках которой отдохнуло 4 407 детей, 94% от общего количества детей в возрасте от 7 до 17 лет.

**Слайд 36**

- Обладателями знака отличия «Гордость Пермского края» стали 8 обучающихся с выплатой единовременной премии в размере 5 тыс. руб., из Плехановской, Сергинской, Ергачинской, Ленской, Мазунинской, Троельжанской, Кыласовской, Комсомольской школ.

**Слайд 37**

- Проведение аттестации педагогических работников: аттестовано 44 педагога на высшую категорию, 81 на первую.

- 4 педработника дошкольных образовательных учреждений и 205 педработников общеобразовательных учреждений получили социальную поддержку.

- 1 864 педработникам, пенсионерам педагогического труда и членам их семей, работающим и проживающим в сельской местности предоставлены меры социальной поддержки.

- По итогам 2017 года 9 общеобразовательных организаций района стали победителями краевого проекта «Ступени».

Участие учителей в конкурсе, по итогам которых:

- победителем Федерального уровня стал - Никитин Евгений Анатольевич - учитель физики Шадейской школы;

- победителями регионального уровня стали: Басалаева Любовь Анатольевна – учитель начальных классов Троельжанской школы, Дарийчук Надежда Евгеньевна – учитель физики Плехановской школы.

Ханнанов Мирхат Мидехатович – учитель ОБЖ Бырминской школы – лучший преподаватель краевого конкурса «Лучший учитель по ОБЖ».

Липина Лариса Михайловна учитель начальных классов Неволинской школы – 1 место во всероссийском конкурсе «За нравственный подвиг учителя».

Колбина Алевтина Геннадьевна педагог центра дополнительного образования детей – 2 место в краевом конкурсе «С любовью к детям».

**Слайд 38**

- 10 февраля Калининская детская школа искусств переехала в новое здание.

В августе 2017 года образовательная организация получила лицензию на право ведения образовательной деятельности. По состоянию на 01.01.2018 года все образовательные организации имеют бессрочные лицензии на право ведения образовательной деятельности.

- Приобретены: автомобиль «Газель» для подвоза обучающихся в Ергачинскую школу, 2 автомобиля Лада-Ларгус для Центра дополнительного образования детей и Детской спортивной школы «Барс».

**Слайд 39**

Выполнение целевых показателей муниципальной программы представлено на слайде.

Из 8-ми запланированных целевых показателей, по 1-му плановое значение целевого показателя не достигнуто.

**Слайд 40**

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы числовое значение показателя эффективности составляет **300,4.** В результате которого муниципальная программа **эффективная** - продолжение реализации муниципальной программы.

В разрезе подпрограмм все подпрограммы эффективные за исключением:

- подпрограммы 2 «Дополнительное образование и воспитание детей», где числовое значение показателя эффективности составляет **288,2.**

- подпрограммы 5 «Приведение образовательных организаций в нормативное состояние», где числовое значение показателя эффективности составляет **299,6.**

Подпрограммы **малоэффективные** – необходим пересмотр подпрограммы в части перераспределения объемов финансирования, корректировки целевых показателей, программных мероприятий с целью повышения эффективности подпрограмм.

**Слайд 41**

**Муниципальная программа «Развитие культуры в Кунгурском муниципальном районе»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление развития культуры, спорта и молодежной политики Кунгурского муниципального района.

В рамках муниципальной программы реализуются следующие подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Развитие и сохранение культурного потенциала Кунгурского муниципального района»;

- подпрограмма 2 «Развитие архивного дела в Кунгурском муниципальном районе»;

- подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Муниципальной программы».

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрено 22 082,2 тыс. руб. в том числе средства:

- федерального бюджета – 3 325,6 тыс. руб.

- краевого бюджета – 822,9 тыс. руб.

- бюджета района – 17 933,7 тыс. руб.

Средства, направленные на реализацию муниципальной программы освоены на 99,9%. Не освоено 17,6 тыс. руб.

**Слайд 42**

В рамках муниципальной программы проведено 16 районных мероприятий, в которых приняли участие 18 630 зрителей, это

- праздник «Топора» в с. Зарубино;

- праздник «Огурца» в д. Казаево;

- Великая сила любви и др.

В июле на территории агродеревни «Степаново городище» второй раз состоялся молочный фестиваль «Молочная Ярмарка Прикамья».

**Слайд 43**

В рамках мероприятия – приведение в нормативное состояние зданий учреждений культуры – проведен капитальный ремонт Голдыревского Дома культуры, с участием средств ПАО ЛУКОЙЛ.

3 учреждения культуры сельских поселений участвовали в Федеральном проекте «Местный Дом культуры», благодаря которому приобрели: театральные кресла, комплекты - сценического светового оборудования, звукового оборудования, видеопроекционного оборудования.

**Слайд 44**

В рамках оказания муниципальных услуг организовано и проведено 81 культурно-массовое мероприятие, в которых приняли участие более 18 тыс. чел.

В рамках оказания муниципальных услуг комплектовали фонды библиотек документами на традиционных и нетрадиционных носителях

В рамках подпрограммы «Развитие архивного дела в Кунгурском муниципальном районе» - хранение, учет и комплектование архивных документов.

За 2017 год представлено:

- 2012 справок по социально-правовым запросам;

- 638 справок по тематическим запросам;

- 86 ед. документов для исследователей (пользователей в архиве).

**Слайд 45**

Выполнение целевых показателей муниципальной программы представлено на слайде.

Из 4-х запланированных целевых показателей, по 2-м плановое значение целевого показателя не достигнуто.

**Слайд 46**

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы числовое значение показателя эффективности составляет **345,6.** В результате которого муниципальная программа **эффективная -** продолжение реализации муниципальной программы.

В разрезе подпрограмм, все подпрограммы эффективные, кроме:

- подпрограммы 1 «Развитие и сохранение культурного потенциала Кунгурского муниципального района», где числовое значение показателя эффективности составляет **299,8.**

В связи с тем, что из 18 запланированных целевых показателей, по 6 плановое значение целевого показателя не достигнуто.

Подпрограмма **малоффективная** – необходим пересмотр подпрограммы в части перераспределения объемов финансирования, корректировки целевых показателей, программных мероприятий с целью повышения эффективности реализации подпрограммы.

**Слайд 47**

**Муниципальная программа «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Кунгурского муниципального района»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Кунгурского муниципального района.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрено 1 230 тыс. руб. в том числе средства:

- краевого бюджета –320 тыс. руб.

- бюджета района – 910 тыс. руб.

Средства, направленные на реализацию муниципальной программы освоены на 100%.

**Слайд 48**

В рамках муниципальной программы:

- Проведен социологический опрос по теме «Межнациональные и межконфессиональные отношения в Кунгурском муниципальном район» в 6 сельских поселениях, в опросе участвовало 760 человек.

- Участие делегаций Кунгурского района: в VII межрегиональном форуме мусульманской культуры «Мусульманский мир-2017», в 12 межрегиональной православной выставке «Православная Русь».

- Прошли обучение 2 муниципальных служащих по вопросам межнациональных отношений.

- Проведен Первый экономический форум национальных сел Пермского края в с. Усть-Турка, около 250 участников форума с районов Пермского края.

**Слайд 49**

- Проведен Межмуниципальный форум молодежи «Я гражданин России» на базе Шадейского центра досуга, охват 386 человек из 26 территорий Пермского края.

- Участие в 11 межрегиональной выставке «Ярмарка народных промыслов-2017».

- Организованы и проведены соревнования по борьбе «Корэш» с. Бажуки.

- Проведение конкурса «Работа над ошибками».

- в четвертый раз в с. Усть-Турка состоялся Праздник «День Гуся», в мероприятии приняли участие более 150 чел.

**Слайд 50**

Выполнение целевых показателей муниципальной программы представлено на слайде.

Из 17 запланированных целевых показателей, по 2-м плановое значение целевого показателя не достигнуто.

**Слайд 51**

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы числовое значение показателя эффективности составляет **403,6**. В результате которого муниципальная программа **эффективная -** продолжение реализации муниципальной программы.

**Слайд 52**

**Муниципальная программа «Молодежная политика Кунгурского муниципального района»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление развития культуры, спорта и молодежной политики Кунгурского муниципального района.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрено 841,5 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Освоение 100%.

В рамках муниципальной программы за 2017 год:

Проведено 38 районных мероприятия: конкурс снежных фигур, районный День молодежи, первенство по военно-прикладным видам спорта и другие.

Проведен конкурс на получение ежегодной молодежной премии главы Кунгурского муниципального района. Премию получили 28 человек.

**Слайд 53**

Выполнение целевых показателей муниципальной программы представлено на слайде.

Из 7 запланированных целевых показателей, по 4-м плановое значение целевого показателя не достигнуто, по причине отсутствия финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы.

**Слайд 54**

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы числовое значение показателя эффективности составляет **293,4**. В результате которого муниципальная программа **малоэффективная -** необходим пересмотр подпрограммы в части перераспределения объемов финансирования, корректировки целевых показателей, программных мероприятий с целью повышения эффективности реализации муниципальной программы.

**Слайд 55**

**Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, дорожной и уличной сети Кунгурского муниципального района»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление развития инфраструктуры Кунгурского муниципального района.

В рамках муниципальной программы реализуются следующие подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

- подпрограмма 2 «Развитие дорожной и уличной сети»

- подпрограмма 3 «Развитие транспортного обслуживания населения»

- подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрено 223 283,3 тыс. руб. в том числе средства:

- краевого бюджета – 112 473,6 тыс. руб.

- бюджета района – 110 605 тыс. руб.

- бюджет поселений – 204,7 тыс. руб.

Средства, направленные на реализацию муниципальной программы освоены на 97,2%, в том числе:

- средства краевого бюджета освоены на 99,6%, не освоено 385,3 тыс. руб., экономия от аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий (паводка).

- средства района освоены на 94,6% не освоено 5 976,9 тыс. руб., остаток неиспользованных средств по обслуживанию газопроводов и по капитальному ремонту автомобильных дорог в соответствии с планом.

В рамках муниципальной программы:

- В сельских поселениях проведены ремонты систем теплоснабжения – 208 м, водоснабжения – 5 144 м, водоотведения – 134 м.

- Проведено техническое обслуживание газопроводов общей протяженностью 30,8 тыс. м.

**Слайд 56**

- Содержание межпоселенческих дорог и искусственных сооружений на них общей протяженностью 547,944 км.

- Нанесена дорожная разметка на автодорогах протяженностью 88,9 км.

- Проведена паспортизация 25 дорог протяженностью 102,3 км.

- Проведен ремонт и капитальный ремонт межпоселковых дорог протяженностью 11,382 км.

- Проведен ремонт автодорог сельских поселений протяженностью 2,525 км.

**Слайд 57**

- Завершено строительство моста через реку Турка.

- Проведен аварийный ремонт моста через реку Турка на автодороге «Бырма-В.Турка»-Березовка.

**Слайд 58**

Выполнение целевых показателей муниципальной программы представлено на слайде.

Из 17-ти запланированных целевых показателей, по 5-ти плановое значение целевого показателя не достигнуто.

**Слайд 59**

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы числовое значение показателя эффективности составляет **346,9.** В результате которого муниципальная программа **эффективная -** продолжение реализации муниципальной программы.

В разрезе подпрограмм, все подпрограммы эффективные, кроме:

- подпрограммы 3 «Развитие транспортного обслуживания населения», где числовое значение показателя эффективности составляет **297.**

Из 2 запланированных целевых показателей, по 1-му плановое значение целевого показателя не достигнуто.

Подпрограмма **малоффективная** – необходим пересмотр подпрограммы в части перераспределения объемов финансирования, корректировки целевых показателей, программных мероприятий с целью повышения эффективности реализации подпрограммы.

**Слайд 60**

**Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Кунгурского муниципального района»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление имущественных, земельных отношений и градостроительства Кунгурского муниципального района.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрено 55,4 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Освоение 100%.

В рамках муниципальной программы проведено 4 мероприятия:

- Субботник «Зеленая Весна».

- Акция по очистке берегов водоемов «Вода России».

- Субботник «Зеленая Россия».

- Ликвидация площадки временного хранения отходов в Плехановском сельском поселении.

**Слайд 61**

Выполнение целевых показателей муниципальной программы представлено на слайде.

Запланированные целевые показатели выполнены.

**Слайд 62**

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы числовое значение показателя эффективности составляет **330.** В результате которого муниципальная программа **эффективная -** продолжение реализации муниципальной программы.

**Слайд 63**

**Муниципальная программа «Управление имуществом, в том числе земельными участками муниципального образования «Кунгурский муниципальный район» и градостроительная деятельность на территории Кунгурского муниципального района»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Управление имущественных, земельных отношений и градостроительства Кунгурского муниципального района.

В рамках муниципальной программы реализуются следующие подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, в том числе земельными участками муниципального образования «Кунгурский муниципальный район»;

- подпрограмма 2 «Обеспечение градостроительной деятельности на территории Кунгурского муниципального района»;

- подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Муниципальной программы».

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрено 11 478 тыс. руб. в том числе средства:

- бюджета района – 11 313,6 тыс. руб.

- бюджета поселений – 164,4 тыс. руб.

Средства, направленные на реализацию муниципальной программы освоены на 90,9%, не освоено 1 042,3 тыс. руб. Основная причина не освоения денежных средств - невыполнение подрядчиками заключенных муниципальных контрактов.

**Слайд 64**

В рамках муниципальной программы проведены следующие мероприятия:

- Подготовлена техническая и кадастровая документация на 10 объектов недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности.

- Проведено межевание и постановка на государственный кадастровый учет 25 земельных участков.

- Проведена оценка рыночной стоимости 24 недвижимых и движимых объектов.

- В рамках муниципального земельного контроля в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проведено 120 проверок.

- Заключено: 3 муниципальных контракта на проведение работ по корректировке в документы территориального планирования Кунгурского муниципального района, 5 муниципальных контрактов на проведение работ по корректировке Правил землепользования и застройки сельских поселений Кунгурского муниципального района, 1 муниципальный контракт по изготовлению топографической съемки и подготовке проекта межевания в д. Поповка.

- Осуществлен демонтаж незаконно установленной рекламной конструкции в д. Мериново.

- Внесено 967 документов (разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию) в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Кунгурского муниципального района.

**Слайд 65-66**

Выполнение целевых показателей муниципальной программы представлено на слайде.

Из 25-ти запланированных целевых показателей, по 7-ти плановое значение целевого показателя не достигнуто.

**Слайд 67**

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы числовое значение показателя эффективности составляет **374,2.** В результате которого муниципальная программа **эффективная -** продолжение реализации муниципальной программы.

В разрезе подпрограмм: все подпрограммы - **эффективные**.

**Слайд 68**

**Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления Кунгурского муниципального района»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Кунгурского муниципального района.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрено 361,5 тыс. руб.

Средства, направленные на реализацию муниципальной программы освоены на 96,4%.

В рамках муниципальной программы:

- Прошли обучение 30 муниципальных служащих.

- Проведены обучающие семинары для муниципальных служащих функциональных органов и сельских поселений.

- Проведена аттестация муниципальных служащих.

- В средствах массовой информации освещаются вопросы по муниципальной службе в Кунгурском муниципальном районе.

**Слайд 69**

Выполнение целевых показателей муниципальной программы представлено на слайде.

Запланированные целевые показатели выполнены.

**Слайд 70**

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы числовое значение показателя эффективности составляет **393,4.** В результате которого муниципальная программа **эффективная -** продолжение реализации муниципальной программы.

**Слайд 71**

**Муниципальная программа «Управление имущественным комплексом органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – Администрация Кунгурского муниципального района.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрено 18 345,3 тыс. руб., за счет средств бюджета района. Освоение 99%. Не освоены средства в сумме 179,9 тыс. руб., по причине экономии средств по выполненным работам.

В рамках муниципальной программы проведены следующие мероприятия:

- Текущий ремонт зданий, помещений: кабинетов, коридоров, системы вентиляции, системы видеонаблюдения в здании по ул. Газеты Искра 1.

- Замена вводного силового кабеля, ремонт кирпичной кладки наружных стен, ремонт фасада и отмостки здания администрации по ул. Советская 22.

- Текущий ремонт системы водоснабжения, замена вводного шкафа в здании по ул. Ленина 95.

- В рамках муниципального задания – содержание имущества находящегося в муниципальной собственности Кунгурского муниципального района, организация и осуществление транспортного обслуживания органов местного самоуправления.

- Приобретение автомобиля Лада 4х4.

**Слайд 72**

Выполнение целевых показателей муниципальной программы представлено на слайде.

Из 10 запланированных целевых показателей, по 5-ти плановое значение целевого показателя не достигнуто по причине отсутствия финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы.

**Слайд 73**

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы числовое значение показателя эффективности составляет **218,6.** В результате муниципальная программа **неэффективная** - рассмотрение вопроса о досрочном прекращении муниципальной программы или пересмотре целевых показателей и мероприятий муниципальной программы с целью повышения эффективности подпрограммы.

**Слайд 74**

**Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий молодых семей на территории Кунгурского муниципального района»**

Ответственный исполнитель муниципальной программы – управление развития инфраструктуры Кунгурского муниципального района.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году предусмотрено 9 698,6 тыс. руб. в том числе средства:

- краевого бюджета – 7 298,1 тыс. руб.

- бюджета поселений –2 400,5 тыс. руб.

Средства, направленные на реализацию муниципальной программы освоены на 99,9%.

**Слайд 75**

В рамках муниципальной программы выдано 12 свидетельств на право получения выплаты на приобретение или создания индивидуального жилищного строительства.

**Слайд 76**

Выполнение целевых показателей муниципальной программы представлено на слайде.

Целевые показатели не выполнены, в связи с тем, что не все сельские поселения выделяют средства для софинансирования мероприятий муниципальной программы.

**Слайд 77**

В связи с чем, по результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы числовое значение показателя эффективности составляет **198,7**. В результате муниципальная программа **неэффективная.** Вывод - рассмотрение вопроса о досрочном прекращении муниципальной программы или пересмотре целевых показателей муниципальной программы с целью повышения эффективности программы.

**Слайд 78**

Анализ эффективности реализации муниципальных программ представлен на слайде.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ в 2017 году:

- 11 муниципальных программ получили оценку – эффективная (69%). Это значит, что эффективность реализации муниципальных программ находится на уровне запланированной. При исполнении этих муниципальных программ были достигнуты положительные результаты, поставленные цели и задачи на 2017 год выполнены, в соответствии с предусмотренным финансированием;

- 1 муниципальная программа получила оценку – малоэффективная (6%) и 4 муниципальные программы – неэффективная (25%). В связи с ограничением бюджетных средств и не полным освоением выделенных бюджетных средств. Необходимо отменить, что достижение запланированных значений целевых показателей возможно только при 100% финансировании программных мероприятий и соответственно полного освоения средств.

**Слайд 79**

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!