ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы Кунгурского муниципального района

«Улучшение жилищных условий молодых семей на территории Кунгурского муниципального района на 2014-2016 годы»

за 2014 год

1. Основания для реализации муниципальной программы

Постановление администрации Кунгурского муниципального района от 22.07.2014 № 112-01-10 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение жилищных условий молодых семей на территории Кунгурского муниципального района на 2014-2016 годы».

2. Отчет об освоении выделенных денежных средств и выполнении мероприятий муниципальной программы (нарастающим итогом с начала года):

| № п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Сроки выполнения (квартал, полугодие, 9 месяцев, год) | Планируемое финансирование мероприятий, руб. | Фактическое финансирование мероприятий, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | всего | в том числе | всего | в том числе |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | КБ | РБ | внебюд. источники |  | ФБ* | КБ* | РБ* | внебюд. источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Задача 1. Улучшение жилищных условий молодых и многодетных семей |
| 2 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на территории Пермского края | 2014 | 2014 | - | 36 656 700 | 1 877 006 | 7 908 317 | 3 044 522 | 23 826 855 | 20 006 902 | 2 178 388 | 6 146 031 | 1 300 740 | 10 381 743 |
| 3 | Предоставление молодым семьям социальных выплат за счет средств краевого бюджета в размере 10% расчетной (средней) стоимости жилья | 2014 | - | 365 | 21 994 020 | 0 | 2 199 402 | 0 | 19 794 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Дополнительная социальная выплата при рождении (усыновлении) 1 ребенка на условиях софинансирования мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной программы «Жилище» на 2011-2015 годы | 2014 | - | 365 | 219 940 | 0 | 219 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Дополнительная социальная выплата при рождении (усыновлении) 1 ребенка за счет краевого бюджета в рамках участия в муниципальной программе, также в Программе | 2014 | 2014 | - | 879 761 | - | 879 761 | - | - | 605 578 | - | 605 578 | - | - |
| 6 | Всего по программе |  |  |  | 59 50 421 | 1 877 006 | 11 207420 | 3 044522 | 43 621473 | 20 612480 | 2 178388 | 6 751 609 | 1 300740 | 10 381 743 |

3. Результаты выполнения. Итоги выполнения мероприятий (причины невыполнения)

Мероприятие 1. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на территории Пермского края.

В 2014 году - 30 сентября выдано 22 свидетельства (88 %  от планового показателя) на общую сумму 12 154 105 рублей, в том числе

федеральный бюджет – 2 795 445 тыс. рублей,

краевой бюджет – 6 551 059 тыс. рублей,

местный (бюджеты поселений) – 2 807 601 тыс. рублей.

На 01 января 2015 года к оплате было предъявлено 20 свидетельств на сумму 9 625 159 руб. (МБ – 1 300 740 руб., КБ – 6 146 031 руб., ФБ – 2 178 388 руб.), в том числе:

- 11 свидетельств 2013 года на сумму 4 283 129 руб. (ФБ – 969 679 руб., КБ – 3 313 450 руб.);

- 9 свидетельств 2014 года на сумму 5 342 030 руб. (МБ – 1 300 740 руб., КБ – 2 832 581 руб., ФБ – 1 208 709 руб.).

Остальные свидетельства будут оплачены в 2015 году. Заявка в министерство социального развития отправлена.

Площадь приобретенного жилья по плану – 2,3 тыс.кв. м, фактически – 1,255 тыс.кв. м, что составляет 54,6 %.

Срок действия свидетельств – 9 месяцев.

Жилье приобретено:

Кунгурский район – 6 жилых помещений, из них   2 квартиры, 4 дома

г. Кунгур – 3 квартиры

Причины невыполнения - не истек срок реализации; часть свидетельств  (4 шт.)   предоставлена к оплате в конце декабря 2014 года – ожидается поступление денежных средств после открытия финансирования в текущем году.

Площадь жилья по социальной норме – 18 кв. метров на человека на семью из 3-х и более человек, площадь жилья по Кунгурскому муниципальному району – 12 кв. метров на человека.

Мероприятие 2. Предоставление молодым семьям социальных выплат за счет средств краевого бюджета в размере 10% расчетной (средней) стоимости жилья

Причина невыполнения Мероприятия 2 – отсутствие финансирования из краевого бюджета.

Мероприятие 3. Дополнительная социальная выплата при рождении (усыновлении) 1 ребенка на условиях софинансирования мероприятий подпрограммы  «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной программы «Жилище» на 2011-2015 годы (в размере 5% процентов от расчетной стоимости жилья)

Причина невыполнения Мероприятия 3 - низкая рождаемость.

Мероприятие 4. Дополнительная социальная выплата при рождении (усыновлении) 1 ребенка за счет краевого бюджета в рамках участия в муниципальной программе (в размере 100% от сумы указанной в свидетельстве).

Дополнительная выплата предоставлена на сумму 605,578  руб. за счет краевого бюджета, родилось 5 детей.

4. Итоги реализации муниципальной программы.

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

Оценка достижений целей и задач муниципальной программы достигается путем выполнения мероприятий и показателей результативности к ним.

| Наименование мероприятия | Показатель | План | Факт | Причина отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на территории Пермского края | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | 40 | 20 | Срок действия свидетельств – 9 месяцев |
| Предоставление молодым семьям социальных выплат за счет средств краевого бюджета в размере 10% расчетной (средней) стоимости жилья |  |  |  |  |
| Дополнительная социальная выплата при рождении (усыновлении) 1 ребенка на условиях софинансирования мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной программы «Жилище» на 2011-2015 годы | Количество детей, родившихся в семьях – участницах программы «Обеспечение жильем молодых семей в Кунгурском муниципальном районе на 2011-2015 годы» и мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 9 | 5 | По мероприятию – «Дополнительная социальная выплата при рождении (усыновлении) 1 ребенка на условиях софинансирования мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной программы «Жилище» на 2011-2015 годы» – в 2014 году рождений детей не было. 5 детей родилось по мероприятию – «Дополнительная социальная выплата при рождении (усыновлении) 1 ребенка за счет краевого бюджета в рамках участия в муниципальной программе, также в Программе». Причина – низкая рождаемость. |
| Дополнительная социальная выплата при рождении (усыновлении) 1 ребенка за счет краевого бюджета в рамках участия в муниципальной программе, также в Программе |  |  |  |  |

2. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

| № п/п | Целевой показатель, ед. изм. | План | Факт | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, семей | 40 | 20 | -50 | Срок действия свидетельств – 9 месяцев. |
| 2. | Количество детей, родившихся в семьях – участницах Муниципальной программы, чел. | 9 | 5 | -44,4 | Низкая рождаемость |
| 3. | Площадь жилья, приобретенного (построенного) в рамках реализации Муниципальной программы | 2,3 | 1,255 | -45,4 | Площадь приобретенного (построенного) жилья, согласно оплаченным сертификатам. Площадь жилья по социальной норме – 18 кв. метров на человека на семью из 3-х и более человек, площадь жилья по Кунгурскому муниципальному району – 12 кв. метров на человека. |

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Муниципальной программы.

Факторы влияющие на выполнение Программы:

- срок действия свидетельств – 9 месяцев;

- низкая рождаемость.

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятие. ,

| Объемы и источники финансирования, руб. | % исполнения | Причины не освоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
| Бюджет поселений Кунгурского муниципального района | план по Программе - 3 044 522 | 42,7 | Срок действия свидетельств – 9 месяцев |
|  | план Выделено - 2 683 770 | 48,5 |  |
|  | факт -1 300 740 |  |  |
| Средства краевого бюджета | план по Программе - 11 207 420 | 60,2 |  |
|  | план Выделено – 6 875 469 | 98,2 |  |
|  | факт – 6 751 609 |  |  |
| Средства федерального бюджета | план по Программе – 1 877 006 | 116,1 |  |
|  | план Выделено – 3 885 396 | 56,1 |  |
|  | факт – 2 178 388 |  |  |
| Внебюджетные источники | план по Программе – 43 621 473 | 47,3 |  |
|  | факт – 20 612 480 |  |  |
| ВСЕГО без внебюджетных источников | план по Программе – 16 128 948 | 63,4 |  |
|  | план Выделено – 13 444 635 | 76,1 |  |
|  | факт – 10 230 737 |  |  |

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

Изменений в Муниципальную программу не было.

Начальник отдела ПСЭР 								Н.Б. Ярушина

# Footnotes

 ФБ – средства, переданные из федерального бюджета

 КБ – средства, переданные из краевого бюджета

 РБ – бюджет Кунгурского муниципального района