**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Общественная безопасность на территории**

**Кунгурского муниципального района»**

**за 2017 год**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель** | **Администрация Кунгурского**  **муниципального района** |

**1. Основание для реализации муниципальной программы:**

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 14.09.2015 № 454-01-10 «Об утверждении муниципальной программы «Общественная безопасность на территории Кунгурского муниципального района».

**2. Отчет об освоении выделенных денежных средств и выполнении мероприятий Программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование утвержденных мероприятий** | | **Сроки выполнения год** | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | **Планируемое финансирование мероприятий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | **Фактическое финансирование мероприятий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Плановое окончание** | | | **Фактическое окончание** | | | | **Отклонен, дней** | | | | | **всего** | | | | | | | | | | | **в том числе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **всего** | | | | | | | | | | | **в том числе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ФБ\*** | | | | | **КБ\*** | | **РБ\*** | | | | | | | | | | | **БП\*** | | | | | | | **внебюд. источники** | | | | | | **ФБ\*** | | | | **КБ\*** | | | | | **РБ\*** | | | | | | | **БП\*** | | | | | | **внебюд. источники** | | | | | | | | |
| **1** | **2** | | **3** | | | **4** | | | | **5** | | | | | **6** | | | | | | | | | | | **7** | | | | | **8** | | **9** | | | | | | | | | | | **10** | | | | | | | **11** | | | | | | **12** | | | | | | | | | | | **13** | | | | **14** | | | | | **15** | | | | | | | **16** | | | | | | **17** | | | | | | | | |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **Задача № 1 Организация профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня преступности на территории Кунгурского муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Проведение анализа по профилактике правонарушений | | 2017 | | | 2017 | | | | - | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Проведение профилактических мероприятий по снижению количества имущественных преступлений (кражи, грабежи и др.) | | 2017 | | | 2017 | | | | - | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Проведение рейдов, ОПМ: «Подросток»; «Весна»; «Осень»; «Лидер»;«Без наркотиков»; «Беспризорник» | | 2017 | | | 2017 | | | | - | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Организация работы общественных комиссий по делам несовершеннолетних и заушите их прав при сельских поселениях | | 2017 | | | 2017 | | | | - | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Внедрение, развитие систем м технических средств АПК «Безопасный город» | | - | | | - | | | | - | | | | | 0 | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | 0 | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | 0 | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | 0 | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | |
| 9 | Приобретение и установка системы видеонаблюдения на мосту черех р.Сылва в с.Филипповка | | 2017 | | | 2017 | | | | - | | | | | 150  000 | | | - | | | | | | | | | | | - | | | | | | | 150  000 | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | | 150  000 | | | | | | - | | | | | - | | | | | | | 150000 | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | |
| 10 | Изготовление тематического фильма про МКУ «ЦОБ», роликов по безопасности | | 2017 | | | 2017 | | | | - | | | | | 50  000 | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | 50  000 | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | 50  000 | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | 50  000 | | | | | | | - | | | | | | | | | | - | | | |
| 11 | Приобретение металлических ограждений для обеспечения безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий на территории Кунгурского муниципального района | | 2017 | | | 2017 | | | | - | | | | | 98  000 | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | 98  000 | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | 98  000 | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | 98  000 | | | | | | | - | | | | | | | | | | - | | | |
| 12 | Изготовление и распространение памяток по профилактике правонарушений | | 2017 | | | 2017 | | | | - | | | | | 5  000 | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | 5  000 | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | 5  000 | | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | 5  000 | | | | | | | - | | | | | | | | | | - | | | |
| 13 | **Итого по Задаче № 1** | | | | | | | | | | | | | | **303**  **000** | | | | | | **-** | | | | | | | | **-** | | | | | | **303**  **000** | | | | | | | | **-** | | | | | | | | | **-** | | | | | | | **303**  **000** | | | | | | | | **-** | | | | | | | **-** | | | | **303**  **000** | | | | | | | **-** | | | | | | | | | | **-** | | | |
| 11 | **Задача № 2 Профилактика борьбы с пьянством, алкоголизмом и наркоманией** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Проведение оперативно-профилактических мероприятий направленных на:  - выявление и устранение причин и условий, способствующих преступным посягательствам;  - пресечение безлицензионного ввоза алкогольной продукции, а также проверки мест их продажи. | | 2017 | | | 2017 | | | | | | - | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Изготовление печатных материалов (листовки, буклеты, флаеры и др.) по профилактике алкоголизма, наркомании и имущественных преступлений | | 2017 | | | 2017 | | | | | | - | | | 5  000 | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | 5  000 | | | | | | | - | | | | | | | | | | - | | | | | | | 5  000 | | | | | | - | | | | - | | | | | | | | 5  000 | | | | | | | - | | | | | - | | | | | | |
| 14 | Проведение мероприятий по выявлению и уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений | | 2017 | | | 2017 | | | | | | - | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Изготовление тематических фильмов по вопросам «Профилактика наркомании, Профилактика алкоголизма» | | - | | | - | | | | | | - | | | 0 | | | | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | 0 | | | | | | | | - | | | | | | | | | - | | | | | | | | 0 | | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | 0 | | | | | | | - | | | | | | | | - | |
| 16 | Осуществление мониторинга распространения наркомании по МО | | 2017 | | | 2017 | | | | | | - | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Проведение анализа и подготовка ежеквартальных отчетов об организации антинаркотической деятельности | | 2017 | | | 2017 | | | | | | - | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Организация и проведение акций приуроченных к:  -Всемирному дню со СПИДом;  -Международному дню памяти людей умерших от СПИДа;  - Дню детства;  -Дню здоровья;  -Дню молодежи. | | 2017 | | | 2017 | | | | | | - | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Участие в реализации проектов и профилактических программ по волонтерскому движению молодежи | | 2017 | | | 2017 | | | | | | - | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Привлечение к занятиям спортом подростков, в том числе состоящих на различных видах учета | | 2017 | | | 2017 | | | | | | - | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Организация деятельности направленной на профилактику наркомании и других асоциальных явлений, воспитание социально-ответственной личности, формирование здорового образа жизни детей и молодежи в том числе группы особого внимания | | 2017 | | | 2017 | | | | | | - | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Организация работы площадок с дневным пребыванием детей по месту жительства в летний период | | 2017 | | | 2017 | | | | | | - | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Осуществление взаимодействия правоохранительных органов и УФСКН путем обмена оперативной информации, а так же проведения совместных мероприятий | | 2017 | | | 2017 | | | | | | - | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Проведение межведомственных рейдов по местам массового досуга молодежи с целью выявления фактов незаконного употребления, хранения и сбыта наркотических средств и психотропных веществ, лиц склоняющих несовершеннолетних к их употреблению | | 2017 | | | 2017 | | | | | | - | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Проведение профилактической работы по склонению на добровольное лечение потребителей наркотических средств, особенно имеющих малолетних и несовершеннолетних детей | | 2017 | | | 2017 | | | | | | - | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Проведение целенаправленной работы с родственниками лиц участвующими в реабилитационных программах | | 2017 | | | 2017 | | | | | | - | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Организация и проведение информирования населения о возможностях участия в программах реабилитации и использованием Сертификата | | 2017 | | | 2017 | | | | | | - | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Реабилитация лиц, допускающих употребление психоактивных веществ. Ресоциализация наркозависимых и алкозависимых граждан | | 2017 | | | 2017 | | | | | | - | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Проведение социально-психологического тестирования лиц обучающихся общеобразовательных организациях | | 2017 | | | 2017 | | | | | | - | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Духовно-нравственное воспитание обучающихся в рамках внеурочной деятельность | | 2017 | | | 2017 | | | | | | - | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Размещение в сети Интернет информационных материалов по вопросам формирования здорового образа жизни профилактике наркомании в том числе ориентированных на подростков, родителей | | 2017 | | | 2017 | | | | | | - | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | **Итого по Задаче № 2** | | | | | | | | | | | | **5**  **000** | | | | | | | | | | | | **-** | | | | | | **-** | | | | | | | | **5**  **000** | | | | | | | | | **-** | | | | | **-** | | | | | | | | | **5**  **000** | | | | | | **-** | | | | | | | **-** | | | **5**  **000** | | | | | | **-** | | | | | | **-** | | | | | | | | |
| 33 | **Задача № 3 Обеспечение антитеррористической защищенности объектов муниципальной собственности Кунгурского муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | Проведение мероприятий направленных на антитеррористическую защищенность объектов муниципальной собственности | | | | 2017 | | | | 2017 | | | - | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | Размещение в средствах массовой информации материалов по информированию граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов | | 207 | | | 2017 | | | | - | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | Изготовление тематических фильмов по вопросам: «Антитеррористическая безопасность» | | - | | | - | | | | - | | | 0 | | | | | | - | | | | | | |  | | | | | | | 0 | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | 0 | | | | | - | | | | | | | | | | - | | | |
| 37 | | Изготовление и распространение памяток, листовок на тему «Антитеррористическая безопасность» | | 2017 | | | 2017 | | | | - | | | 5  000 | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | 5  000 | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | | | | 5  000 | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | 5  000 | | | | | - | | | | | | | | | | - | | | |
| 38 | | Монтаж системы видеонаблюдения в рамках антитеррористической защищенности зданий | | 2017 | | | 2017 | | | | - | | | 639524 | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | 639  524 | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | | | | 639524 | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | 639524 | | | | | - | | | | | | | | | | - | | | |
| 39 | | **Итого по Задаче № 3** | | | | | | | | | | | | | | | **644524** | | | | | | **-** | | | | | | | **-** | | | | | **644524** | | | | | | | | **-** | | | | | | **-** | | | | | | | | | | | | **644524** | | | | | **-** | | | | | | | **-** | | | | | | | | **644524** | | | | | **-** | | | | | | | | | | **-** | | |
| 40 | | **Всего по Подпрограмме 1 «Профилактика правонарушений»** | | | | | | | | | | | | | | | **952524** | | | | | | **-** | | | | | | | **-** | | | | | **952524** | | | | | | | | **-** | | | | | | **-** | | | | | | | | | | | | **952524** | | | | | **-** | | | | | | | **-** | | | | | | | | **952524** | | | | | **-** | | | | | | | | | | **-** | | |
| 41 | | **Подпрограмма «Безопасность дорожного движения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | | **Задача № 1 Развитие системы предупреждения правонарушений и формирования безопасного поведения участников дорожного движения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | Организация обследования школьных маршрутов | | 207 | | | 2017 | | | | - | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | | Проведение рейдов, направленных на снижение дорожно-транспортных происшествий и последствий от них | | 2017 | | | 2017 | | | | - | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | | **Итого по Задаче № 1** | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | | **Задача № 2 Организация практических занятий по правилам дорожного движения в образовательных учреждениях Кунгурского района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | | Участие во Всероссийской акции «Внимание: дети!» | | 2017 | | | 2017 | | | | - | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | | Проведение акций направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | | 2017 | | | 2017 | | | | - | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | Проведение районных и участие в краевых соревнованиях «Безопасное колесо» | | 2017 | | | 2017 | | | | - | | | 40  000 | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | 40  000 | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | | | | 40  000 | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | 40  000 | | | | | - | | | | | | | | | | - | | | |
| 50 | | **Итого по Задаче № 2** | | | | | | | | | | | | | | | **40**  **000** | | | | | | **-** | | | | | | | **-** | | | | | **40**  **000** | | | | | | | | **-** | | | | | | **-** | | | | | | | | | | | | **40**  **000** | | | | | **-** | | | | | | | **-** | | | | | | | | **40**  **000** | | | | | **-** | | | | | | | | | | **-** | | |
| 51 | | **Всего по Подпрограмме 2 «Безопасность дорожного движения»** | | | | | | | | | | | | | | | **40**  **000** | | | | | | **-** | | | | | | | **-** | | | | | **40**  **000** | | | | | | | | **-** | | | | | | **-** | | | | | | | | | | | | **40**  **000** | | | | | **-** | | | | | | | **-** | | | | | | | | **40**  **000** | | | | | **-** | | | | | | | | | | **-** | | |
| 52 | | **Подпрограмма «Пожарная безопасность»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | | **Задача № 1 Проведение информационных, организационных мероприятий по формированию культуры пожаробезопасного поведения населения Кунгурского района, повышение уровня профессиональной подготовки добровольной пожарной охраны** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | Проведение анализа обстановки с пожарами и последствиями от них на территории Кунгурского муниципального района | | 2017 | | | 2017 | | | | - | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | | Освещение мероприятий по профилактике пожаров в средствах массовой информации | | 2017 | | | 2017 | | | | - | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | Проведение анализа прикрытия населенных пунктов Кунгурского муниципального района подразделениями пожарной охраны согласно ФЗ-123 «Технических регламент о требованиях пожарной безопасности» | | 2017 | | | 2017 | | | | - | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | | Изготовление памяток о мерах пожарной безопасности для населения | | 2017 | | | 2017 | | | | - | | | 5  000 | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | 5  000 | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | | | | 5  000 | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | 5  000 | | | | | - | | | | | | | | | | - | | | |
| 58 | | Изготовление баннеров, растяжек, аншлагов на противопожарную тематику | | 2017 | | | 2017 | | | | - | | | 30  000 | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | 30  000 | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | | | | 30  000 | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | 30  000 | | | | | - | | | | | | | | | | - | | | |
| 59 | | Размещение в средствах массовой информации (радио, телевидение, газета), информации на противопожарную тематику | | 2017 | | | 2017 | | | | - | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | | Проведение рейдов по обследованию жилого сектора на состояние противопожарной безопасности | | 2017 | | | 207 | | | | - | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | | **Итого по Задаче № 1** | | | | | | | | | | | | | | | **35**  **000** | | | | | | **-** | | | | | | | **-** | | | | | **35**  **000** | | | | | | | | **-** | | | | | | **-** | | | | | | | | | | | | **35**  **000** | | | | | **-** | | | | | | | **-** | | | | | | | | **35**  **000** | | | | | | | **-** | | | | | **-** | | | | | |
| 62 | | **Задача № 2 Оснащение подразделений добровольной охраны на территории Кунгурского района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 63 | | Приобретение пожарно-технического вооружения и оборудования для целей пожаротушения подразделениям добровольно пожарной охраны | | 2017 | | | | 2017 | | | - | | | 60  000 | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | 60  000 | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | | | | | 60  000 | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | | | 60  000 | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | |
| **64** | | **Итого по Задаче № 2** | | | | | | | | | | | | | | | **60**  **000** | | | | | | **-** | | | | | | | **-** | | | | | **60**  **000** | | | | | | | | **-** | | | | | | **-** | | | | | | | | | | | | **60**  **000** | | | | | **-** | | | | | | | **-** | | | | | | | | **60**  **000** | | | | | **-** | | | | | | | **-** | | | | | |
| 65 | | **Задача № 3 Содержание в исправном состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения на территориях сельских поселений Кунгурского района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | | Проведение анализа состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территориях сельских поселений Кунгурского муниципального района | | 2017 | | | 2017 | | | |  | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | | Строительство источников наружного противопожарного водоснабжения (ПВ,ПГ, пирсы) | | - | | | - | | | | - | | | 0 | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | 0 | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | 0 | | | | | - | | | | | | | | | | - | | | |
| 84 | | Ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения | | 2017 | | | 2017 | | | | - | | | 75  600 | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | 75  600 | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | | | | 75  600 | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | 75  600 | | | | | - | | | | | | | | | | - | | | |
| 85 | | **Итого по Задаче № 3** | | | | | | | | | | | | | | | **75**  **600** | | | | | | **-** | | | | | | | **-** | | | | | **75**  **600** | | | | | | | | **-** | | | | | | **-** | | | | | | | | | | | | **75**  **600** | | | | | **-** | | | | | | | **-** | | | | | | | | **75**  **600** | | | | | **-** | | | | | | | | | | **-** | | |
| 86 | | **Задача №4 «Оборудование жилых помещений извещателями ДИП – 142 для обнаружения загораний в местах проживания семей входящих в группы риска** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | | **Итого по задаче №4** | | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | **-** | | | | | | | **-** | | | | | **0** | | | | | | | | **-** | | | | | | **-** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | **-** | | | | | | | **-** | | | | | | | | **0** | | | | | **-** | | | | | | | | | | **-** | | |
| 88 | | **Всего по подпрограмме 3 «Пожарная безопасность»** | | | | | | | | | | | | | | | **170**  **600** | | | | | | **-** | | | | | | | **-** | | | | | **170**  **600** | | | | | | | | **-** | | | | | | **-** | | | | | | | | | | | | **170**  **600** | | | | | **-** | | | | | | | **-** | | | | | | | | **170**  **600** | | | | | **-** | | | | | | | | | | **-** | | |
| 89 | | **Подпрограмма 4 « Работа с несовершеннолетними»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | | **Задача № 1 Организация профилактики преступлений, безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | | Изготовление и распространение памяток по профилактике преступлений, безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних | | - | | | - | | | | - | | | 0 | | | | | | - | | | | | | | | - | | | | | | 0 | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | 0 | | | | | - | | | | | | | | | | - | | | |
| 92 | | **Итого по Задаче № 1** | | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | **-** | | | | | | | **-** | | | | | **0** | | | | | | | | **-** | | | | | | **-** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | **-** | | | | | | | **-** | | | | | | | | **0** | | | | | **-** | | | | | | | | | | **-** | | |
| 93 | | **Задача № 2 Организация досуга, активизация деятельности детских и молодежных объединений с целью вовлечения в них несовершеннолетних** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | | Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи | | 2017 | | | 2017 | | | | - | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | | **Итого по Задаче № 2** | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | | **Итого по Подпрограмме 4 «Работа с несовершеннолетними»** | | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | **-** | | | | | | | **-** | | | | | **0** | | | | | | | | **-** | | | | | | **-** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | **-** | | | | | | | **-** | | | | | | | | **0** | | | | | **-** | | | | | | | | | | **-** | | |
| 97 | | **Подпрограмма 5 «Защита населения и территории Кунгурского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | | **Задача № 1 Улучшение обстановки по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | | Участие в командно-штабных учениях с органами управления и силами районного звена ТП РСЧС | | 2017 | | | 2017 | | | |  | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | | Публикация материалов в средствах массовой информации с пропагандой действий населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени | | 2017 | | | 2017 | | | | - | | | 0 | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | 0 | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | 0 | | | | | - | | | | | | | | | | - | | | |
| 101 | | Приобретение и установка оборудования для организации прямой связи ЕДДС Кунгурского района с объектами массового пребывания людей (учреждения образования) | | 2017 | | | 2017 | | | | - | | | 0 | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | 0 | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | 0 | | | | | - | | | | | | | | | | - | | | |
| 102 | | Приобретение и установка комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН и РАСЦО) | | 2017 | | | 2017 | | | | - | | | 0 | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | 0 | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | 0 | | | | | - | | | | | | | | | | - | | | |
| 103 | | Обучение руководства и должностных лиц гражданской обороны и районного звена ТП РСЧС | | 2017 | | | 2017 | | | | - | | | 0 | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | 0 | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | 0 | | | | | - | | | | | | | | | | - | | | |
| 104 | | **Итого по Задаче № 1** | | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | **-** | | | | | | | **-** | | | | | **0** | | | | | | | | **-** | | | | | | **-** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | **-** | | | | | | | **-** | | | | | | | | **0** | | | | | **-** | | | | | | | | | | **-** | | |
| 105 | | **Задача № 2 Организация безопасности людей на водных объектах** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | | Разработка нормативных правовых актов по вопросам безопасности на водных объектах, антитеррористической защищенности | | 2017 | | | 2017 | | | |  | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | | Изготовление памяток о поведении населения на воде и в период паводка (наводнения) | | 2017 | | | 2017 | | | | - | | | 5  000 | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | 5  000 | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | | | | 5  000 | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | 5  000 | | | | | - | | | | | | | | | | - | | | |
| 108 | | **Итого по Задаче № 2** | | | | | | | | | | | | | | | **5**  **000** | | | | | | **-** | | | | | | | **-** | | | | | **5**  **000** | | | | | | | | **-** | | | | | | **-** | | | | | | | | | | | | **5**  **000** | | | | | **-** | | | | | | | **-** | | | | | | | | **5**  **000** | | | | | **-** | | | | | | | | | | **-** | | |
| 109 | | **Задача №3 «Создание и оснащение районного звена ТПРСЧС к выполнению задач по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | | Оснащение аварийно-спасательного формирования | | 2017 | | | 2017 | | | | - | | | 0 | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | 0 | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | 0 | | | | | - | | | | | | | | | | - | | | |
| 111 | | Приобретение оборудования, имущества, инвентаря и материальных запасов с целью первоочередного жизнеобеспечения населения, попавшего в зону ЧС | | 2017 | | | 2017 | | | | - | | | 150000 | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | 150  000 | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | | | | 150000 | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | 150000 | | | | | - | | | | | | | | | | - | | | |
| 112 | | **Итого по задаче №3** | | | | | | | | | | | | | | | 150000 | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | 150  000 | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | | | | | 150000 | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | 150000 | | | | | - | | | | | | | | | | - | | |
| 113 | | **Итого по Подпрограмме 5 «Защита населения и территории Кунгурского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | | | | | | | | | | | | | | | **155000** | | | | | | **-** | | | | | | | **-** | | | | | **155**  **000** | | | | | | | | **-** | | | | | | **-** | | | | | | | | | | | | **155000** | | | | | **-** | | | | | | | **-** | | | | | | | | **155000** | | | | | **-** | | | | | | | | | | **-** | | |
| 114 | | **Подпрограмма 6 «Мобилизационная подготовка, мобилизация и защита сведений отнесенных к государственной тайне, организация и ведение секретного делопроизводства»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | | **Задаче № 1 Мобилизационная подготовка муниципального образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | | **Итого по Задаче № 1** | | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | **-** | | | | | | | **-** | | | | | **0** | | | | | | | | **-** | | | | | | **-** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | **-** | | | | | | | **-** | | | | | | | | **0** | | | | | **-** | | | | | | | | | | **-** | | |
| 129 | | **Задача № 2 Защита сведений отнесенных к государственной тайне** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 | | Приобретение оснащения кабинета № 20 в здании администрации Кунгурского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | 0 | | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | 0 | | | | | - | | | | | | | | | | **-** | | |
| 131 | | **Итого по Задаче № 2** | | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | **-** | | | | | | | **-** | | | | | **0** | | | | | | | | **-** | | | | | | **-** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | **-** | | | | | | | **-** | | | | | | | | **0** | | | | | **-** | | | | | | | | | | **-** | | |
| 132 | | **Итого по Подпрограмме 6 «Мобилизационная подготовка, мобилизация и защита сведений к государственной тайне, организация и ведение секретного делопроизводства»** | | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | **-** | | | | | | | **-** | | | | | **0** | | | | | | | | **-** | | | | | | **-** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | **-** | | | | | | | **-** | | | | | | | | **0** | | | | | **-** | | | | | | | | | | **-** | | |
| 134 | | **Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | | **Задача №1 Создание условий для реализации полномочий МКУ «ЦОБ» в сфере гражданской обороны, обеспечения защиты населения и территорий Кунгурского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, стихийных бедствий, обеспечения безопасности людей на водных объектах а так же террористических актов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 136 | | Обеспечение выполнения функций МКУ «ЦОБ» на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения | | 2017 | | | 2017 | | | | - | | | 5  306  698 | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | 5  306  698 | | | | | | | - | | | | | | - | | | | | | | | | | | 5  306  698 | | | | | | - | | | | | | | - | | | | | | | | 5  306  698 | | | | | - | | | | | | | | | | - | | | |
| 137 | | **Итого по задаче 1** | | | | | | | | | | | | | | | **5**  **306**  **698** | | | | | | **-** | | | | | | | **-** | | | | | **5**  **306**  **698** | | | | | | | | **-** | | | | | | **-** | | | | | | | | | | | | **5**  **306**  **698** | | | | | **-** | | | | | | | **-** | | | | | | | | **5**  **306**  **698** | | | | | **-** | | | | | | | | | | **-** | | |
| 138 | | **Итого по программе 7«Обеспечение реализации муниципальной программы»** | | | | | | | | | | | | | | | **5**  **306**  **698** | | | | | | **-** | | | | | | | **-** | | | | | **5**  **306**  **698** | | | | | | | | **-** | | | | | | **-** | | | | | | | | | | | | **5**  **306**  **698** | | | | | **-** | | | | | | | **-** | | | | | | | | **5**  **306**  **698** | | | | | **-** | | | | | | | | | | **-** | | |
| 139 | | **Всего по программе** | | | | | | | | | | | | | | | **6**  **624**  **822** | | | | | | **-** | | | | | | | **-** | | | | | **6**  **624**  **822** | | | | | | | | **-** | | | | | | **-** | | | | | | | | | | | | **6**  **624**  **822** | | | | | **-** | | | | | | | **-** | | | | | | | | **6**  **624**  **822** | | | | | **-** | | | | | | | | | | **-** | | |

**2. Результаты выполнения. Итоги выполнения мероприятий, указываются причины не выполнения утвержденных мероприятий или их несвоевременного выполнения, причины нарушения сроков**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий утвержденных Муниципальной программой** | **Краткое описание выполненного мероприятия** | **Выполнено/**  **не выполнено** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений»** | | |
| **2** | **Задача № 1 Организация профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня преступности на территории Кунгурского муниципального района** | | |
| 3 | Проведение анализа по профилактике правонарушений | Совместно с МО МВД России «Кунгурский» проводится анализ о состоянии преступности и правопорядка на территории Кунгурского муниципального района ежеквартально. | Мероприятие выполнено |
| 4 | Проведение профилактических мероприятий по снижению количества имущественных преступлений (кражи, грабежи и др.) | Участвовали в рейдах по профилактике и снижению количества имущественных преступлений совместно с сотрудниками МО МВД России «Кунгурский» | Мероприятие выполнено |
| 5 | Проведение рейдов, ОПМ: «Подросток»; «Весна»; «Осень»; «Лидер»; «Без наркотиков»; «Беспризорник» | Участие в проведении рейдов и ОПМ совместно с Управлением образования и отделом по защите прав детей КМР | Мероприятие выполнено |
| 6 | Организация работы общественных комиссий по делам несовершеннолетних и заушите их прав при сельских поселениях | Работа комиссий по делам несовершеннолетних с привлечением сотрудников МО МВД России «Кунгурский» - отделом по защите прав детей КМР | Мероприятие выполнено |
| 7 | Внедрение, развитие систем и технических средств АПК «Безопасный город» | Мероприятие не выполнено | Денежные средства не выделены |
| 8 | Приобретение и установка системы видеонаблюдения на мосту через р. Сылва в с.Филипповка | В сентябре 2017 года установлена система видеонаблюдения на мосту через р. Сылва в с. Филипповка, состоящая из 2-х стационарных видеокамер и системы видеофиксации. | Мероприятие выполнено |
| 9 | Изготовление тематического фильма про МКУ «ЦОБ», роликов по безопасности | Тематический фильм изготовлен, ответственные исполнители МАУ КДЦ, в количестве 1 фильма – фильм про МКУ «ЦОБ» | Мероприятие выполнено |
| 10 | Приобретение металлических ограждений для обеспечения безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий на территории Кунгурского муниципального района | Оборудование приобретено ответственные исполнители МАУК Центр творчества и спорта КМР  Приобретены металлические ограждения в количестве 20 штук. | Мероприятие выполнено |
| 11 | Изготовление и распространение памяток по профилактике правонарушений | Изготовлено памяток по профилактике правонарушений в количестве 4170 шт. | Мероприятие выполнено |
| 12 | **Задача № 2 профилактика борьбы с пьянством, алкоголизмом и наркоманией** | | |
| 13 | Проведение оперативно-профилактических мероприятий направленных на:  - выявление и устранение причин и условий, способствующих преступным посягательствам;  - пресечение безлицензионного ввоза алкогольной продукции, а также проверки мест их продажи | Существует «телефон «горячей линии» ЕДДС Кунгурского муниципального района на который население сообщает информацию о всех фактах преступных посягательств и незаконной продажи алкогольной продукции с последующим реагированием на данную информацию сотрудников МО МВД России «Кунгурский». | Мероприятие выполнено |
| 14 | Изготовление печатных материалов (листовки, буклеты, флаеры и др.) по профилактике алкоголизма, наркомании и имущественных преступлений | Изготовлено печатных материалов в количестве 7700 шт. | Мероприятие выполнено |
| 15 | Проведение мероприятий по выявлению и уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений | При встречах с населением проведена разъяснительная работа с незаконным культивированием, а так же мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений. | Мероприятие выполнено |
| 16 | Изготовление тематических фильмов по вопросам «Профилактика наркомании, Профилактика алкоголизма» | Мероприятие не выполнено | Денежные средства не выделены |
| 17 | Осуществление мониторинга распространения наркомании по МО | Сбор и обобщение информации, передача данной информации в правоохранительные органы.  В общеобразовательных организациях муниципального района и среди населения распространено более 430 экземпляров памяток, буклетов, брошюр на тему: «Как распознать наркоманию», «Подростку о наркотиках».  Кроме того на территории муниципального образования, предприятиях, учреждениях и организациях распространены листовки в количестве 1900 штук «Сообщи, где торгуют смертью» с указанием номеров телефонов доверия МО МВД России «Кунгурский» и ЕДДС Кунгурского муниципального района. | Мероприятие выполнено |
| 18 | Проведение анализа и подготовка ежеквартальных отчетов об организации антинаркотической деятельности | Проведено 4 заседания антинаркотической комиссии, на которых рассмотрено 10 вопрсов. Ежеквартальный анализ работы антинаркотической комиссии с последующим отчетом в министерство общественной безопасности. | Мероприятие выполнено |
| 19 | Организация и проведение акций приуроченных к:  -Всемирному дню со СПИДом;  -Международному дню памяти людей умерших от СПИДа;  - Дню детства;  -Дню здоровья;  -Дню молодежи. | Участие в проведении мероприятий, совместно с управлением образования, управлением культуры, администрациями сельских поселений. | Мероприятие выполнено |
| 20 | Участие в реализации проектов и профилактических программ по волонтерскому движению молодежи | Информационное обеспечение и участие в реализации проектов и профилактических программ по волонтерскому движению молодежи | Мероприятие выполнено |
| 21 | Привлечение к занятиям спортом подростков, в том числе состоящих на различных видах учета | Проведение различных игр и мероприятий с привлечением подростков.  29 апреля 2017 г. в с. Суксун прошла спартакиада среди несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в территориальных органах внутренних дел и воспитанников учреждений для детей, нуждающихся в государственной поддержке, «Волшебный мяч», где команда Кунгурского района заняла 1 место. | Мероприятие выполнено |
| 22 | Организация деятельности направленной на профилактику наркомании и других асоциальных явлений, воспитание социально-ответственной личности, формирование здорового образа жизни детей и молодежи, в том числе группы особого внимания | Участие в проведении мероприятий.  В общеобразовательных организациях муниципального района и среди населения распространено более 430 экземпляров памяток, буклетов, брошюр на тему: «Как распознать наркоманию», «Подростку о наркотиках».  Проведено 4 заседания антинаркотической комиссии, на которых были рассмотрены какие вопросы, как:  - организация профилактической работы антинаркотической направленности среди учащихся общеобразовательных организаций Кунгурского района;  - состояние и формы работы по вопросам профилактики наркомании несовершеннолетних и членов их семей;  - о профилактике употребления несовершеннолетними наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. | Мероприятие выполнено |
| 23 | Организация работы площадок с дневным пребыванием детей по месту жительства в летний период | Работа площадок при образовательных организациях. Всего в 2017 году 4 400 подростков от 7 до 17 лет были охвачены летним отдыхом и занятостью. 94% от общего количества детей данного возраста. | Мероприятие выполнено |
| 24 | Осуществление взаимодействия правоохранительных органов и УФСКН путем обмена оперативной информации, а так же проведения совместных мероприятий | В рамках работы комиссий муниципального района происходит взаимодействие с правоохранительными органами и УФСКН путем обмена оперативной информации.  В рамках соглашения между Администрацией КМР и Кунгурского МРО УФСКН на базе УДДС организована «горячая линия» для приема обращений граждан, общественных объединений и некоммерческих организаций по вопрсам привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, профилактике их незамедлительного употребления, получения оперативно-значимой информации о фактах незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ. | Мероприятие выполнено |
| 25 | Проведение межведомственных рейдов по местам массового досуга молодежи с целью выявления фактов незаконного употребления, хранения и сбыта наркотических средств и психотропных веществ, лиц склоняющих несовершеннолетних к их употреблению | Проведение рейдов в местах массового досуга молодежи с привлечением сотрудников МО МВД России «Кунгурский», согласно анализа МО МВД России «Кунгурский»:  - Шадейское СП – 2  - Мазунинское СП – 1  - Зарубинское СП - 1 | Мероприятие выполнено |
| 26 | Проведение профилактической работы по склонению на добровольное лечение потребителей наркотических средств, особенно имеющих малолетних и несовершеннолетних детей | Разъяснительная работа с родителями по склонению на добровольное лечение потребителей наркотических средств, особенно имеющих малолетних и несовершеннолетних детей на комиссиях КДН (ежеквартально) | Мероприятие выполнено |
| 27 | Проведение целенаправленной работы с родственниками лиц участвующими в реабилитационных программах | Совместная работа с работниками социальных служб с родственниками лиц участвующими в реабилитационных программах – рассмотрение на антинаркотической комиссии | Мероприятие выполнено |
| 28 | Организация и проведение информирования населения о возможностях участия в программах реабилитации и использованием Сертификата | Размещение информации о программах реабилитации о возможностях участия в программах реабилитации и использованием Сертификата – размещение в СМИ и на информационных стендах лечебных организаций | Мероприятие выполнено |
| 29 | Реабилитация лиц, допускающих употребление психоактивных веществ. Ресоциализация наркозависимых и алкозависимых граждан | На совещании межведомственной рабочей группы рассмотрен вопрос по противодействию незаконному обороту наркотиков. | Мероприятие выполнено |
| 30 | Проведение социално-психологического тестирования лиц обучающихся общеобразовательных организациях | Проведение тестирования в образовательных организациях – проведение тестирования 1 раз в четверть) | Мероприятие выполнено |
| 31 | Духовно-нравственное воспитание обучающихся в рамках внеурочной деятельность | Работа в образовательных организациях – проведение классных часов 1 раз в четверть | Мероприятие выполнено |
| 32 | **Задача № 3 Обеспечение антитеррористической защищенности объектов муниципальной собственности Кунгурского муниципального района** | | |
| 33 | Проведение мероприятий направленных на антитеррористическую защищенность объектов муниципальной собственности | Проводится разъяснительная работа с населением, руководителями и работниками предприятий различной формы собственности по вопросам усиления охраны объектов собственности. При встречах с населением представителями администрации совместно с сотрудниками МО МВД России «Кунгурский» проводится разъяснительная работа по действиям населения при угрозе или совершении террористических актов и экстремистских проявлений, так же данная информация размещается на территориях сельских поселений в наиболее посещаемых общественных местах. | Мероприятие выполнено |
| 34 | Размещение в средствах массовой информации материалов по информированию граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов | Информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности на территории муниципального района проходит через СМИ, в том числе на интернет сайтах и социальных сетях VK.com. Facebook.com. – ролики, сюжеты, памятки и листовки антитеррористической направленности. | Мероприятиевыполнено |
| 35 | Изготовление тематических фильмов по вопросам: «Антитерриристическая безопасность» | Мероприятие не выполнено | Денежные средства не выделены |
| 36 | Изготовление и распространение памяток, листовок на тему «Антитеррористическая безопасность» | Изготовлены листовки на тему «Антитеррористическая безопасность» в количестве 3 139 штук – ответственный управление внутренней политики КМР. | Мероприятие выполнено |
| 37 | Монтаж системы видеонаблюдения в рамках антитеррористической защищенности зданий | Установлена система видеонаблюдения в МБОУ Кыласовская СОШ, МБОУ Плехановская СОШ, МБОУ Сергинская СОШ, МБОУДО Комсомольская ДШИ, МАУ ДО «ЦДОД» | Мероприятие выполнено |
| 38 | **Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения»** | | |
| 39 | **Задача № 1 Развитие системы предупреждения правонарушений и формирования безопасного поведения участников дорожного движения** | | |
| 40 | Организация обследования школьных маршрутов | Организация обследования школьных маршрутов проводится совместно с сотрудниками Управления образования и МАТП Кунгуравтотранс | Мероприятие выполнено |
| 41 | Проведение рейдов, направленных на снижение дорожно-транспортных происшествий и последствий от них | Участие в проведении рейдов совместно с Управлением образования, КДН, направленных на снижение дорожно-транспортных происшествий и последствий от них. | Мероприятие выполнено |
| 42 | **Задача № 2 Организация практических занятий по правилам дорожного движения в образовательных учреждениях Кунгурского района** | | |
| 43 | Участие во Всероссийской акции «Внимание: дети!» | Участие в учебных организациях мероприятий посвященных Всероссийской акции «Внимание: дети!» | Мероприятие выполнено |
| 44 | Проведение акций направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | Проведение в учебных организациях мероприятий посвященных направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | Мероприятие выполнено |
| 45 | Проведение районных и участие в краевых соревнованиях «Безопасное колесо» | 27 мая 2017 года в п. Комсомольский прошел велопарад и районная игра «Безопасное колесо2017» В игре приняло участие 12 школ и 13 команд.  1 место Комсомольская школа  2 место Калининская школа  3 место Сергинская школа  Обучающиеся Комсомольской школы – участники краевых соревнований юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо 2017» | Мероприятие выполнено |
| 46 | **Подпрограмма 3 «Пожарная безопасность»** | | |
| 47 | **Задача № 1 Проведение информационных, организационных мероприятий по формированию культуры пожаробезопасного поведения населения Кунгурского района, повышение уровня профессиональной подготовки добровольной пожарной охраны** | | |
| 48 | Проведение анализа обстановки с пожарами и последствиями от них на территории Кунгурского муниципального района | В целях предупреждения пожаров и гибели на них людей на территории Кунгурского района разработан и утвержден «Комплексный план совместных действий по стабилизации обстановке с пожарами и последствий от них на территории Кунгурского муниципального района на 2017 год». С начала 2017 года с главами сельских поселений проводилась работа по стабилизации обстановке с пожарами и последствий от них. В адрес глав сельских поселений направлялись обзоры «Об обстановке с пожарами за 2016 год», даны рекомендации по мероприятиям направленным на противопожарную пропаганду и мерам пожарной безопасности. | Мероприятие выполнено |
| 49 | Освещение мероприятий по профилактике пожаров в средствах массовой информации | Освещение мероприятий в газете «Новости Кунгурского края», в эфире телекомпании «Край-ТВ», радио «Дача», радио «Европа-Плюс», Интернет-ресурсах и аккаунтах в социальных сетях Кунгурского муниципального района | Мероприятие выполнено |
| 50 | Проведение анализа прикрытия населенных пунктов Кунгурского муниципального района подразделениями пожарной охраны согласно ФЗ-123 «Технических регламент о требованиях пожарной безопасности» | Согласно плана основных мероприятий Кунгурского муниципального района Пермского края в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах проводится анализа прикрытия населенных пунктов Кунгурского муниципального района | Мероприятие выполнено |
| 51 | Изготовление памяток о мерах пожарной безопасности для населения | Изготовление памяток по пожарной безопасности в количестве 2350 шт. | Мероприятиевыполнено |
| 52 | Изготовление баннеров, растяжек, аншлагов на противопожаную тематику | Аншлаги на противопожарную тематику изготовлены 31 мая 2017 года | Мероприятие выполнено |
| 53 | Размещение в средствах массовой информации (радио, телевидение, газета), информации на противопожарную тематику | Информация на противопожарную тематику размещается на сайте Администрации Кунгурского муниципального района, в газете «Новости Кунгурского края». | Мероприятие  выполнено |
| 54 | Проведение рейдов по обследованию жилого сектора на состояние противопожарной безопасности | Рейды по обследованию жилого сектора на состояние противопожарной безопасности проводятся. На территории Кунгурского муниципального района сосредоточены усилия по противопожарной пропаганде, совместно с представителями 13-ОНПР, 143 ПСЧ, МО МВД России «Кунгурский», «Отдела по защите прав детей», МКУ «ЦОБ» и сельских поселений еженедельно проводятся профилактические рейды в жилом секторе. Всего за время совместных рейдов с начала 2017 года посещено 152 семьи находящихся в социально – опасном положении, вручено более 370-ти памяток, листовок о мерах пожарной безопасности в жилье, проведено более 130 профилактических бесед по обучению населения мерам пожарной безопасности | Мероприятие выполнено |
| 55 | **Задача № 2 Оснащение подразделений добровольной пожарной охраны на территории Кунгурского района** | | |
| 56 | Приобретение пожарно-технического вооружения и оборудования для целей пожаротушения подразделениям добровольной пожарной охраны | Приобретение пожарно-технического вооружения и оборудования для целей пожаротушения подразделениям добровольной пожарной охраны:  Зарубинское СП – гидроколонка, пожарные рукава  Мазунинское СП – огнетушители, лестница штурмовка, пожарные рукава | Мероприятие выполнено |
| 57 | **Задача № 3 Содержание в исправном состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения на территориях сельских поселений Кунгурского района** | | |
| 58 | Проведение анализа состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территориях сельских поселений Кунгурского муниципального района | Ежеквартально совместно с представителями 13-ОНПР проводится анализ состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территориях сельских поселений Кунгурского муниципального района | Мероприятие выполнено |
| 59 | Строительство источников наружного противопожарного водоснабжения (ПВ, ПГ, пирсы) | Мероприятие не выполнено | Денежные средства не выделены |
| 60 | Ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения | Проведен ремонт пожарных гидрантов водопровода в пос. Ильича. | Мероприятие выполнено |
| 61 | **Подпрограмма 4 «Работа с несовершеннолетними»** | | |
| 62 | **Задача № 1 Организация профилактики преступлений, безнадзорности несовершеннолетних** | | |
| 63 | Изготовление и распространение памяток по профилактике преступлений, безнадзорности несовершеннолетних | Мероприятие не выполнено | Денежные средства не выделены |
| 64 | Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи | Команда Плехановской школы приняли участие в 3 патриотическом форуме «Звездный».  Второй год подряд кадеты Сергинской школы принимают участие в краевом конкурсе «Смотр строя – Парад Памяти». В 2017 году приняли участие 9 команд края из кадетских школ.  10.06.2017 года состоялась военно-спортивная игра «Зарница», приняло участие 13 команд.  Обучающиеся Плехановской школы – участники краевого этапа игры «Зарница 2017».  15.06.2017 года в с. Серга прошла традиционная военно-спортивная игра «Вихрь-2017». Приняли участие 7 команд.  1 место – Сергинская школа  3 место Плехановская школа | Мероприятие выполнено |
| 65 | **Подпрограмма 5 «Защита населения и территории Кунгурского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | | |
| 66 | **Задача « 1 Улучшение обстановки по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера** | | |
| 67 | Участие в командно-штабных учениях с органами управления и силами районного звена ТП РСЧС | 20 сентября 2017 года прошло командно-штабное учение с органами управления и силами районного звена ТП РСЧС связанная с аварией на системах ЖКХ Зарубинского сельского поселения (оценка - хорошо). | Мероприятие выполнено |
| 68 | Публикация материалов в средствах массовой информации с пропагандой действий населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени | Размещение материала в средствах массовой, интернет ресурсах информации с правилами и порядком действий населения при ЧС – ролики, сюжеты, памятки и листовки. | Мероприятие выполнено |
| 69 | Приобретение и установка оборудования для организации прямой связи ЕДДС Кунгурского района с объектами массового пребывания людей (учреждения образования) | Мероприятие не выполнено | Денежные средства не выделены |
| 70 | Приобретение и установка комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН и РАСЦО) | Мероприятие не выполнено | Денежные средства не выделены |
| 71 | Обучение руководства и должностных лиц гражданской обороны и районного звена ТП РСЧС | Мероприятие не выполнено | Денежные средства не выделены |
| 72 | **Задача № 2 Организация безопасности людей на водных объектах** | | |
| 73 | Разработка нормативных правовых актов по вопросам безопасности на водных объектах, антитеррористической защищенности | Принято 14 нормативных правовых актов. | Мероприятие выполнено |
| 74 | Изготовление памяток о поведении населения на воде и в период паводка (наводнения) | Изготовление памяток:  Паводок, безопасность на воде – 7 450 шт. | Мероприятие выполнено |
| 75 | **Задача № 3 Создание и оснащение районного звена ТП РСЧП к выполнению задач по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера** | | |
| 76 | Оснащение аварийно-спасательного формирования | Мероприятие не выполнено | Денежные средства не выделены |
| 77 | Приобретение оборудования, имущества, инвентаря и материальных запасов с целью первоочередного жизнеобеспечения населения, попавшего в зону ЧС | Имущество и инвентарь приобретено и находиться на балансе МКУ «ЦОБ»:  - кровать двухъярусная – шт.  - матрац – 16 шт.  комплекты постельного белья – 16 комплектов  - подушки – 16 шт.  одеяло – 16 шт. | Мероприятие выполнено |
| 78 | **Подпрограмма 6 «Мобилизационная подготовка, мобилизация и защита сведений отнесенных к государственной тайне, организация и ведение секретного делопроизводства»** | | |
| 79 | **Задаче № 2 Защита сведений отнесенных к отнесенных государственной тайне** | | |
| 80 | Приобретение оснащения кабинета № 20 в здании администрации Кунгурского муниципального района | Мероприятие не выполнено | Денежные средства не выделены |
| 81 | **Подпрограмма № 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | | |
| 82 | **Задача №1 Создание условий для реализации полномочий МКУ «ЦОБ» в сфере гражданской обороны, обеспечения защиты населения и территорий Кунгурского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, стихийных бедствий, обеспечения безопасности людей на водных объектах, а так же террористических актов** | | |
| 83 | Обеспечение выполнения функций МКУ «ЦОБ» на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения | Смета на 2017 год | Мероприятие выполнено |

**4. Итоги реализации муниципальной программы (подпрограмм)**

**1) Оценка достижения целей и задач муниципальной программы (подпрограмм), достижение целевых показателей**

Оценка достижения целей и задач муниципальной программы достигается путем выполнения мероприятий и достижением целевых показателей к данным мероприятиям.

**2) Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей**

**Целевые показатели Подпрограмм**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевой показатель, ед. измерения** | **Плановое значение** | **Фактическое значение** | **Отклонение, %** | **Причины отклонения от планового значения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** | **Подпрограмма № 1 «Профилактика правонарушений»** | | | | |
| 2 | Уровень преступности, чел. на 10 тыс. населения | 135 | 108 | -27  125 | Показатель выполнен |
| 3 | Количество лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, чел. | 70 | 161 | +91  43,5 | Показатель не выполнен |
| 4 | Количество ранее судимых лиц, совершивших преступления, чел. | 122 | 85 | -37  143,5 | Показатель выполнен |
| 5 | Доля разработанных паспортов от общего количества объектов, % | 90 | 100 | +10  111,1 | Показатель выполнен |
| **6** | **Подпрограмма № 2 «Безопасность дорожного движения»** | | | | |
| 7 | Количество дорожно-транспортных происшествий, ед. | 101 | 82 | -19  123,2 | Показатель выполнен |
| 8 | Количество людей, погибших в дорожно-транспортном происшествии, чел. | 26 | 11 | -15  236,4 | Показатель выполнен |
| 9 | Количество людей, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии, чел. | 120 | 107 | -13  112,1 | Показатель выполнен |
| **10** | **Подпрограмма 3 «Пожарная безопасность»** | | | | |
| 11 | Количество пожаров на территории Кунгурского муниципального района, ед. | 30 | 61 | +31  49,2 | Показатель не выполнен |
| 12 | Количество погибших людей на пожарах, чел. на 10 тыс. населения | 2,3 | 1,19 | -1,11  193,3 | Показатель выполнен |
| 13 | Количество населения, получившего травмы на пожарах, чел. на 10 тыс. населения | 1,2 | 0,95 | -0,25  126,3 | Показатель выполнен |
| **14** | **Подпрограмма 4 «Работа с несовершеннолетними»** | | | | |
| 15 | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления, чел. | 26 | 23 | -3  113 | Показатель выполнен |
| 16 | Количество преступлений, совершивших несовершеннолетними, ед. | 23 | 17 | -6  135,3 | Показатель выполнен |
| 17 | Количество детей состоящих в «группе риска», чел. | 750 | 421 | -329  178,1 | Показатель выполнен |
|  | **Подпрограмма 5 «Защита населения и территории Кунгурского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | | | | |
| 18 | Количество погибших при чрезвычайных ситуациях, чел. на 10 тыс. населения | 0,7 | 0 | -0,7  100 | Показатель выполнен |
| 19 | Количество людей, погибших на водных объектах, чел. на 10 тыс. населения. | 0,9 | 2,14 | +1,24  42,1 | Показатель не выполнен |
| 20 | Готовность аварийно-спасательного формирования к реагированию по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Кунгурского района, % | 80 | 70 | -10  87,5 | Показатель выполнен |
| **21** | **Подпрограмма 6 «Мобилизационная подготовка, мобилизация и защита сведений отнесенных к государственной тайне, организация и ведение секретного делопроизводства»** | | | | |
| 22 | Готовность Кунгурского муниципального района к защите от вооруженного нападения, удовлетворения нужд населения в военное время, защита сведений отнесенных к государственной тайне, да | да | да | -  100 | Показатель выполнен |
| 23 | **Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | | | | |
| 24 | Уровень освоения средств, выделенных на реализацию Муниципальной программы, % | ≥99 | 100 | +1  101 | Показатель выполнен |

**Целевые показатели Программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевой показатель, ед. измерения** | **Плановое значение** | **Фактическое значение** | **Отклонение, %** | **Причины отклонения от планового значения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Уровень преступности, чел. на 10 тыс. населения | 135 | 108 | -27  125 | Показатель выполнен |
| 2 | Количество людей, погибших в дорожно-транспортном происшествии, чел. | 26 | 11 | -15  236,4 | Показатель выполнен |
| 3 | Количество погибших людей на пожарах, чел. на 10 тыс. населения | 2,3 | 1,19 | -1,11  193,3 | Показатель выполнен |
| 4 | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления, чел. | 26 | 23 | -3  113 | Показатель выполнен |
| 5 | Количество людей, погибших на водных объектах, чел. на 10 тыс. населения. | 0,9 | 2,14 | +1,24  42,1 | Показатель не выполнен |
| 6 | Готовность Кунгурского муниципального района к защите от вооруженного нападения, удовлетворения нужд населения в военное время, защита сведений отнесенных к государственной тайне, да | да | да | -  100 | Показатель выполнен |
| 7 | Уровень освоения средств, выделенных на реализацию Муниципальной программы, % | ≥99 | 100 | +1  101 | Показатель выполнен |

**3) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (Подпрограмм)**

Факторов, повлиявших на ход реализации Программы нет.

**4) Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объемы и источники финансирования** | | **% исполнения** | **Причины не освоения бюджетных средств** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Бюджет Кунгурского**  **муниципального района (руб.)**  **в том числе по Подпрограммам** | План  **6 624 822** | **100** | Средства местного бюджета полностью освоены |
| Факт  **6 624 822** |
| Подпрограмма 1 Профилактика правонарушений | план  952 524 | 100 | Средства местного бюджета полностью освоены |
| 952 524 |
| Подпрограмма 2 Безопасность дорожного движения | план  40 000 | 100 | Средства местного бюджета полностью освоены |
| факт  40 000 |
| Подпрограмма 3 Пожарная безопасность | план  170 600 | 100 | Средства местного бюджета полностью освоены |
| факт  170 600 |
| Подпрограмма 4 Работа с несовершеннолетними | план  0 | 100 | Средства местного бюджета не выделены |
| факт  0 |
| Подпрограмма 5 Защита населения и территории Кунгурского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | план  155 000 | 100 | Средства местного бюджета полностью освоены |
| факт  155 000 |
| Подпрограмма 6 Мобилизационная подготовка, мобилизация и защита сведений отнесенных к государственной тайне, организация и ведение секретного делопроизводства | план  0 | 100 | Средства местного бюджета не выделены |
| факт  0 |
| Подпрограмма 7 Обеспечение реализации муниципальной программы | план  5 306 698 | 100 | Средства местного бюджета полностью освоены |
| факт  5 306 698 |

**5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:**

- Постановление администрации Кунгурского муниципального района № 565-01-10 от 10.11.2015 «О внесении изменений в муниципальную программу «Общественная безопасность на территории Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 14.09.2015 года № 454-01-10»;

- Постановление администрации Кунгурского муниципального района № 177-01-10 от 13.04.2016 «О внесении изменений в муниципальную программу «Общественная безопасность на территории Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 14.09.2015 года № 454-01-10»;

- Постановление администрации Кунгурского муниципального района № 307-01-10 от 22.06.2016 «О внесении изменений в муниципальную программу «Общественная безопасность на территории Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 14.09.2015 года № 454-01-10»;

- Постановление администрации Кунгурского муниципального района № 359-01-10 от 12.07.2016 «О внесении изменений в муниципальную программу «Общественная безопасность на территории Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 14.09.2015 года № 454-01-10»;

- Постановление администрации Кунгурского муниципального района № 422-01-10 от 05.08.2016 «О внесении изменений в муниципальную программу «Общественная безопасность на территории Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 14.09.2015 года № 454-01-10»;

- Постановление администрации Кунгурского муниципального района № 625-01-10 от 14.11.2016 «О внесении изменений в муниципальную программу «Общественная безопасность на территории Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 14.09.2015 года № 454-01-10»;

- Постановление администрации Кунгурского муниципального района № 91-271-01-01 от 15.02.2017 «О внесении изменений в муниципальную программу «Общественная безопасность на территории Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 14.09.2015 года № 454-01-10»;

- Постановление администрации Кунгурского муниципального района № 323-271-01-01 от 22.05.2017 «О внесении изменений в муниципальную программу «Общественная безопасность на территории Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 14.09.2015 года № 454-01-10»;

- Постановление администрации Кунгурского муниципального района № 565-271-01-01 от 22.09.2017 «О внесении изменений в муниципальную программу «Общественная безопасность на территории Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 14.09.2015 года № 454-01-10»;

- Постановление администрации Кунгурского муниципального района № 698-271-01-01 от 21.11.2017 «О внесении изменений в муниципальную программу «Общественная безопасность на территории Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 14.09.2015 года № 454-01-10».

**6. Оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности осуществляется по следующим направлениям:

- степень достижения запланированных результатов муниципальной программы (оценка результативности);

- степень полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных ассигнований);

- эффективность использования бюджетных ассигнований (оценка экономической эффективности достижения результатов);

- эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы).

**Оценка результативности:**

**Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом**

**= (125 + 236,4 + 193,3 + 113 + 42,1 + 100 + 101) = 910,8 / 7 = 130,1**

**Оценка полноты использования бюджетных ассигнований:**

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

**= 6 624 822 / 6 624 822 = 100**

**Оценка экономической эффективности достижения результатов**

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

**= 130,1 / 100 = 130,1**

**Эффективность реализации муниципальной программы:**

Расчет эффективности реализации муниципальной программы

**= 130,1 + 100 + 130,1 = 360,2**

**При оценке эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:**

| **№ п/п** | **Числовое значение показателя эффективности (Э)** | **Качественная характеристика реализации муниципальной программы** | **Выводы о реализации муниципальной программы** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Э≥300 | Эффективная | Продолжение реализации Муниципальной программы |

**6.1. Оценки эффективности реализации Подпрограммы 1 Профилактика правонарушений**

**Оценка результативности:**

**Расчет результативности реализации подпрограммы в целом**

**= (125 + 43,5 + 143,5 + 111,1) = / 4 = 105,8**

**Оценка полноты использования бюджетных ассигнований:**

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы

**= 952 524 / 952 524 = 100**

**Оценка экономической эффективности достижения результатов**

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы

**= 105,8 / 100 = 105,8**

**Эффективность реализации подпрограммы:**

Расчет эффективности реализации подпрограммы

**= 105,8 + 100 + 105,8 = 311,6**

**При оценке эффективности реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии:**

| **№ п/п** | **Числовое значение показателя эффективности (Э)** | **Качественная характеристика реализации муниципальной программы** | **Выводы о реализации муниципальной программы** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Э≥300 | Эффективная | Продолжение реализации Муниципальной программы 1 |

**6.2. Оценки эффективности реализации Подпрограммы 2 Безопасность дорожного движения**

**Оценка результативности:**

**Расчет результативности реализации подпрограммы в целом**

**= (123,2 + 236,4 + 112,1) = 471,7 / 3 = 157,2**

**Оценка полноты использования бюджетных ассигнований:**

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы

**= 40 000 / 40 000 = 100**

**Оценка экономической эффективности достижения результатов**

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы

**= 157,2 / 100 = 157,2**

**Эффективность реализации подпрограммы:**

Расчет эффективности реализации подпрограммы

**= 157,2 + 100 + 157,2 = 414,4**

**При оценке эффективности реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии:**

| **№ п/п** | **Числовое значение показателя эффективности (Э)** | **Качественная характеристика реализации подпрограммы** | **Выводы о реализации подпрограммы** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Э≥300 | Эффективная | Продолжение реализации подпрограммы 2 |

**6.3. Оценки эффективности реализации Подпрограммы 3 Пожарная безопасность**

**Оценка результативности:**

**Расчет результативности реализации подпрограммы в целом**

**= (49,2 + 193,3 + 126,3) = 368,8 / 3 = 122,9**

**Оценка полноты использования бюджетных ассигнований:**

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы

**= 170 600 / 170 600 = 100**

**Оценка экономической эффективности достижения результатов**

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы

**= 122,9 / 100 = 122,9**

**Эффективность реализации подпрограммы:**

Расчет эффективности реализации подпрограммы

**= 122,9 + 100 + 122,9 = 345,8**

**При оценке эффективности реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии:**

| **№ п/п** | **Числовое значение показателя эффективности (Э)** | **Качественная характеристика реализации подпрограммы** | **Выводы о реализации подпрограммы** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Э≥300 | Эффективная | Продолжение реализации подпрограммы 3 |

**6.4. Оценки эффективности реализации Подпрограммы 4 Работа с несовершеннолетними**

**Оценка результативности:**

**Расчет результативности реализации подпрограммы в целом**

**= (113 + 135,3 + 178,1) = 426,4 / 3 = 142,1**

**Оценка полноты использования бюджетных ассигнований:**

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы

**= 0 / 0 = 100**

**Оценка экономической эффективности достижения результатов**

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы

**= 142,1 / 100 = 142,1**

**Эффективность реализации подпрограммы:**

Расчет эффективности реализации подпрограммы

**= 142,1 + 100 + 142,1 = 384,2**

**При оценке эффективности реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии:**

| **№ п/п** | **Числовое значение показателя эффективности (Э)** | **Качественная характеристика реализации подпрограммы** | **Выводы о реализации подпрограммы** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Э≥300 | Эффективная | Продолжение реализации подпрограммы 4 |

**6.5. Оценки эффективности реализации Подпрограммы 5 Защита населения и территории Кунгурского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера**

**Оценка результативности:**

**Расчет результативности реализации подпрограммы в целом**

**= (100 + 42,1 + 87,5) = 229,6 / 3 = 76,5**

**Оценка полноты использования бюджетных ассигнований:**

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы

**= 155 000 / 155 000 = 100**

**Оценка экономической эффективности достижения результатов**

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы

**= 76,5 / 100 = 76,5**

**Эффективность реализации подпрограммы:**

Расчет эффективности реализации подпрограммы

**= 76,5 + 100 + 76,5 = 253**

**При оценке эффективности реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии:**

| **№ п/п** | **Числовое значение показателя эффективности (Э)** | **Качественная характеристика реализации**  **подпрограммы** | **Выводы о реализации подпрограммы** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 3 | Э<280 | Неэффективная | Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении подпрограммы 5 |

**6.6. Оценки эффективности реализации Подпрограммы 6 Мобилизационная подготовка, мобилизация и защита сведений отнесенных к государственной тайне, организация и ведение секретного делопроизводства**

**Оценка результативности:**

**Расчет результативности реализации подпрограммы в целом**

**= (100) / 1 = 100**

**Оценка полноты использования бюджетных ассигнований:**

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы

**= 0 / 0 = 100**

**Оценка экономической эффективности достижения результатов**

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

**= 100 / 100 = 100**

**Эффективность реализации подпрограммы:**

Расчет эффективности реализации подпрограммы

**= 100 + 100 + 100 = 300**

**При оценке эффективности реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии:**

| **№ п/п** | **Числовое значение показателя эффективности (Э)** | **Качественная характеристика реализации подпрограммы** | **Выводы о реализации подпрограммы** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Э≥300 | Эффективная | Продолжение реализации подпрограммы 6 |

**6.7. Оценки эффективности реализации Подпрограммы 7 Обеспечение реализации муниципальной программы**

**Оценка результативности:**

**Расчет результативности реализации подпрограммы в целом**

**= (101) / 1 = 101**

**Оценка полноты использования бюджетных ассигнований:**

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы

**= 5 306 698 / 5 306 698 = 100**

**Оценка экономической эффективности достижения результатов**

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

**= 101 / 100 = 101**

**Эффективность реализации подпрограммы:**

Расчет эффективности реализации подпрограммы

**= 101 + 100 + 101 = 302**

**При оценке эффективности реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии:**

| **№ п/п** | **Числовое значение показателя эффективности (Э)** | **Качественная характеристика реализации подпрограммы** | **Выводы о реализации подпрограммы** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Э≥300 | Эффективная | Продолжение реализации подпрограммы 7 |

Ответственный за реализацию мероприятий муниципальной программы

Ваганов А. С. тел. /34271/ 6-45-71

Ответственный за проверку муниципальной программы Н.Б. Ярушина /34271/6-45-96

16.02.2018 г.