**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Общественная безопасность на территории**

**Кунгурского муниципального района»**

**за 2016 год**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель** | **Администрация Кунгурского**  **муниципального района** |

**1. Основание для реализации муниципальной программы:**

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 14.09.2015 № 454-01-10 «Об утверждении муниципальной программы «Общественная безопасность на территории Кунгурского муниципального района».

**2. Отчет об освоении выделенных денежных средств и выполнении мероприятий Программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование утвержденных мероприятий** | **Сроки выполнения год** | | | | | | |  | | | | **Планируемое финансирование мероприятий** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | **Фактическое финансирование мероприятий** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Плановое окончание** | | **Фактическое окончание** | | **Отклонен, дней** | | | **всего** | | | | **в том числе** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **всего** | | | | **в том числе** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ФБ\*** | | **КБ\*** | **РБ\*** | | | | | **БП\*** | | | | | **внебюд. источники** | | | | | **ФБ\*** | | | | **КБ\*** | | | | **РБ\*** | | | | **БП\*** | | **внебюд. источники** | | | |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | | **5** | | | **6** | | | | **7** | | **8** | **9** | | | | | **10** | | | | | **11** | | | | | **12** | | | | **13** | | | | **14** | | | | **15** | | | | **16** | | **17** | | | |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **Задача № 1 Организация профилактических мероприятий, направленных на снижение уровня преступности на территории Кунгурского муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Проведение анализа по профилактике правонарушений | 2016 | | 2016 | | - | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Проведение профилактических мероприятий по снижению количества имущественных преступлений (кражи, грабежи и др.) | 2016 | | 2016 | | - | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Проведение рейдов, ОПМ: «Подросток»; «Весна»; «Осень»; «Лидер»;«Без наркотиков»; «Беспризорник» | 2016 | | 2016 | | - | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Организация работы общественных комиссий по делам несовершеннолетних и заушите их прав при сельских поселениях | 2016 | | 2016 | | - | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Приобретение и установка оборудования для оснащения автоматизированного рабочего места диспетчера 112 (АРМ – 112) | 2016 | | 2016 | | - | | | 250  000 | | | | 0 | | 0 | | 250  000 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 249  392,23 | | | | | 0 | | | | 0 | | | 249  392,23 | | | | 0 | | | | 0 |
| 8 | Приобретение металлоискателя для обеспечения общественной безопасности при проведении массовых мероприятий | 2016 | | 2016 | | - | | | 50  000 | | | | 0 | | 0 | | 50  000 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 49  999,98 | | | | | 0 | | | | 0 | | | 49  999,98 | | | | 0 | | | | 0 |
| 9 | **Итого по Задаче № 1** | | | | | | | | **300**  **000** | | | | **0** | | **0** | | **300**  **000** | | | | | **0** | | | | | **0** | | | | | **299**  **392,**  **21** | | | | | **0** | | | | **0** | | | **299**  **392,21** | | | | **0** | | | | **0** |
| 10 | **Задача № 2 Профилактика борьбы с пьянством, алкоголизмом и наркоманией** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Проведение оперативно-профилактических мероприятий направленных на:  - выявление и устранение причин и условий, способствующих преступным посягательствам;  - пресечение безлицензионного ввоза алкогольной продукции, а также проверки мест их продажи. | 2016 | | 2016 | | - | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Изготовление печатных материалов (листовки, буклеты, флаеры и др.) по профилактике алкоголизма, наркомании и имущественных преступлений | 2016 | | 2016 | | - | | | 5  000 | | | | 0 | | 0 | | | 5  000 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 5  000 | | 0 | | | | | 0 | | | 5  000 | | | |  | | | | 0 | |
| 13 | Проведение мероприятий по выявлению и уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений | 2016 | | 2016 | | - | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Изготовление тематических фильмов по вопросам «Профилактика наркомании, Профилактика алкоголизма» | 2016 | | 2016 | | - | | | 10  000 | | | | 0 | | 0 | | | 10  000 | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | 10  000 | | 0 | | | | | 0 | | | 10  000 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 15 | Осуществление мониторинга распространения наркомании по МО | 2016 | | 2016 | | - | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Проведение анализа и подготовка ежеквартальных отчетов об организации антинаркотической деятельности | 2016 | | 2016 | | - | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Организация и проведение акций приуроченных к:  -Всемирному дню со СПИДом;  -Международному дню памяти людей умерших от СПИДа;  - Дню детства;  -Дню здоровья;  -Дню молодежи. | 2016 | | 2016 | | - | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Участие в реализации проектов и профилактических программ по волонтерскому движению молодежи | 2016 | | 2016 | | - | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Привлечение к занятиям спортом подростков, в том числе состоящих на различных видах учета | 2016 | | 2016 | | - | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Размещение в сети Интернет информационных материалов по вопросам формирования здорового образа жизни профилактике наркомании в том числе ориентированных на подростков, родителей | 2016 | | 2016 | | - | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Организация работы площадок с дневным пребыванием детей по месту жительства в летний период | 2016 | | 2016 | | - | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Осуществление взаимодействия правоохранительных органов и УФСКН путем обмена оперативной информации, а так же проведения совместных мероприятий | 2016 | | 2016 | | - | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Проведение межведомственных рейдов по местам массового досуга молодежи с целью выявления фактов незаконного употребления, хранения и сбыта наркотических средств и психотропных веществ, лиц склоняющих несовершеннолетних к их употреблению | 2016 | | 2016 | | - | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Организация планомерной работы по недопущению проникновения наркотиков в учреждения уголовно-исполнительной системы. Противодействие деятельности лидеров и членов преступных групп находяшихся в учреждениях ФСИН в сфере незаконного оборота наркотиков | 2016 | | 2016 | | - | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Проведение профилактической работы по склонению на добровольное лечение потребителей наркотических средств, особенно имеющих малолетних и несовершеннолетних детей | 2016 | | 2016 | | - | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Проведение целенаправленной работы с родственниками лиц участвующими в реабилитационных программах | 2016 | | 2016 | | - | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Организация и проведение информирования населения о возможностях участия в программах реабилитации и использованием Сертификата | 2016 | | 2016 | | - | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | **Итого по Задаче № 2** | | | | | | | **15**  **000** | | | | **0** | | | **0** | | | | **15**  **000** | | | | | **0** | | | | **0** | | | | | **15**  **000** | | | **0** | | | | | | **0** | | | **15**  **000** | | **0** | | **0** | | | |
| 29 | **Задача № 3 Обеспечение антитеррористической защищенности объектов муниципальной собственности Кунгурского муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Проведение мероприятий направленных на антитеррористическую защищенность объектов муниципальной собственности | | 2016 | | 2016 | | - | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | Размещение в средствах массовой информации материалов по информированию граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов | | 2016 | | 2016 | | - | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | Изготовление и распространение памяток, листовок на тему «Антитеррористическая безопасность» | | 2016 | | 2016 | | - | | | 10  000 | 0 | | | 0 | | | 10  000 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 10  000 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 10  000 | | | 0 | | | | 0 | | |
| 33 | Монтаж системы видеонаблюдения в рамках антитеррористической защищенности зданий МБОУ ДОД Калининская детская школа | | 2016 | | 2016 | | - | | | 2  174  505 | 0 | | | 0 | | | 2  174  505 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 2  169  419 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 2  169  419 | | | 0 | | | | 0 | | |
| 34 | **Итого по Задаче № 3** | | | | | | | | | **2**  **184**  **505** | **0** | | | **0** | | | **2**  **184**  **505** | | | **0** | | | | | **0** | | | | | **2**  **179**  **419** | | | | **0** | | | | **0** | | | | | **2**  **179**  **419** | | | **0** | | | | **0** | | |
| 35 | **Всего по Подпрограмме 1 «Профилактика правонарушений»** | | | | | | | | | **2**  **499**  **505** | **0** | | | **0** | | | **2**  **499**  **505** | | | **0** | | | | | **0** | | | | | **2**  **493**  **811,**  **21** | | | | **0** | | | | **0** | | | | | **2**  **493**  **811,**  **21** | | | **0** | | | | **0** | | |
| 36 | **Подпрограмма «Безопасность дорожного движения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | **Задача № 1 Развитие системы предупреждения правонарушений и формирования безопасного поведения участников дорожного движения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 38 | Организация обследования школьных маршрутов | | 2016 | | 2016 | | - | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Проведение рейдов, направленных на снижение дорожно-транспортных происшествий и последствий от них | | 2016 | | 2016 | | - | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | Приведение в нормативное состояние пешеходных переходов, в соответствии с ГОСТом, на территории:  Леннского,  Мазунинского, Усть-Турского, Бырминского, Тихановского сельских поселений | | 2016 | | - | | - | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
| 41 | **Итого по Задаче № 1** | | | | | | | | | **0** | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | | **0** | | | | | **0** | | | | **0** | | | | **0** | | | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | | |
| 42 | **Задача № 2 Организация практических занятий по правилам дорожного движения в образовательных учреждениях Кунгурского района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | Участие во Всероссийской акции «Внимание: дети!» | | 2016 | | 2016 | |  | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | Проведение акций направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | | 2016 | | 2016 | |  | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | Проведение районных и участие в краевых соревнованиях «Безопасное колесо» | | 2016 | | 2016 | |  | | | 10  000 | 0 | | | 0 | | | 10  000 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 10  000 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 10  000 | | | 0 | | | | 0 | | |
| 46 | **Итого по Задаче № 2** | | | | | | | | | **10**  **000** | **0** | | | **0** | | | **10**  **000** | | | **0** | | | | | **0** | | | | | **10**  **000** | | | | **0** | | | | **0** | | | | | **10**  **000** | | | **0** | | | | **0** | | |
| 47 | **Всего по Подпрограмме 2 «Безопасность дорожного движения»** | | | | | | | | | **10**  **000** | **0** | | | **0** | | | **10**  **000** | | | **0** | | | | | **0** | | | | | **10**  **000** | | | | **0** | | | | **0** | | | | | **10**  **000** | | | **0** | | | | **0** | | |
| 48 | **Подпрограмма «Пожарная безопасность»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | **Задача № 1 Проведение информационных, организационных мероприятий по формированию культуры пожаробезопасного поведения населения Кунгурского района, повышение уровня профессиональной подготовки добровольной пожарной охраны** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | Проведение анализа обстановки с пожарами и последствиями от них на территории Кунгурского муниципального района | | 2016 | | 2016 | | - | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Освещение мероприятий по профилактике пожаров в средствах массовой информации | | 2016 | | 2016 | | - | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | Проведение анализа прикрытия населенных пунктов Кунгурского муниципального района подразделениями пожарной охраны согласно ФЗ-123 «Технических регламент о требованиях пожарной безопасности» | | 2016 | | 2016 | | - | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | Изготовление памяток о мерах пожарной безопасности для населения | | 2016 | | 2016 | | - | | | 10  000 | 0 | | | 0 | | | 10  000 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 10  000 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 10  000 | | | 0 | | | | 0 | | |
| 54 | Размещение в средствах массовой информации (радио, телевидение, газета), информации на противопожарную тематику | | 2016 | | 2016 | |  | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | Проведение рейдов по обследованию жилого сектора на состояние противопожарной безопасности | | 2016 | | 2016 | |  | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | **Итого по Задаче № 1** | | | | | | | | | **10**  **000** | **0** | | | **0** | | | **10**  **000** | | | **0** | | | | | **0** | | | | | **10**  **000** | | | | **0** | | | | **0** | | | | | **10**  **000** | | | **0** | | | | **0** | | |
| 57 | **Задача № 2 Оснащение подразделений добровольной охраны на территории Кунгурского района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 58 | **Итого по Задаче № 2** | | | | | | | | | **0** | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | | **0** | | | | | **0** | | | | **0** | | | | **0** | | | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | | |
| 59 | **Задача № 3 Содержание в исправном состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения на территориях сельских поселений Кунгурского района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | Проведение анализа состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территориях сельских поселений Кунгурского муниципального района | | 2016 | | 2016 | |  | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | Строительство(реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность | | 2016 | | - | | - | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
| 62 | Обустройство пожарных водоемов в сельских поселениях - установка пожарных емкостей | | 2016 | | 2016 | | - | | | 150000 | 0 | | | 0 | | | 150  000 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 150000 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 150000 | | | 0 | | | | 0 | | |
| 63 | Ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения – ремонт пожарного пирса и подъездных путей в д. Шаква | | 2016 | | 2016 | | - | | | 126940,16 | 0 | | | 0 | | | 126  940,16 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 126940,16 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 126940,16 | | | 0 | | | | 0 | | |
| 64 | **Итого по Задаче № 3** | | | | | | | | | **276**  **940,**  **16** | **0** | | | **0** | | | **276**  **940,**  **16** | | | **0** | | | | | **0** | | | | | **276**  **940,**  **16** | | | | **0** | | | | **0** | | | | | **276**  **940,**  **16** | | | **0** | | | | **0** | | |
| 65 | **Задача №4 «Оборудование жилых помещений извещателями ДИП – 142 для обнаружения загораний в местах проживания семей входящих в группы риска** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | Приобретение и установка извещателей пожарных дымовых оптико-электронных автономных ДИП – 142 | | 2016 | | 2016 | | - | | | 17  000 | 0 | | | 0 | | | 17  000 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 17  000 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 17  000 | | | 0 | | | | 0 | | |
| 67 | **Итого по задаче №4** | | | | | | | | | **17**  **000** | **0** | | | **0** | | | **17**  **000** | | | **0** | | | | | **0** | | | | | **17**  **000** | | | | **0** | | | | **0** | | | | | **17**  **000** | | | **0** | | | | **0** | | |
| 68 | **Всего по подпрограмме 3 «Пожарная безопасность»** | | | | | | | | | **303**  **940,**  **16** | **0** | | | **0** | | | **303**  **940,**  **16** | | | **0** | | | | | **0** | | | | | **303**  **940,**  **16** | | | | **0** | | | | **0** | | | | | **303**  **940,**  **16** | | | **0** | | | | **0** | | |
| 69 | **Подпрограмма 4 « Работа с несовершеннолетними»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | **Задача № 1 Организация профилактики преступлений, безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | Создание районной психологической службы | | 2016 | | 2016 | | - | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | Изготовление тематического видеоролика «Как уберечь ребенка от гибели» | | 2016 | | 2016 | | - | | | 5  000 | 0 | | | 0 | | | 5  000 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 5  000 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 5  000 | | | 0 | | | | 0 | | |
| 73 | **Итого по Задаче № 1** | | | | | | | | | **5**  **000** | **0** | | | **0** | | | **5**  **000** | | | **0** | | | | | **0** | | | | | **5**  **000** | | | | **0** | | | | **0** | | | | | **5**  **000** | | | **0** | | | | **0** | | |
| 74 | **Задача № 2 Организация досуга, активизация деятельности детских и молодежных объединений с целью вовлечения в них несовершеннолетних** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи | | 2016 | | 2016 | |  | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | **Итого по Задаче № 2** | | | | | | | | | **0** | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | | **0** | | | | | **0** | | | | **0** | | | | **0** | | | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | | |
| 77 | **Итого по Подпрограмме 4 «Работа с несовершеннолетними»** | | | | | |  | | | **5**  **000** | **0** | | | **0** | | | **5**  **000** | | | **0** | | | | | **0** | | | | | **5**  **000** | | | | **0** | | | | **0** | | | | | **5**  **000** | | | **0** | | | | **0** | | |
| 78 | **Подпрограмма 5 «защита населения и территории Кунгурского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | **Задача № 1 Улучшение обстановки по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | Участие в командно-штабных учениях с органами управления и силами районного звена ТП РСЧС | | 2016 | | 2016 | |  | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | Публикация материалов в средствах массовой информации с пропагандой действий населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени | | 2016 | | 2016 | | - | | | 35  500 | 0 | | | 0 | | | 35  500 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 35  500 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 35  500 | | | 0 | | | | 0 | | |
| 82 | Приобретение и установка оборудования для организации прямой связи ЕДДС Кунгурского района с объектами массовогопребывания людей (учреждения образования) | | 2016 | | 2016 | | - | | | 40  000 | 0 | | | 0 | | | 40  000 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 40  000 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 40  000 | | | 0 | | | | 0 | | |
| 83 | Приобретение спасательного инвентаря (инструмента) в передвижной пункт управления районного звена ТПРС | | 2016 | | 2016 | | - | | | 221350 | 0 | | | 0 | | | 221350 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 221350 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 221350 | | | 0 | | | | 0 | | |
| 84 | Обучение руководства и должностных лиц гражданской обороны и районного звена ТП РСЧС | | 2016 | | 2016 | | - | | | 18  500 | 0 | | | 0 | | | 18  500 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 18  500 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 18  500 | | | 0 | | | | 0 | | |
| 85 | Приобретение и установка звуковой сигнализации (извещатели) для оповещения населения в сельских поселениях | | 2016 | | 2016 | | - | | | 150000 | 0 | | | 0 | | | 150  000 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 150000 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 150000 | | | 0 | | | | 0 | | |
| 86 | **Итого по Задаче № 1** | | | | | | | | | **465**  **350** | **0** | | | **0** | | | **465**  **350** | | | **0** | | | | | **0** | | | | | **465**  **350** | | | | **0** | | | | **0** | | | | | **465**  **350** | | | **0** | | | | **0** | | |
| 87 | **Задача № 2 Организация безопасности людей на водных объектах** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | Разработка нормативных правовых актов по вопросам безопасности на водных объектах, антитеррористической защищенности | | 2016 | | 2016 | |  | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | Изготовление памяток о поведении населения на воде и в период паводка (наводнения) | | 2016 | | 2016 | | - | | | 10  000 | 0 | | | 0 | | | 10  000 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 10  000 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 10  000 | | | 0 | | | | 0 | | |
| 90 | **Итого по Задаче № 2** | | | | | | | | | **10**  **000** | **0** | | | **0** | | | **10**  **000** | | | **0** | | | | | **0** | | | | | **10**  **000** | | | | **0** | | | | **0** | | | | | **10**  **000** | | | **0** | | | | **0** | | |
| 91 | **Задача №3 «Создание и оснащение районного звена ТПРСЧС к выполнению задач по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | Оснащение аварийно-спасательного формирования | | 2016 | | - | | - | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
| 93 | **Итого по задаче №3** | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | | | 0 | | | | 0 | | |
| 94 | **Итого по Подпрограмме 5 «Защита населения и территории Кунгурского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | | | | | | | | | **475**  **350** | **0** | | | **0** | | | **475**  **350** | | | **0** | | | | | **0** | | | | | **475**  **350** | | | | **0** | | | | **0** | | | | | **475**  **350** | | | **0** | | | | **0** | | |
| 95 | **Подпрограмма 6 «Мобилизационная подготовка, мобилизация и защита сведений отнесенных к государственной тайне, организация и ведение секретного делопроизводства»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | **Задаче № 1 Мобилизационная подготовка муниципального образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | **Итого по Задаче № 1** | | | | | | | | | **0** | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | | **0** | | | | | **0** | | | | **0** | | | | **0** | | | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | | |
| 98 | **Задача № 2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | **Итого по Задаче № 2** | | | | | | | | | **0** | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | | **0** | | | | | **0** | | | | **0** | | | | **0** | | | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | | |
| 100 | **Итого по Подпрограмме 6 «Мобилизационная подготовка, мобилизация и защита сведений к государственной тайне, организация и ведение секретного делопроизводства»** | | | | | | | | | **0** | **0** | | | **0** | | | **0** | | | **0** | | | | | **0** | | | | | **0** | | | | **0** | | | | **0** | | | | | **0** | | | **0** | | | | **0** | | |
| 101 | **Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | **Задача №1 Создание условий для реализации полномочий МКУ «ЦОБ» в сфере гражданской обороны, обеспечения защиты населения и территорий Кунгурского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, стихийных бедствий, обеспечения безопасности людей на водных объектах а так же террористических актов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | Обеспечение выполнения функций МКУ «ЦОБ» на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения | | 2016 | | 2016 | | - | | | 5  042171 | 0 | | | 0 | | | 5  042171 | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 5  042171 | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 5  042171 | | | 0 | | | | 0 | | |
| 104 | **Итого по задаче 1** | | | | | | | | | **5**  **042171** | **0** | | | **0** | | | **5**  **042**  **171** | | | **0** | | | | | **0** | | | | | **5**  **042171** | | | | **0** | | | | **0** | | | | | **5**  **042171** | | | **0** | | | | **0** | | |
| 105 | **Итого по программе 7«Обеспечение реализации муниципальной программы»** | | | | | | | | | **5**  **042171** | **0** | | | **0** | | | **5**  **042**  **171** | | | **0** | | | | | **0** | | | | | **5**  **042171** | | | | **0** | | | | **0** | | | | | **5**  **042171** | | | **0** | | | | **0** | | |
| 106 | **Всего по программе** | | | | | | | | | **8**  **335**  **966,**  **16** | **0** | | | **0** | | | **8**  **335**  **966,**  **16** | | | **0** | | | | | **0** | | | | | **8**  **330**  **272,**  **37** | | | | **0** | | | | **0** | | | | | **8**  **330**  **272,**  **37** | | | **0** | | | | **0** | | |

**2. Результаты выполнения. Итоги выполнения мероприятий, указываются причины не выполнения утвержденных мероприятий или их несвоевременного выполнения, причины нарушения сроков**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий утвержденных Муниципальной программой** | **Краткое описание выполненного мероприятия** | **Выполнено/**  **не выполнено** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Проведение анализа по профилактике правонарушений | Совместно с МО МВД России «Кунгурский» проводится анализ о состоянии преступности и правопорядка на территории Кунгурского муниципального района ежеквартально. | выполнено |
| 2 | Проведение профилактических мероприятий по снижению количества имущественных преступлений (кражи, грабежи и др.) | Участвовали в рейдах по профилактике и снижению количества имущественных преступлений совместно с сотрудниками МО МВД России «Кунгурский» | выполнено |
| 3 | Проведение рейдов, ОПМ: «Подросток»; «Весна»; «Осень»; «Лидер»; «Без наркотиков»; «Беспризорник» | Участие в проведении рейдов и ОПМ совместно с Управлением образования и отделом по защите прав детей КМР | выполнено |
| 4 | Организация работы общественных комиссий по делам несовершеннолетних и заушите их прав при сельских поселениях | Работа комиссий по делам несовершеннолетних с привлечением сотрудников МО МВД России «Кунгурский» | выполнено |
| 5 | Приобретение и установка оборудования для оснащения автоматизированного рабочего места диспетчера 112 (АРМ – 112) | В октябре 2016 года приобретено оборудование для оснащения автоматизированного рабочего места диспетчера 112 (АРМ – 112) в ЕДДС КМР | выполнено |
| 6 | Приобретение металлоискателя для обеспечения общественной безопасности при проведении массовых мероприятий | В сентябре 2016 года приобретено 3 металлоискателя для обеспечения общественной безопасности при проведении массовых мероприятий | выполнено |
| 7 | Проведение оперативно-профилактических мероприятий направленных на:  - выявление и устранение причин и условий, способствующих преступным посягательствам;  - пресечение безлицензионного ввоза алкогольной продукции, а также проверки мест их продажи | Существует «телефон «горячей линии» ЕДДС Кунгурского муниципального района на который население сообщает информацию о всех фактах преступных посягательств и незаконной продажи алкогольной продукции с последующим реагированием на данную информацию сотрудников МО МВД России «Кунгурский» | выполнено |
| 8 | Изготовление печатных материалов (листовки, буклеты, флаеры и др.) по профилактике алкоголизма, наркомании и имущественных преступлений | Изготовление памяток:  Наркомания – 8 500 шт. (октябрь 2016 года)  Имущественные преступления – 2 000 шт. (июнь 2016 года) | выполнено |
| 9 | Проведение мероприятий по выявлению и уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений | При встречах с населением проведена разъяснительная работа с незаконным культивированием, а так же мер по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений. | выполнено |
| 10 | Изготовление тематических фильмов по вопросам «Профилактика наркомании, Профилактика алкоголизма» | Изготовлен видеофильм «Профилактика наркомании, профилактика алкоголизма» | выполнено |
| 11 | Осуществление мониторинга распространения наркомании по МО | Сбор и обобщение информации, передача данной информации в правоохранительные органы  На территории муниципального образования, предприятиях, учреждениях и организациях распространены листовки в количестве 1900 штук «Сообщи, где торгуют смертью» с указанием номеров телефонов доверия МО МВД России «Кунгурский» и ЕДДС Кунгурского муниципального района. | выполнено |
| 12 | Проведение анализа и подготовка ежеквартальных отчетов об организации антинаркотической деятельности | Проведено 3 заседания антинаркотической комиссии. Ежеквартальный анализ работы антинаркотической комиссии с последующим отчетом в министерство общественной безопасности | выполнено |
| 13 | Организация и проведение акций приуроченных к:  -Всемирному дню со СПИДом;  -Международному дню памяти людей умерших от СПИДа;  - Дню детства;  -Дню здоровья;  -Дню молодежи. | Участие в проведении мероприятий | выполнено |
| 14 | Участие в реализации проектов и профилактических программ по волонтерскому движению молодежи | Информационное обеспечение и участие в реализации проектов и профилактических программ по волонтерскому движению молодежи | выполнено |
| 15 | Привлечение к занятиям спортом подростков, в том числе состоящих на различных видах учета | Проведение различных игр и мероприятий с привлечением подростков | выполнено |
| 16 | Размещение в сети Интернет информационных материалов по вопросам формирования здорового образа жизни профилактике наркомании в том числе ориентированных на подростков, родителей | Постоянное размещение в сети интернет, социальных сетях информационных материалов по вопросам формирования здорового образа жизни профилактике наркомании в том числе ориентированных на подростков, родителей | выполнено |
| 17 | Организация работы площадок с дневным пребыванием детей по месту жительства в летний период | Организация работы детских площадок при образовательных учреждениях в летний период | выполнено |
| 18 | Осуществление взаимодействия правоохранительных органов и УФСКН путем обмена оперативной информации, а так же проведения совместных мероприятий | В рамках работы комиссий муниципального района происходит взаимодействие с правоохранительными органами и УФСКН путем обмена оперативной информации | выполнено |
| 19 | Проведение межведомственных рейдов по местам массового досуга молодежи с целью выявления фактов незаконного употребления, хранения и сбыта наркотических средств и психотропных веществ, лиц склоняющих несовершеннолетних к их употреблению | Проведение рейдов в местах массового досуга молодежи с привлечением сотрудников МО МВД России «Кунгурский» (Шадейское сельское поселение клуб «Жара» | выполнено |
| 20 | Проведение профилактической работы по склонению на добровольное лечение потребителей наркотических средств, особенно имеющих малолетних и несовершеннолетних детей | Разъяснительная работа с родителями по склонению на добровольное лечение потребителей наркотических средств, особенно имеющих малолетних и несовершеннолетних детей | выполнено |
| 21 | Проведение целенаправленной работы с родственниками лиц участвующими в реабилитационных программах | Совместная работа с работниками социальных служб с родственниками лиц участвующими в реабилитационных программах | выполнено |
| 22 | Организация и проведение информирования населения о возможностях участия в программах реабилитации и использованием Сертификата | Размещение информации о программах реабилитации о возможностях участия в программах реабилитации и использованием Сертификата | выполнено |
| 23 | Проведение мероприятий направленных на антитеррористическую защищенность объектов муниципальной собственности | Проводится разъяснительная работа с населением, руководителями и работниками предприятий различной формы собственности по вопросам усиления охраны объектов собственности. При встречах с населением представителями администрации совместно с сотрудниками МО МВД России «Кунгурский» проводится разъяснительная работа по действиям населения при угрозе или совершении террористических актов и экстремистских проявлений, так же данная информация размещается на территориях сельских поселений в наиболее посещаемых общественных местах. | выполнено |
| 24 | Размещение в средствах массовой информации материалов по информированию граждан о действиях при угрозе возникновения террористических актов | Информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности на территории муниципального района проходит через СМИ, в том числе на интернет сайтах и социальных сетях VK.com. Facebook.com. | выполнено |
| 25 | Изготовление и распространение памяток, листовок на тему «Антитеррористическая безопасность» | Изготовлены листовки на тему «Антитеррористическая безопасность» |  |
| 26 | Монтаж системы видеонаблюдения в рамках антитеррористической защищенности зданий | Установлена система видеонаблюдения в МБОУ ДОД «Калининская школа искусств» | выполнено |
| 27 | Организация обследования школьных маршрутов | Организация обследования школьных маршрутов проводится совместно с сотрудниками Управления образования | выполнено |
| 28 | Проведение рейдов, направленных на снижение дорожно-транспортных происшествий и последствий от них | Участие в проведении рейдов совместно с Управлением образования, КДН, направленных на снижение дорожно-транспортных происшествий и последствий от них | выполнено |
| 29 | Участие во Всероссийской акции «Внимание: дети!» | Проведение в учебных организациях мероприятий посвященных Всероссийской акции «Внимание: дети!» | выполнено |
| 30 | Проведение акций направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | Проведение в учебных организациях мероприятий посвященных направленных на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма | выполнено |
| 31 | Проведение районных и участие в краевых соревнованиях «Безопасное колесо» | 07 июня 2016 года прошли соревнования «Безопасное колесо» в Комсомольской школе | выполнено |
| 32 | Проведение анализа обстановки с пожарами и последствиями от них на территории Кунгурского муниципального района | В целях предупреждения пожаров и гибели на них людей на территории Кунгурского района разработан и утвержден «Комплексный план совместных действий по стабилизации обстановке с пожарами и последствий от них на территории Кунгурского муниципального района на 2016 год». С начала 2016 года с главами сельских поселений проводилась работа по стабилизации обстановке с пожарами и последствий от них. В адрес глав сельских поселений направлялись обзоры «Об обстановке с пожарами за 2016 год», даны рекомендации по мероприятиям направленным на противопожарную пропаганду и мерам пожарной безопасности. | выполнено |
| 33 | Освещение мероприятий по профилактике пожаров в средствах массовой информации | На сайте Администрации Кунгурского муниципального района в газете «Новости Кунгурского края» размещается информация по профилактике пожаров | выполнено |
| 34 | Проведение анализа прикрытия населенных пунктов Кунгурского муниципального района подразделениями пожарной охраны согласно ФЗ-123 «Технических регламент о требованиях пожарной безопасности» | Согласно плана основных мероприятий Кунгурского муниципального района Пермского края в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах проводится анализа прикрытия населенных пунктов Кунгурского муниципального района | выполнено |
| 35 | Изготовление памяток о мерах пожарной безопасности для населения | Изготовление памяток:  Пожарная Безопасность– 16 500 шт. (июль 2016 года) | выполнено |
| 36 | Размещение в средствах массовой информации (радио, телевидение, газета), информации на противопожарную тематику | На сайте Администрации Кунгурского муниципального района в газете «Новости Кунгурского края» размещается информация по профилактике пожаров | выполнено |
| 37 | Проведение рейдов по обследованию жилого сектора на состояние противопожарной безопасности | Рейды по обследованию жилого сектора на состояние противопожарной безопасности проводятся. На территории Кунгурского муниципального района совместно с представителями 13-ОНД, 143-ПЧ, МО МВД России «Кунгурский», «Отдела по защите прав детей», МКУ «ЦОБ» и сельских поселений еженедельно проводятся профилактические рейды в жилом секторе. Всего за время совместных рейдов с начала 2016 года посещено 142 семьи находящихся в социально – опасном положении, вручено более 450-ти памяток, листовок о мерах пожарной безопасности в жилье, проведено более 120-ти профилактических бесед по обучению населения мерам пожарной безопасности. | выполнено |
| 38 | Проведение анализа состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территориях сельских поселений Кунгурского муниципального района | Ежеквартально совместно с представителями 13-ОНД проводится анализ состояния источников наружного противопожарного водоснабжения на территориях сельских поселений Кунгурского муниципального района | выполнено |
| 39 | Обустройство пожарный водоемов в сельских поселениях | Установка пожарных емкостей в сельских поселениях | выполнено |
| 40 | Ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения | Ремонт пожарного пирса и подъездных путей в д. Шаква Моховского сельского поселения | выполнено |
| 41 | Приобретение и установка извещателей пожарных дымовых оптико-электронных автономных ДИП – 142 | Приобретено 20 извещателей пожарных дымовых оптико-электронных автономных ДИП – 142 в Насадское, Сергинское, Зарубинское, Моховское, Кыласовское, Ленское, Калининское, Мазунинское, Филипповское, Усть-Турское, Неволинское сельские поселения | выполнено |
| 42 | Создание районной психологической службы |  |  |
| 43 | Изготовление тематического видеоролика «Как уберечь ребенка от гибели» | Изготовлен видеоролик «Как уберечь ребенка от гибели» МАУ КДЦ демонстрируется на телевидении в программе Край ТВ | выполнено |
| 44 | Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи | С 19 октября по 25 октября 2016 года проводились краевые соревнования «Школа Безопасности 2016». Команда Комсомольской школы «ВДПО» по итогам соревнований заняла 2место в своей подгруппе. | выполнено |
| 45 | Участие в командно-штабных учениях с органами управления и силами районного звена ТП РСЧС | 25 августа 2016 года прошло командно-штабное учение с органами управления и силами районного звена ТП РСЧС при обрушении моста Шадейское сельское поселение (оценка - хорошо). | выполнено |
| 46 | Публикация материалов в средствах массовой информации с пропагандой действий населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени | Размещение материала в средствах массовой, интернет ресурсах информации с правилами и порядком действий населения при ЧС | выполнено |
| 47 | Приобретение и установка оборудования для организации прямой связи ЕДДС Кунгурского района с объектами массового пребывания людей (учреждения образования) | Приобретено и установлено оборудование для организации прямой связи ЕДДС Кунгурского района с объектами массового пребывания людей в Бажуковской и Истоковской школах | выполнено |
| 48 | Приобретение спасательного инвентаря (инструмента) в передвижной пункт управления районного звена ТПРС | Приобретен спасательный инвентарь для передвижного пункта управления в апреле-ноябре-декабре (лодка, мотор и т.д.) | выполнено |
| 49 | Обучение руководства и должностных лиц гражданской обороны и районного звена ТП РСЧС | Прошли обучение - председатель эвакокомисии, председатель ПУФ, члены КЧС- 3) | выполнено |
| 50 | Приобретение и установка звуковой сигнализации (извещатели) для оповещения населения в сельских поселениях | Приобретение и установка звуковой сигнализации (извещатели) для оповещения населения в Комсомольское, Насадское, Филипповское, Усть-турское, Сергинское сельские поселения в ноябре-декабре 2016 года | выполнено |
| 51 | Разработка нормативных правовых актов по вопросам безопасности на водных объектах, антитеррористической защищенности | В адрес глав сельских поселений муниципального района направлены письма с рекомендациями о принятии нормативно-правовых актов и документов по обеспечению безопасности людей на водных объектах. Всего принято 14 нормативно-правовых актов «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах в летний период 2016 года», в которых утверждены «Планы проведения месячника безопасности людей на водах на территории поселений» и определены участки береговой полосы для массового отдыха населения у воды. | выполнено |
| 52 | Изготовление памяток о поведении населения на воде и в период паводка (наводнения) | Изготовление памяток:  Паводок, безопасность на воде – 8 400 шт. (март 2016 года) | выполнено |
| 53 | Обеспечение выполнения функций МКУ «ЦОБ» на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения | Смета МКУ «ЦОБ» на 2016 год. | выполнено |

**4. Итоги реализации муниципальной программы (подпрограмм)**

**1) Оценка достижения целей и задач муниципальной программы (подпрограмм), достижение целевых показателей**

Оценка достижения целей и задач муниципальной программы достигается путем выполнения мероприятий и достижением целевых показателей к данным мероприятиям.

**2) Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей**

**Целевые показатели Подпрограмм**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевой показатель, ед. измерения** | **Плановое значение** | **Фактическое значение** | **Отклонение, %** | **Причины отклонения от планового значения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **Подпрограмма № 1 «Профилактика правонарушений»** | | | | |
|  | Уровень преступности, чел. на 10 тыс. населения | 140 | 133,5 | -6,5  104,9 | Показатель выполнен |
|  | Количество лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, чел. | 74 | 214 | +140  34,6 | Показатель не выполнен |
|  | Количество ранее судимых лиц, совершивших преступления, чел. | 124 | 100 | -24  124 | Показатель выполнен |
|  | Доля разработанных паспортов от общего количества объектов, % | 80 | 100 | +20  125 | Показатель выполнен |
|  | **Подпрограмма № 2 «Безопасность дорожного движения»** | | | | |
|  | Количество дорожно-транспортных происшествий, ед. | 105 | 97 | -8  108,2 | Показатель выполнен |
|  | Количество людей, погибших в дорожно-транспортном происшествии, чел. | 28 | 15 | -13  186,7 | Показатель выполнен |
|  | Количество людей, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии, чел. | 125 | 152 | +27  82,2 | Показатель не выполнен |
|  | **Подпрограмма 3 «Пожарная безопасность»** | | | | |
|  | Количество пожаров на территории Кунгурского муниципального района, ед. | 35 | 51 | +16  68,6 | Показатель выполнен |
|  | Количество погибших людей на пожарах, чел. на 10 тыс. населения | 2,6 | 2,58 | -0,02  100,8 | Показатель выполнен |
|  | Количество населения, получившего травмы на пожарах, чел. на 10 тыс. населения | 1,4 | 0,7 | -0,7  200 | Показатель выполнен |
|  | **Подпрограмма 4 «Работа с несовершеннолетними»** | | | | |
|  | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления, чел. | 27 | 30 | +3  90 | Показатель не выполнен |
|  | Количество преступлений, совершивших несовершеннолетними, ед. | 24 | 27 | +3  88,9 | Показатель не выполнен |
|  | Количество детей состоящих в «группе риска», чел. | 750 | 552 | -198  135,8 | Показатель выполнен |
|  | **Подпрограмма 5 «Защита населения и территории Кунгурского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | | | | |
|  | Количество погибших при чрезвычайных ситуациях, чел. на 10 тыс. населения | 0,9 | 0 | -0,9  100 | Показатель выполнен |
|  | Количество людей, погибших на водных объектах, чел. на 10 тыс. населения. | 1,2 | 1,17 | -0,03  102,5 | Показатель выполнен |
|  | Готовность аварийно-спасательного формирования к реагированию по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Кунгурского района, % | 70 | 70 | -  100 | Показатель выполнен |
|  | **Подпрограмма 6 «Мобилизационная подготовка, мобилизация и защита сведений отнесенных к государственной тайне, организация и ведение секретного делопроизводства»** | | | | |
|  | Готовность Кунгурского муниципального района к защите от вооруженного нападения, удовлетворения нужд населения в военное время, защита сведений отнесенных к государственной тайне, да | да | да | 100 | Показатель выполнен |

**Целевые показатели Программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевой показатель, ед. измерения** | **Плановое значение** | **Фактическое значение** | **Отклонение, %** | **Причины отклонения от планового значения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | Уровень преступности, чел. на 10 тыс. населения | 140 | 133,5 | -6,5  104,9 | Показатель выполнен |
|  | Количество людей, погибших в дорожно-транспортном происшествии, чел. | 28 | 15 | -13  186,7 | Показатель выполнен |
|  | Количество погибших людей на пожарах, чел. на 10 тыс. населения | 2,6 | 2,58 | -0,02  100,8 | Показатель выполнен |
|  | Количество несовершеннолетних, совершивших преступления, чел. | 27 | 30 | +3  90 | Показатель не выполнен |
|  | Количество людей, погибших на водных объектах, чел. на 10 тыс. населения. | 1,2 | 1,17 | -0,03  102,5 | Показатель выполнен |
|  | Готовность Кунгурского муниципального района к защите от вооруженного нападения, удовлетворения нужд населения в военное время, защита сведений отнесенных к государственной тайне, да | да | да | 100 | Показатель выполнен |

**3) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (Подпрограмм)**

Факторов, повлиявших на ход реализации Программы нет.

**4) Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объемы и источники финансирования** | | **% исполнения** | **Причины не освоения бюджетных средств** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Бюджет Кунгурского**  **муниципального района (руб.)**  **в том числе по Подпрограммам** | План  **8 335 966,16** | **99,9** | Не освоено 5 693,79 руб. в результате экономии |
| Факт  **8 330 272,37** |
| Подпрограмма 1 Профилактика правонарушений | план  2 499 505 | 99,8 | Не освоено 5 693,79 руб. в результате экономии |
| 2 493 811,21 |
| Подпрограмма 2 Безопасность дорожного движения | план  10 000 | 100 | Средства местного бюджета полностью освоены |
| факт  10 000 |
| Подпрограмма 3 Пожарная безопасность | план  303 940,16 | 100 | Средства местного бюджета полностью освоены |
| факт  303 940,16 |
| Подпрограмма 4 Работа с несовершеннолетними | план  5 000 | 100 | Средства местного бюджета полностью освоены |
| факт  5 000 |
| Подпрограмма 5 Защита населения и территории Кунгурского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | план  475 350 | 100 | Средства местного бюджета полностью освоены |
| факт  475 350 |
| Подпрограмма 6 Обеспечение реализации муниципальной программы | план  5 042 171 | 100 | Средства местного бюджета полностью освоены |
| факт  5 042 171 |

**5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:**

- Постановление администрации Кунгурского муниципального района № 565-01-10 от 10.11.2015 «О внесении изменений в муниципальную программу «Общественная безопасность на территории Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 14.09.2015 года № 454-01-10»;

- Постановление администрации Кунгурского муниципального района № 177-01-10 от 13.04.2016 «О внесении изменений в муниципальную программу «Общественная безопасность на территории Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 14.09.2015 года № 454-01-10»;

- Постановление администрации Кунгурского муниципального района № 307-01-10 от 22.06.2016 «О внесении изменений в муниципальную программу «Общественная безопасность на территории Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 14.09.2015 года № 454-01-10»;

- Постановление администрации Кунгурского муниципального района № 359-01-10 от 12.07.2016 «О внесении изменений в муниципальную программу «Общественная безопасность на территории Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 14.09.2015 года № 454-01-10»;

- Постановление администрации Кунгурского муниципального района № 422-01-10 от 05.08.2016 «О внесении изменений в муниципальную программу «Общественная безопасность на территории Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 14.09.2015 года № 454-01-10»;

- Постановление администрации Кунгурского муниципального района № 625-01-10 от 14.11.2016 «О внесении изменений в муниципальную программу «Общественная безопасность на территории Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 14.09.2015 года № 454-01-10»;

- Постановление администрации Кунгурского муниципального района № 91-271-01-01 от 15.02.2017 «О внесении изменений в муниципальную программу «Общественная безопасность на территории Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 14.09.2015 года № 454-01-10».

**6. Оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности осуществляется по следующим направлениям:

- степень достижения запланированных результатов муниципальной программы (оценка результативности);

- степень полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных ассигнований);

- эффективность использования бюджетных ассигнований (оценка экономической эффективности достижения результатов);

- эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы).

**Оценка результативности:**

**Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом**

**= (104,9 + 186,7 + 100,8 + 90 + 102,5 + 100) / 6 = 684,9 / 6 = 114,2**

**Оценка полноты использования бюджетных ассигнований:**

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

**= 8 330 272,37 / 8 335 966,16 = 99,9**

**Оценка экономической эффективности достижения результатов**

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

**= 114,2 / 99,9 = 114,3**

**Эффективность реализации муниципальной программы:**

Расчет эффективности реализации муниципальной программы

**= 114,2 + 99,9 + 114,3 = 328,4**

**При оценке эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:**

| **№ п/п** | **Числовое значение показателя эффективности (Э)** | **Качественная характеристика реализации муниципальной программы** | **Выводы о реализации муниципальной программы** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Э≥300 | Эффективная | Продолжение реализации Муниципальной программы |

**6.1. Оценки эффективности реализации Подпрограммы 1 Профилактика правонарушений**

**Оценка результативности:**

**Расчет результативности реализации подпрограммы в целом**

**= (104,9 + 34,6 + 124 + 125) / 4 = 388,5 / 4 = 97,1**

**Оценка полноты использования бюджетных ассигнований:**

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы

**= 2 493 811,21 / 2 499 505 = 99,8**

**Оценка экономической эффективности достижения результатов**

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы

**= 97,1 / 99,8 = 97,3**

**Эффективность реализации подпрограммы:**

Расчет эффективности реализации подпрограммы

**= 97,1 + 99,8 + 97,3 = 294,5**

**При оценке эффективности реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии:**

| **№ п/п** | **Числовое значение показателя эффективности (Э)** | **Качественная характеристика реализации подпрограммы** | **Выводы о реализации подпрограммы** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 280≤Э<300 | Малоэффективная | Необходим пересмотр подпрограммы в части перераспределения объемов финансирования, корректировки целевых показателей, программных мероприятий с целью повышения эффективности реализации подпрограммы |

**6.2. Оценки эффективности реализации Подпрограммы 2 Безопасность дорожного движения**

**Оценка результативности:**

**Расчет результативности реализации подпрограммы в целом**

**= (108,2 + 186,7 + 82,2) / 3 = 377,1 / 3 = 125,7**

**Оценка полноты использования бюджетных ассигнований:**

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы

**= 10 000 / 10 000 = 100**

**Оценка экономической эффективности достижения результатов**

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы

**= 125,7 / 100 = 125,7**

**Эффективность реализации подпрограммы:**

Расчет эффективности реализации подпрограммы

**= 125,7 + 100 + 125,7 = 351,4**

**При оценке эффективности реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии:**

| **№ п/п** | **Числовое значение показателя эффективности (Э)** | **Качественная характеристика реализации подпрограммы** | **Выводы о реализации подпрограммы** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Э≥300 | Эффективная | Продолжение реализации подпрограммы |

**6.3. Оценки эффективности реализации Подпрограммы 3 Пожарная безопасность**

**Оценка результативности:**

**Расчет результативности реализации подпрограммы в целом**

**= (68,6 + 100,8 + 200) / 3 = 369,4 / 3 = 123,1**

**Оценка полноты использования бюджетных ассигнований:**

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы

**= 303 940,16 / 303 940,16 = 100**

**Оценка экономической эффективности достижения результатов**

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы

**= 123,1 / 100 = 123,1**

**Эффективность реализации подпрограммы:**

Расчет эффективности реализации подпрограммы

**= 123,1 + 100 + 123,1 = 346,2**

**При оценке эффективности реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии:**

| **№ п/п** | **Числовое значение показателя эффективности (Э)** | **Качественная характеристика реализации подпрограммы** | **Выводы о реализации подпрограммы** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Э≥300 | Эффективная | Продолжение реализации подпрограммы |

**6.4. Оценки эффективности реализации Подпрограммы 4 Работа с несовершеннолетними**

**Оценка результативности:**

**Расчет результативности реализации подпрограммы в целом**

**= (90 + 88,9 + 135,8) / 3 = 314,7 / 3 = 104,9**

**Оценка полноты использования бюджетных ассигнований:**

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы

**= 5 000 / 5 000 = 100**

**Оценка экономической эффективности достижения результатов**

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы

**= 104,9 / 100 = 104,9**

**Эффективность реализации подпрограммы:**

Расчет эффективности реализации подпрограммы

**= 104,9 + 100 + 104,9 = 309,8**

**При оценке эффективности реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии:**

| **№ п/п** | **Числовое значение показателя эффективности (Э)** | **Качественная характеристика реализации подпрограммы** | **Выводы о реализации подпрограммы** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Э≥300 | Эффективная | Продолжение реализации подпрограммы |

**6.5. Оценки эффективности реализации Подпрограммы 5 Защита населения и территории Кунгурского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера**

**Оценка результативности:**

**Расчет результативности реализации подпрограммы в целом**

**= (100 + 102,5 + 100) / 3 = 302,5 / 3 = 100,8**

**Оценка полноты использования бюджетных ассигнований:**

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы

**= 475 350 / 475 350 = 100**

**Оценка экономической эффективности достижения результатов**

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы

**= 100,8 / 100 = 100,8**

**Эффективность реализации подпрограммы:**

Расчет эффективности реализации подпрограммы

**= 100,8 + 100 + 100,8 = 301,6**

**При оценке эффективности реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии:**

| **№ п/п** | **Числовое значение показателя эффективности (Э)** | **Качественная характеристика реализации подпрограммы** | **Выводы о реализации подпрограммы** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Э≥300 | Эффективная | Продолжение реализации подпрограммы |

**6.6. Оценки эффективности реализации Подпрограммы 6 Обеспечение реализации муниципальной программы**

**Оценка результативности:**

**Расчет результативности реализации подпрограммы в целом**

**= (100) / 1 = 100**

**Оценка полноты использования бюджетных ассигнований:**

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы

**= 5 042 171 / 5 042 171 = 100**

**Оценка экономической эффективности достижения результатов**

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

**= 100 / 100 = 100**

**Эффективность реализации подпрограммы:**

Расчет эффективности реализации подпрограммы

**= 100 + 100 + 100 = 300**

**При оценке эффективности реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии:**

| **№ п/п** | **Числовое значение показателя эффективности (Э)** | **Качественная характеристика реализации подпрограммы** | **Выводы о реализации подпрограммы** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Э≥300 | Эффективная | Продолжение реализации подпрограммы |

Ответственный за реализацию мероприятий муниципальной программы Ваганов Артем Сергеевич, тел. /34271/ 6-45-71

Ответственный за проверку муниципальной программы Н.Б. Ярушина /34271/6-45-96

06.02.2017 г.