**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Кунгурского муниципального района»**

**за 2017 года**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель** | **Управление внутренней политики**  **Кунгурского муниципального района** |

**1. Основания для реализации муниципальной программы:**

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 17.08.2015 №392-01-10 « «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Кунгурского муниципального района».

**2. Отчет об освоении выделенных денежных средств и выполнении мероприятий муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование утвержденных мероприятий** | **Сроки выполнения год** | | | **Планируемое финансирование мероприятий** | | | | | | **Фактическое финансирование мероприятий** | | | | | |
| **Плановое окончание** | **Фактическое окончание** | **Отклонение, дней** | **всего** | **в том числе** | | | | | **всего** | **в том числе** | | | | |
| **ФБ** | **КБ** | **РБ** | **БП** | **внебюд. источники** | **ФБ** | **КБ** | **РБ** | **БП** | **внебюд. источники** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| **1.** | **Задача № 1 Совершенствование системы управления и координации органов местного самоуправления и институтов гражданского общества при реализации национальной политики в Кунгурском муниципальном районе** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1. Организация и проведение мониторинга межнациональных и межконфессиональных процессов на территории Кунгурского муниципального района | 2017 | 2017 | - | 191  970 | - | 111 970 | 80  000 | - | - | 191 970 | - | 111 970 | 80 000 | - | - |
|  | Мероприятие 2.  Организация и проведение социального исследования на территории Кунгурского муниципального района | 2017 | 2017 | - | 130 000 | 0 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 130 000 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 3.  Организация заседаний рабочей группы оперативного реагирования на конфликтные и предконфликтные ситуации в Кунгурском районе | 2017 | 2017 | - | Финансирование не требуется | | | | | | Финансирование не требуется | | | | | |
|  | Мероприятие 4.  Привлечение к работе в заседаниях рабочей группы оперативного реагирования иных экспертно-консультативных органах представителей НКО | 2017 | 2017 | - | Финансирование не требуется | | | | | | Финансирование не требуется | | | | | |
|  | Мероприятие 5.  Проведение совещаний, семинаров, круглых столов с руководителями муниципальных учреждений по вопросам предупреждения межнациональных конфликтов | 2017 | 2017 | - | Финансирование не требуется | | | | | | Финансирование не требуется | | | | | |
|  | **Итого по Задаче 1** | | | | **321 970** | **-** | **111**  **970** | **210 000** | **-** | **-** | **321 970** | **-** | **111 970** | **210 000** | **-** | **-** |
|  | **Задача № 2 Сохранение и развитие духовного и культурного потенциала народов, проживающих на территории Кунгурского муниципального района, на основе идей межэтнического и межконфессионального согласия** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1. Информирование населения через средства массовой информации Кунгурского муниципального района о планируемых и проведенных мероприятиях в области межнациональных и межконфессиональных отношений | 2017 | 2017 | - | 66 200 | - | 40  000 | 26  200 | - | - | 60  000 | - | 40  000 | 26  200 | - | - |
|  | Мероприятие 2.  Обучение муниципальных служащих по вопросам межнациональных отношений и участие делегаций Кунгурского муниципального района в форумах | 2017 | 2017 | - | 63 800 | - | - | 63 800 | - | - | 63 800 | - | - | 63 800 | - | - |
|  | Мероприятие 3. Реализация образовательных и воспитательных мероприятий, направленных на распространение знаний о народах России | 2017 | 2017 | - | 390 000 | - | 40 000 | 350 000 | - | - | 390 000 | - | 40  000 | 350  000 | - | - |
|  | Мероприятие 4. Участие делегаций Кунгурского муниципального района в ярмарках и выставках. | 2017 | 2017 | - | 120 000 | - | - | 120 000 | - | - | 120 000 | - | - | 120 000 | - | - |
|  | **Итого по Задаче 2** | | | | **640 000** | **-** | **80 000** | **560 000** | **-** | **-** | **640 000** | **-** | **80**  **000** | **560 000** | **-** | **-** |
|  | **Задача № 3 Содействие этнокультурному многообразию народов России, проживающих в Кунгурском муниципальном районе** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1. Организация и проведение традиционных народных праздников, массовых мероприятий и культурных акций для народов России, проживающих на территории Кунгурского муниципального района | 2017 | 2017 | - | 167 980 | - | 87 980 | 80 000 | - | - | 167 980 | - | 87 980 | 80 000 | - | - |
|  | Мероприятие 2.  Организация и проведение торжественных мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории народов России | 2017 | 2017 | - | 60 000 | - | 40 000 | 20 000 | - | - | 60 000 | - | 40 000 | 20 000 | - | - |
|  | Мероприятие 3. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню русского языка | 2017 | 2017 | - | 20 000 | - | - | 20 000 | - |  | 20 000 | - | - | 20 000 | - | - |
|  | Мероприятие 4.  Организация и проведение мероприятий по поддержке национальных видов спорта | 2017 | 2017 | - | 20 000 | - | - | 20 000 | - | - | 20 000 | - | - | 20 000 | - | - |
| **Итого по Задаче № 3** | | | | | **267 980** | **-** | **127 980** | **140 000** | **-** | **-** | **267 980** | **-** | **127 980** | **140 000** | **-** | **-** |
| **Всего по программе** | | | | | **1**  **229 950** | **-** | **319 950** | **910 000** | **-** | **-** | **1**  **229**  **950** | **-** | **319 950** | **910 000** | **-** | **-** |

**3. Результаты выполнения. Итоги выполнения мероприятий, указываются причины невыполнения утвержденных мероприятий или их несвоевременного выполнения, причины нарушения сроков**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Краткое описание выполненного мероприятия** | **Причины невыполнения или несвоевременного выполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1.** | **Задача № 1 Совершенствование системы управления и координации органов местного самоуправления и институтов гражданского общества при реализации национальной политики в Кунгурском муниципальном районе** | | |
| 1.1. | Мероприятие 1.  Организация и проведение мониторинга межнациональных и межконфессиональных процессов на территории Кунгурского муниципального района | Социологический опрос проводился методом стандартизированного интервью по месту жительства респондентов (опросы и анкетирование). Мониторинг проводится с мая 2017 года. В с 2 по 4 квартал 2017 года мониторинг прошел в 6-х сельских поселениях КМР: Усть-Турское, Сергинское, Ергачинское, Ленское, Плехановское, Бырминское поселение.  Всего в опросе участвовало 760 человек. | Мероприятие выполнено |
| 1.2. | Мероприятие 2.  Организация и проведение социального исследования на территории Кунгурского муниципального района | Социальное исследование на территории Кунгурского муниципального района проводилось с помощью опроса на тему «Межнациональные и межконфессиональные отношения в Кунгурском районе» проводилось 20-23 декабря 2017 года силами 15-ти интервьюеров по стандартизированному бланку интервью по месту жительства.  Опросы провели во всех 19-ти поселениях Кунгурского муниципального района.  Опрошено 1045 респондентов. | Мероприятие выполнено |
| 1.3. | Мероприятие 3.  Организация заседаний рабочей группы оперативного реагирования на конфликтные и предконфликтные ситуации в Кунгурском районе | В течение 2017 года проведено 3 (три) заседания рабочей группы:  15.06.2017 – заседание рабочей группы № 1.  10.08.2017 – заседание рабочей группы № 2.  21.11.2017 - заседание рабочей группы № 3. | Мероприятие выполнено |
| 1.4. | Мероприятие 4.  Привлечение к работе в заседаниях рабочей группы оперативного реагирования иных экспертно-консультативных органах представителей НКО | В течение 2017 года привлекалась общественная организация «Татаро-башкирский общественный центр Кунгурский район и г. Кунгура», работники культуры МБУК «Усть-Турский национальный татарский центр досуга», работники образования. | Мероприятие выполнено |
| 1.5. | Мероприятие 5.  Проведение совещаний, семинаров, круглых столов с руководителями муниципальных учреждений по вопросам предупреждения межнациональных конфликтов | В период с 22.11 по 24.11.2017 года в г. Перми консультант управления внутренней политики Кунгурского муниципального района, Хомяков А.Е. учувствовал в семинаре по программе повышения квалификации по теме «Практические методы реализации государственной национальной политики на региональном уровне».  4 декабря 2017 года в г. Перми консультант управления внутренней политики Кунгурского муниципального района, Хомяков А.Е. учувствовал в семинаре по программе «Обеспечение условий для реализации деятельности по развитию политической и правовой культуры подразделений по внутренней политике муниципальных образований Пермского края».  В период с 01.12.- 07.12.2017 г. в г. Перми консультант по имиджевой управления внутренней политики Кунгурского муниципального района, Камышева К.С. учувствовала в семинаре по программе «Развитие территории и связи с общественностью: ресурсы и практики».  22 декабря 2017 года начальник управления внутренней политики Кунгурского муниципального района, Махмудов А.Н. принял участие в очередном отчетно - выборном собрании общественной организации «Татаро-башкирский общественный центр г. Кунгура, Кунгурского района Пермской области», проходившем в с. Усть - Турка Кунгурского муниципального района. | Мероприятие выполнено |
| **2.** | **Задача № 2 Сохранение и развитие духовного и культурного потенциала народов, проживающих на территории Кунгурского муниципального района, на основе идей межэтнического и межконфессионального согласия** | | |
| 2.1. | Мероприятие 1. Информирование населения через средства массовой информации Кунгурского муниципального района о планируемых и проведенных мероприятиях в области межнациональных и межконфессиональных отношений | На районном телевидении, радио программах и печатных средствах массовой информации на регулярной основе выходят материалы о мероприятиях, реализуемых в рамках программы, а также выходят материалы о народах, проживающих на территории муниципального района, их традициях и обычаях.  Всего публикаций – 18. | Мероприятие выполнено |
| 2.2. | Мероприятие 2.  Обучение муниципальных служащих по вопросам межнациональных отношений и участие делегаций Кунгурского Муниципального района в форумах | В период с 09 по 12 марта 2017 года на площадке выставочного объединения «Пермская ярмарка» проходил VII межрегиональный форум мусульманской культуры «Мусульманский мир-2017». Форум направлен на гармонизацию межнациональных и межэтнических отношений, развитие культуры народов, проживающих на территории Пермского края и традиционно исповедующих Ислам, укрепление межнационального сотрудничества и пропаганду Ислама как религии мира. Представители Кунгурского района приняли участие во всех направлениях работы форума и по итогам работы отмечены дипломами.  Кунгурский муниципальный район занял III место в смотре-конкурсе муниципальных районов и городских поселений Пермского края в номинации «Социальная активность духовной общины в жизни муниципалитета».  В период с 22.11 по 24.11.2017 года в г. Перми консультант управления внутренней политики Кунгурского муниципального района- Хомяков А.Е. и заместитель главы администрации муниципального района по внутренней политике и общественной безопасности, руководителя аппарата администрации – Еремеев Е.Е. обучились на семинаре по программе повышения квалификации по теме «Практические методы реализации государственной национальной политики на региональном уровне». | Мероприятие выполнено |
| 2.3. | Мероприятие 3.  Реализация образовательных и воспитательных мероприятий, направленных на распространение знаний о народах России | 1) Межмуниципальный форум молодежи «Я гражданин России»  прошел 19 апреля 2017г. который состоялся на базе Шадейского центра досуга. Врио губернатора Пермского края Максим Решетников открыл краевой молодежный образовательный форум. В этом году форум собрал представителей молодежи из 26 территорий Пермского края. Для участников форума было организованно 9 площадок, которые включали мастер-классы, дискуссии, деловые и интеллектуальные игры, круглые столы, семинары и презентации. Охват – 386 человек.  2) 28 ноября 2017 года в МБУК «Шадейский ЦД» Кунгурского района состоялся II краевой фестиваль творчества детских и юношеских коллективов «Содружество» яркие костюмы, блюда национальных кухонь, огромное количество презентационных площадок, мастер-классов и многое другое можно было увидеть на краевом фестивале в котором приняли участия 250 участников из 11 муниципальных образований Пермского края приехали для того, чтобы показать свою самобытную культуру и познакомиться с другими народами и их традициями. Всего в мероприятии приняло участие более 300 человек из 12 территорий Пермского края. | Мероприятие выполнено |
| 2.4. | Мероприятие 4.  Участие делегаций Кунгурского муниципального района в ярмарках и выставках. | 1) Участие в 11 межрегиональной выставке «Ярмарка народных промыслов-2017» в период с 21 по 26 февраля 2017 года в выставочном центре «Пермская ярмарка» прошла ярмарка народных промыслов и декоративно-прикладного искусства, в которой принимали участие более 200 мастеров из 80 российских городов.  Охват – 1000 человек.  2) Участие в 12 межрегиональной православной выставке-ярмарке «Православная Русь» прошла 18–27 августа 2017 года. Православная выставка монастырей и храмов, учреждений духовного образования и просвещения, издательств, художественно-производственных мастерских. Ярмарка мёда и уникальных товаров. В 2017 году выставка собрала 260 участников из 164 городов России, Республики Беларусь, Украины, Грузии, Осетии, Святой земли Греции и Израиля.  Выставку посетили 98800 человек. | Мероприятие выполнено |
| **3.** | **Задача № 3 Содействие этнокультурному многообразию народов России, проживающих в Кунгурском муниципальном районе** | | |
| 3.1. | Мероприятие 1.  Организация и проведение традиционных народных праздников, массовых мероприятий и культурных акций для народов России, проживающих на территории Кунгурского муниципального района | 1) Первый экономический форум татарских сел Пермского края на тему: «Укрепление села как фактор устойчивого развития территории» прошел 17 августа 2017 г. в с. Усть-Турка Кунгурского района Пермского края состоится «Первый экономический форум национальных сел Пермского края. Участниками форума стало около 250 участников с районов Пермского края.  2) 28 ноября 2017 года в МБУК «Шадейский ЦД» Кунгурского района состоялся III Всероссийский православный фестиваль мужской традиционной культуры «Белогорская дружина». В фестивале приняли участие более 200 участников из 8 территорий Пермского края. Самым ярким моментом Фестиваля стало Открытие, плавно переходящее в гала-концерт, в котором приняли участие Фольклорные ансамбли с душевными песнями о России, родных краях, малой родине. Пораждовали своими выступлениями бузники, русский боевой пляс, рукопашный бой, выступления казаков: песни, джигитка - работа шашкой, нагайкой, флагом, духовные стихи.  3) 25 ноября 2017 года в четвертый раз в с. Усть-Турка состоялся «День Гуся» в мероприятии приняли участие более 150 человек. | Мероприятие выполнено |
| 3.2. | Мероприятие 2.  Организация и проведение торжественных мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории народов России | 1) На телевидение Кунгурского района выпускаются рубрика на тему «Памятные даты истории России», в газете Новости Кунгурского края публикуются статьи на тему памятных дат в истории народов России.  2) 4 ноября наша страна отметила День народного единства. В этот праздничный день в сельских поселениях Кунгурского муниципального района прошли мероприятия, посвященные празднованию Дня народного единства, например так, в МБУК «Комсомольский ЦД» состоялся концерт «Мы дети твои, Россия» и в МБУК "Ленский ЦРК "Встреча» прошла интеллектуальная игра-путешествие «Колесо истории».  Охват – 300 человек. | Мероприятие выполнено |
| 3.3. | Мероприятие 3.  Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню русского языка | Провели конкурс «Работа над ошибками» в 2 школах Кунгурского района:  - МАОУ «Плехановска СОШ» прошел 25.07.2017 г.  - МАОУ «Ленская СОШ» прошел 08.08.2017 г.  - МАОУ «Неволинская ООШ» прошел 15.11.2017 г.  - Итоговое мероприятие в МАУ ДО «ЦДОД» прошел 16.11.2017 г.  Охват около 270 участников. | Мероприятие выполнено |
| 3.4. | Мероприятие 4.  Организация и проведение мероприятий по поддержке национальных видов спорта | Соревнования по борьбе «КОРЭШ» прошли:  - 15 июля 2017 г.  - 26 августа 2017 г. с. Бажуки  - 16 декабря в с.Бажуки , Усть-Турского сельского поселения состоялись соревнования по борьбе «Корэш» на кубок главы Кунгурского муниципального района.  Охват около 250 участников. | Мероприятие выполнено |

**4. Итоги реализации муниципальной программы**

**1) Оценка достижения целей и задач муниципальной программы, достижение целевых показателей**

Оценка достижения целей и задач муниципальной программы достигается путем выполнения мероприятий и достижением целевых показателей к данным мероприятиям.

**2) Достигнутые конечные целевые показатели за 2017 года, причины не выполнения показателей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевой показатель, ед. измерения** | **Плановое значение** | **Фактическое значение** | **Отклонение, %** | **Причины отклонения от планового значения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Задача № 1 Совершенствование системы управления и координации органов местного самоуправления и институтов гражданского общества при реализации национальной политики в Кунгурском муниципальном районе** | | | | | |
|  | Показатель 1.1.  Количество аналитических отчетов | 4 | 3 | - 1  75 | Показатель не выполнен, так как мониторинга межнациональных и межконфессиональных процессов на территории Кунгурского муниципального района в 1 квартале не проводился. |
|  | Показатель 1.2.  Количество аналитических отчетов | 1 | 1 | -  100 | Показатель выполнен |
|  | Показатель 1.3.  Количество заседаний рабочей группы оперативного реагирования на конфликтные и предконфликтные ситуации | 3 | 3 | -  100 | Показатель выполнен |
|  | Показатель 1.4.  Количество привлеченных организаций к работе в заседаниях рабочей группы оперативного реагирования | 3 | 3 | -  100 | Показатель выполнен |
|  | Показатель 1.5.  Количество проведенных совещаний, семинаров, круглых столов по вопросам предупреждения межнациональных конфликтов | 4 | 4 | -  100 | Показатель выполнен |
| **Задача № 2 Сохранение и развитие духовного и культурного потенциала народов, проживающих на территории Кунгурского муниципального района, на основе идей межэтнического и межконфессионального согласия** | | | | | |
|  | Показатель 2.1.  Количество публикаций о планируемых и проведенных мероприятиях в области межнациональных и межконфессиональных отношений | 3 | 18 | +15  600 | Показатель выполнен |
|  | Показатель 2.2.  Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по вопросам межнациональных отношений | 0 | 2 | + 2  200 | Показатель выполнен |
|  | Показатель 2.3.  Количество мероприятий с участием делегаций Кунгурского муниципального района в форумах | 2 | 2 | -  100 | Показатель выполнен |
|  | Показатель 2.4.  Количество мероприятий направленных на распространение знаний о народах России | 3 | 2 | - 1  66,7 | Показатель не выполнен |
|  | Показатель 2.5.  Количество мероприятий с участием делегаций Кунгурского муниципального района в ярмарках и выставках | 2 | 2 | -  100 | Показатель выполнен |
| **Задача № 3 Содействие этнокультурному многообразию народов России, проживающих в Кунгурском муниципальном районе** | | | | | |
|  | Показатель 3.1.  Количество мероприятий, проводимых для народов России проживающих на территории Кунгурского муниципального района | 3 | 3 | -  100 | Показатель выполнен |
|  | Показатель 3.2.  Количество участников мероприятий, проводимых для народов России проживающих на территории Кунгурского муниципального района | 500 | 600 | + 100  120 | Показатель выполнен |
|  | Показатель 3.3.  Количество торжественных мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории народов России | 2 | 2 | -  100 | Показатель выполнен |
|  | Показатель 3.4.  Количество участников торжественных мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории народов России | 200 | 300 | + 100  150 | Показатель выполнен |
|  | Показатель 3.5.  Количество мероприятий, посвященных Дню русского языка | 3 | 4 | + 1  133,3 | Показатель выполнен |
|  | Показатель 3.6.  Количество участников мероприятий, посвященных Дню русского языка | 200 | 270 | + 70  135 | Показатель выполнен |
|  | Показатель 3.7.  Количество проведенных мероприятий по поддержке национальных видов спорта | 1 | 3 | + 2  300 | Показатель выполнен |

**3) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы нет.

**4) Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объемы и источники финансирования** | | **% исполнения** | **Причины неосвоения бюджетных средств** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Средства краевого бюджета (руб.) | План  319 950 | 100 | Средства освоены полностью |
| Факт  319 950 |
| Средства бюджета Кунгурского муниципального района (руб.) | План  910 000 | 100 | Средства освоены полностью |
| Факт  910 000 |
| Всего по Муниципальной программе (руб.) | План  1 229 950,00 | 100 % | Средства освоены полностью |
| Факт  1 229 950 |

**5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:**

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 25.12.2015 № 663-01-10 «Об утверждении изменений, которые вносятся в муниципальную программу «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 17.08.2015 г. № 392-01-10»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 27.05.2016 № 249-01-10 «Об утверждении изменений, которые вносятся в муниципальную программу «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 17.08.2015 г. № 392-01-10»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 13.10.2016 № 547-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 17.08.2015 г. № 392-01-10»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 05.12.2016 № 671-01-10 «О внесении изменений в приложение к муниципальной программе «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 17.08.2015 г. № 392-01-10»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 27.01.2017 № 37-271-01-01 «О внесении изменений в приложение к муниципальной программе «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 17.08.2015 г. № 392-01-10»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 19.05.2017 г. № 314-271-01-01 «О внесение изменений в отдельные постановления администрации Кунгурского муниципального района»;

**-** постановление администрации Кунгурского муниципального района от 29.09.2017 г. № 578-271-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 17.08.2015 г. № 392-01-10»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 13.12.2017 г. № 731-271-01-01 «Об утверждении изменений, которые вносятся в муниципальную программу «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 17.08.2015 г. № 392-01-10»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 20.12.2017 г. № 735-271-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 17.08.2015 г. № 392-01-10».

**6. Оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности осуществляется по следующим направлениям:

- степень достижения запланированных результатов муниципальной программы (оценка результативности);

- степень полноты использования бюджетных ассигнований к запланирован

ному уровню (оценка полноты использования бюджетных ассигнований);

- эффективность использования бюджетных ассигнований (оценка экономической эффективности достижения результатов);

- эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы).

**Оценка результативности:**

**Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом**

**= (75 + 100 + 100 + 100 + 100 + 600 + 200 + 100 + 66,7 + 100 + 100 + 120 + 100 + 150 + 133,3 + 135 + 300) = 2 580 / 17 = 151,8**

**Оценка полноты использования бюджетных ассигнований:**

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

**= 1 229 950 / 1 229 950 = 100**

**Оценка экономической эффективности достижения результатов**

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

**= 151,8 / 100 = 151,8**

**Эффективность реализации муниципальной программы:**

Расчет эффективности реализации муниципальной программы

**= 151,8 + 100 + 151,8 = 403,6**

**При оценке эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:**

| **№ п/п** | **Числовое значение показателя эффективности (Э)** | **Качественная характеристика реализации муниципальной программы** | **Выводы о реализации муниципальной программы** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Э≥300 | Эффективная | Продолжение реализации муниципальной программы |

Ответственный исполнитель муниципальной программы А.А. Шляпникова

Тел. /34271/ 2-00-31

15.02.2018

Ответственный за проверку и анализ муниципальной программы Н.Б. Ярушина

Тел. /34271/ 6-45-96

15.02.2018