ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Управление имуществом, в том числе земельными участками, муниципального образования "Кунгурский муниципальный район"

и градостроительная деятельность на территории

Кунгурского муниципального района»

за 2016 год

| Ответственный исполнитель | Управление имущественных, земельных отношений и градостроительства Кунгурского муниципального района |
| --- | --- |

1. Основания для реализации муниципальной программы:

- Постановление администрации Кунгурского муниципального района от 21 августа 2015 г. № 414-01-10 «Об утверждении муниципальной программы «Управление имуществом, в том числе земельными участками, муниципального образования "Кунгурский муниципальный район" и градостроительная деятельность на территории Кунгурского муниципального района».

2. Отчет об освоении выделенных денежных средств и выполнении мероприятий муниципальной программы:

| № п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Сроки выполнения (полугодие, год) | Планируемое финансирование мероприятий | Фактическое финансирование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | всего | в том числе | всего | в том числе |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | КБ | РБ | БП | внебюд. ист.очники |  | ФБ | КБ | РБ | БП | внебюд. источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Подпрограмма 1 Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, в том числе земельными участками муниципального образования «Кунгурский муниципальный район» |
| 2 | Задача 1 – Повышение эффективности управления имущественной собственностью путем оптимизации состава муниципального имущества, увеличением доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальным имуществом и земельными участками |
| 3 | 1.1.Мероприятие 1 Содержание, обслуживание, текущий и капитальный ремонт, реконструкцию, в том числе проектные работы по ремонтам и реконструкции объектов муниципальной собственности, охрану, и (или) хранение имущества, его страхование, на коммунальные услуги по временно незанятым муниципальным помещениям, взносы на капитальный ремонт жилищного фонда | 2016 | 2016 | - | 48 800 | 0 | 0 | 48 800 | 0 | 0 | 37 591, 80 | 0 | 0 | 37 591,80 | 0 | 0 |
| 4 | 1.3. Мероприятие 3 Организация оценочных работ, по оспариванию кадастровой стоимости земельных участков включая проведение экспертизы отчета | 2016 | - | - | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1.3. Мероприятие 4 Организация изготовления технической, кадастровой документации на объекты муниципальной собственности, в том числе и бесхозяйных объектов, выполнение кадастровых работ, инвентарных работ; получение сведений (выписок) об объектах муниципальной собственности | 2016 | 2016 | - | 92 132 | 0 | 0 | 92 132 | 0 | 0 | 92 132 | 0 | 0 | 92 132 | 0 | 0 |
| 6 | 1.4. Мероприятие 5 Организация выполнения земельно-кадастровых работ, межевание земельных участков, в том числе в целях предоставления земельных участков семьям имеющим трех и более детей, топографической, горизонтальной съемки, разработка проектов (планов, схем) для целей земельного кадастра, градостроительства и землеустройства, вынос в натуру границ объектов капитального строительства, земельных участков, подготовка карта-планов объектов землеустройства | 2016 | 2016 | - | 100 500 | 0 | 0 | 100 500 | 0 | 0 | 100 500 | 0 | 0 | 100 500 | 0 | 0 |
| 7 | Итого по Задаче 1 | 281 432 | 0 | 0 | 281 432 | 0 | 0 | 230 223, 80 | 0 | 0 | 230 223, 80 | 0 | 0 |
| 8 | Задача 2 – Осуществление полномочий собственника по вовлечению объектов муниципальной собственности в оборот |
| 9 | 2.1. Мероприятие 1 Проведение работ по оценке рыночной стоимости объектов недвижимости, а также движимых объектов при продаже, аренде, выкупе, обмене и иных сделках, в том числе при проведении аукциона на право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, а также на проведение торгов, в том числе по земельным участкам и рекламным конструкциям | 2016 | 2016 | - | 56 000 | 0 | 0 | 56 000 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 0 | 39 000 | 0 | 0 |
| 10 | 2.2. Мероприятие 2 Организация доступа широкого круга юридических и физических лиц, к возможности приобретения в собственность, на праве аренды, на праве безвозмездного пользования по средствам участия в торгах (аукционах, конкурсах), публикации в средствах массовой информации | 2016 | 2016 | - | Финансирование не требуется |
| 11 | 2.3. Мероприятие 3 Организация работы по взысканию задолженности по арендной плате | 2016 | 2016 | - | Финансирование не требуется |
| 12 | 2.4. Мероприятие 4 Перечисление налога на добавленную стоимость, при реализации (передаче) на территории Российской Федерации муниципального имущества, не закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляющего казну муниципального образования «Кунгурский муниципальный район» физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями, уплата земельного налога, государственная пошлина | 2016 | 2016 | - | 72 200 | 0 | 0 | 72 200 | 0 | 0 | 18 393, 94 | 0 | 0 | 18 393,94 | 0 | 0 |
| 13 | 2.5. Мероприятие 5 Организация проведения экспертизы объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность Кунгурского муниципального района | 2016 | 2016 | - | 36 268 | 0 | 0 | 36 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 2.6. Мероприятие 6 Выявление бесхозяйных объектов движимого и недвижимого имущества | 2016 | 2016 | - | Финансирование не требуется |
| 15 | 2.7. Мероприятие 7 Осуществление муниципального земельного контроля | 2016 | 2016 | - | 68 000 | 0 | 0 | 68 000 | 0 | 0 | 68 000 | 0 | 0 | 68 000 | 0 | 0 |
| 16 | Итого по Задаче 2 | 232 468 | 0 | 0 | 232 468 | 0 | 0 | 125 393, 94 | 0 | 0 | 125 393,94 | 0 | 0 |
| 17 | Задача 3 Осуществление государственной регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества |
| 18 | 3.1. Мероприятие 1 Обеспечение государственной регистрацией возникновения перехода прекращения права собственности на объекты недвижимости | 2016 | 2016 | - | Финансирование не требуется |
| 19 | Итого по Подпрограмме 1 | 513 900 | 0 | 0 | 513 900 | 0 | 0 | 355 617, 74 | 0 | 0 | 355 617, 74 | 0 | 0 |
| 20 | Подпрограмма 2 Обеспечение градостроительной деятельности на территории Кунгурского муниципального района |
| 21 | Задача 1 – Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования, определяющих единую политику в области архитектуры и градостроительства на территории Кунгурского муниципального района |
| 22 | 1.1.Мероприятие 1 Внесение корректировки в документы территориального планирования Кунгурского муниципального района (схема территориального планирования Кунгурского муниципального района, генеральные планы сельских поселений Кунгурского муниципального района) | 2016 | 2016 | - | 548 432 | 0 | 0 | 548 432 | 0 | 0 | 400 432 | 0 | 0 | 400 432 | 0 | 0 |
| 23 | 1.2.Мероприятие 2 Внесение корректировки в документы градостроительного зонирования Кунгурского муниципального района (правила землепользования и застройки сельских поселений Кунгурского муниципального района), с подготовкой карта-планов территориальных зон и границ населенных пунктов | 2016 | 2016 | - | 1 031 568 | 0 | 0 | 1 031 568 | 0 | 0 | 143 000 | 0 | 0 | 143 000 | 0 | 0 |
| 24 | Итого по Задаче 1 | 1 580 000 | 0 | 0 | 1 580 000 | 0 | 0 | 543 432 | 0 | 0 | 543 432 | 0 | 0 |
| 25 | Задача 2 – создание проектно-сметной документации по планировке территории Кунгурского муниципального района |
| 26 | Мероприятие по Задаче 2 на 2016 год не планировалось |
| 27 | Задача 3 – Демонтаж самовольных объектов, расположенных на территории Кунгурского муниципального района |
| 28 | 3.1. Мероприятие 1 Организация демонтажа самовольных построек, рекламных конструкций, в том 0числе демонтаж, транспортировка, хранение, восстановление благоустройства, иных расходов, связанных с демонтажем самовольно установленных построек, рекламных конструкций, в том числе осуществление расчета стоимости, составление сметы расходов по демонтажу, транспортировке, хранению рекламных конструкций, самовольных построек, восстановлению благоустройства, иных расходов, связанных с демонтажем самовольно установленных построек, рекламных конструкций | 2016 | 2016 | 0 | 10 500 | 0 | 0 | 10 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Итого по Задаче 3 | 10 500 | 0 | 0 | 10 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Задача 4 – Создание условий для подготовки достоверной информации о территории Кунгурского муниципального района и расположенных на них объектах недвижимости |
| 31 | 4.1.Мероприятие 1 Совершенствование информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Кунгурского муниципального района (развитие, модернизация ИСОГД) | 2016 | 2016 | - | Финансирование не требуется |
| 32 | Итого по Подпрограмме 2 | 1 590 500 | 0 | 0 | 1 590 500 | 0 | 0 | 543 432 | 0 | 0 | 543 432 | 0 | 0 |
| 33 | Подпрограммам 3 Обеспечение реализации Муниципальной программы |
| 34 | Задача 1 – Создание условий для реализации полномочий УИЗОиГ |
| 35 | 1.1.Мероприятие 1 Обеспечение выполнения функций УИЗОиГ на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения | 2016 | 2016 | - | 7 259 909, 03 | 0 | 0 | 7 259909,03 | 0 | 0 | 7 259 778, 05 | 0 | 0 | 7 259 778, 05 | 0 | 0 |
| 36 | 1.2. Мероприятие 2 Выполнение отдельных полномочий в области жилищных отношений | 2016 | 2016 | - | 151 776 | 0 | 0 | 0 | 151 776 | 0 | 151 776 | 0 | 0 | 0 | 151 776 | 0 |
| 37 | Итого по Подпрограмме 3 | 7 411 685, 03 | 0 | 0 | 7 259 909, 03 | 151 776 | 0 | 7 411 554, 05 | 0 | 0 | 7 259 778,05 | 151 776 | 0 |
| 38 | Всего по муниципальной программе | 9 516 085, 03 | 0 | 0 | 9 364 309, 03 | 151 776 | 0 | 8 310 603, 79 | 0 | 0 | 8 158 827, 79 | 151 776 | 0 |

Муниципальная программа не приведена в соответствие с решением Земского Собрания Кунгурского муниципального района о бюджете Кунгурского муниципального района на 2016 год на реализацию муниципальной программы.

3. Результаты выполнения. Итоги выполнения мероприятий, указываются причины невыполнения утвержденных мероприятий или их несвоевременного выполнения, причины нарушения сроков.

| № п/п | Наименование мероприятия | Краткое описание выполненного мероприятия | Причины невыполнения или несвоевременного выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подпрограмма 1 Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, в том числе земельными участками муниципального образования «Кунгурский муниципальный район» |
| 2 | 1.1.Мероприятие 1 Содержание, обслуживание, текущий и капитальный ремонт, реконструкцию, в том числе проектные работы по ремонтам и реконструкции объектов муниципальной собственности, охрану, и (или) хранение имущества, его страхование, на коммунальные услуги по временно незанятым муниципальным помещениям, взносы на капитальный ремонт жилищного фонда | 1. Перечислены взносы за капитальный ремонт по 2 квартирам, расположенным по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Полетаевская, д. 2в, кв. 41 и Пермский край, г. Кунгур, ул. Юбилейная, д. 1, кв. 22 2. ООО «СТРОЙПРОЕКТ» оказаны услуги по обследованию технического состояния строительных конструкций и последующего составления заключения о техническом состоянии строительных конструкций и соответствия действующим строительным нормам и правилам (соответствии проектному решению) реконструкции части здания (пристроя) школы искусств МБОУ ДОД «Калининская ДШИ», по адресу: Пермский край, Кунгурский район, с. Калинино, ул. Кабалевского, 11, в соответствии с муниципальным контрактом от 27.06.2016 № 24 | Мероприятие выполнено Мероприятиями запланировано перечисление взносов на капитальный ремонт по 5 объектам (квартирам) при этом, перечисление взносов на капитальный ремонт потребовалось только по 2 квартирам |
| 3 | 1.2. Мероприятие 2 Организация оценочных работ, по оспариванию кадастровой стоимости земельных участков включая проведение экспертизы отчета |  | Мероприятие не выполнено В 2016 году отсутствовала необходимость в проведении таких работ |
| 4 | 1.4. Мероприятие 4 Организация изготовления технической, кадастровой документации на объекты муниципальной собственности, в том числе и бесхозяйных объектов, выполнение кадастровых работ, инвентарных работ; получение сведений (выписок) об объектах муниципальной собственности | Подготовлена техническая и кадастровая документация на следующие объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности, а также на бесхозяйные объекты: 1. часть автомобильной дороги «Кунгур-Насадка» - с. Плеханово, расположенной на территории с. Плеханово (до границ г. Кунгура), ориентировочной протяженностью 0,790 км; 2. от автомобильной дороги «Кунгур-Насадка» - д. Закурья (до д. Закурья), ориентировочной протяженностью 5,150 км; 3. от автомобильной дороги «Пермь-Екатеринбург» - д. Поповка (на коллективный сад «Ромашка» в направлении д. Поповка), ориентировочной протяженностью 710 м; 4. здание г. Кунгур, ул. Ст. Разина, 216, корпус 1; 5. 3-х комнатная квартира, общей площадью 53,5 кв.м, расположенная по адресу: Пермский край, Кунгурский район, с. Серга, ул. Бухалова, д. 2, кв. 3; 6. квартира, общей площадью 31,9 кв.м, расположенная по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Пролетарская, д. 2в, кв. 41 7. Канализационные сети с кадастровым номером 59:24:1990101:1755, расположенные по адресу: Пермский край, Кунгурский район, с.Плеханово, ул.Мира, д. 86 на земельном участке с кадастровым номером 59:24:1990101:377 8. Канализационные сети с кадастровым номером 59:24:1990101:1756, расположенные по адресу: Пермский край, Кунгурский район, с.Плеханово, ул.Мира, д. 86 на земельном участке с кадастровым номером 59:24:1990101:377; 9. канализационные сети с кадастровым номером 59:24:1990101:1871 расположенное по адресу: Пермский край, Кунгурский район, с.Плеханово, ул.Центральная, д.8 на земельном участке с кадастровым номером 59:24:1990101:333; 10. школа искусств МБОУ ДОД «Калининская ДШИ» с кадастровым номером 59:24:0880101:1977 расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский район, с.Калинино, ул. Кабалевского, д. 11; 11. «Учительский дом» с кадастровым № 59:24:0260101:492, расположенный по адресу: Пермский край, Кунгурский район, п. Садоягодное, ул. Парковая, д.5«Б» Также заключены муниципальные контракты по подготовке технической и кадастровой документации, однако до настоящего времени не исполнены Подрядчиками на следующие объекты недвижимости, находящиеся в муниципальной собственности, а также на бесхозяйные объекты: - 1 объект капитального строительства автомобильная дорога «Моховое-Кисели» (кадастровый номер 59:24:1560101:81); 2. объект капитального строительства автомобильная дорога «Гари-Щелканы», ориентировочной протяженностью 4,110 км.; 3. объекта капитального строительства автомобильной дороги «Кунгур-Насадка» - Черемухово, протяженностью 2,500 км. | Мероприятие выполнено |
| 5 | 1.5. Мероприятие 5 Организация выполнения земельно-кадастровых работ, межевание земельных участков, в том числе в целях предоставления земельных участков семьям имеющим трех и более детей, топографической, горизонтальной съемки, разработка проектов (планов, схем) для целей земельного кадастра, градостроительства и землеустройства, вынос в натуру границ объектов капитального строительства, земельных участков, подготовка карта-планов объектов землеустройства | Проведено межевание и постановка на государственный кадастровый учет следующих земельных участков: 1. земельный участок под школьным гаражом, расположенного по адресу: Пермский край, Кунгурский район, п. Бымок, вблизи ул. Мира, д. 19а, рядом с земельным участком с кадастровым номером 59:24:0790101:609. 2. земельных участков под автомобильной дорогой «Моховое-Сороки»; 3. земельных участков под автомобильной дорогой «Гари-Шатово»; 4. земельных участков под автомобильной дорогой «Юговское-Ольховка»; 5. земельных участков с кадастровыми номерами: 59:24:3780101:13, 59:24:3780101:33, 59:24:3780101:69, по адресу: Пермский край, Кунгурский район, д. Верх-Турка; 6. земельного участка образованного в результате раздела земельного участка с кадастровым номером 59:08:0301005:57. | Мероприятие выполнено |
| 6 | Задача 2 – Осуществление полномочий собственника по вовлечению объектов муниципальной собственности в оборот |
| 7 | 2.1. Мероприятие 1 Проведение работ по оценке рыночной стоимости объектов недвижимости, а также движимых объектов при продаже, аренде, выкупе, обмене и иных сделках, в том числе при проведении аукциона на право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, а также на проведение торгов, в том числе по земельным участкам и рекламным конструкциям | Проведена оценка рыночной стоимости следующих объектов недвижимости, а также движимых объектов: 1. автобус ГАЗ-32213, 2003 года выпуска; 2. рекламная конструкция, по адресу: Кунгурский район, 74+460 км автомобильной дороги федерального значения «Пермь-Екатеринбург», информационное поле 3х6, двухсторонняя , (№ 12 на схеме размещения рекламных конструкций); 3. рекламная конструкция, по адресу: Кунгурский район с. Троельга, информационное поле 3х6, односторонняя, (№ 23 на схеме размещения рекламных конструкций); 4. рекламная конструкция, по адресу: Кунгурский район , вблизи д. Катино, информационное поле 3х6, двухсторонняя, № 39 на схеме размещения рекламных конструкций); 5. рекламная конструкция, по адресу: Кунгурский район, 4+100 км автомобильной дороги «Кунгур-Насадка», информационное поле 3х6, двухсторонняя, (№ 42 на схеме размещения рекламных конструкций); 6. трактор МТЗ-80Л «Беларусь», 1986 года выпуска; 7. жилое помещение (квартиры), общей площадью 97,6 кв.м, кадастровый номер 59:24:0260101:500, расположенное по адресу: Пермский край, Кунгурский район, п. Садоягодное, ул. Парковая, 5б; 8. рекламная конструкция, расположенная по адресу: Кунгурский район, вблизи д. Поповка, 0+010 км автомобильной дороги «Нагорный-Плашкино, участок «Нагорный-Моховое», информационное поле 3х6, двухсторонняя; 9. Нежилое помещение, кадастровый номер 59:24:2400101:523, Кунгурский район, с.Троицк, ул. Садовая, д. 23, кв. 2, общей площадью 59.8 кв.м; 10. Здание детского сада, кадастровый номер 59:24:0630101:384, Кунгурский район, с.Зуята, ул. Мира, д. 2, общей площадью 704.8 кв.м; 11. Земельный участок, кадастровый номер 59:24:0630101:61, Кунгурский район, с.Зуята, ул.Мира, д.2, общей площадью 5793 кв.м; 12. Здание детского сада, кадастровый номер 59:24:0060101:637, Кунгурский район, с.Бырма, ул. Детская, д. 5, общей площадью 660.5 кв.м; 13. Земельный участок, кадастровый номер 59:24:0060101:205, Кунгурский район, с.Бырма, ул. Детская, д. 5, общей площадью 4120 кв.м; 14. Земельный участок кадастровый номер 59:08:0301005:57, общей площадью 1066 кв.м, разрешенное использование - для размещения административного здания, расположенный по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул. Гоголя, д.26; 15. Здание (административное) кадастровый номер 59:08:0301005:198, общей площадью 721,6 кв.м., расположенное по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул. Гоголя, д.26.; 16. Здание гаража кадастровый номер 59:08:0301005:202, общей площадью 170,8 кв.м., расположенное по адресу: Пермский край, г.Кунгур, ул. Гоголя, д.26. 17. Трактор «Беларусь» МТЗ-82, 1992 года выпуска, заводской номер машины(рамы) – 371919, номер двигателя -069756, цвет – голубой с навесным оборудованием (картофелекопалка КНТ-2Б, картофелесажалка РСНД); 18. Прицеп тракторный, самосвальный 2 ПТС -4 модель 887Б, 1992 года выпуска; 19. Прицеп тракторный ПТС – 2, 1992 года выпуска. | Мероприятие выполнено При формировании муниципальной программы запланировано проведение оценки по 14 объектам муниципальной собственности на общую сумму 56 000, таким образом, средняя стоимость по оценке одного объекта составит 4000 рублей. При этом, в рамках выполнения данного мероприятия в целях заключения муниципального контракта запрашивалась информация о цене контракта по каждому объекту в отдельности, в среднем цена оценки одного объекта составила 2 600 рублей. В 2016 году проведена оценка 15 объектов, что на 1 больше запланированного целевого показателя. В данном случае образовалась экономия средств бюджета Кунгурского муниципального района. |
| 8 | 2.2. Мероприятие 2 Организация доступа широкого круга юридических и физических лиц, к возможности приобретения в собственность, на праве аренды, на праве безвозмездного пользования по средствам участия в торгах (аукционах, конкурсах), публикации в средствах массовой информации | Наименование имущества Способ проведения приватизации, публикация в средствах массовой информации Дата размещения Итоги продажи Здания дет.сада, котельной, склада с 3 зем.уч. в п. Садоягодное, ул. Заозерная, д. 2 1. Продажа без объявления цены, http://kungur.permarea.ru, http://www.torgi.gov.ru. 23.12.2015 г. Договор купли-продажи от 09.02.2016 г. Здание дет.сада, прачечной с зем. уч. в д. Бажуки, ул. Детская, д.18 2. Продажа посредством публичного предложения http://kungur.permarea.ru, http://www.torgi.gov.ru. 3. Продажа без объявления цены http://kungur.permarea.ru, http://www.torgi.gov.ru. 20.01.2016 г. 02.03.2016 г. Признан несостоявшимся Договор купли-продажи от 18.04.2016 г. Здание школы, столовой, мастерских с зем. уч. в д. Бажуки, ул. Центральная, д.48 4. Продажа посредством публичного предложения http://kungur.permarea.ru, http://www.torgi.gov.ru. 5. Продажа без объявления цены http://kungur.permarea.ru, http://www.torgi.gov.ru. 6. Продажа без объявления цены http://kungur.permarea.ru, http://www.torgi.gov.ru. 20.01.2016 г. 02.03.2016 г. 12.04.2016 г. Признан несостоявшимся Признан несостоявшимся Договор купли-продажи от 27.05.2016 г. Трактор МТЗ-80Л «Беларусь» 7. Аукцион открытый по составу участников с открытой формой подачи предложений о цене http://kungur.permarea.ru, http://www.torgi.gov.ru. 22.04.2016 г. Договор купли-продажи от 03.06.2016 г. Два фургона грузовых «БАГЕМ» 8. Аукцион открытый по составу участников с закрытой формой подачи предложений о цене http://kungur.permarea.ru, http://www.torgi.gov.ru. 21.07.2016 г. Договор купли-продажи от 30.08.2016 г. Автобус на 13 мест ГАЗ-32213 9. Аукцион открытый по составу участников с закрытой формой подачи предложений о цене http://kungur.permarea.ru, http://www.torgi.gov.ru. 10. Продажа посредством публичного предложения http://kungur.permarea.ru, http://www.torgi.gov.ru. 11. Продажа без объявления цены http://kungur.permarea.ru, http://www.torgi.gov.ru. 29.03.2016г. 11.07.2016 г. 12.09.2016 г. Признан несостоявшимся Признан несостоявшимся Договор купли-продажи от 14.10.2016 г. Газопровод «Кокуй-Кыласово» до АГРС ОАО «Ергач» 12. Продажа без объявления цены http://kungur.permarea.ru, http://www.torgi.gov.ru. 13. Продажа без объявления цены http://kungur.permarea.ru, http://www.torgi.gov.ru. 19.10.2016г. 28.11.2016 г. Признан несостоявшимся Договор купли-продажи от 29.12.2016 г. Помещения, с. Мазунино Публикации не было Заключен договор аренды помещений от 01.01.2016 г. | Мероприятие выполнено |
| 9 | 2.3. Мероприятие 3 Организация работы по взысканию задолженности по арендной плате | По состоянию на 31.12.2016 г. задолженность по арендной плате за пользование муниципальным имуществом отсутствует. По состоянию на 31.12.2016 г. задолженность в бюджет Кунгурского муниципального района по пене за пользование муниципальным имуществом составляла 159 руб. 01 коп. (организация ООО «Фармрегион»), 03.03.2017 г. выставлена претензия. | Мероприятие выполнено |
| 10 | 2.4. Мероприятие 4 Перечисление налога на добавленную стоимость, при реализации (передаче) на территории Российской Федерации муниципального имущества, не закрепленного за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляющего казну муниципального образования «Кунгурский муниципальный район» физическим лицам, не являющимися индивидуальными предпринимателями, уплата земельного налога, государственная пошлина | Перечисление НДС необходимо при реализации имущества МО «Кунгурский муниципальный район» физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями. При этом реализация имущества проводится способами приватизации, установленными ст. 13 Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества". Имущество реализуется путем проведения торгов. В соответствии с вышеуказанным законом покупателями имущества могут быть физические и юридические лица. Таким образом, сумма НДС, необходимая для перечисления станет известна только после проведения торгов и оформления договора купли-продажи имущества, в зависимости от Покупателя имущества (физическое лицо), а также в зависимости от суммы продажи имущества. Поскольку в 2016 году лишь одно физическое лицо выиграло торги по продаже муниципального имущества (из 9 проводимых), соответственно перечисление НДС потребовалось только за одно физическое лицо, в указанной сумме. Образовалась экономия средств бюджета Кунгурского муниципального района. | Мероприятие выполнено |
| 11 | 2.5. Мероприятие 5 Организация проведения экспертизы объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность Кунгурского муниципального района |  | Мероприятие не выполнено Так как в собственность МО «Кунгурский муниципальный район» объектов недвижимости в 2016 году не приобреталось |
| 12 | 2.6. Мероприятие 6 Выявление бесхозяйных объектов движимого и недвижимого имущества | Выявлено и зарегистрировано в муниципальную собственность МО «Кунгурский муниципальный район» 3 объекта недвижимости (газопроводы) | Мероприятие выполнено |
| 13 | 2.7. Мероприятие 7 Осуществление муниципального земельного контроля | Из 39 запланированных проверок на 2016 год 9 граждан исключены из плана проведения проверок (6 гражданина исключены на основании сведений из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 3 гражданина на момент проверки не являлись субъектами плана проведения плановых проверок (переход права собственности)). - за I полугодие 2016 года запланировано 18 проверок, из них 7 граждан исключены: 8 плановых проверок проведено, составлены Акты соблюдения земельного законодательства гражданами, из которых выявлено 1 нарушение - материалы по нарушению направлены в органы, осуществляющие государственный земельный надзор; по 3 плановым проверкам составлены Акты о невозможности проведения проверки в связи с неявкой лиц, в отношении которых проводились проверки. - за II полугодие 2016 года запланировано 21 проверка, из них 2 граждан исключены: 9 плановых проверок проведено, составлены Акты соблюдения земельного законодательства гражданами, из которых выявлено 3 нарушения – выданы предписания, материалы по нарушению направлены в органы, осуществляющие государственный земельный надзор; по 10 плановым проверкам составлены Акты о невозможности проведения проверки в связи с неявкой лиц, в отношении которых проводились проверки. По внеплановым проверкам: - за I полугодие 2016 года 10 внеплановых проверок проведено, составлены Акты соблюдения земельного законодательства гражданами, из них: 7 проверок на землях сельскохозяйственного назначения в отношении собственников, не являющихся сельхозтоваропроизводителями, из которых выявлено 1 нарушение – данное нарушение устранено (4 земельных участка - отказ собственника от прав на неиспользуемые земельные участки); 3 проверки по обращениям граждан, выявлено 2 нарушения - материалы по нарушениям направлены в органы, осуществляющие государственный земельный надзор; - по 9 внеплановым проверкам составлены Акты о невозможности проведения проверки в связи с неявкой лиц, в отношении которых проводились проверки (земли сельскохозяйственного назначения - материалы направлены в Управление Россельхознадзора по Пермскому краю). - за II полугодие 2016 года 29 внеплановых проверок проведено, составлены Акты соблюдения земельного законодательства гражданами, из них: 7 проверок на землях сельскохозяйственного назначения в отношении собственников, не являющихся сельхозтоваропроизводителями, из которых выявлено 3 нарушения материалы направлены в Управление Россельхознадзора по Пермскому краю; 26 проверок по обращениям, выявлено 6 нарушений – выданы предписания, материалы по нарушениям направлены в органы, осуществляющие государственный земельный надзор; - по 27 внеплановым проверкам составлены Акты о невозможности проведения проверки в связи с неявкой лиц, в отношении которых проводились проверки. | Мероприятие выполнено |
| 14 | Задача 3 Осуществление государственной регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества |
| 15 | 3.1. Мероприятие 1 Обеспечение государственной регистрации возникновения, перехода, прекращения права собственности на объекты недвижимости | В реестре имущества МО «Кунгурский муниципальный район» по состоянию на 01.01.2017 г. числится движимое и недвижимое имущество в количестве 471 объект, из них подлежит государственной регистрации на 469 объектов, право собственности зарегистрировано на 413 объектов, в том числе на 25 объектов в 2016 году. Государственная регистрация права собственности Кунгурский муниципальный район отсутствует на 56 объектов, в основном это объекты инженерной инфраструктуры (11 объектов водоснабжения, 13 объектов теплоснабжения, 2 электросети, 17 канализационных сетей, помещение котельной), а также 12 объектов недвижимого имущества, не используемых по назначению и подлежащих списанию, отсутствие государственной регистрации прав обусловлено отсутствием правоустанавливающих документов и технической документации на данные объекты. | Мероприятие выполнено |
| 16 | Подпрограмма 2 Обеспечение градостроительной деятельности на территории Кунгурского муниципального района |
| 17 | Задача 1 – Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования, определяющих единую политику в области архитектуры и градостроительства на территории Кунгурского муниципального района |
| 18 | 1.1.Мероприятие 1 Внесение корректировки в документы территориального планирования Кунгурского муниципального района (схема территориального планирования Кунгурского муниципального района, генеральные планы сельских поселений Кунгурского муниципального района) | В 2015 году было заключено 4 муниципальных контракта, которые в 2015 году Подрядчиком не исполнены, а исполнены и оплачены в 2016 году в отношении следующих сельских поселений: Тихановское, Комсомольское, Филипповское, Бырминское В связи с проведением закупки путем проведения запроса котировок образовалась экономия денежных средств и в 2016 году были заключены 5 муниципальных контрактов, в отношении следующих сельских поселений: Кыласовское, Ленское, Зарубинское, Неволинское, Усть-Турское, однако до настоящего времени работы Подрядчиком не выполнены, акты выполненных работ Подрядчиком в адрес Заказчика не направлены. | Мероприятие выполнено |
| 19 | 1.2.Мероприятие 2 Внесение корректировки в документы градостроительного зонирования Кунгурского муниципального района (правила землепользования и застройки сельских поселений Кунгурского муниципального района), с подготовкой карта-планов территориальных зон и границ населенных пунктов | Подрядчиком не исполнены муниципальные контракты, заключенные в 2015 году по корректировке Правил землепользования и застройки по 8 сельским поселениям, а именно: Троельжанского, Шадейского, Ергачинского, Плехановского, Неволинского, Сергинского, Бырминского, Насадского. При проведении закупки путем проведения запроса котировок образовалась экономия денежных средств и в 2016 году были заключены 5 муниципальных контрактов, по корректировке ПЗЗ в отношении следующих сельских поселений: Калининское, Комсмольское, Филипповское, Тихановское, Неволинское. 2 муниципальных контракта, заключенных в 2015 году: Ергачиное и Насадское поселения Подрядчиком работы выполнены в 2016 году в полном объеме. По 11 муниципальным контрактам, заключенным в 2015 и 2016 году акты выполненных работ Подрядчиком, в адрес Заказчика не направлены. Работа по корректировке ПЗЗ Подрядчиком выполняется, однако из-за сложностей, возникших при постановке на ГКУ территориальных зон сельских поселений выполнение работ затягивается. | Мероприятие выполнено |
| 20 | Задача 3 – Демонтаж самовольных объектов, расположенных на территории Кунгурского муниципального района |
| 21 | 3.1. Мероприятие 1 Организация демонтажа самовольных построек, рекламных конструкций, в том числе демонтаж, транспортировка, хранение, восстановление благоустройства, иных расходов, связанных с демонтажем самовольно установленных построек, рекламных конструкций, в том числе осуществление расчета стоимости, составление сметы расходов по демонтажу, транспортировке, хранению рекламных конструкций, самовольных построек, восстановлению благоустройства, иных расходов, связанных с демонтажем самовольно установленных построек, рекламных конструкций |  | В 2016 году отсутствовала необходимость в проведении данного мероприятия |
| 22 | Задача 4 – Создание условий для подготовки достоверной информации о территории Кунгурского муниципального района и расположенных на них объектах недвижимости |
| 23 | 4.1.Мероприятие 1 Совершенствование информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Кунгурского муниципального района (развитие, модернизация ИСОГД) | В информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Кунгурского муниципального района внесено 400 документов (разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию) | Мероприятие выполнено |
| 24 | Подпрограммам 3 Обеспечение реализации Муниципальной программы |
| 25 | Задача 1 – Создание условий для реализации полномочий УИЗОиГ |
|  | 1.1.Мероприятие 1 Обеспечение выполнения функций УИЗОиГ на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения | Содержание органов местного самоуправления, функциональных органов администрации Кунгурского муниципального района | Мероприятие выполнено |
| 26 | 1.2. Мероприятие 2 Выполнение отдельных полномочий в области жилищных отношений | Выполнение отдельных полномочий в области жилищных отношений, принятых от сельских поселений в соответствии с заключёнными соглашениями | Мероприятие выполнено |

4. Итоги реализации муниципальной программы

1) Оценка достижения целей и задач муниципальной программы и Подпрограмм

Цели и задачи достигаются выполнением мероприятий и достижением целевых показателей.

2) Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей

| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1 Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, в том числе земельными участками муниципального образования «Кунгурский муниципальный район» |
| 2 | Задача 1 – Повышение эффективности управления имущественной собственностью путем оптимизации состава муниципального имущества, увеличением доходов бюджета на основе эффективного управления муниципальным имуществом и земельными участками |
| 3 | Показатель 1.1. Количество объектов, по которым необходимо перечисление взносов на капитальный ремонт жилищного фонда, ед. | 5 | 2 | - 3 40 | Не выполнен Мероприятиями запланировано перечисление взносов на капитальный ремонт по 5 объектам (квартирам) при этом, перечисление потребовалось только по 2 квартирам |
| 4 | Показатель 1.3. Количество организованных оценочных работ, по оспариванию кадастровой стоимости земельных участков включая проведение экспертизы отчета, ед. | 1 | 0 | - 1 | Не выполнен В 2016 году отсутствовала необходимость в проведении таких работ |
| 5 | Показатель 1.4. Количество подготовленных технических планов, кадастровых паспортов, выписок, карта-планов объектов землеустройства, топографической, горизонтальной съемки, ед. | 15 | 11 | - 6 73,3 | Не выполнен Показатель запланирован – 15 ед., однако изготовлено технических планов по 11 объектам, при этом, акты выполненных работ Подрядчиком в адрес Заказчика по 6 объектам не направлены. |
| 6 | Задача 2 – Осуществление полномочий собственника по вовлечению объектов муниципальной собственности в оборот |
| 7 | Показатель 2.1. Количество недвижимых, движимых объектов, земельных участков, в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости и рыночной стоимости годовой арендной платы, права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, ед. | 14 | 15 | +1 107,1 | Выполнен |
| 8 | Показатель 2.2. Количество публикаций в средствах массовой информации, | 10 | 19 | +9 190 | Выполнен |
| 9 | 2.3. Количество заключенных договоров купли-продажи, аренды, безвозмездного пользования, ед. | 10 | 9 | - 1 90 | Не выполнен В 2016 году заключено 9 договоров купли-продажи муниципального имущества, заключение договоров аренды и безвозмездного пользования не потребовалось. |
| 10 | Показатель 2.4. Задолженность в бюджет Кунгурского муниципального района по арендной плате за пользование муниципальным имуществом на конец года, руб. | 0 | 0 | - 100 | Выполнен |
| 11 | Показатель 2.5. Задолженность в бюджет Кунгурского муниципального района по перечислению налогов на конец года, руб. | 0 | 0 | - 100 | Выполнен |
| 12 | Показатель 2.6. Количество проведенных экспертиз объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную собственность, ед. | 5 | 0 | - 5 | Не выполнен В 2016 году имущество в собственность МО «Кунгурский муниципальный район» не приобреталось |
| 13 | Показатель 2.7. Количество бесхозяйных объектов право собственности на которые зарегистрировано Кунгурским муниципальным районом, ед. | 4 | 3 | -1 75 | Не выполнен |
| 14 | Показатель 2.8. Количество проведенных проверок | 39 | 39 | - 100 | Выполнен |
| 15 | Задача 3 Осуществление государственной регистрации права собственности на объекты недвижимого имущества |
| 16 | Показатель 3.1. Доля зарегистрированных прав на объекты недвижимого имущества, от включенных в реестр муниципальной собственности, % | 90 | 88 | - 2 97,8 | Не выполнен Обусловлено отсутствием правоустанавливающих документов и технической документации на объекты. Кроме того, учитывая отсутствие технической документации на объекты возникает необходимость подготовки такой документации, процедура подготовки технической документации достаточно длительная. После подготовки технической документации, в связи с отсутствие правоустанавливающих документов, возникает необходимость обращения в суд за признанием права собственности, рассмотрение дал в суде также достаточная длительная процедура. |
| 17 | Подпрограмма 2 Обеспечение градостроительной деятельности на территории Кунгурского муниципального района |
| 18 | Задача 1 – Актуализация документов территориального планирования и градостроительного зонирования, определяющих единую политику в области архитектуры и градостроительства на территории Кунгурского муниципального района |
| 19 | Показатель 3.1. Доля откорректированных документов территориального планирования от общего числа документов, % | 70 | 70 | - 100 | Выполнен Изначально при формировании муниципальной программы запланировано проведение работ по корректировке Генеральных планов 4 сельских поселений, что составит 70 % от общего числа документов. В 2016 году выполнены работы по корректировке Генеральных планов 4 сельских поселений, соответственно показатель исполнен в полном объеме. |
| 20 | Показатель 3.2. Доля откорректированных документов градостроительного зонирования от общего числа документов, % | 70 | 60 | -10 85,7 | Не выполнен Изначально при формировании муниципальной программы запланировано проведение работ по корректировке Правил землепользования и застройки 5 сельских поселений. Кроме того, Подрядчиком не исполнены муниципальные контракты, заключенные в 2015 году по корректировке Правил землепользования и застройки по 7 сельским поселениям. Кроме того, при проведении закупки путем проведения запроса котировок образовалась экономия денежных средств, на образовавшуюся экономию денежных средств заключен 1 муниципальный контракт. По 11 муниципальным контрактам акты выполненных работ Подрядчиком, по муниципальным контрактам, заключенным в 2015 и 2016 году в адрес Заказчика не направлены. По 2 муниципальным контрактам Подрядчиком направлены акты выполненных работ, которые оплачены в 2016 году, что составляет 60 % от общего числа документов. |
| 21 | Задача 3 – Демонтаж самовольных объектов, расположенных на территории Кунгурского муниципального района |
| 22 | Показатель 3.1. Количество демонтированных объектов, ед. | 3 | 0 | -3 | Не выполнен В 2016 году отсутствовала необходимость в проведении данного мероприятия |
| 23 | Задача 4 – Создание условий для подготовки достоверной информации о территории Кунгурского муниципального района и расположенных на них объектах недвижимости |
| 24 | Показатель 4.1. Наполнение модуля «Базовая версия ИСОГД» градостроительной документацией, ед. | 400 | 400 | - 100 | Выполнен |
| 25 | Подпрограммам 3 Обеспечение реализации Муниципальной программы |
| 26 | Задача 1 – Создание условий для реализации полномочий УИЗОиГ |
| 27 | Показатель 1.1. Уровень выполнения целевых показателей Муниципальной программы, % | ≥95 | 78,7 | -16,3 82,8 | Не выполнен |

3)  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы) нет.

4) Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

| Объемы и источники финансирования | % исполнения | Причины неосвоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Средства бюджета Кунгурского района (руб.) | План 9 364 309,03 | 87,1 | Не освоено 1 205 481,24 руб. Основной причиной неосвоения денежных средств является невыполнение Подрядчиками заключенных муниципальных контрактов |
|  | Факт 8 158 827,79 |  |  |
| Средства бюджета сельских поселений (руб.) | План 151 776 | 100 | Средства освоены полностью |
|  | Факт 151 776 |  |  |
| Всего по муниципальной программе (руб.) в том числе: | План 9 516 085,03 | 87,3 |  |
|  | Факт 8 310 603,79 |  |  |
| Подпрограмма 1 | план 513 900 | 69,2 | не освоено 158 282,26 руб. |
|  | факт 355 617,74 |  |  |
| Подпрограмма 2 | план 1 590 500 | 34,2 | не освоено 1 047 068 руб. |
|  | факт 543 432 |  |  |
| Подпрограмма 3 | план 7 411 685,03 | 100 | не освоено 130,98 руб. |
|  | факт 7 411 554,05 |  |  |

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 16.02.2016 г. № 66-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имуществом, в том числе земельными участками, муниципального образования "Кунгурский муниципальный район" и градостроительная деятельность на территории Кунгурского муниципального района, утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 21.08.2015 г. № 414-01-10»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 31.10.2016 г. № 593-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление имуществом, в том числе земельными участками, муниципального образования "Кунгурский муниципальный район" и градостроительная деятельность на территории Кунгурского муниципального района, утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 21.08.2015 г. № 414-01-10».

6. Оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)

Оценка эффективности осуществляется по следующим направлениям:

- степень достижения запланированных результатов муниципальной программы (оценка результативности);

- степень полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных ассигнований);

- эффективность использования бюджетных ассигнований (оценка экономической эффективности достижения результатов);

- эффективность реализации муниципальной программы.

6.1. Оценка результативности Программы:

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом

= (40 + 0 + 73,3 + 107,1 + 190 + 90 + 100 + 100 + 0 + 75 + 100 + 97,8 + 100 + 85,7 + 0 + 100 + 82,8)  / 17 = 1 341,7 / 17 = 78,9%

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований:

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

= 8 310 603,79 / 9 516 085,03 = 87,3%

Оценка экономической эффективности достижения результатов

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

= 78,9 / 87,3 = 90,4

Эффективность реализации муниципальной программы:

Расчет эффективности реализации муниципальной программы

= 78,9 + 87,3 + 90,4 = 256,6

При оценке эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

| № п/п | Числовое значение показателя эффективности (Э) | Качественная характеристика реализации муниципальной программы | Выводы о реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Э<280 | Неэффективная | Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении муниципальной программы |

Рекомендация: Предлагаю в целях повышения эффективности реализации муниципальной программы пересмотреть муниципальную программу в части перераспределения объемов финансирования, корректировки целевых показателей, программных мероприятий.

6.2. Оценка результативности Подпрограмма 1 Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, в том числе земельными участками муниципального образования «Кунгурский муниципальный район»:

Расчет результативности реализации подпрограммы в целом

= (40 + 0 + 73,3 + 107,1 + 190 + 90 + 100 + 100 + 0 + 75 + 100 + 97,8)  / 12 = 973,2 / 12 = 81,1%

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований:

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы

= 355 617,74 / 513 900 = 69,2%

Оценка экономической эффективности достижения результатов

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы

= 81,1 / 69,2 = 117,2

Эффективность реализации подпрограммы:

Расчет эффективности реализации подпрограммы

= 81,1 + 69,2 + 117,2 = 262,5

При оценке эффективности реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии:

| № п/п | Числовое значение показателя эффективности (Э) | Качественная характеристика реализации подпрограммы | Выводы о реализации подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Э<280 | Неэффективная | Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении подпрограммы |

Рекомендация: Предлагаю в целях повышения эффективности реализации подпрограммы пересмотреть подпрограмму в части перераспределения объемов финансирования, корректировки целевых показателей, программных мероприятий.

6.3. Оценка результативности Подпрограмма 2 Обеспечение градостроительной деятельности на территории Кунгурского муниципального района:

Расчет результативности реализации подпрограммы в целом

= (100 + 85,7 + 0 + 100)  / 4 = 285,7 / 4 = 71,4%

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований:

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы

= 543 432 / 1 590 500 = 34,2%

Оценка экономической эффективности достижения результатов

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы

= 71,4 / 34,2 = 208,8

Эффективность реализации подпрограммы:

Расчет эффективности реализации подпрограммы

= 71,4 + 34,2 + 208,8 = 314,4

При оценке эффективности реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии:

| № п/п | Числовое значение показателя эффективности (Э) | Качественная характеристика реализации подпрограммы | Выводы о реализации подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Э≥300 | Эффективная | Продолжение реализации подпрограммы |

6.4. Оценка результативности Подпрограммам 3 Обеспечение реализации Муниципальной программы:

Расчет результативности реализации подпрограммы в целом

= 82,8

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований:

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы

= 7 411 554,05 / 7 411 685,03 = 100

Оценка экономической эффективности достижения результатов

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы

= 82,8 / 100 = 82,8

Эффективность реализации муниципальной программы:

Расчет эффективности реализации подпрограммы

= 82,8 + 100 + 82,8 = 265,6

При оценке эффективности реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии:

| № п/п | Числовое значение показателя эффективности (Э) | Качественная характеристика реализации подпрограммы | Выводы о реализации подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Э<280 | Неэффективная | Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении подпрограммы |

Рекомендация: Предлагаю в целях повышения эффективности реализации подпрограммы пересмотреть Муниципальную программу в части корректировки целевых показателей, программных мероприятий Муниципальной программы.

Ответственный исполнитель программы Осокина О.В.

Тел. /34271/2-03-81

Ответственный за проверку муниципальной программы              Н.Б. Ярушина

Тел. /34271/6-45-96

15.02.2017