**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**Кунгурского муниципального района**

**«Противодействие коррупции в Кунгурском муниципальном районе»**

**за 2016 год**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель** | **Администрация Кунгурского муниципального района** |

**1. Основания для реализации муниципальной программы**:

– постановление администрации Кунгурского муниципального района от 24.12.2015 № 661-01-10 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в Кунгурском муниципальном районе»

**2. Отчет об освоении выделенных денежных средств и выполнении мероприятий муниципальной программы**:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование утвержденных мероприятий** | **Сроки выполнения год** | | | **Планируемое финансирование мероприятий** | | | | | | **Фактическое финансирование мероприятий** | | | | | |
| **Плановое окончание** | **Фактическое окончание** | **Отклонение, дней** | **всего** | **в том числе** | | | | | **всего** | **в том числе** | | | | |
| **ФБ[[1]](#footnote-1)** | **КБ[[2]](#footnote-2)** | **РБ[[3]](#footnote-3)** | **БП\*** | **внебюд. источники** | **ФБ\*** | **КБ\*** | **РБ\*** | **БП\*** | **внебюд. источники** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |  | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |  | **15** |
| **1.** | **Задача № 1 Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 1.1.Мероприятие №1 Проведение антикоррупционной экспертизы проектов постановлений и распоряжений администрации Кунгурского муниципального района, приказов и распоряжений руководителей функциональных органов администрации Кунгурского муниципального района | 2016 | 2016 | - | Финансирования не требует | | | | | | Финансирования не требует | | | | | |
| 3. | 1.2.Мероприятие № 2 Взаимодействие с сельскими поселениями Кунгурского муниципального района в вопросах разработки и принятия муниципальных правовых актов по противодействию коррупции | 2016 | 2016 | - | Финансирования не требует | | | | | | Финансирования не требует | | | | | |
| 4. | 1.3.Мероприятие №3 Организация заседаний межведомственного совета по противодействию коррупции при главе Кунгурского муниципального района | 2016 | 2016 | - | Финансирования не требует | | | | | | Финансирования не требует | | | | | |
| **5.** | **Задача № 2 Совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | 2.1.Мероприятие №1 Организация и обеспечение своевременного представления муниципальными служащими администрации Кунгурского муниципального района, определенных [Перечнем](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D68B1A0962760CD01761880F73B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D156AEE2F) должностей муниципальной службы муниципального образования «Кунгурский муниципальный район», при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей | 2016  ежегодно до конца II квартала | 30.04.2016 | - | Финансирования не требует | | | | | | Финансирования не требует | | | | | |
| 7. | 2.2. Мероприятие № 2 Организация проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района а так же лицами, претендующими на замещение указанных должностей | 2016 | 2016 | - | Финансирования не требует | | | | | | Финансирования не требует | | | | | |
| 8. | 2.3.Мероприятие № 3 Организация заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района к урегулированию конфликта интересов (при наличии оснований) | 2016 | 2016 | - | Финансирования не требует | | | | | | Финансирования не требует | | | | | |
| 9. | 2.4.Мероприятие № 4 Анализ случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие должности муниципальной службы, осуществление мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также применение мер юридической ответственности, предусмотренных законодательством РФ. Реализация механизма принятия мер по предотвращению конфликта интересов. | 2016 | 2016 | - | Финансирования не требует | | | | | | Финансирования не требует | | | | | |
| **10.** | **Задача № 3 Проведение мониторинга коррупции, коррупциогенных факторов и мер антикоррупционной политики** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | 3.1.Мероприятие №1  Проведение анализа эффективности реализации мероприятий Муниципальной программы | 2016 | 15.  02.  2017 | - | Финансирования не требует | | | | | | Финансирования не требует | | | | | |
| 12. | 3.2.Мероприятие №2  Проведение анализа рассмотрения жалоб и обращений о фактах коррупции, поступивших от граждан и организаций | 2016 | 15.  02.  2017 | - | Финансирования не требует | | | | | | Финансирования не требует | | | | | |
| **13.** | **Задача № 4 Организация антикоррупционного образования и пропаганды, формирование нетерпимого отношения к коррупции** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | 4.1.Мероприятие №1 Обучение муниципальных служащих органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района по вопросам противодействия коррупции | 2016 | 2016 | - | 28  680 | - | - | 28  680 |  | 0 | 9  200 | 0 | 0 | 9  200 |  | 0 |
| 15. | 4.2.Мероприятие№2 Опубликование информации по вопросам противодействия коррупции на официальном сайте муниципального образования «Кунгурский муниципальный район» | 2016  (раз в год) | 2016  (1 раз в кв.) | - | Финансирования не требует | | | | | | Финансирования не требует | | | | | |
| 16. | 4.3.Мероприятие №3  Освещение деятельности противодействия коррупции органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района в средствах массовой информации | 2016  (1 раз в кв.) | 2016 (1 раз в кв.) | - | 93  720 | 0 | 0 | 93  720 |  | 0 | 93  720 | 0 | 0 | 93  720 |  | 0 |
| 17. | 4.4.Мероприятие №4  Размещение информации по вопросам противодействия коррупции на информационных стендах | 2016  (1 раз в кв.) | 2016 (1 раз в кв.) | - | Финансирования не требует | | | | | | Финансирования не требует | | | | | |
| **18.** | **Задача № 5 Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции в сфере муниципальной службы** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | 5.1.Мероприятие № 5 Организация изучения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы органов местного самообразования Кунгурского муниципального района федеральных законов, указов Президента РФ, положений Национальной стратегии противодействия коррупции и других нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции | 2016 | 2016 | - | Финансирования не требует | | | | | | Финансирования не требует | | | | | |
| 20. | 5.2. Мероприятие № 2 Организация проведения в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами РФ, проверок по случаям несоблюдения муниципальными служащими органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков, и порядка сдачи подарков, а также применения соответствующих мер юридической ответственности | 2016 | 2016 | - | Финансирования не требует | | | | | | Финансирования не требует | | | | | |
| 21. | 5.3. Мероприятие № 3 Контроль за исполнением муниципальными служащими администрации органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района установленного порядка сообщения о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, о сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении в доход бюджета Пермского края средств, вырученных от его реализации | 2016 | 2016 | - | Финансирования не требует | | | | | | Финансирования не требует | | | | | |
| 22. | 5.4.Мероприятие № 4 Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными служащими органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района ограничений, запретов и исполнения обязанностей, установленных законодательством РФ в целях противодействия коррупции, в том числе направленных на формирование негативного отношения к дарению подарков в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей | 2016 | 2016 | - | Финансирования не требует | | | | | | Финансирования не требует | | | | | |
| 23. | 5.5. Мероприятие № 5 Осуществление контроля за исполнением муниципальными служащими органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района обязанности по предварительному уведомлению представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы в соответствии с частью 2 статьи 14 ФЗ от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ» | 2016 | 2016 | - | Финансирования не требует | | | | | | Финансирования не требует | | | | | |
| 24. | 5.6.Мероприятие 6 Организация контроля за соблюдением муниципальными служащими органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района обязанности уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. Организация регистрации и рассмотрения данных уведомлений | 2016 | 2016 | - | Финансирования не требует | | | | | | Финансирования не требует | | | | | |
| 25. | 5.7. Мероприятие № 7 Доведение до сведения граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы и муниципальных служащих органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района общих принципов служебного поведения, закрепленных ст. 14.2. ФЗ от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ» | 2016 | 2016 | - | Финансирования не требует | | | | | | Финансирования не требует | | | | | |
| 26. | 5.8.Мероприятие № 8 Проведение антикоррупционной работы среди кандидатов на вакантные должности муниципальной службы органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района | 2016 | 2016 | - | Финансирования не требует | | | | | | Финансирования не требует | | | | | |
| **27.** | **Задача № 6 Реализация антикоррупционной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | 6.1.Мероприятие № 1 Осуществление ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Кунгурского муниципального района | 2016 | 2016 | - | Финансирования не требует | | | | | | Финансирования не требует | | | | | |
| 29. | 6.2.Мероприятие № 2  Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Кунгурского муниципального района | 2016 | 2016 | - | Финансирования не требует | | | | | | Финансирования не требует | | | | | |
| 31. | 6.3. Мероприятие № 4 Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Кунгурского муниципального района | 2016 | 2016 | - | Финансирования не требует | | | | | | Финансирования не требует | | | | | |
| **32.** | **Всего по Муниципальной программе** | | | | **122**  **400** | **-** | **-** | **122**  **400** | **-** | **-** | **102**  **920** | **-** | **-** | **102**  **920** | **-** | **-** |

**3. Результаты выполнения. Итоги выполнения мероприятий, указываются причины невыполнения утвержденных мероприятий или их несвоевременного выполнения, причины нарушения сроков:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Краткое описание выполненного мероприятия** | **Причины невыполнения или несвоевременного выполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1** | **Задача № 1 Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции** | | |
| **2** | 1.1.Мероприятие №1 Проведение антикоррупционной экспертизы проектов постановлений и распоряжений администрации Кунгурского муниципального района, приказов и распоряжений руководителей функциональных органов администрации Кунгурского муниципального района | Данное мероприятие выполняется регулярно. За указанный период коррупциогенных факторов не выявлено. По все распоряжения и постановления проводятся антикоррупционные экспертизы. | Мероприятие выполнено |
| **3** | 1.2.Мероприятие №2 Взаимодействие с сельскими поселениями Кунгурского муниципального района в вопросах разработки и принятия муниципальных правовых актов по противодействию коррупции | При обращении сельских поселений по вопросам разработки и принятия муниципальных правовых актов по противодействию коррупции дается квалифицированная помощь. | Мероприятие выполнено |
| **4** | 1.3.Мероприятие №3 Организация заседаний межведомственного совета по противодействию коррупции при главе Кунгурского муниципального района | Заседание межведомственного совета по противодействию коррупции при главе Кунгурского муниципального района проведено два раза:  **25.08.2016 г**., рассмотрен вопрос «Рассмотрение итогов работы администрации Кунгурского муниципального района по противодействия коррупции в Кунгурском муниципальном районе в 1 полугодии 2016 года»;  **20.12.2016 г.,** рассмотрен вопрос «Рассмотрение итогов работы администрации Кунгурского муниципального района по противодействию коррупции в 2016 году». | Мероприятие выполнено |
| **5** | **Задача № 2 Совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы** | | |
| **6** | 2.1.Мероприятие №1 Организация и обеспечение своевременного представления муниципальными служащими органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района, определенных [Перечнем](consultantplus://offline/ref=1215DDE47941110FBCF3CEB751D68B1A0962760CD01761880F73B0E1D2521D694B74CA306CA183ECE491D156AEE2F) должностей муниципальной службы муниципального образования «Кунгурский муниципальный район», при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей | Сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей муниципальными служащими предоставлены в установленные законодательством сроки, информация размещена на официальном сайте Кунгурского муниципального района в июне 2016 г. | Мероприятие выполнено |
| **7** | 2.2. Мероприятие №2 Организация проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района, а так же лицами, претендующими на замещение указанных должностей | В ходе проведения анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих недостоверных сведений не выявлено. Оснований для проведения проверок сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих не имелось. | Мероприятие выполнено |
| **8** | 2.3.Мероприятие № 3 Организация заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района к урегулированию конфликта интересов (при наличии обоснования) | Заседание комиссии проводится в соответствии с Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов муниципальных служащих администрации Кунгурского муниципального района, утвержденное постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 06.05.2016 г. № 213-01-10. Оснований для проведения заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района к урегулированию конфликта интересов не имелось. Соответственно показатель выполнен. | Мероприятие выполнено |
| **9** | 2.4.Мероприятие № 4 Анализ случаев возникновения конфликта интересов, одной из сторон которого являются лица, замещающие должности муниципальной службы, осуществление мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а также применение мер юридической ответственности, предусмотренных законодательством РФ. Реализация механизма принятия мер по предотвращению конфликта интересов. | При наличии обоснований к возможному возникновению конфликта интересов, материалы направляются в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Кунгурского муниципального района, функциональных органов администрации Кунгурского муниципального района к урегулированию конфликта интересов. На комиссии принимается решение о наличии или отсутствии конфликта интересов, а также о применении к муниципальному служащему мер дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством.  Случаев конфликта интересов за 2016 год выявлено не было. | Мероприятие выполнено |
| **10** | **Задача № 3 Проведение мониторинга коррупции, коррупциогенных факторов и мер антикоррупционной политики** | | |
| **11** | 3.1.Мероприятие №1 Проведение анализа эффективности реализации мероприятий Муниципальной программы | Анализ эффективности реализации мероприятий Муниципальной программы «Противодействия коррупции в Кунгурском муниципальном районе» проведен до 15.02.2017 года, мероприятия программы выполнялись. | Мероприятие выполнено |
| **12** | 3.2.Мероприятие №2 Проведение анализа рассмотрения жалоб и обращений о фактах коррупции поступивших, от граждан и организаций | Анализ рассмотрения жалоб и обращений о фактах коррупции поступивших, от граждан и организаций проведен до 15.02.2017 года. Жалоб и обращений о фактах коррупции за 2016 год от граждан и организаций в администрацию Кунгурского муниципального района не поступало. | Мероприятие выполнено |
| **13** | **Задача № 4 Организация антикоррупционного образования и пропаганды, формирование нетерпимого отношения к коррупции** | | |
| **14** | 4.1.Мероприятие №1 Обучение муниципальных служащих органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района по вопросам противодействия коррупции |  | Мероприятие не выполнено Обучение было запланировано на октябрь 2016 года, планировалось обучить 2 муниципальных служащих (из Управления культуры, спорта и молодежной политики и Управления внутренней политики). Однако обучить муниципальных служащих не представилось возможным, т.к. НИУ «ВШЭ» не смогла набрать группы для обучения по противодействию коррупции в октябре, ноябре и декабре 2016 года. |
| **15** | 4.2.Мероприятие №2 Опубликование информации по вопросам противодействия коррупции на официальном сайте муниципального образования «Кунгурский муниципальный район» | Информация по вопросам противодействия коррупции размещается на официальном сайте Кунгурского муниципального района ежеквартально.  Размещены постановления администрации Кунгурского муниципального района: - [№ 69-01-10 «О внесении изменений в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации Кунгурского муниципального района и функциональных органов, и соблюдении муниципальными служащими требований к служебному поведению, утвержденное постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 01.10.2010 года №1316»](http://kungur.permarea.ru/upload/versions/11627/49806/69-01-10.pdf)[;](http://kungur.permarea.ru/upload/versions/11627/49806/596-01-10.pdf) - № 181-01-11 от 27.10.2015г. «Об утверждении Положения об отделе правовой поддержки и противодействия коррупции администрации Кунгурского муниципального района»; - № 213-01-10 «Об утверждении положения и состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов муниципальных служащих администрации Кунгурского муниципального района»;- № 243-01-10 [«Об утверждении порядка уведомления нанимателя (его представителя) о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения муниципальными служащими  администрации Кунгурского муниципального района»](http://kungur.permarea.ru/upload/versions/11627/49806/243-01-10.pdf); - №248-01-10 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в администрации Кунгурского муниципального района на 2016-2017 годы»; - [№ 661-01-10 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в Кунгурском муниципальном районе»](http://kungur.permarea.ru/upload/versions/11627/49806/661-01-10.pdf). - Также были размещены **сведения о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные муниципальными служащими Кунгурского муниципального района, руководителями муниципальных учреждений и предприятий Кунгурского муниципального района за 2015 год.** | Мероприятие выполнено |
| **16** | 4.3.Мероприятие №3 Освещение деятельности противодействия коррупции органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района в средствах массовой информации | В 2016 году деятельность противодействия коррупции органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района в средствах массовой информации освещалась.  Сюжеты в программе Край -ТВ (Кунгурское районное телевидение):  - «Отчет о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции за I полугодие 2016 года» 13.09.2016 в 19.40 – 20.10 (повтор передачи 14.09.2016 в 6.30 – 7.00);  - «Противодействие коррупции в органах местного самоуправления. Интервью с заместителем главы Е.В. Еремеевым» 18.08.2016 в 19.40-20.10 (повтор передачи 19.08.2016 в 6.30-7.00)  Ролики в программе Край -ТВ (Кунгурское районное телевидение):  - «Антикоррупционный» 03.02.2016 в 19.40 – 20.10 (повтор 04.02.2016), 23.03.2016 в 19.40 – 20.10 (повтор 24.03.2016), 15.12.2016 в 19.40 – 20.10 (повтор 16.12.2016), 22.12.2016 в 19.40 – 20.10 (повтор 23.12.2016),  - «Скажи нет взяткам» 27.12.2016 в 19.40 – 20.10 (повтор 28.12.2016),  Выпуск памяток «поступающему на муниципальную службу» (декабрь 2016г.)  Выпуск листовок (плакатов) по противодействию коррупции (декабрь 2016г.) | Мероприятие выполнено |
| **17** | 4.4.Мероприятие №4 Размещение информации по вопросам противодействия коррупции на информационных стендах | В администрации Кунгурского муниципального района имеется информационный стенд, на котором размещается информация по вопросам противодействия коррупции. Информация обновляется по мере изменения антикоррупционного законодательства, принятия новых положений антикоррупционного законодательства, но не реже 1 раза в квартал.  На стенде размещены:  - [Постановление администрации Кунгурского муниципального района от 26.05.2016 № 243-01-10 "Об утверждении порядка уведомления нанимателя (его представителя) о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения муниципальными служащими  администрации Кунгурского муниципального района"](http://kungur.permarea.ru/upload/versions/11627/49806/243-01-10.pdf); - [Постановление администрации Кунгурского муниципального района от 27.05.2016 № 248-01-10 "Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в администрации Кунгурского муниципального района на 2016-2017 годы"](http://kungur.permarea.ru/upload/versions/11627/49806/248-01-10.pdf);- [Постановление администрации Кунгурского муниципального района от 24.12.2015 № 661-01-10 "Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в Кунгурском муниципальном районе»"](http://kungur.permarea.ru/upload/versions/11627/49806/661-01-10.pdf); - Методические рекомендации Администрации губернатора Пермского края Департамента государственной службы и профилактики коррупции по вопросам представления сведений о доходах, расходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера. | Мероприятие выполнено |
| **18** | **Задача № 5 Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции в сфере муниципальной службы** | | |
| **19** | 5.1.Мероприятие №5 Организация изучения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района федеральных законов, указов Президента РФ, положений Национальной стратегии противодействия коррупции и других нормативных правовых актов по вопросам противодействия коррупции | За 2016 год было проведено два мероприятия.  **26 февраля 2016** был проведен обучающий семинар с участием представителей губернатора Пермского края по теме: «Представление муниципальными служащими сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей».  **23 марта 2016** в администрации Кунгурского муниципального района проведен обучающий семинар с участием заместителя прокурора города Кунгура Лобановой И.С. по теме: «Разъяснение действующего законодательства в сфере противодействия коррупции и муниципальной службы». | Мероприятие выполнено |
| **20** | 5.2. Мероприятие № 2 Организация проведения в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами РФ, проверок по случаям несоблюдения муниципальными служащими органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков, и порядка сдачи подарков, а также применения соответствующих мер юридической ответственности | Случаев несоблюдения муниципальными служащими органов местного самоуправления Кунгурского муниципального районаограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков, и порядка сдачи подарков в 2016 году не выявлено. Меры юридической ответственности не применялись. | Мероприятие выполнено |
| **21** | 5.3. Мероприятие № 3 Контроль за исполнением муниципальными служащими администрации органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района установленного порядка сообщения о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, о сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении в доход бюджета Пермского края средств, вырученных от его реализации | Контроль за исполнением муниципальными служащими администрации органов местного самоуправления Кунгурского муниципального районаустановленного порядка сообщения о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей осуществляется, в 2016 году сообщений о получении подарка, а также сдачи подарка не было. | Мероприятие выполнено |
| **22** | 5.4.Мероприятие № 4 Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению муниципальными служащими органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района ограничений, запретов и исполнения обязанностей, установленных законодательством РФ в целях противодействия коррупции, в том числе направленных на формирование негативного отношения к дарению подарков в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей | Информация о соблюдении муниципальными служащими органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района по соблюдению ограничений, запретов и исполнения обязанностей, установленных действующим законодательством, в целях противодействия коррупции доводится до муниципальных служащих, при возникновении вопросов, связанных с соблюдением антикоррупционного законодательства, муниципальным служащим оказывается помощь. | Мероприятие выполнено |
| **23** | 5.5. Мероприятие №5 Осуществление контроля за исполнением муниципальными служащими органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района обязанности по предварительному уведомлению представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы в соответствии с частью 2 статьи 14 ФЗ от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ» | Муниципальные служащие органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района уведомляют представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы. Фактов не представления уведомлений представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы не установлено. | Мероприятие выполнено |
| **24** | 5.6. Мероприятие 6 Организация контроля за соблюдением муниципальными служащими органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района обязанности уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. Организация регистрации и рассмотрения данных уведомлений | Уведомлений от муниципальных служащихорганов местного самоуправления Кунгурского муниципального района в администрацию Кунгурского муниципального района, органы прокуратуры о случаях склонения к совершению правонарушений не поступало. | Мероприятие выполнено |
| **25** | 5.7. Мероприятие № 7 Доведение до сведения граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы и муниципальных служащих органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района общих принципов служебного поведения, закрепленных ст. 14.2. ФЗ от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ» | До граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы и муниципальных служащих органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района доводятся общие принципы служебного поведения, закрепленных ст. 14.2. ФЗ от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ».  **23 марта 2016** в администрации Кунгурского муниципального района проведен обучающий семинар с участием заместителя прокурора города Кунгура Лобановой И.С. по теме: «Разъяснение действующего законодательства в сфере противодействия коррупции и муниципальной службы». | Мероприятие выполнено |
| **26** | 5.8.Мероприятие № 8 Проведение антикоррупционной работы среди кандидатов на вакантные должности муниципальной службы органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района. | Антикоррупционная работа среди кандидатов на вакантные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Кунгурского муниципального района не проводилась,  т.к. конкурс на замещение вакантных должностей муниципальной службы в администрации Кунгурского муниципального района не проводился | Мероприятие проводится по мере необходимости |
| **27** | **Задача № 6 Реализация антикоррупционной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд** | | |
| **28** | 6.1.Мероприятие № 2 Осуществление ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Кунгурского муниципального района | За 2016 год **Управлением образования** проведено **3** ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд КМР: в период **с 23.05.2016 по 28.05.2016**  **-** МБОУ "Ергачинская СОШ",  в период **с** **25.07.2016 по 29.06.2016**  - МБДОУ "Калининский детский сад",  в период **с 17.10.2016 по 21.10.2016**  - МБОУ "Шадейская СОШ".  **Управлением культуры** проверки в 2016 году (план 1) не проведены. | Мероприятие выполнено частично  Запланировано 4 проверки, проведено 3,  **Управлением культуры** проверки в 2016 году (план 1) не проведены |
| **29** | 6.2 Мероприятие № 2  Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Кунгурского муниципального района | В 2016 году **Контрольно-счетной палатой** проведено **5** (план 4) проверок по аудиту в сфере закупок, в том числе:  - Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Плехановская средняя общеобразовательная школа»;  - Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Межпоселенческая центральная библиотека» Кунгурского муниципального района;  - Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Комсомольская детская школа искусств»;  - Администрации Неволинского сельского поселения;  - Администрации Плехановского сельского поселения. | Мероприятие выполнено |
| **30** | 6.3. Мероприятие № 3 Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Кунгурского муниципального района | За 2016 год органом, уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок – **Управлением финансов и налоговой политики Кунгурского муниципального района** проведено 19 (план 18) проверок соблюдения муниципальными заказчиками законодательства о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. | Мероприятие выполнено |

**4. Итоги реализации муниципальной программы**

**1) Оценка достижения целей и задач муниципальной программы**

Цели и задачи достигаются путем выполнения мероприятий и достижением показателей результативности к данным мероприятиям.

**2) Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Целевой показатель, ед. измерения** | **Плановое значение** | **Фактическое значение** | **отклонение, %** | **Причины отклонения от планового значения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** | **Задача № 1 Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции** | | | | |
| 2 | Количество устраненных коррупциогенных факторов в проектах постановлений и распоряжений администрации Кунгурского муниципального района, приказов и распоряжений руководителей функциональных органов администрации Кунгурского муниципального района, ед. | 1 | 0 | -1  100 | Выполнен |
| 3 | Количество проведенных консультаций по вопросам разработки и принятия муниципальных правовых актов по противодействию коррупции, ед. | 1 | 1 | -  100 | Выполнен |
| 4 | Количество проведенных заседаний межведомственного совета по противодействию коррупции, ед. | 2 | 2 | -  100 | Выполнен |
| 5 | **Задача № 2 Совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы** | | | | |
| 6 | Размещение сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей муниципальных служащих администрации Кунгурского муниципального района, функциональных органов администрации Кунгурского муниципального района официальном сайте, ед. | 1 | 1 | -  100 | Выполнен |
| 7 | Количество недостоверных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района, а так же лицами, претендующими на замещение указанных должностей | 0 | 0 | -  100 | Выполнен |
| 8 | Количество проведенных заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района | 4 | 0 | -4  100 | Выполнен |
| 9 | **Задача № 3 Проведение мониторинга коррупции, коррупциогенных факторов и мер антикоррупционной политики** | | | | |
| 10 | Количество проведенных анализов эффективности реализации мероприятий Муниципальной программы, ед. | 1 | 1 | -  100 | Выполнен |
| 11 | Количество проведенных анализов рассмотрения жалоб и обращений о фактах коррупции, ед. | 1 | 0 | -1  100 | Выполнен |
| 12 | **Задача № 4 Организация антикоррупционного образования и пропаганды, формирование нетерпимого отношения к коррупции** | | | | |
| 13 | Количество муниципальных служащих органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района прошедших обучение по вопросам противодействия коррупции, ед. | 2 | 0 | - | Не выполнен |
| 14 | Количество раз размещения информации по противодействию коррупции на официальном сайте муниципального образования «Кунгурский муниципальный район» | 4 | 4 | -  100 | Выполнен |
| 15 | Количество раз размещения информации по противодействию коррупции в средствах массовой информации | 4 | 4 | -  100 | Выполнен |
| 16 | Количество раз размещения информации по противодействию коррупции на информационных стендах | 4 | 4 | -  100 | Выполнен |
| 17 | **Задача № 5 Реализация и развитие механизмов противодействия коррупции в сфере муниципальной службы** | | | | |
| 18 | Количество проведенных конференций, круглых столов, научно-практических семинаров по антикоррупционной направленности | 1 | 2 | +1  200 | Выполнен |
| 19 | Количество выявленных случаев несоблюдения муниципальными служащими органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района законодательства РФ по противодействию коррупции, принятие своевременных мер и действенных мер по выявленным случаям нарушений | 0 | 0 | -  100 | Выполнен |
| 20 | Количество выявленных случаев несоблюдения муниципальными служащими органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района установленного порядка сообщения о получении подарка | 0 | 0 | -  100 | Выполнен |
| 21 | Количество выявленных случаев неисполнения муниципальными служащими органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района обязанности по предварительному уведомлению представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы | 0 | 0 | -  100 | Выполнен |
| 22 | Количество выявленных случаев неисполнения муниципальными служащими органов местного самоуправления Кунгурского муниципального района обязанности уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупциогенных правонарушений | 0 | 0 | -  100 | Выполнен |
| 23 | Количество проведенных мероприятий по формированию нетерпимого отношения к проявлениям коррупции на муниципальной службе в органах местного самоуправления Кунгурского муниципального | 1 | 1 | -  100 | Выполнен |
| 24 | Количество проведенных антикоррупционных мероприятий среди кандидатов на вакантные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Кунгурского муниципального района | по мере проведения мероприятий | не было мероприятия | - | Не выполнен |
| 25 | **Задача № 6 Реализация антикоррупционной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд** | | | | |
| 26 | Количество проверок (Осуществление ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Кунгурского муниципального района) | 4 | 3 | -1  75 | Не выполнен  Управление культуры контроль в сфере закупок не провели |
| 27 | Количество проверок (Аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Кунгурского муниципального района) | 4 | 5 | +1  125 | Выполнен |
| 28 | Количество проверок (Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Кунгурского муниципального района) | 18 | 19 | +1  105,5 | Выполнен |

**3) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Фактов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы нет.

**4) Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объемы и источники финансирования** | | **%** | **Причины не освоения бюджетных средств** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Бюджет Кунгурского муниципального района (руб.) | план  122 400 | 84,1 | Не освоены средства в сумме 19 480 руб.  Обучение по программе было запланировано на октябрь 2016 года. Однако обучить муниципальных служащих не представилось возможным, т.к. НИУ «ВШЭ» не смогла набрать группы для обучения по противодействию коррупции в октябре, ноябре и декабре 2016 года. |
| факт  102 920 |

**5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.**

- Постановление администрации Кунгурского муниципального района от 02.09.2016 года №492-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Противодействие коррупции в Кунгурском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 24.12.2015 №661-01-10»;

- Постановление администрации Кунгурского муниципального района от 09.12.2016 года № 681-01-10 «О внесении изменений в приложение к муниципальной программе «Противодействие коррупции в Кунгурском муниципальном районе», утвержденное постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 24 декабря 2015 года № 661-01-10 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в Кунгурском муниципальном районе»;

- Постановление администрации Кунгурского муниципального района от 08.02.2017 года № 66-271-01-01 «О внесении изменений в приложение к муниципальной программе «Противодействие коррупции в Кунгурском муниципальном районе», утвержденное постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 24 декабря 2015 года № 661-01-10 «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в Кунгурском муниципальном районе».

**6. Оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности осуществляется по следующим направлениям:

- степень достижения запланированных результатов муниципальной программы (оценка результативности);

- степень полноты использования бюджетных ассигнований к запланирован

ному уровню (оценка полноты использования бюджетных ассигнований);

- эффективность использования бюджетных ассигнований (оценка экономической эффективности достижения результатов);

- эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы).

**Оценка результативности:**

**Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом**

**= (100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 0 + 100 + 100 + 100 + 200 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 0 + 75 + 125 + 105,5) / 22 = 2 105,5 / 22 = 95,7**

**Оценка полноты использования бюджетных ассигнований:**

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

**= 102 920 / 122 400 = 84,1**

**Оценка экономической эффективности достижения результатов**

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

**= 95,7 / 84,1 = 113,8**

**Эффективность реализации муниципальной программы:**

Расчет эффективности реализации муниципальной программы

**= 95,7 + 84,1 + 113,8 = 295,4**

**При оценке эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:**

| **№ п/п** | **Числовое значение показателя эффективности (Э)** | **Качественная характеристика реализации муниципальной программы** | **Выводы о реализации муниципальной программы** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 2 | 280 ≤Э<300 | Малоэффективная | Необходим пересмотр муниципальной программы в части перераспределения объемов финансирования, корректировки целевых показателей, программных мероприятий с целью повышения эффективности реализации муниципальной программы |

Ответственный исполнитель мероприятий муниципальной программы Пыжьянов Е.С. /34271/ 2-36-52 доб.114

Ответственный за проверку муниципальной программы Н.Б. Ярушина

/34271/6-45-96

15.02.2017 г.

1.  ФБ – средства, переданные из федерального бюджета [↑](#footnote-ref-1)
2.  КБ – средства, переданные из краевого бюджета [↑](#footnote-ref-2)
3.  РБ – бюджет Кунгурского муниципального района

   \*БП – бюджет сельских поселений [↑](#footnote-ref-3)