ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

Кунгурского муниципального района

«Противодействие коррупции в Кунгурском муниципальном районе»

за 2016 год

| Ответственный исполнитель | Управление культуры, спорта и молодежной политики Кунгурского муниципального района |
| --- | --- |

1. Основания для реализации муниципальной программы:

- Постановление администрации Кунгурского муниципального района от 15.12.2015 «636-01-10» «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Кунгурском муниципальном районе».

2. Отчет об освоении выделенных денежных средств и выполнении мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Сроки выполнения год | Планируемое финансирование мероприятий | Фактическое финансирование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | всего | в том числе | всего | в том числе |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | КБ | РБ | БП | внебюд. источники |  | ФБ | КБ | РБ | БП | Вне бюд. источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Подпрограмма 1 Развитие и сохранение культурного потенциала Кунгурского муниципального района |
|  | Задача № 1 Сохранение и развитие нематериального культурного наследия, традиционной народной культуры, народных промыслов и самодеятельного художественного творчества |
|  | 1.1.Мероприятие № 1 Организация и проведение мероприятий | 2016 | 2016 | - | 2 664 833 | 0 | 0 | 2 664 833 | 0 | 0 | 2 664 833 | 0 | 0 | 2 664 833 | 0 | 0 |
|  | 1.2.Мероприятие № 2 Организация и проведение конкурса среди культурно-досуговых учреждений муниципального района | 2016 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.3.Мероприятие № 3 Организация и проведение конкурса профессионального мастерства работников культуры Кунгурского района | 2016 | 2016 | - | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 |
|  | 1.4.Мероприятие № 4 Участие коллективов художественной самодеятельности и индивидуальных исполнителей Кунгурского муниципального района в краевых межрегиональных, всероссийских, международных, фестивалях и конкурсах | 2016 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.5.Мероприятие № 5 Участие и проведение семинаров, курсов, мастер – классов, тренингов для специалистов сферы культуры и народных промыслов | 2016 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.6.Мероприятие № 6 Приобретение имиджевой полиграфической и сувенирной продукции | 2016 | 2016 | - | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 |
|  | 1.7.Мероприятие № 7 Развитие материально- технической базы Управления культуры КМР | 2016 | 2016 | - | 114 300 | 0 | 0 | 114 300 | 0 | 0 | 114 300 | 0 | 0 | 114 300 | 0 | 0 |
|  | 1.8.Мероприятие № 8 Оказание муниципальных услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий | 2016 | 2016 | - | 1 319 947, 96 | 0 | 0 | 1 319 947,96 | 0 | 0 | 1 319 947,96 | 0 | 0 | 1 319 947,96 | 0 | 0 |
|  | Итого по Задаче 1 | 4 299 080, 96 | 0 | 0 | 4 299 080,96 | 0 | 0 | 4 299 080, 96 | 0 | 0 | 4 299 080,96 | 0 | 0 |
|  | Задача № 2 Развитие библиотечного обслуживания населения |
|  | 2.1.Мероприятие № 1 Организация и проведение библиотечных мероприятий с целью популяризации и привлечения к чтению читателей в библиотеки | 2016 | 2016 | - | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 |
|  | 2.2.Мероприятие № 2 Развитие материально- технической базы | 2016 | 2016 | - | 60 800 | 0 | 0 | 60 800 | 0 | 0 | 60 800 | 0 | 0 | 60 800 | 0 | 0 |
|  | 2.3. Мероприятие № 3 Оказание муниципальных услуг по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки | 2016 | 2016 | - | 4 407 097 | 12 760 | 0 | 4 394 337 | 0 | 0 | 4 407 097 | 12 760 | 0 | 4 394 337 | 0 | 0 |
|  | 2.4. Мероприятие № 4 Предоставление мер социальной поддержки библиотечным работникам | 2016 | 2016 | - | 21 204 | 0 | 21 204 | 0 | 0 | 0 | 18 953, 59 | 0 | 18 953, 59 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.5. Мероприятие № 5 Подключение библиотек к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 2016 | 2016 | - | 72 980 | 72 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 980 | 72 980 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.6. Мероприятие № 6 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы | 2016 | 2016 | - | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.7. Мероприятие № 7 Государственная поддержка работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 2016 | 2016 | - | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по Задаче 2 | 4 727 081 | 235 740 | 21 204 | 4 470 137 | 0 | 0 | 4 724 830,59 | 235 740 | 18 953, 59 | 4 470 137 | 0 | 0 |
|  | Задача № 3 Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры |
|  | 3.1. Мероприятие № 1 Проведение мероприятий по концертно-просветительской, выставочной деятельности | 2016 | 2016 | - | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 40 000 | 0 | 0 |
| 2 | 3.2. Мероприятие № 2 Участие и посещение учащимися, педагогами, коллективами всероссийских, межрегиональных краевых, городских и районных фестивалей, конкурсов, выставок и других мероприятий | 2016 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3.3. Мероприятие № 3 Участие в обучающих семинарах, курсах, тренингах для специалистов и преподавателей | 2016 | 2016 | - | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 |
|  | 3.4. Мероприятие № 4 Развитие материально-технической базы детских школ искусств | 2016 | 2016 | - | 180 000 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 0 | 180 000 | 0 | 0 |
| 4 | 3.5. Мероприятие № 5 Приведение в нормативное состояние зданий | 2016 | 2016 | - | 87 218 | 0 | 0 | 87 218 | 0 | 0 | 87 218 | 0 | 0 | 87 218 | 0 | 0 |
| 5 | 3.6. Мероприятие № 6 Предоставление меры социальной поддержки педагогическим работникам | 2016 | 2016 | - | 592 568, 73 | 0 | 400 000 | 192 568, 73 | 0 | 0 | 418 468, 73 | 0 | 225 900 | 192 568,73 | 0 | 0 |
| 6 | 3.7. Мероприятие № 7 Оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ | 2016 | 2016 | - | 13 135 070 | 0 | 0 | 13 135 070 | 0 | 0 | 13 135 070 | 0 | 0 | 13 135 070 | 0 | 0 |
|  | Итого по Задаче 3 | 14 044 856, 73 | 0 | 400 000 | 13 644 856, 73 | 0 | 0 | 13 870 756, 73 | 0 | 225 900 | 13 644 856,73 | 0 | 0 |
|  | Всего по Подпрограмме 1 | 23 071 018, 69 | 235 740 | 421 204 | 22 414 074, 69 | 0 | 0 | 22 894 668, 28 | 235 740 | 244 853, 59 | 22 414 074,69 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма 2 Развитие архивного дела в Кунгурском муниципальном районе |
|  | Задача № 1 Обеспечение надлежащих условий для сохранности и безопасности документов |
|  | Мероприятие 1 Хранение, учет и комплектование архивных документов | 2016 | 2016 | - | 413 500 | 0 | 0 | 413 500 | 0 | 0 | 413 500 | 0 | 0 | 413 500 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 2 Приобретение автоматического переплетчика документов | 2016 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по Задаче 1 | 413 500 | 0 | 413 500 | 0 | 0 | 0 | 413 500 | 0 | 413 500 | 0 | 0 | 0 |
|  | Задача № 2 Удовлетворение потребностей в услугах Архива и реализация прав пользователей на получение информации, содержащейся в Архиве |
|  | Мероприятие 2.1. Оказание услуг в рамках выполнения муниципального задания МБУ «Архив», в том числе: | 2016 | 2016 | - | 1 854 700 | 0 | 0 | 1 854 700 | 0 | 0 | 1 854 700 | 0 | 0 | 1 854 700 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 2.1.1. Предоставление архивных справок по социально-правовым запросам | 2016 | 2016 | - | 1 411, 10 | 0 | 0 | 1 411, 10 | 0 | 0 | 1 411, 10 | 0 | 0 | 1 411, 10 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 2.1.2. Предоставление архивных справок по тематическим запросам | 2016 | 2016 | - | 443, 60 | 0 | 0 | 443, 60 | 0 | 0 | 443, 60 | 0 | 0 | 443, 60 | 0 | 0 |
|  | Итого по Задаче 2 | 1 854 700 | 0 | 0 | 1 854 700 | 0 | 0 | 1 854 700 | 0 | 0 | 1 854 700 | 0 | 0 |
|  | Всего по Подпрограмме 2 | 2 268 200 | 0 | 0 | 2 268 200 | 0 | 0 | 2 268 200 | 0 | 0 | 2 268 200 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма 3 Обеспечение реализации Муниципальной программы |
|  | Задача № 1 Создание условий для реализации полномочий Управления культуры КМР |
|  | 1.1.Мероприятие № 1 Обеспечение выполнения функций Управления культуры КМР на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения | 20,16 | 2016 | - | 4 408 796, 27 | 0 | 0 | 4 408 796, 27 | 0 | 0 | 4 408 302,82 | 0 | 0 | 4 408 302,82 | 0 | 0 |
|  | Всего по Подпрограмме 3 | 4 408 796, 27 | 0 | 0 | 4 408 796, 27 | 0 | 0 | 4 408 302,82 | 0 | 0 | 4 408 302,82 | 0 | 0 |
|  | Всего по Муниципальной программе | 29 748 014, 96 | 235 740 | 834 704 | 28 677 570, 96 | 0 | 0 | 29 571 171, 10 | 235 740 | 658 353,59 | 28 677 077,51 | 0 | 0 |

Муниципальная программа не приведена в соответствие с решением Земского Собрания Кунгурского муниципального района о бюджете Кунгурского муниципального района на 2016 год на реализацию муниципальной программы.

3. Результаты выполнения. Итоги выполнения мероприятий, указываются причины невыполнения утвержденных мероприятий или их несвоевременного выполнения, причины нарушения сроков

| № п/п | Наименование мероприятия | Краткое описание выполненного мероприятия | Причины невыполнения или несвоевременного выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Подпрограмма 1 Развитие и сохранение культурного потенциала Кунгурского муниципального района |
|  | Задача № 1 Сохранение и развитие нематериального культурного наследия, традиционной народной культуры, народных промыслов и самодеятельного художественного творчества |
|  | 1.1.Мероприятие № 1 Организация и проведение мероприятий | За отчётный период проведено 88 районных мероприятий. В них приняли участие более 95 993 зрителей, в том числе детей – 50 707 человека. | Мероприятие выполнено |
|  | 1.2.Мероприятие № 2 Организация и проведение конкурса среди культурно-досуговых учреждений муниципального района |  | Мероприятие не выполнено На данное мероприятие в 2016 году средств из бюджета района не выделено |
|  | 1.3.Мероприятие № 3 Организация и проведение конкурса профессионального мастерства работников культуры Кунгурского района | В 2016 году в конкурсе профессионального мастерства работников культуры Кунгурского района приняли участие 92 чел. | Мероприятие выполнено |
|  | 1.4.Мероприятие № 4 Участие коллективов художественной самодеятельности и индивидуальных исполнителей Кунгурского муниципального района в краевых межрегиональных, всероссийских, международных, фестивалях и конкурсах |  | Мероприятие не выполнено На данное мероприятие в 2016 году средства из бюджета района не выделено |
|  | 1.5.Мероприятие № 5 Участие и проведение семинаров, курсов, мастер – классов, тренингов для специалистов сферы культуры и народных промыслов |  | Мероприятие не выполнено На данное мероприятие в 2016 году средств из бюджета района не выделено |
|  | 1.6.Мероприятие № 6 Приобретение имиджевой полиграфической и сувенирной продукции | Приобрели имиджевую полиграфическую и сувенирную продукцию (блокноты, ручки, буклеты, вымпела, афиши, футболки, дипломы и др.) в количестве 3 087 шт. на общую сумму 100 000 руб. | Мероприятие выполнено |
|  | 1.7.Мероприятие № 7 Развитие материально- технической базы Управления культуры КМР | Приобрели новую аппаратуру (ламинатор, ноутбук, радиомикрофон, резак, тепловентиляторы в количестве 2 шт.) в количестве 6 шт. на общую сумму 114 300 рублей. | Мероприятие выполнено |
|  | 1.8.Мероприятие № 8 Оказание муниципальных услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий | Выполнение муниципального задания в полном объеме | Мероприятие выполнено |
|  | Задача № 2 Развитие библиотечного обслуживания населения |
|  | 2.1.Мероприятие № 1 Организация и проведение библиотечных мероприятий с целью популяризации и привлечения к чтению читателей в библиотеки | В 2016 году читателей 16 951 чел. Доля населения Кунгурского муниципального района, охваченного услугами библиотечного обслуживания составила 39,8%. | Мероприятие выполнено |
|  | 2.2.Мероприятие № 2 Развитие материально- технической базы | Улучшилась материально-техническая база библиотеки - приобрели новую оргтехнику и материалы (принтер лазерный, карта водителя, карта предприятия, устройство чтения, тахограф цифровой) на общую сумму 60 800 рублей. | Мероприятие выполнено |
|  | 2.3. Мероприятие № 3 Оказание муниципальных услуг по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки | Комплектовали фонды библиотек документами на традиционных и нетрадиционных носителях | Мероприятие выполнено |
|  | 2.4. Мероприятие № 4 Предоставление мер социальной поддержки библиотечным работникам | Меры социальной поддержки библиотечным работникам получал 1 чел. | Мероприятие выполнено |
|  | 2.5. Мероприятие № 5 Подключение библиотек к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | В целях развития системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки подключили к сети «Интернет» 3 сельские библиотеки: Тихановская, Комсомольская, Кыласовская. | Мероприятие выполнено |
|  | 2.6. Мероприятие № 6 Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы | В рамках подпрограммы «Искусство» государственной программы РФ «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы 1 сельская библиотека – Неволинская - получила государственную поддержку на сумму 100 000 рублей | Мероприятие выполнено |
|  | 2.7. Мероприятие № 7 Государственная поддержка работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | Государственную поддержку получил 1 специалист библиотеки, находящейся на территории Неволинского сельского поселения в сумме 50 000 рублей | Мероприятие выполнено |
|  | Задача № 3 Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры |
|  | 3.1. Мероприятие № 1 Проведение мероприятий по концертно-просветительской, выставочной деятельности | Проведено 36 школьных концерта и выставки учащимися и преподавателями детских школ искусств. Занято 69 призовых мест учащимися детских школ искусств. | Мероприятие выполнено |
|  | 3.2. Мероприятие № 2 Участие и посещение учащимися, педагогами, коллективами всероссийских, межрегиональных краевых, городских и районных фестивалей, конкурсов, выставок и других мероприятий |  | Мероприятие не выполнено На данное мероприятие в 2016 году средств из бюджета района не выделено |
|  | 3.3. Мероприятие № 3 Участие в обучающих семинарах, курсах, тренингах для специалистов и преподавателей | 4 преподавателя школ искусств участвовали в обучающих семинарах и мастер-классах для специалистов. | Мероприятие выполнено |
|  | 3.4. Мероприятие № 4 Развитие материально-технической базы детских школ искусств | Улучшилась материально-техническая детских школ искусств – приобрели новую музыкальную аппаратуру, мебель и оргтехнику (радиосистемы, барабанную установку, прожектора, стеллажи, информационные стенды, ткань для пошива костюмов) на общую сумму 180 000 рублей. | Мероприятие выполнено |
|  | 3.5. Мероприятие № 5 Приведение в нормативное состояние зданий | Провели косметический ремонт Калининской детской школы искусств | Мероприятие выполнено |
|  | 3.6. Мероприятие № 6 Предоставление меры социальной поддержки педагогическим работникам | Меры социальной поддержки педагогических работников (категории, знаки, звания) получали 19 чел. | Мероприятие выполнено |
|  | 3.7. Мероприятие № 7 Оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ | Выполнение муниципального задания в полном объеме | Мероприятие выполнено |
|  | Подпрограмма 2 Развитие архивного дела в Кунгурском муниципальном районе |
|  | Задача № 1 Обеспечение надлежащих условий для сохранности и безопасности документов |
|  | Мероприятие 1 Хранение, учет и комплектование архивных документов | В настоящее время в архиве на муниципальном хранении находится 45б 068 ед. хр., в том числе: - управленческой документации – 25 499 - личного происхождения – 796 - по личному составу – 17 501 - фотодокументов – 1 2725 | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие 2 Приобретение автоматического переплетчика документов |  | Мероприятие не выполнено На данное мероприятие в 2016 году средств из бюджета района не выделено |
|  | Задача № 2 Удовлетворение потребностей в услугах Архива и реализация прав пользователей на получение информации, содержащейся в Архиве |
|  | Мероприятие 2.1. Оказание услуг в рамках выполнения муниципального задания МБУ «Архив», в том числе: |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.1. Предоставление архивных справок по социально-правовым запросам | За 2016 год предоставлено 1 959 справок по социально-правовым запросам | Мероприятие выполнено |
|  | Мероприятие 2.1.2. Предоставление архивных справок по тематическим запросам | За 2016 год предоставлено 616 справок по тематическим запросам | Мероприятие выполнено |
|  | Подпрограмма 3 Обеспечение реализации Муниципальной программы |
|  | Задача № 1 Создание условий для реализации полномочий Управления культуры КМР |
|  | 1.1.Мероприятие № 1 Обеспечение выполнения функций Управления культуры КМР на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения | Мероприятие по обеспечению выполнения функций Управления культуры КМР на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения выполнялось в течение года | Мероприятие выполнено |

4. Итоги реализации муниципальной программы

1) Оценка достижения целей и задач муниципальной программы

Цели и задачи достигаются выполнением запланированных мероприятий и целевых показателей.

2) Достигнутые целевые Подпрограмм, причины невыполнения показателей

| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Подпрограмма 1 Развитие и сохранение культурного потенциала Кунгурского муниципального района |
|  | Задача № 1 Сохранение и развитие нематериального культурного наследия, традиционной народной культуры, народных промыслов и самодеятельного художественного творчества |
|  | Показатель 1.1. Количество зрителей и участников мероприятий, чел. | 9 000 | 95 993 | + 86 993 1066,6 | Выполнен Большое перевыполнение показателя связано с выделением дополнительного финансирования на проведение мероприятий в 2016 году в сумме 1 236 000 руб., проведено дополнительно 41 мероприятие |
|  | Показатель 1.2. Количество районных мероприятий, ед. | 11 | 88 | +77 800 | Выполнен |
|  | Показатель 1.3. Количество учреждений культуры, участвующих в конкурсе среди культурно-досуговых учреждений, ед. | 11 | 0 | -11 | Не выполнен На мероприятие в 2016 году средств из бюджета района не выделено |
|  | Показатель 1.4. Количество участников конкурса профессионального мастерства работников культуры, чел. | 90 | 92 | +2 102,2 | Выполнен |
|  | Показатель 1.5. Количество коллективов художественной самодеятельности, участвующих в фестивалях, конкурсах различных уровней, ед. | 13 | 7 | -6 53,8 | Не выполнен На мероприятие в 2016 году средств из бюджета района не выделено |
|  | Показатель 1.6. Количество индивидуальных исполнителей, участвующих в фестивалях, конкурсах различных уровней, чел. | 11 | 1 | -10 9,1 | Не выполнен На мероприятие в 2016 году средств из бюджета района не выделено |
|  | Показатель 1.7. Количество участников семинаров, курсов, мастер-классов, тренингов, чел. | 60 | 0 | -60 | Не выполнен На мероприятие в 2016 году средств из бюджета района не выделено |
|  | Показатель 1.8. Количество экземпляров полиграфической, сувенирной и имиджевой продукции, ед. | 2 100 | 3087 | +987 147 | Выполнен |
|  | Показатель 1.9. Количество приобретенной управление культуры КМР техники, ед. | 4 | 6 | +2 150 | Выполнен |
|  | Задача № 2 Развитие библиотечного обслуживания населения |
|  | Показатель 2.1. Доля населения Кунгурского муниципального района, охваченного услугами библиотечного обслуживания, % | 42,5 | 39,8 | -2,7 93,6 | Не выполнен 1.МБУК «Бырминский ДК» структурное подразделение МБУК «Библиотека Бырминского сельского поселения» не работала 3 месяца в связи с переездом в другое здание (в библиотеке не было отопления); 2.МБУК «Центральная библиотека Усть-Турского сельского поселения» для населения работает неполный рабочий день; 3.Закрыта Сергинская детская библиотека. |
|  | Показатель 2.2. Уровень выполнения показателей муниципальной услуги по комплектованию фондов библиотек, % | 100 | 100 | - 100 | Выполнен |
|  | Показатель 2.3. Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней зарплате по региону, % | 82,4 | 64,9 | -17,5 78,8 | Не выполнен Отсутствие в полном объеме необходимых денежных средств |
|  | Показатель 2.4. Количество библиотечных работников получающих социальную поддержку, чел. | 1 | 1 | - 100 | Выполнен |
|  | Задача № 3 Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры |
|  | Показатель 3.1. Количество призовых мест, занятыми учащимися детских школ искусств на конкурсах и фестивалях всех уровней, ед. | 65 | 69 | +4 106,1 | Выполнено |
|  | Показатель 3.2. Количество школьных концертов и выставок, мероприятий | 30 | 36 | +6 120 | Выполнено |
|  | Показатель 3.3. Доля аттестованных педагогических работников к общему числу педагогов, % | 100 | 100 | - 100 | Выполнено |
|  | Показатель 3.4. Доля муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, имеющих лицензию на образовательную деятельность, % | 100 | 50 | -50 50 | Не выполнен Не имеет лицензии Калининская детская школа искусств |
|  | Показатель 3.5. Количество обучающихся в детских школах искусств, чел. | 317 | 381 | +64 120,2 | Выполнен |
|  | Показатель 3.6. Количество педагогических работников получающих социальную поддержку, чел. | 19 | 19 | - 100 | Выполнен |
|  | Показатель 3.7. Уровень выполнения показателей муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детей в сфере культуры, % | 100 | 100 | - 100 | Выполнен |
|  | Показатель 3.8. Отношение средней заработной платы преподавателей учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры к средней зарплате по региону, % | 90 | 91,5 | +1,5 101,7 | Выполнен |
|  | Подпрограмма 2 Развитие архивного дела в Кунгурском муниципальном районе |
|  | Задача № 1 Обеспечение надлежащих условий для сохранности и безопасности документов |
|  | Показатель 1.1. Количество единиц хранения, ед. хр. | 43 599 | 45 068 | +1 469 103,4 | Выполнен |
|  | Показатель 1.2. Количество единиц хранения, состояние которых улучшены условия хранения, ед. хр. | 1 744 | 1 879 | +135 107,7 | Выполнен |
|  | Показатель 1.3. Количество обработанных в установленные сроки единиц, ед. хр. | 4 359 | 4 500 | +141 103,2 | Выполнен |
|  | Показатель 1.4. Количество принятых на хранение в установленные сроки единиц хранения, ед. хр. | 350 | 935 | +585 283,3 | Выполнен |
|  | Показатель 1.5. Количество приобретенных автоматических переплетчиков документов, ед. | 1 | 0 | -1 | Не выполнено в 2016 на средств на приобретение автоматических переплетчиков документов не выделили |
|  | Задача № 2 Удовлетворение потребностей в услугах Архива и реализация прав пользователей на получение информации, содержащейся в Архиве |
|  | Показатель 2.1. Количество предоставленных архивных справок по социально-правовым запросам, ед. | 2 160 | 1 959 | -201 90,7 | Не выполнен Исполнение социально-правовых запросов связано с заявительной формой граждан и организаций |
|  | Показатель 2.2. Количество предоставленных архивных справок по тематическим запросам, ед. | 740 | 616 | -124 83,2 | Не выполнен Исполнение тематических запросов связано с заявительной формой граждан и организаций |
|  | Подпрограмма 3 Обеспечение реализации Муниципальной программы |
|  | Задача № 1 Создание условий для реализации полномочий Управления культуры КМР |
|  | Показатель 1.1. Уровень выполнения целевых показателей Муниципальной программы, % | ≥90 | 152,5 | 169,4 | Выполнен |

Достигнутые целевые Муниципальной программы, причины невыполнения показателей

| № п/п | Целевой показатель, ед. измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Целевой показатель № 1 Количество зрителей и участников мероприятий, чел. | 9 000 | 95 993 | + 86 993 1066,6 | Выполнен |
| 2 | Целевой показатель № 2 Доля населения Кунгурского муниципального района, охваченная услугами библиотечного обслуживания, % | 42,5 | 39,8 | -2,7 93,6 | Не выполнен 1.МБУК «Бырминский ДК» структурное подразделение МБУК «Библиотека Бырминского сельского поселения» не работала 3 месяца в связи с переездом в другое здание (в библиотеке не было отопления); 2.МБУК «Центральная библиотека Усть-Турского сельского поселения» для населения работает неполный рабочий день; 3.Закрыта Сергинская детская библиотека. |
| 3 | Целевой показатель № 3 Количество призовых мест, занятых учащимися детских школ искусств на конкурсах и фестивалях всех уровней, ед. | 65 | 69 | +4 106,1 | Выполнен |
| 4 | Целевой показатель № 4 Доля архивных документов, обеспеченных нормативными условиями хранения, от общего количества документов, хранящихся в МБУ «Архив КМР», % | 96 | 95 | -1 99 | Не выполнен В связи с ограниченным количеством архивных коробок не в полном объеме выполнено картонирование дел |
| 5 | Целевой показатель № 5 Доля исполненных запросов пользователей и выданных пользователям в установленные сроки в общем количестве поступивших запросов, % | 100 | 100 | - 100 | Выполнен |

3) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы нет.

4) Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

| Объемы и источники финансирования | % исполнения | Причины неосвоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Средства федерального бюджета (руб.) | План 235 740 | 100 | Средства освоены в полном объеме |
|  | Факт 235 740 |  |  |
| Средства краевого бюджета (руб.) | План 834 704 | 78,9 | Средства краевого бюджета не освоены в сумме 176 350,41 руб. по Подпрограмме 1, изначально излишне выделенные суммы |
|  | Факт 658 353,59 |  |  |
| Средства бюджета Кунгурского района (руб.) | План 28 677 570,96 | 100 | Средств местного бюджета не освоено в сумме 493,45 руб. |
|  | Факт 28 677 077,51 |  |  |
| Всего по Муниципальной программе в том числе: | План 29 748 014,96 | 99,4 |  |
|  | Факт 29 571 171,10 |  |  |
| Подпрограмма 1 | План 23 071 018,69 | 99,2 | не освоено 176 350,41 руб. средств краевого бюджета, т.к. изначально излишне выделенные суммы |
|  | Факт 22 894 668,28 |  |  |
| Подпрограмма 2 | План 2 268 200 | 100 |  |
|  | Факт 2 268 200 |  |  |
| Подпрограмма 3 | План 4 408 796,27 | 100 | не освоено 493,45 руб. средств местного бюджета |
|  | Факт 4 408 302,82 |  |  |

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 01.04.2016 г. № 157-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры в Кунгурском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 15.12.2015 г. № 636-01-10».

6. Оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности осуществляется по следующим направлениям:

- степень достижения запланированных результатов муниципальной программы (подпрограммы) (оценка результативности);

- степень полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных ассигнований);

- эффективность использования бюджетных ассигнований (оценка экономической эффективности достижения результатов);

- эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка результативности:

Расчет результативности реализации программы

= (1066,5 + 93,6 + 106,1 + 99 + 100) / 5 = 1 465,3 / 5 = 293,1

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований:

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

= 29 571 171,10 / 29 748 014,96 = 99,4

Оценка экономической эффективности достижения результатов

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы

= 293,1 / 99,4 = 294,8

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы

Расчет эффективности реализации муниципальной программы

= 293,1 + 99,4 + 294,8 = 687,3

При оценке эффективности реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии:

| № п/п | Числовое значение показателя эффективности (Э) | Качественная характеристика реализации муниципальной программы | Выводы о реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Э≥300 | Эффективная | Продолжение реализации программы |

6.1. Оценка результативности подпрограммы 1 Развитие и сохранение культурного потенциала Кунгурского муниципального района

Расчет результативности реализации подпрограммы

= (1066,6 + 800 + 0 + 102,2 + 53,8 + 9,1 + 0 + 147 + 150 + 93,6 + 100 + 78,8 + 100 +106,1 + 120 + 100 + 50 + 120,2 + 100 + 100 + 101,7) / 21 = 3 499,1 / 21 = 166,6

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований:

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

= 23 071 018,69 / 22 894 668,28 = 99,2

Оценка экономической эффективности достижения результатов

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы

= 166,6 / 99,2 = 167,9

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы

Расчет эффективности реализации муниципальной программы

= 166,6 + 99,2 + 167,9 = 433,7

При оценке эффективности реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии:

| № п/п | Числовое значение показателя эффективности (Э) | Качественная характеристика реализации подпрограммы | Выводы о реализации подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Э≥300 | Эффективная | Продолжение реализации Подпрограммы 1 |

Примечание: перевыполнение показателя связано с выделением дополнительного финансирования на проведение мероприятий в 2016 году в сумме 1 236 000 руб., проведено дополнительно 41 мероприятие.

6.2. Оценка результативности подпрограммы 2  Развитие архивного дела в Кунгурском муниципальном районе

Расчет результативности реализации подпрограммы

= (103,4 + 107,7 + 103,2 + 283,3 + 0 + 90,7 + 83,2) / 7 = 771,5 / 7 = 110,2

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований:

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

= 2 268 200 / 2 268 200 = 100

Оценка экономической эффективности достижения результатов

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы

= 110,2 / 100 = 110,2

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы

Расчет эффективности реализации муниципальной программы

= 110,2 + 100 + 110,2 = 320,4

При оценке эффективности реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии:

| № п/п | Числовое значение показателя эффективности (Э) | Качественная характеристика реализации подпрограммы | Выводы о реализации подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Э≥300 | Эффективная | Продолжение реализации Подпрограммы 2 |

6.3. Оценка результативности подпрограммы 3  Обеспечение реализации муниципальной программы

Расчет результативности реализации подпрограммы

= 169,4

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований:

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

= 4 408 796,27 / 4 408 302,82 = 100

Оценка экономической эффективности достижения результатов

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы

= 169,4 / 100 = 169,4

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы

Расчет эффективности реализации муниципальной программы

= 169,4 + 100 + 169,4 = 438,8

При оценке эффективности реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии:

| № п/п | Числовое значение показателя эффективности (Э) | Качественная характеристика реализации подпрограммы | Выводы о реализации подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Э≥300 | Эффективная | Продолжение реализации Подпрограммы 3 |

Ответственный исполнитель программы  Л.В. Семерикова

Тел. /34271/2-46-98

14.02.2017

Ответственный за проверку муниципальной программы                    Н.Б. Ярушина

Тел. /34271/6-45-96

15.02.2017