**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Молодежная политика Кунгурского муниципального района»**

**за 2016 года**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель** | **Управление культуры, спорта и молодежной политики Кунгурского муниципального района** |

**1. Основания для реализации муниципальной программы**:

– постановление администрации Кунгурского муниципального района от 15.12.2015 г. № 637-01-10 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежная политика Кунгурского муниципального района».

**2. Отчет об освоении выделенных денежных средств и выполнении мероприятий муниципальной программы**:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование утвержденных мероприятий** | **Сроки выполнения (квартал, полугодие, 9 месяцев, год)** | | | **Планируемое финансирование мероприятий** | | | | | | **Фактическое финансирование мероприятий** | | | | | |
| **Плановое окончание** | **Фактическое окончание** | **Отклонение, дней** | **всего** | **в том числе** | | | | | **всего** | **в том числе** | | | | |
| **ФБ** | **КБ** | **РБ** | **БП** | **внебюд. источники** | **ФБ** | **КБ** | **РБ** | **БП** | **внебюд. источники** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **17** | **17** |
| **1** | **Задача № 1 Вовлечение молодежи в общественно-культурную жизнь Кунгурского муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1.1.Мероприятие 1 Организация и проведение мероприятий | 2016 | 2016 | - | 516  487 | 0 | 0 | 516  487 | 0 | 0 | 516 487 | 0 | 0 | 516 487 | 0 | 0 |
| 3 | 1.2. Мероприятие 2 Организация и проведение конкурса на лучшую постановку работы с молодежью | 2016 | 2016 | - | 60  000 | 0 | 0 | 60  000 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 |
| 4 | 1.3. Мероприятие 3 Организация и проведение конкурса на получение ежегодной молодежной премии главы Кунгурского муниципального района | 2016 | 2016 |  | 350  000 | 0 | 0 | 350  000 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 0 |
| 5 | **Итого по Задаче 1** | | | | **926**  **487** | **0** | **0** | **926**  **487** | **0** | **0** | **926 487** | **0** | **0** | **926 487** | **0** | **0** |
| **6** | **Задача № 2 Повышение уровня экономической активности молодежи** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 2.1. Мероприятие 1 Участие молодежи Кунгурского муниципального района в краевых, межрегиональных, всероссийских, международных фестивалях, конкурсах, форумах | 2016 | 2016 | - | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 |
| 8 | 2.2. Мероприятие 2 Участие и проведение семинаров, курсов, мастер-классов, тренингов в сфере молодежной политики | 2016 | 2016 | - | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 |
| 9 | 2.3. Мероприятие 3 Приобретение полиграфической, сувенирной и имиджевой продукции для молодежи | 2016 | 2016 | - | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 |
| **10** | **Итого по Задаче 2** | | | | **45 000** | **0** | **0** | **45 000** | **0** | **0** | **45 000** | **0** | **0** | **45 000** | **0** | **0** |
| **11** | **ВСЕГО по Муниципальной программе** | | | | **971**  **487** | **0** | **0** | **971**  **487** | **0** | **0** | **971 487** | **0** | **0** | **971 487** | **0** | **0** |

**3. Результаты выполнения. Итоги выполнения мероприятий, указываются причины невыполнения утвержденных мероприятий или их несвоевременного выполнения, причины нарушения сроков**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Краткое описание выполненного мероприятия** | **Причины невыполнения или несвоевременного выполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1** | **Задача № 1 Вовлечение молодежи в общественно-культурную жизнь Кунгурского муниципального района** | | |
| **2** | 1.1.Мероприятие 1 Организация и проведение мероприятий | За 2016 год проведено 18 районных мероприятий: Конкурс снежных фигур, 3 мероприятия по рыбной ловле, районный День молодежи, первенство по военно-прикладным видам спорта и другие. | Мероприятие выполнено |
| **3** | 1.2. Мероприятие 2 Организация и проведение конкурса на лучшую постановку работы с молодежью | По рейтингу активности культурно-досуговых учреждений Кунгурского муниципального района за 2016 года в сфере молодежной политики проведен конкурс на лучшую постановку работы с молодежью. Учреждениям-победителям межбюджетными трансфертами перечислены денежные призы:  - 1 место - МБУК «Ергачинский Центр досуга» (15000 рублей),  - 2 место - МБУК «Неволинский Дом культуры» (13000 рублей),  - 3 место - МБУК «Калининский Центр досуга» (11000 рублей),  - 4 место – МБУК «Мазунинский Дом культуры» (9000 рублей),  - 5 место – МБУК «Ленский Центр русской культуры «Встреча» (7000 рублей),  - 6 место – МБУК «Кыласовский Центр досуга» (5000 рублей). | Мероприятие выполнено |
| **4** | 1.3. Мероприятие 3 Организация и проведение конкурса на получение ежегодной молодежной премии главы Кунгурского муниципального района | 26 декабря в администрации Кунгурского муниципального района состоялась торжественная церемония вручения ежегодной молодежной премии главы Кунгурского муниципального района за 2016 год.  На участие в конкурсе в этом году заявилось 63 человека, из которых награда была присуждена 29 молодым и активным жителям Кунгурского района. | Мероприятие выполнено |
| **5** | **Задача № 2 Повышение уровня экономической активности молодежи** | | |
| **6** | 2.1. Мероприятие 1 Участие молодежи Кунгурского муниципального района в краевых, межрегиональных, всероссийских, международных фестивалях, конкурсах, форумах | Специалисты по работе с молодежью культурно-досуговых учреждений, члены Молодежного кадрового резерва КМР и Молодежного парламента при Земском Собрании КМР принимали активное участие в фестивалях, конкурсах, форумах различных уровней. | Мероприятие выполнено |
| **7** | 2.2. Мероприятие 2 Участие и проведение семинаров, курсов, мастер-классов, тренингов в сфере молодежной политики | Специалисты по работе с молодежью культурно-досуговых учреждений, члены Молодежного кадрового резерва КМР и Молодежного парламента при Земском Собрании КМР приняли участие в семинарах, мастер-классах и тренингах различных уровней. | Мероприятие выполнено |
| **8** | 2.3. Мероприятие 3 Приобретение полиграфической, сувенирной и имиджевой продукции для молодежи | В течение года приобретено 380 экземпляров полиграфической и сувенирной продукции: значки, блокноты, вымпела, футболки и бейсболки. | Мероприятие выполнено |

**4. Итоги реализации муниципальной программы**

**1) Оценка достижения целей и задач муниципальной программы**

Оценка достижения целей и задач муниципальной программы достигается путем выполнения мероприятий и достижением целевых показателей результативности к данным мероприятиям.

**2) Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевой показатель, ед. измерения** | **Плановое значение** | **Фактическое значение** | **Отклонение, %** | **Причины отклонения от планового значения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** | **Задача № 1 Вовлечение молодежи в общественно-культурную жизнь Кунгурского муниципального района** | | | | |
| 2 | Показатель 1.1. Количество молодых людей, вовлеченных в мероприятия | 2000 | 4485 | +2485  224,2 | Выполнен |
| 3 | Показатель 1.2. Количество районных мероприятий | 11 | 18 | +7  163,6 | Выполнен |
| 4 | Показатель 1.3. Количество учреждений, участвующих в конкурсе на лучшую постановку работы с молодежью | 8 | 30 | +22  375 | Выполнен |
| 5 | Показатель 1.4. Количество молодых людей, получивших премию главы Кунгурского муниципального района | 20 | 29 | +9  145 | Выполнен |
| 6 | **Задача № 2 Повышение уровня экономической активности молодежи** | | | | |
| 7 | Показатель 2.1. Количество участников краевых, межрегиональных, всероссийских, международных фестивалях, конкурсах, форумах | 3 | 13 | +10  433,3 | Выполнен |
| 8 | Показатель 2.2. Количество участников семинаров, курсов, мастер-классов, тренингов в сфере молодежной политики | 8 | 15 | +7  187,5 | Выполнен |
| 9 | Показатель 2.3. Количество экземпляров полиграфической, сувенирной и имиджевой продукции для молодежи | 300 | 380 | +80  126,7 | Выполнен |

**3) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы нет.

**4) Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объемы и источники финансирования** | | **%** | **Причины не освоения бюджетных средств** |
| 1 | **2** | **3** | **4** |
| Бюджет Кунгурского муниципального района (руб.) | план  971 487 | 100 | Бюджет района освоен полностью |
| факт  971 487 |

**5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:**

– постановление администрации Кунгурского муниципального района от 15.03.2016 г. № 109-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежная политика Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 15.12.2015 г. № 637-01-10;

– постановление администрации Кунгурского муниципального района от 15.11.2016 г. № 630-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежная политика Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 15.12.2015 г. № 637-01-10.

**6. Оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности осуществляется по следующим направлениям:

- степень достижения запланированных результатов муниципальной программы (оценка результативности);

- степень полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных ассигнований);

- эффективность использования бюджетных ассигнований (оценка экономической эффективности достижения результатов);

- эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы).

**Оценка результативности:**

**Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом**

**= (224,2 + 163,6 + 375 + 145 + 433,3 + 187,5 + 126,7) / 7 = 1 655,3 / 7 = 236,5**

**Оценка полноты использования бюджетных ассигнований:**

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

**= 971 487 / 971 487 = 100**

**Оценка экономической эффективности достижения результатов**

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

**= 236,5 / 100 = 236,5**

**Эффективность реализации муниципальной программы:**

Расчет эффективности реализации муниципальной программы

**= 236,5 + 100 + 236,5 = 573**

**При оценке эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:**

| **№ п/п** | **Числовое значение показателя эффективности (Э)** | **Качественная характеристика реализации муниципальной программы** | **Выводы о реализации муниципальной программы** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Э≥300 | Эффективная | Продолжение реализации Муниципальной программы |

Ответственный исполнитель программы О.А. Кузнецова, тел. /34271/2-47-23

Ответственный за проверку и анализ программы Н.Б. Ярушина

Тел. /34271/6-45-96

15.02.2017 г.