**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

 «**Молодежная политика Кунгурского муниципального района»**

**за 2017 года**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель** | **Управление культуры, спорта и молодежной политики Кунгурского муниципального района** |

**1. Основания для реализации муниципальной программы**:

 – постановление администрации Кунгурского муниципального района от 15.12.2015 г. № 637-01-10 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежная политика Кунгурского муниципального района»

**2. Отчет об освоении выделенных денежных средств и выполнении мероприятий муниципальной программы**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Сроки выполнения (полугодие, год) | Планируемое финансирование мероприятий | Фактическое финансирование мероприятий |
| Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | всего | в том числе | всего | в том числе |
| ФБ[[1]](#footnote-1) | КБ[[2]](#footnote-2) | РБ[[3]](#footnote-3) | внебюд. источники | ФБ\* | КБ\* | РБ\* | внебюд. источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **2.** | **Задача № 1 Вовлечение молодежи в общественно-культурную жизнь Кунгурского муниципального района** |
| 3. | 1.1.Мероприятие 1 Организация и проведение мероприятий | 2017 | 2017 | - | 541487 | - | - | 541487 | - | 541487 | - | - | 541487 | - |
| 4. | 1.2. Мероприятие 2 Организация и проведение конкурса на лучшую постановку работы с молодежью | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
|  | 1.3. Мероприятие 3 Организация и проведение конкурса на получение ежегодной молодежной премии главы Кунгурского муниципального района | - | - | - | 300000 | - | - | 300000 | - | 300000 | - | - | 300000 | - |
| 5. | **Итого по Задаче 1** | **841****487** | **-** | **-** | **841****487** | **-** | **841****487** | **-** | **-** | **841****487** | **-** |
| **6.** | **Задача № 2 Повышение уровня экономической активности молодежи** |
| 7. | 2.1. Мероприятие 1 Участие молодежи Кунгурского муниципального района в краевых, межрегиональных, всероссийских, международных фестивалях, конкурсах, форумах | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
|  | 2.2. Мероприятие 2 Участие и проведение семинаров, курсов, мастер-классов, тренингов в сфере молодежной политики | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
|  | 2.3. Мероприятие 3 Приобретение полиграфической, сувенирной и имиджевой продукции для молодежи | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - |
| **8.** | **Итого по Задаче 2** | **0** | **-** | **-** | **0** | **-** | **0** | **-** | **-** | **0** | **-** |
| **47.** | **ВСЕГО по Муниципальной программе**  | **841****487** |  |  | **841****487** |  | **841****487** |  |  | **841****487** |  |

**3. Результаты выполнения. Итоги выполнения мероприятий, указываются причины невыполнения утвержденных мероприятий или их несвоевременного выполнения, причины нарушения сроков:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Краткое описание выполненного мероприятия** | **Причины невыполнения или несвоевременного выполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1** | **Задача № 1 Вовлечение молодежи в общественно-культурную жизнь Кунгурского муниципального района** |
| 2 | 1.1.Мероприятие 1 Организация и проведение мероприятий | За 2017 года проведено 38 районных мероприятий: Конкурс снежных фигур, 3 мероприятия по рыбной ловле, районный День молодежи, первенство по военно-прикладным видам спорта и другие. Привлечено молодых людей в участие в мероприятиях  | Мероприятие выполнено |
| 3 | 1.2. Мероприятие 2 Организация и проведение конкурса на лучшую постановку работы с молодежью | Мероприятие не выполнено | Отсутствие финансирования |
| 4 | 1.3. Мероприятие 3 Организация и проведение конкурса на получение ежегодной молодежной премии главы Кунгурского муниципального района | Организован и проведен конкурс на получение ежегодной молодежной премии главы Кунгурского муниципального района. Премию получили 28 человек (план – 21) | Мероприятие выполнено |
| **5** | **Задача № 2 Повышение уровня экономической активности молодежи** |
| 6 | 2.1. Мероприятие 1 Участие молодежи Кунгурского муниципального района в краевых, межрегиональных, всероссийских, международных фестивалях, конкурсах, форумах | Мероприятие не выполнено | Отсутствие финансирования |
| 7 | 2.2. Мероприятие 2 Участие и проведение семинаров, курсов, мастер-классов, тренингов в сфере молодежной политики | Мероприятие не выполнено | Отсутствие финансирования |
| 8 | 2.3. Мероприятие 3 Приобретение полиграфической, сувенирной и имиджевой продукции для молодежи | Мероприятие не выполнено | Отсутствие финансирования |

**4. Итоги реализации муниципальной программы.**

 **1) Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.**

Оценка достижения целей и задач муниципальной программы достигается путем выполнения мероприятий и достижением целевых показателей результативности к данным мероприятиям.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевой показатель, ед. измерения** | **Плановое значение** | **Фактическое значение** | **Отклонение, %**  | **Причины отклонения от планового значения** |
| **1.** | **Задача № 1 Вовлечение молодежи в общественно-культурную жизнь Кунгурского муниципального района** |
| 2 | Показатель 1.1. Количество молодых людей, вовлеченных в мероприятия | 2500 | 4950 | +2450198% | Выполнен  |
| 3 | Показатель 1.2. Количество районных мероприятий | 11 | 38 | +27345,4% | Выполнен  |
| 4 | Показатель 1.3. Количество учреждений, участвующих в конкурсе на лучшую постановку работы с молодежью | 10 | 0 | -10- | Отсутствие финансирования |
| 5 | Показатель 1.4. Количество молодых людей, получивших премию главы Кунгурского муниципального района | 21 | 28 | +7133,3% | Выполнен  |
| **6** | **Задача № 2 Повышение уровня экономической активности молодежи** |
| 7 | Показатель 2.1. Количество участников краевых, межрегиональных, всероссийских, международных фестивалях, конкурсах, форумах | 4 | 0 | -4- | Отсутствие финансирования |
| 8 | Показатель 2.2. Количество участников семинаров, курсов, мастер-классов, тренингов в сфере молодежной политики | 9 | 0 | -9- | Отсутствие финансирования |
| 9 | Показатель 2.3. Количество экземпляров полиграфической, сувенирной и имиджевой продукции для молодежи | 400 | 0 | -400- | Отсутствие финансирования |

**3) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы нет.

**4) Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объемы и источники финансирования | % | Причины не освоения бюджетных средств |
| Бюджет Кунгурского муниципального района, руб. | план841 487 | 100  | Выделенные средства бюджета района освоены полностью |
| факт841 487 |

 **5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

- Постановление администрации Кунгурского муниципального района от 15.12.2015 г. № 637-01-10 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежная политика Кунгурского муниципального района»;

- Постановление администрации Кунгурского муниципального района от 15.03.2016 г. № 109-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежная политика Кунгурского муниципального района»;

- Постановление администрации Кунгурского муниципального района от 11.04.2017 г. № 208-271-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежная политика Кунгурского муниципального района»;

- Постановление администрации Кунгурского муниципального района от 26.12.2017 г. № 744-271-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежная политика Кунгурского муниципального района».

**6. Оценки эффективности реализации муниципальной программы**

 Оценка эффективности осуществляется по следующим направлениям:

 - степень достижения запланированных результатов муниципальной программы (оценка результативности);

 - степень полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных ассигнований);

 - эффективность использования бюджетных ассигнований (оценка экономической эффективности достижения результатов);

 - эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы).

 **Оценка результативности:**

 **Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом**

 **= (198 + 345,4 + 0 + 133,3 + 0 + 0 + 0) = 676,7 / 7 = 96,7**

 **Оценка полноты использования бюджетных ассигнований:**

 Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

 **= 841 487 / 841 487 = 100**

 **Оценка экономической эффективности достижения результатов**

 Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

 **= 96,7 / 100 = 96,7**

 **Эффективность реализации муниципальной программы:**

 Расчет эффективности реализации муниципальной программы

 **= 96,7 + 100 + 96,7 = 293,4**

 **При оценке эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:**

| **№ п/п** | **Числовое значение показателя эффективности (Э)** | **Качественная характеристика реализации муниципальной программы**  | **Выводы о реализации муниципальной программы**  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 2 | 280≤Э<300 | Малоэффективная | Необходим пересмотр муниципальной программы в части перераспределения объемов финансирования, корректировки целевых показателей, программных мероприятий с целью повышения эффективности реализации муниципальной программы  |

 Ответственный исполнитель муниципальной программы О.А. Кузнецова

 тел. /34271/2-47-23

 Ответственный за проверку муниципальной программы Н.Б. Ярушина

 Тел. /34271/6-45-96

 15.02.2018 г.

1.  ФБ – средства, переданные из федерального бюджета [↑](#footnote-ref-1)
2.  КБ – средства, переданные из краевого бюджета [↑](#footnote-ref-2)
3.  РБ – бюджет Кунгурского муниципального района [↑](#footnote-ref-3)