ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Улучшение жилищных условий молодых семей на территории Кунгурского муниципального района»

за 2017 год

| Ответственный исполнитель | Управление развития инфраструктуры Кунгурского муниципального района |
| --- | --- |

1. Основания для реализации муниципальной программы

Постановление администрации Кунгурского муниципального района от 22.07.2014 № 112-01-10 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение жилищных условий молодых семей на территории Кунгурского муниципального района».

2. Отчет об освоении выделенных денежных средств и выполнении мероприятий муниципальной программы:

| № п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Сроки выполнения год | Планируемое финансирование мероприятий, руб. | Фактическое финансирование мероприятий, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | всего | в том числе | всего | в том числе |
|  |  |  |  |  |  | ФБ | КБ | РБ | БП | внебюд. источники |  | ФБ | КБ | РБ | БП | внебюд. источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Задача 1. Улучшение жилищных условий молодых и многодетных семей |
| 2 | Мероприятие 1 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на территории Пермского края | 2017 | 2017 | - | 35 006 411, 62 | - | 7 298 075 | - | 2 396 206, 62 | 25 312 130 | 34 992 500, 47 | - | 7 284 163, 85 | - | 2 396 206, 62 | 25 312 130 |
| 3 | Мероприятие 2 Предоставление молодым семьям социальных выплат за счет средств краевого бюджета в размере 10% расчетной (средней) стоимости жилья | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Мероприятие 3 Дополнительная социальная выплата при рождении (усыновлении) 1 ребенка на условиях софинансирования мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной программы «Жилище» на 2015-2020 годы | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Мероприятие 4 Дополнительная социальная выплата при рождении (усыновлении) 1 ребенка за счет краевого бюджета в рамках участия в муниципальной программе, также в Программе | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Администрирование отдельных полномочий по улучшению жилищных условий населения | 2017 | 2017 | - | 4 300 | - | - | - | 4 300 | - | 4 300 | - | - | - | 4 300 | - |
| 7 | Всего по программе | 35 010 711, 62 | - | 7 298 075 | - | 2 400 506, 62 | 25 312 130 | 34 996 800, 47 | - | 7 284 163, 85 | - | 2 400 506, 62 | 25 312 130 |

3. Итоги выполнения мероприятий, указываются причины невыполнения утвержденных мероприятий или их несвоевременного выполнения, причины нарушения сроков

| № п/п | Наименование мероприятия | Краткое описание выполненного мероприятия | Причины невыполнения или несвоевременного выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Мероприятие 1. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья на территории Пермского края. | В 2017 году – 6 сентября и 5 декабря 2017 выдано 12 свидетельств на право получения выплаты на приобретение жилого помещения или создание индивидуального жилищного строительства Площадь приобретенного жилья по плану – 1200 кв. м, фактически – 1 06,3 кв. м, что составляет 88,7 %. Срок действия свидетельств – 7 месяцев. Жилье приобретено (построено): Кунгурский район – 9 жилых помещений, из них 1 квартира, 8 домов г. Кунгур – 3 квартиры Пермский край - 3 квартиры По состоянию на 01 января 2018 г. реализованы все свидетельства. | Мероприятие выполнено |
| 2 | Мероприятие 2. Предоставление молодым семьям социальных выплат за счет средств краевого бюджета в размере 10% расчетной (средней) стоимости жилья | Субсидия в размере 10 % от расчетной стоимости жилья не предоставлялась | Мероприятие не выполнено Отсутствие финансирования из краевого бюджета |
| 3 | Мероприятие 3. Дополнительная социальная выплата при рождении (усыновлении) 1 ребенка на условиях софинансирования мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной программы «Жилище» на 2011-2015 годы | Дополнительная социальная выплата в размере 5% процентов от расчетной стоимости жилья не предоставлялась | Мероприятие не выполнено Отсутствие заявлений на предоставление данной выплаты |
| 4 | Мероприятие 4. Дополнительная социальная выплата при рождении (усыновлении) 1 ребенка за счет краевого бюджета в рамках участия в муниципальной программе | Дополнительная выплата в размере 100% от суммы, указанной в свидетельстве, не предоставлялась. | Мероприятие не выполнено Отсутствие заявлений на предоставление данной выплаты |

4. Итоги реализации муниципальной программы.

1) Оценка достижения целей и задач муниципальной программы.

Оценка достижений целей и задач муниципальной программы достигается путем выполнения мероприятий и показателей результативности к ним.

2) Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей

| № п/п | Целевой показатель, ед. изм. | План | Факт | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, семей | 20 | 12 | -8 60 | Показатель не выполнен Низкий объем финансирования за счет средств сельских поселений |
| 2. | Количество детей, родившихся в семьях – участницах Муниципальной программы, чел. | 3 | 0 | -3 - | Показатель не выполнен Низкая рождаемость |
| 3. | Площадь жилья, приобретенного (построенного) в рамках реализации Муниципальной программы, тыс. кв.м. | 1,2 | 1,06 | -0,14 88,3 | Показатель не выполнен Площадь приобретенного (построенного) жилья, согласно оплаченным сертификатам. |

3) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Муниципальной программы.

Факторы влияющие на выполнение Муниципальной программы:

- низкая рождаемость;

- недостаточное финансирование за счет сельских поселений (местный бюджет)

4) Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

| Объемы и источники финансирования, руб. | % исполнения | Причины не освоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Средства краевого бюджета (руб.) | план 7 298 075 | 99,8 | Не освоено 13 911,15 руб. – краевые средства |
|  | факт 7 284 163,85 |  |  |
| Средства бюджета сельских поселений (руб.) | план 2 400 506,62 | 100 |  |
|  | факт 2 400 506,62 |  |  |
| Внебюджетные источники (руб.) | план 25 312 130 | 100 |  |
|  | факт 25 312 130 |  |  |
| ВСЕГО по Муниципальной программе | план | 85,3 | Не освоено 13 911,15 руб. |
|  | факт |  |  |
| ВСЕГО по Муниципальной программе без внебюджетных источников | план 9 698 581,62 | 99,9 | Не освоено 13 911,15 руб. |
|  | факт 9 684 670,47 |  |  |

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:

- постановление администрации Кунгурского муниципального района  от 20.10.2016 № 527-01-10 «О внесении изменений в отдельные постановления администрации Кунгурского муниципального района, касающиеся реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района  от 11.03.2016 № 99-01-10 «О внесении изменений в отдельные постановления администрации Кунгурского муниципального района, касающиеся реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района  от 30.12.2016 г. № 740-01-10 «О внесении изменений в постановление администрации Кунгурского муниципального района от 22.07.2014 г. № 112-01-10 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение жилищных условий молодых семей на территории Кунгурского муниципального района».

6. Оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности осуществляется по следующим направлениям:

- степень достижения запланированных результатов муниципальной программы (оценка результативности);

- степень полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных ассигнований);

- эффективность использования бюджетных ассигнований (оценка экономической эффективности достижения результатов);

- эффективность реализации муниципальной программы.

Оценка результативности:

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом

= (60 + 0 + 88,3) = 148,3 / 3 = 49,4

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований:

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

= 9 684 670,47 / 9 698 581,62 = 99,9

Оценка экономической эффективности достижения результатов

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

= 49,4 / 99,9 = 49,4

Эффективность реализации муниципальной программы:

Расчет эффективности реализации муниципальной программы

= 49,4 + 99,8 + 49,5 = 198,7

При оценке эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

| № п/п | Числовое значение показателя эффективности (Э) | Качественная характеристика реализации муниципальной программы | Выводы о реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Э<280 | Неэффективная | Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении муниципальной программы |

Ответственный исполнитель муниципальной программы  И.А. Коротких

/34271/3-23-71

Ответственный за проверку и анализ муниципальной программы

Н.Б. Ярушина

/34271/6-45-96

15.02.2018 г.