**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**Кунгурского муниципального района**

**«Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления Кунгурского муниципального района»**

**за 2017 год**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель** | **Администрация Кунгурского муниципального района** |

**1. Основания для реализации муниципальной программы:**

- Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления Кунгурского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 09 октября 2015 г. № 501-01-10

**2. Отчет об освоении выделенных денежных средств и выполнении мероприятий муниципальной программы, включая подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование утвержденных мероприятий** | **Сроки выполнения (полугодие, год)** | | | **Планируемое финансирование мероприятий** | | | | | | **Фактическое финансирование мероприятий** | | | | | |
| **Плановое окончание** | **Фактическое окончание** | **Отклонение, дней** | **всего** | **в том числе** | | | | | **всего** | **в том числе** | | | | |
| **ФБ\*** | **КБ\*** | **РБ\*** | **БП\*** | **внебюд. ист.очники** | **ФБ\*** | **КБ\*** | **РБ\*** | **БП\*** | **внебюд. источники** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| 1 | **Подпрограмма 1«Кадровая политика в сфере муниципального управления»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | **Задача № 1 Организация обучения муниципальных служащих** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1.1.Мероприятие 1  Организация обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации | 2017 | 2017 | - | 361  553,  20 | - | - | 361  553,20 | - | - | 348 705,04 | - | - | 348  705,04 | - | - |
| 4 | 1.2.Мероприятие 2  Организация обучения муниципальных служащих по программам профессиональной переподготовки | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 5 | 1.3.Мероприятие 3  Организация обучения муниципальных служащих по программам профессиональной подготовки | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 6 | 1.4.Мероприятие 4  Организация и проведение обучающих семинаров для муниципальных служащих | 2017 | 2017 | - | Финансирования не требует | | | | | | Финансирования не требует | | | | | |
| 7 | 1.5.Мероприятие 5 Организация и проведение аттестации муниципальных служащих | 2017 | 2017 | - | Финансирования не требует | | | | | | Финансирования не требует | | | | | |
| 8 | **Итого по Задаче 1** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | **Задача № 2 Обеспечение открытости и прозрачности кадровой политики муниципальной службы** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 2.1.Мероприятие 1  Информирование населения по вопросам муниципальной службы в Кунгурском муниципальном районе | 2017 | 2017 | - | 15  000 | - | - | 15  000 | - | - | 15  000 | - | - | 15  000 | - | - |
| 11 | **Итого по Задаче 2** | | | | **15**  **000** | **-** | **-** | **15**  **000** | **-** | **-** | **15**  **000** | **-** | **-** | **15**  **000** | **-** | **-** |
| 12 | **ИТОГО по Подпрограмме 1** | | | | **361**  **553,20** | **-** | **-** | **361**  **553,20** | **-** | **-** | **348**  **705,04** | **-** | **-** | **348**  **705,04** | **-** | **-** |
| **ВСЕГО по Муниципальной программе** | | | | | **361**  **553,20** | **-** | **-** | **361**  **553,20** | **-** | **-** | **348**  **705,04** | **-** | **-** | **348**  **705,04** | **-** | **-** |

\*ФБ – средства, переданные из федерального бюджета

\*КБ – средства, переданные из краевого бюджета

\*РБ – бюджет Кунгурского муниципального района

**3. Результаты выполнения. Итоги выполнения мероприятий, указываются причины невыполнения утвержденных мероприятий или их несвоевременного выполнения, причины нарушения сроков**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Краткое описание выполненного мероприятия** | **Причины невыполнения или несвоевременного выполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | **Подпрограмма 1«Кадровая политика в сфере муниципального управления»** | | |
| 2 | **Задача № 1 Организация обучения муниципальных служащих** | | |
| 3 | 1.1.Мероприятие 1  Организация обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации | В рамках данного мероприятия прошли обучение;  **Управление финансов и налоговой политики**  В 2017 году на курсах повышения квалификации по муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления Кунгурского муниципального района» **было запланировано обучение – 6 человек, прошли обучение 3 человека**  - Фефилов А.Н – вед. специалист операционно-кассового отдела с 16 по 26 октября 20017 года в пермском филиале ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства госслужбы при Президенте РФ» «Особенности формирования и исполнения местных бюджетов в современных условиях» в объеме 72 часа.  - Кристель И.В- начальник бюджетного отдела с 16 по 29 сентября 2017 года в ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ» Калужский филиал Финуниверситета по программе «Бюджетная система, бюджетный процесс, участники бюджетного процесса» в объеме 72 часов.  - Пашиева Н.Л. – зам. начальника операционно-кассового отдела с 13 по 17 февраля 2017г в НИУ ВШЭ «Высшая школа экономики» по теме: «Управление государственными и муниципальными закупками» в объеме 114 часов  **Управление экономического развития КМР**  **По программе в 2017 году было запланировано обучить 3 чел., средств на обучение не выделялось, обучен 1чел.**  - Вялых Юлия Михайловна – консультант отдела прогнозирования и социально-экономического развития, 45 часов, тема: « Проектное управление в органах местного самоуправления», в национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» с 18 по 22 сентября 2017г.  **Управления развития инфраструктуры Кунгурского муниципального района было запланировано обучение – 1 человека, прошли обучение 3 муниципальных служащих:**  **-** Банников Д.Р. - зам. начальника отдела ЖКХ - главный специалист по эксплуатации дорог в НИУ ВШЭ по программе: «Управление государственными и муниципальными закупками» с 13 февраля по 10 марта 114 часов;  - Гончарук С.Н. – ведущий специалист по составлению смет – ГАОО ДПО «Институт повышения квалификации РМПК» по программе: «Экспертиза сметной документации» с 28 марта по 30 марта 2017г, 24 часа;  - Филиппова М.С. – ведущий специалист по составлению смет- ЧУ ДПО «Гарант» по программе: «Строительный контроль заказчика» с 03 по 12 декабря 2017 в объеме 72 часов  - **Управление образования КМР запланировано обучить 1чел., обучено 2:**  - Паршакова О.А., начальник управления, прошла обучение по программе повышения квалификации в ФГБОУ ВО « Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» с 21 ноября по 08 декабря 2017 по теме«- Управление в сфере образования» в объеме 120 часов;  - Ковина О.П. – консультант по кадровой работе в в Центре повышения квалификации «русская Школа Управления» с 25 сентября по 04 декабря 2917 по теме: «Управление персоналом на муниципальной службе»  **Управление внутренней политики КМР обучение не планировалось, средства не выделялись, обучено 2 специалиста:**  - Голдырева В.М. – ведущий специалист в ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ» с 17 по 21 апреля 2017 г. в обьеме 36 часов по теме: Государственная политика в области противодействия коррупции»;  - Хомяков А.Е.- консультант в ФГБОУ ВО «Пермский государственный институт культуры» с 22 ноября по 04 декабря 2017 года в объеме 72 часов по теме: «Обеспечение условий для реализации деятельности по развитию политической и правовой культуры подразделений по внутренней политике муниципальных образований Пермского края»  **Управление имущественных, земельных отношений и градостроительства КМР**  **В 2017 году обучение прошли 5 специалистов, запланировано было обучение 1 работника:**  **-** Лодочникова О.А. **-** Градостроительная деятельность в органах местного самоуправления" в объеме 40 часов, в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики" с 27 марта по 31 марта 2017г.  - Галкина Е.С. - ведущий специалист по земельным отношениям, прошла обучение по программе повышения квалификации "Актуальные вопросы регулирования земельных отношений" в объеме 36 часов, в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики" г.Пермь с 13 по 16 февраля 2017г;  - Меденникова Т.В- зам.начальника отдела по земельным отношениям, прошла обучение по программе повышения квалификации "Актуальные вопросы регулирования земельных отношений" в объеме 36 часов, в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики" г.Пермь с 20 по 23 марта 2017г;  - Куцерубова Т.А. - ведущий специалист по ИСОГД, прошла обучение по теме: "Градостроительная деятельность в органах местного самоуправления" в объеме 40 часов, в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики" г.Пермь с 10 по 14 апреля 2017г;  - Третьякова Е.А. - начальник отдела архитектуры и градостроительства, прошла обучение по программе повышения квалификации "Градостроительная деятельность в органах местного самоуправления" в объеме 40 часов, в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики" г.Пермь с 27 февраля по 03 марта 2917г;  - Осокина О.В. - начальник отдела по земельным отношениям, прошла обучение по программе повышения квалификации "Управление государственными и муниципальными закупками" в объеме 114 часов, в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики" г.Пермь с 13 февраля по 10 марта 2017г;  **В 2017 году в администрации Кунгурского муниципального района прошли обучение 9 чел. (по программе запланировано 2 чел):**  - Еремеев Е.В. – зам.главы администрации муниципального района по внутренней политике и общественной безопасности, руководитель аппарата администрации с 05 по 17 февраля 2017 гв НИУ «Высшая школа экономики» по программе « Управление государственными и муниципальными закупками» в объеме 114 часов, и в ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России» с 23 по 27 октября 2017г по теме: «Мобилизационная подготовка в субьекте РФ» в обьеме 40 часов;  - Игошев Д.В- консультант по мобилизационной работе в АНО ДПО «Учебный центр «Проминформ» в объеме 72ч. по теме: Защита государственной тайны»;  - Зорихина М.В. – начальник отдела ЗАГС в учебном центре Управления ФНС по Пермскому краю с 24 по 26 августа 2017г по теме: «Основы работы в федеральной государственной информационной системе ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния»;  - Лыхина Т.П. - ведущий специалист отдела ЗАГС в учебном центре Управления ФНС по Пермскому краю с 11 по 13 сентября 2017г по теме: «Основы работы в федеральной государственной информационной системе ведения Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния»;  Хромцова О.В.- ведущий специалист отдела ЗАГС  - Малышева Р.Р. – начальник отдела по защите прав детей – ГАОО ДПО «Институт повышения квалификации РМЦПК» с 16 по 21 октября 2017 г. в обьеме 60 часов по теме: организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних в муниципальном образовании»;  - Белоглазова К.А. – ведущий специалист сектора по делам несовершеннолетних ГАОО ДПО «Институт повышения квалификации РМЦПК с 17 по 19 октября в объеме 24 часов по теме: Организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних в муниципальном образовании;  - Пыжьянов Е.С.- ведущий специалист отдела правовой поддержки и противодействия коррупции с 17 по 21 апреля 2017г в ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президента РФ» по теме «Государственная политика в области противодействия коррупции» в объеме 36 ч.  **В 2017году в Управлении культуры Кунгурского муниципального района обучение не прошли обучение 2 чел. (по программе запланировано – 1 чел.):**  - Янев А.А. – начальник Управления, в ЧОУ ДПО «Учебно-методический центр» по программе: Пожарная безопасность» в объеме 16 часов с 13 по 14 декабря 2017г. и по теме: «Охрана труда» с 11 по 15 декабря 2017г в объеме 40 часов;  - Семерикова Л.В. – консультант по культуре в ЧОУ ДПО «Учебно-методический центр» по программе: Пожарная безопасность» в объеме 16 часов с 13 по 14 декабря 2017г. и по теме: «Охрана труда» с 11 по 15 декабря 2017г в объеме 40 часов;  **Земское собрание Кунгурского муниципального района, обучение не запланировано, обучилось 1 чел.**  - Голдобина Е.Н. –ведущий специалист Земского Собрания в АНО ДПО «Институт инновационных технологий» по теме: «Менеджмент в архивном деле» в объеме 72 часов с 19 по 27 июня 2017г.  **КСП Кунгурского муниципального Района, запланировано 1 чел., но средства на обучение не выделялись** | Мероприятие выполнено |
| 4 | 1.2.Мероприятие 2  Организация обучения муниципальных служащих по программам профессиональной переподготовки | На данное мероприятия средства бюджета на 2017 год на были запланированы, на обучение по плану 1 специалист, обучился 1, обучение за профессиональную переподготовку оплачивалось в рамках краевой программы, за счет местного бюджета командировочные расходы  Черникова С.В. – первый заместитель главы администрации муниципального района по программе «Муниципальное управление» с 17 октября 2016 по 17 июня 2017г в НИУ «Высшая школа экономики» | Мероприятие выполнено |
| 5 | 1.3.Мероприятие 3  Организация обучения муниципальных служащих по программам профессиональной подготовки | Закончил обучение Балуев С.В. в ФГОБУ ВПО « Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» в г. Екатеринбурге в 2018 году. | Мероприятие выполнено |
| 6 | 1.4.Мероприятие 4  Организация и проведение обучающих семинаров для муниципальных служащих | Проведены обучающие семинары для муниципальных служащих функциональных органов и сельских поселений   1. по теме: «Об изменениях в законодательстве по вопросам муниципальной службы»; 2. по теме: «Работа в ИСЭД по подготовке «Универсального процесса» постановлений и распоряжений администрации | Мероприятие выполнено |
| 7 | 1.5.Мероприятие 5 Организация и проведение аттестации муниципальных служащих | С 04 по 06 декабря 2017 г. проведена аттестация муниципальных служащих **(**распоряжение администрации Кунгурского муниципального района от 24.10.2017 № 154-271-01-02 «О проведении аттестации муниципальных служащих Кунгурского муниципального района»проведена аттестация муниципальных служащих администрации и функциональных органов Кунгурского муниципального района, аттестовано 49 человек, по результатам аттестации аттестационной комиссией принято решение, что все муниципальные служащие, проходившие аттестацию, соответствуют замещающим должностям. | Мероприятие выполнено |
| 8 | **Задача № 2 Обеспечение открытости и прозрачности кадровой политики муниципальной службы** | | |
| 9 | 2.1.Мероприятие 1  Информирование населения по вопросам муниципальной службы в Кунгурском муниципальном районе | 1. Сюжет на КрайТВ «Государственные и муниципальные служащие сдают декларации о доходах», 24-25.01.2017г 2. Газета «Новости Кунгурского края» от 22.03.2017 № 12- статья «Нанимай да проверяй!» интервью с Еремеевым Е.В. – заместителем главы администрации муниципального района по внутренней политике и общественной безопасности, руководителя аппарата администрации о изменениях в законодательстве по порядку сдачи справок о доходах, расходах и сайтах в сети Интернет, на которых муниципальные служащие распространяют информацию о себе 3. Сюжет на КрайТв «Уроки местного самоуправления в школах района» от 19-20.04.2017г. заместители главы администрации муниципального района на уроках рассказали ребятам о профессиональной деятельности на муниципальной службе, правах и обязанностях муниципального служащего, запретах и ограничениях 4. Сюжет на КрайТв «Торжественный прием главы Кунгурского муниципального района к Дню местного самоуправления»- чествование и поощрение лучших муниципальных служащих к профессиональному празднику 5. газета «Новости Кунгурского края» от 15.06.2017 № 24 «Что у чиновника в кармане»- статья, где опубликованы сведения о доходах руководителей администрации муниципального района   6. интервью на радио с Еремеевым Е.В. – на тему «О кадровом обеспечении администрации муниципального района» от 04.09.2017г.  7. газета «Новости Кунгурского края» от 04.10.2017 № 40 статья «Чиновник с большим сердцем»;  8. сюжет на край ТВ 07.10.2017г «Чествование ветеранов муниципальной службы администрации КМР»;   1. сюжет на край ТВ 09.10.2017г чествование Марукина С.С. – бывшего муниципального служащего, проработавшего в органах местного самоуправления более 30 лет | Мероприятие выполнено |

**4. Итоги реализации муниципальной программы**

**1) Оценка достижения целей и задач муниципальной программы (подпрограммы)**

Цели и задачи муниципальной программы выполнены.

**2) Достигнутые целевые показатели Подпрограмм, причины невыполнения показателей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевой показатель, ед.измерения** | **Плановое значение** | **Фактическое значение** | **Отклонение, %** | **Причины отклонения от планового значения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | **Подпрограмм 1«Кадровая политика в сфере муниципального управления»** | | | | |
| 2 | **Задача № 1 Организация обучения муниципальных служащих** | | | | |
| 3 | Показатель 1.1. Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах повышения квалификации, чел. | 16 | 28 | +12  175 | Показатель выполнен |
| 4 | Показатель 1.2. Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной переподготовки, чел. | 1 | 1 | -  100 | Показатель выполнен |
| 5 | Показатель 1.3. Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по программам профессиональной подготовки, чел. | 1 | 1 | -  100 | Показатель выполнен |
| 6 | Показатель 1.4. Количество проведенных семинаров для муниципальных служащих, ед. | 1 | 2 | +1  200 | Показатель выполнен |
| 7 | Показатель 1.5. Своевременное проведение аттестации муниципальных служащих, да/нет | да | да | 100 | Показатель выполнен |
| 8 | **Задача № 2 Обеспечение открытости и прозрачности кадровой политики муниципальной службы** | | | | |
| 9 | Показатель 2.1.  Размещение в СМИ, на сайте Кунгурского муниципального района материалов о муниципальной службе, раз | 4 | 8 | +4  200 | Показатель выполнен |

**3) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы (подпрограммы)**

Факторов повлиявших на ход реализации муниципальной программы нет.

**4) Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объемы и источники финансирования** | | **% исполнения** | **Причины неосвоения бюджетных средств** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Средства бюджета Кунгурского района (руб.) | План  361 553,20 | 96,4 | Не освоено 12 848,16 руб. |
| Факт  348 705,04 |

**5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:**

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 19.02.2016 № 73-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 09.10.2015 года № 501-01-10»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 12.04.2016 № 174-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 09.10.2015 года № 501-01-10»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 21.06.2016 № 304-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 09.10.2015 года № 501-01-10»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 26.06.2016 № 333-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 09.10.2015 года № 501-01-10»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 07.10.2016 № 537-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 09.10.2015 года № 501-01-10»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 10.02.2017 № 74-271-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 09.10.2015 года № 501-01-10»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 10.02.2017 № 74-271-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 09.10.2015 года № 501-01-10»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 28.02.2017 № 115-271-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 09.10.2015 года № 501-01-10»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 28.12.2017 № 753-271-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в органах местного самоуправления Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 09.10.2015 года № 501-01-10».

**6. Оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности осуществляется по следующим направлениям:

- степень достижения запланированных результатов муниципальной программы (оценка результативности);

- степень полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных ассигнований);

- эффективность использования бюджетных ассигнований (оценка экономической эффективности достижения результатов);

- эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы).

**6.1. Оценки эффективности реализации Подпрограммы 1**

**Расчет результативности реализации Подпрограммы в целом**

**= (175 + 100 + 100 + 200 + 100 +200) = 875 / 6 = 145,8**

**Оценка полноты использования бюджетных ассигнований:**

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы

**= 348 705,04 / 361 553,20 = 96,4**

**Оценка экономической эффективности достижения результатов**

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы

**= 145,8 / 96,4 = 151,2**

**Эффективность реализации Подпрограммы:**

Расчет эффективности реализации подпрограммы

**= 145,8 + 96,4 + 151,2 = 393,4**

**При оценке эффективности реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии:**

| **№ п/п** | **Числовое значение показателя эффективности (Э)** | **Качественная характеристика реализации муниципальной программы** | **Выводы о реализации муниципальной программы** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Э≥300 | Эффективная | Продолжение реализации муниципальной программы |

Ответственный за реализацию мероприятий муниципальной программы

Н.Т. Аббасова, тел. /34271/ 2-46-77 доб. 108

Ответственный за проверку муниципальной программы Н.Б. Ярушина

/34271/6-45-96

15.02.2018