**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**Кунгурского муниципального района**

**«Развитие системы образования Кунгурского муниципального района»**

**за 2016 год**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель** | **Управление образования**  **Кунгурского муниципального района** |

**1. Основания для реализации муниципальной программы:**

- Муниципальная программа «Развитие системы образования Кунгурского муниципального района», утвержденная постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 15 декабря 2014 г. № 231-01-10.

**2. Отчет об освоении выделенных денежных средств и выполнении мероприятий муниципальной программы, включая подпрограммы:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование утвержденных мероприятий** | **Сроки выполнения (полугодие, год)** | | | **Планируемое финансирование мероприятий** | | | | | | | | | | | **Фактическое финансирование мероприятий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Плановое окончание** | **Фактическое окончание** | **Отклонение, дней** | **всего** | | | | **в том числе** | | | | | | | **всего** | | | | | | | **в том числе** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ФБ** | | **КБ** | | **РБ** | **БП** | **внебюд. источники** | **ФБ** | | | | | **КБ** | | | **РБ** | | | **БП** | | | **внебюд. источники** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | | | **7** | | **8** | | **9** | **10** | **11** | **12** | | | | | | | **13** | | | | | **14** | | | **15** | | | **16** | | | **17** |
| **1.** | **Подпрограмма 1 Дошкольное образование** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.** | **Задача № 1 Формирование образовательной сети, обеспечивающий равный доступ населения к услугам дошкольного образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | 1.1.**Мероприятие 1** Предоставление услуги в сфере дошкольного образования | 2016 | 2016 | - | 17 182 424, 00 | | | | 0 | | 0 | | 17 182 424, 00 | 0 | 0 | 17 182 424, 00 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 17 182 424, 00 | | | 0 | | | 0 |
| 4. | 1.2. **Мероприятие 2** Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в учреждениях дошкольного образования | 2016 | 2016 | - | 54 696 401, 00 | | | | 0 | | 54 696 401, 00 | | 0 | 0 | 0 | 54 563 470, 00 | | | | | | | 0 | | | | | 54 563 470, 00 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 5. | 1.3. **Мероприятие 3** Обеспечение воспитания и обучения детей - инвалидов в дошкольных образовательных организациях и на дому | 2016 | 2016 | - | 256  500, 00 | | | | 0 | | 256 500, 00 | | 0 | 0 | 0 | 242 860, 95 | | | | | | | 0 | | | | | 242 860, 95 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 7. | 1.5. **Мероприятие 5** Строительство (реконструкция), приобретение в муниципальную собственность объектов образования, в том числе: | 2016 | 2016 | - | **28**  **408**  **746, 63** | | | | **0** | | **21**  **160**  **400, 00** | | **7**  **248**  **346, 63** | **0** | **0** | **28**  **408**  **746, 63** | | | | | | | **0** | | | | | **21**  **160**  **400, 00** | | | **7**  **248**  **346, 63** | | | **0** | | | **0** |
| 8. | Строительство объекта «Начальная школа-сад на 140 мест в с. Бажуки Кунгурского муниципального района» | 2016 | 2016 | - | 5  121  346, 63 | | | | 0 | | 0 | | 5 121  346, 63 | 0 | 0 | 1  600  302, 03 | | | | | | | 0 | | | | | 0 | | | 1  600  302, 03 | | | 0 | | | 0 |
| 9. | Приобретение здания Детский сад на 80 мест с. Филипповка | 2016 | 2016 | - | 15 658 000, 00 | | | | 0 | | 13  531  000, 00 | | 2  127  000, 00 | 0 | 0 | 15 658 000, 00 | | | | | | | 0 | | | | | 13  531  000, 00 | | | 2  127  000, 00 | | | 0 | | | 0 |
| 10. | Приобретение здания детского на 60 мест с. Усть-Турка | 2016 | 2016 | - | 7  629  400, 00 | | | | 0 | | 7  629  400, 00 | | 0 | 0 | 0 | 7  629  400,  00 | | | | | | | 0 | | | | | 7  629  400,00 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 11. | 1.6. **Мероприятие 6** Выплата компенсации части родительской платы | 2016 | 2016 | - | 6  697  900, 00 | | | | 0 | | 6  697  900, 00 | | 0 | 0 | 0 | 6  434  281, 03 | | | | | | | 0 | | | | | 6  434  281, 03 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 12 | **Итого по Задаче №1** | | | | **107 241 971, 63** | | | | **0** | | **82  811 201, 00** | | **24 430 770, 63** | **0** | **0** | **103 310**  **738,**  **01** | | | | | | | **0** | | | | | **82  401 011, 98** | | | **20  909 726, 03** | | | **0** | | | **0** |
| **13.** | **Задача № 2 Развитие государственно-частного партнерства в сфере дошкольного образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | 2.1. **Мероприятие 1** Привлечение негосударственных организаций с целью оказания услуг дошкольного образования | 2016 | 2016 | - | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **15.** | **Итого по Задаче №2** | | | | | **Финансирования не требует** | | | | | | | | | | | | **Финансирования не требует** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **16.** | **Задача № 3 Модернизация содержания дошкольного образования, образовательной среды для обеспечения качества образовательной услуги в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | 3.1. **Мероприятие 1** Научно-методическое сопровождение введения ФГОС ДОО | - | - | - | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| 18. | 3.2. **Мероприятие 2** Приобретение учебного, развивающего, мультимедийного, музыкального, физкультурного, оздоровительного оборудования и инвентаря в дошкольные учреждения в соответствии с ФГОС | 2016 | 2016 | - | | **510  700, 00** | | | **0** | | **502  700, 00** | | **8  000, 00** | **0** | **0** | **510  700, 00** | | | **0** | | | | | | **502  700, 00** | | | | | **8  000, 00** | | **0** | | | **0** | | | |
| 19. | **Итого по Задаче №3** | | | | | **510  700, 00** | | | **0** | | **502  700, 00** | | **8  000, 00** | **0** | **0** | | | **510  700, 00** | | | | | | **0** | | | | | **502  700, 00** | | **8  000, 00** | | | **0** | | | **0** |
| **20.** | **Итого по Подпрограмме 1** | | | | | **107**  **752**  **671, 63** | | | **0** | | **83  313  901, 00** | | **24  438 770, 63** | **0** | **0** | | | **103**  **821**  **438, 01** | | | | | | **0** | | | | | **82  903  711, 98** | | **20  917 726, 03** | | | **0** | | | **0** |
| **21.** | **Подпрограмма 2 Начальное общее, основное общее, среднее общее образование** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **22.** | **Задача № 1 Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования детей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | 1.1. **Мероприятие 1** Предоставление услуги в сфере общего образования | 2016 | 2016 | - | | 105  509  256, 57 | | | 0 | | 0 | | 105  509 256, 57 | 0 | 0 | 105  509  256, 57 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 105  509 256, 57 | | 0 | | | 0 | | | |
| 24. | 1.2. **Мероприятие 2** Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | 2016 | 2016 | - | | 360  224  583, 00 | | | 0 | | 360  224  583, 00 | | 0 | 0 | 0 | 358  922  742, 00 | | | 0 | | | | | | 360  922  742, 00 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| 25. | 1.3. **Мероприятие 3** Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в муниципальных образовательных организациях | 2016 | 2016 | - | | 8  671  000, 00 | | | 0 | | 8  671  000, 00 | | 0 | 0 | 0 | 8  671  000, 00 | | | 0 | | | | | | 8  671  000, 00 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| 26. | 1.4. **Мероприятие 4** Предоставление мер социальной поддержки детей школьного возраста из многодетных малоимущих семей и малоимущих семей | 2016 | 2016 | - | | 28  908  500, 00 | | | 0 | | 28  908  500, 00 | | 0 | 0 | 0 | 28  705  077, 00 | | | 0 | | | | | | 28  705  077, 00 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| 27. | 1.5. **Мероприятие 5** Участие в проекте «Электронная школа» | 2016 | 2016 | - | | Подпрограмма 2 – Задача 1 – Мероприятие 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | 1.6. **Мероприятие 6** Участие в проекте «Электронный дневник» | 2016 | 2016 | - | |
| 29. | 1.7. **Мероприятие 7** Организация дистанционного образования детей-инвалидов на дому | 2016 | 2016 | - | |
| 30. | 1.8. **Мероприятие 8** Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | 2016 | 2016 | - | | 25  600, 00 | | | 0 | | 25  600, 00 | | 0 | 0 | 0 | 25  600, 00 | | | 0 | | | | | | 25  600, 00 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| **31.** | **Итого по Задаче №1** | | | | | **503**  **338**  **939, 57** | | | **0** | | **397  829  683, 00** | | **105**  **509**  **256, 57** | **0** | **0** | | | **501**  **833**  **675, 57** | | | | | | **0** | | | | | **396  324  419, 00** | | **105**  **509**  **256, 57** | | | **0** | | | **0** |
| **32.** | **Задача № 2 Модернизация содержания образования, образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | 2.1. **Мероприятие 1** Организация учебных сборов | 2016 | 2016 | - | | 50  000, 00 | | | 0 | | 0 | | 50  000, 00 | 0 | 0 | 50  000, 00 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 50  000, 00 | | 0 | | | 0 | | | |
| 34. | 2.2. **Мероприятие 2** Проведение мониторинга и оценки качества образования | 2016 | 2016- | - | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| 35. | 2.3. **Мероприятие 3** Организация научно-методического сопровождения внедрения ФГОС | 2016 | 2016 | - | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| 36. | 2.4. **Мероприятие 4** Оснащение учебно-лабораторным оборудованием, соответствующего требованиям ФГОС | 2016 | 2016 | - | | 237  506, 98 | | | 0 | | 0 | | 237  506, 98 | 0 | 0 | 237  506, 98 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 237  506, 98 | | 0 | | | 0 | | | |
| 37. | 2.5. **Мероприятие 5** Развитие сетевых форм организации образовательного процесса | 2016 | 2016 | - | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| **38.** | **Итого по Задаче №2** | | | | | **287  506, 98** | | | **0** | | **0** | | **287  506, 98** | **0** | **0** | | | **287  506, 98** | | | | | | **0** | | | | | **0** | | **287  506, 98** | | | **0** | | | **0** |
| **39.** | **Итого по Подпрограмме 2** | | | | | **503**  **626**  **446, 55** | | | **0** | | **397  829  683, 00** | | **105**  **796**  **763, 55** | **0** | **0** | | | **502**  **121**  **182, 55** | | | | | | **0** | | | | | **396  324  419, 00** | | **105**  **796**  **763, 55** | | | **0** | | | **0** |
| **40.** | **Подпрограмма 3 Дополнительное образование и воспитание детей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **41.** | **Задача № 1 Создание условий для эффективного использования ресурсов дополнительного образования и воспитательных систем образовательных организаций в интересах детей, семьи, общества, государства** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42. | 1.1. **Мероприятие 1** Предоставление услуги в сфере дополнительного образования | 2016 | 2016 | - | | 32  628  219, 00 | | | 0 | | 0 | | 32  628  219, 00 | 0 | 0 | 32  628  219, 00 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 32  628  219, 00 | | 0 | | | 0 | | | |
| 43. | 1.2. **Мероприятие 2** Развитие туристического комплекса «Каширино» | 2016 | 2016 | - | | 50  000, 00 | | | 0 | | 0 | | 50  000, 00 | 0 | 0 | 50  000, 00 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 50  000, 00 | | 0 | | | 0 | | | |
| **44.** | **Итого по Задаче №1** | | | | | **32**  **678**  **219, 00** | | | **0** | | **0** | | **32**  **678**  **219, 00** | **0** | **0** | | | **32**  **678**  **219, 00** | | | | | | **0** | | | | | **0** | | **32**  **678**  **219, 00** | | | **0** | | | **0** |
| **45.** | **Задача № 2 Обеспечение доступности услуг дополнительного образования детей, независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46. | 2.1.**Мероприятие 1** Приобретение спортивного, художественного, музыкального, научно-технического оборудования в организации дополнительного образования | 2016 | 2016 | - | | 150  000,  00 | | | 0 | | 0 | | 150 000, 00 | 0 | 0 | 150  000,  00 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 150 000, 00 | | 0 | | | 0 | | | |
| 47. | 2.2. **Мероприятие 2** Реализация проекта «Мобильное дополнительное образование» | 2016 | 2016 | - | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| **48.** | **Итого по Задаче №2** | | | | | **150  000,**  **00** | | | **0** | | **0** | | **150 000, 00** | **0** | **0** | | | **150  000,**  **00** | | | | | | **0** | | | | | **0** | | **150 000, 00** | | | **0** | | | **0** |
| **49.** | **Задача № 3 Проведение мероприятий, направленных на творческое развитие и воспитание, поиск и поддержку талантливых детей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50. | 3.1. **Мероприятие 1** Проведение конкурса «Юные дарования Кунгурского района» | 2016 | 2016 | - | | 100 000,  00 | | | 0 | | 0 | | 100 000, 00 | 0 | 0 | 100 000,  00 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 100 000, 00 | | 0 | | | 0 | | | |
| 51. | 3.2. **Мероприятие 2** Участие детей в краевых, всероссийских, международных мероприятиях | 2016 | 2016 | - | | 124  476,  00 | | | 0 | | 0 | | 124  476, 00 | 0 | 0 | 124  476,  00 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 124  476, 00 | | 0 | | | 0 | | | |
| 52. | 3.3. **Мероприятие 3** Проведение муниципальных мероприятий для детей, в том числе; | 2016 | 2016 | - | | 260  385,  00 | | | 0 | | 0 | | 260  385, 00 | 0 | 0 | 260  385,  00 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 260  385, 00 | | 0 | | | 0 | | | |
| 53. | 3.3.1. военно-патриотической, гражданско-правовой, краеведческой направленности | 29  545,  00 | | | 0 | | 0 | | 29  545, 00 | 0 | 0 | 29  545,  00 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 29  545, 00 | | 0 | | | 0 | | | |
| 54. | 3.3.2. экологической направленности | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| 55. | 3.3.3. художественно-эстетической, культурологической направленности | 170  170,  00 | | | 0 | | 0 | | 170  170, 00 | 0 | 0 | 170  170,  00 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 170  170, 00 | | 0 | | | 0 | | | |
| 56. | 3.3.4. спортивно-оздоровительной направленности | 35  670,  00 | | | 0 | | 0 | | 35  670, 00 | 0 | 0 | 35  670,  00 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 35  670, 00 | | 0 | | | 0 | | | |
| 57. | 3.3.5. интеллектуальной, научно-исследовательской направленности | 25  000,  00 | | | 0 | | 0 | | 25  000, 00 | 0 | 0 | 25  000,  00 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 25  000, 00 | | 0 | | | 0 | | | |
| 58. | 3.4. **Мероприятие 4** Организация летнего отдыха детей | 2016 | 2016 | - | | 10  743  839,  00 | | | 0 | | 7  987  900, 00 | | 2  755  939, 00 | 0 | 0 | 10  743  839,  00 | | | 0 | | | | | | 7  987  900, 00 | | | | | 2  755  939, 00 | | 0 | | | 0 | | | |
| 59. | 3.5. **Мероприятие 5** Выплата единовременных премий обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края»\* | 2016 | 2016 | - | | 20  000,  00 | | | 0 | | 20  000, 00 | | 0 | 0 | 0 | 20  000,  00 | | | 0 | | | | | | 20  000, 00 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| **60.** | **Итого по Задаче №3** | | | | | **11**  **248**  **700, 00** | | | **0** | | **8**  **007**  **900, 00** | | **3**  **240**  **800, 00** | **0** | **0** | | | **11**  **248**  **700, 00** | | | | | | **0** | | | | | **8**  **007**  **900, 00** | | **3**  **240**  **800, 00** | | | **0** | | | **0** |
| **61.** | **Итого по Подпрограмме 3** | | | | | **44**  **076**  **919, 00** | | | **0** | | **8**  **007**  **900, 00** | | **36**  **069**  **019, 00** | **0** | **0** | | | **44**  **076**  **919, 00** | | | | | | **0** | | | | | **8**  **007**  **900, 00** | | **36**  **069**  **019, 00** | | | **0** | | | **0** |
| **62.** | **Подпрограмма 4 Кадровая политика** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **63.** | **Задача № 1 Обеспечение системы образования достаточным количеством профессиональных педагогических и управленческих кадров на всех уровнях общего образования, в том числе за счет инновационных моделей организации учебного процесса и качества повышения квалификации, подготовки, переподготовки педагогических работников и руководителей** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64. | 1.1. **Мероприятие 1** Предоставление бюджетной услуги по дополнительному профессиональному образованию (повышение квалификации) и методическому сопровождению профессионального уровня работников образования | 2016 | 2016 | - | | 4  429  358, 00 | | | 0 | | 0 | | 4  429  358, 00 | 0 | 0 | 4  429  358, 00 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 4  429  358, 00 | | 0 | | | 0 | | | |
| 65. | 1.2. **Мероприятие 2** Проведение аттестации педагогических работников | 2016 | 2016 | - | | Финансирование не требует | | | | | | | | | | Финансирования не требует | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66. | 1.3. **Мероприятие 3** Повышение заработной платы работникам муниципальных образовательных учреждений | 2016 | 2016 | - | | Подпрограммы 1 - Задача 1 – Мероприятие 2  Подпрограмма 2 - Задача 1 – Мероприятие 2  Подпрограммы 3 - Задача 1 – Мероприятие 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67. | 1.4. **Мероприятие 4** Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных мероприятий | 2016 | 2016 | - | | 10  776  115, 17 | | | 0 | | 9  992  400, 00 | | 783 715, 17 | 0 | 0 | 10  590  499, 15 | | | 0 | | | | | | 9  806  783, 98 | | | | | 783 715, 17 | | 0 | | | 0 | | | |
| 68. | 1.5. **Мероприятие 5** Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа | 2016 | 2016 | - | | 17  809  096, 19 | | | 0 | | 17  809  096, 19 | | 0 | 0 | 0 | 14  979  228, 03 | | | 0 | | | | | | 14  979  228, 03 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| 69. | 1.6. **Мероприятие 6** Реализация мероприятий по стимулированию педагогических работников по результатам обучения школьников\* | 2016 | 2016 | - | | 343  833, 00 | | | 0 | | 343  833, 00 | | 0 | 0 | 0 | 343  833, 00 | | | 0 | | | | | | 343  833, 00 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| **70.** | **Итого по Задаче 1** | | | | | **33**  **358**  **402, 36** | | | **0** | | **28**  **145**  **329, 19** | | **5**  **213**  **073, 17** | **0** | **0** | | | **30**  **342**  **918, 18** | | | | | | **0** | | | | | **25**  **129**  **845, 01** | | **5**  **213**  **073, 17** | | | **0** | | | **0** |
| **71.** | **Задача № 2 Создание условий для стимулирования педагогических работников, привлечения молодых педагогов в образовательные организации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72. | 2.1. **Мероприятие 1** Проведение конференций, форумов, конкурсов и других мероприятий для педагогических работников | 2016 | 2016 | - | | 24  260, 00 | | | 0 | | 0 | | 24  260, 00 | 0 | 0 | 24  260, 00 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 24  260, 00 | | | 0 | | | 0 |
| 73. | 2.2. **Мероприятие 2** Проведение муниципального конкурса «Учитель года» | 2016 | 2016 | - | | Финансирование мероприятия предусмотрено мероприятиями Подпрограммы 4. Задача 1. Мероприятие 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 74. | 2.3. **Мероприятие 3** Участие в проекте "Мобильный учитель" | 2016 | 2016 | - | | 50  000, 00 | | | 0 | | 0 | | 50  000, 00 | 0 | 0 | 50  000, 00 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 50  000, 00 | | 0 | | | 0 | | | |
| 75. | 2.4. **Мероприятие 4** Приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление | 2016 | 2016 | - | | 359  839, 93 | | | 0 | | 210  181, 00 | | 149  658, 93 | 0 | 0 | 356  006, 21 | | | 0 | | | | | | 210  122, 10 | | | | | 145  884,  11 | | 0 | | | 0 | | | |
| 76. | 2.5**. Мероприятие 5**  Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированого жилищного фонда Кунгурского муниципального района для обеспечения жилыми помещениями специалистов бюджетной сферы, по договорам найма специализированных жилых помещений | 2016 | 2016 | - | | 1  150  000, 00 | | | 0 | | 0 | | 1  150  000, 00 | 0 | 0 | 1  150  000, 00 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 1  150  000, 00 | | 0 | | | 0 | | | |
| **77.** | **Итого по Задаче 2** | | | | | **1**  **584**  **099, 93** | | | **0** | | **210  181, 00** | | **1**  **373**  **918, 93** | **0** | **0** | | | **1**  **580**  **266, 21** | | | | | | **0** | | | | | **210  122, 10** | | **1**  **370**  **144, 11** | | | **0** | | | **0** |
| **78.** | **Задача № 3 Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и руководителями образовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79. | 3.1. **Мероприятие 1** Внедрение механизмов эффективного контракта | 2016 | 2016 | - | | Подпрограмма 1 – Задача 1 – Мероприятие 2  Подпрограмма 2 – Задача 1 – Мероприятие 2  Подпрограмма 3 – Задача 1 – Мероприятие 1  Подпрограмма 6 – Задача 1 – Мероприятие 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80. | 3.2. **Мероприятие 2** Проведение работы по заключению в установленном порядке дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками | 2016 | 2016 | - | |
| **81.** | **Итого по задаче 3** | | | | | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | | | **0** | | | | | | **0** | | | | | **0** | | **0** | | | **0** | | | **0** |
| **82.** | **Итого по Подпрограмме 4** | | | | | **34**  **942**  **502, 29** | | | **0** | | **6  586  992, 10** | | **28**  **355**  **510, 19** | **0** | **0** | | | **31**  **923**  **184, 39** | | | | | | **0** | | | | | **6 583  217, 28** | | **25**  **340**  **026,**  **01** | | | **0** | | | **0** |
| **83.** | **Подпрограмма 5 Приведение образовательных организаций в нормативное состояние** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **84.** | **Задача № 1 Приведение материально-технической базы образовательных организаций в нормативное состояние, в соответствии с санитарными и техническими правилами и нормами, требованиями пожарного регламента, нормами антитеррористической безопасности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85. | 1.1. **Мероприятие 1** Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений, в том числе проведение мероприятий по: созданию безопасной среды, выполнению предписаний надзорных органов, подготовке к лицензированию образовательных учреждений, подготовке образовательных учреждений к отопительному сезону, увеличению количества мест на базе образовательных учреждений (включая расходы на составление проектно-сметной документации и проведение строительного контроля), приобретение оборудования отвечающего современным стандартам,, в том числе: | 2016 | 2016 | - | | 34  953  645,  80 | | | 4 962  880, 36 | | 2 127  000, 00 | | 27  863  765, 44 | 0 | 0 | 34  953  645,  80 | | | 4 962  880, 36 | | | | | | 2 127  000, 00 | | | | | 27  863  765, 44 | | 0 | | | 0 | | | |
| 87. | Ремонт спортивного зала МАОУ «Комсомольская СОШ» | 2016 | 2016 | - | | 6  002  093,  37 | | | 3  761  978,  18 | | 1  612  329,  00 | | 627  786,  19 | 0 | 0 | 6  002  093,  37 | | | 3  761  978,  18 | | | | | | 1  612  329,  00 | | | | | 627  786,  19 | | 0 | | | 0 | | | |
| 88. | Ремонт спортивного зала МАОУ «Шадейская СОШ» | 2016 | 2016 | - | | 1  915  650,  40 | | | 1  200  902,  18 | | 514  671,  00 | | 200  077,22 | 0 | 0 | 1  915  650,  40 | | | 1  200  902,  18 | | | | | | 514  671,  00 | | | | | 200  077,  22 | | 0 | | | 0 | | | |
| 89. | 1.2. **Мероприятие 2** Приобретение, модернизация автотранспорта, предназначенного для подвоза детей к месту учебы и обратно | 2016 | 2016 | - | | 309  169, 00 | | | 0 | | 0 | | 309  169, 00 | 0 | 0 | 309  169, 00 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 309  169, 00 | | 0 | | | 0 | | | |
| **90.** | **Итого по Задаче 1** | | | | | **35  262  814, 80** | | | **4   962  880, 36** | | **2   127  000, 00** | | **28  172  934, 44** | **0** | **0** | | | **35  262  814, 80** | | | | | | **4   962  880, 36** | | | | | **2   127  000, 00** | | **28  172  934, 44** | | | **0** | | | **0** |
| **91.** | **Задача № 2 Обеспечение создания условий доступной среды для получения образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92. | 2.1. **Мероприятие 1** Формирование доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья | 2016 | 2016 | - | | Подпрограмма 1 – Задача 1 – Мероприятие 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93. | 2.2. **Мероприятие 2** Мероприятия, направленные на техническое оснащение образовательных организаций | 2016 | 2016 | - | |
| **94.** | **Итого по Задаче 2** | | | | | **0** | | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | | | **0** | | | | | | **0** | | | | | **0** | | **0** | | | **0** | | | **0** |
| **95.** | **Итого по Подпрограмме 5** | | | | | **35  262  814, 80** | | | **4   962  880, 36** | | **2   127  000, 80** | | **28  172  934, 44** | **0** | **0** | | | **35  262  814, 80** | | | | | | **4   962  880, 36** | | | | | **2   127  000, 80** | | **28  172  934, 44** | | | **0** | | | **0** |
| **96.** | **Подпрограмма 6 обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **97.** | **Задача № 1 Реализация мероприятий, направленных на развитие и функционирование образования Кунгурского муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98. | 1.1. **Мероприятие 1** Реализация мероприятий муниципальной Программы | 2016 | 2016 | - | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| 99. | 1.2. **Мероприятие 2** Обеспечение выполнения функций Управления образования | 2016 | 2016 | - | | 8  602  956, 00 | | | 0 | | 0 | | 8  602  956, 00 | 0 | 0 | 8  602  837, 53 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 8  602  837, 53 | | 0 | | | 0 | | | |
| 100. | 1.3. **Мероприятие 3** Своевременное принятие нормативных правовых актов, подготовка методических рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий муниципальной Программы | 2016 | 2016 | - | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | |
| **101.** | **Итого по Задаче 1** | | | | | **8**  **602**  **956, 00** | | | **0** | | **0** | | **8**  **602**  **956, 00** | **0** | **0** | | | **8**  **602**  **837, 53** | | | | | | **0** | | | | | **0** | | **8**  **602**  **837, 53** | | | **0** | | | **0** |
| **102.** | **Задача № 2 Мониторинг хода реализации и информационное сопровождение Программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103. | 2.1. **Мероприятие 1** Обеспечение мониторинга и контроля реализации муниципальной Программы | 2016 | 2016 | - | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 104. | 2.2. **Мероприятие 2** Проведение муниципального конкурса «Образовательное учреждение года» | 2016 | 2016 | - | | 150  000, 00 | | | 0 | | 0 | | 150  000, 00 | 0 | 0 | 150  000, 00 | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 150  000, 00 | | 0 | | | 0 | |
| **105.** | **Итого по Задаче 2** | | | | | | **150**  **000, 00** | | | **0** | | **0** | **150**  **000, 00** | **0** | **0** | | **150**  **000, 00** | | | | | **0** | | | | | **0** | | | | **150**  **000, 00** | | | **0** | | | **0** | |
| **106.** | **Задача № 3 Продвижение основных идей развития образования для получения поддержки и вовлечения экспертов и широкой общественности** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107. | 3.1. **Мероприятие 1** Информационное сопровождение функционирования и развития системы образования | 2016 | 2016 | - | | 30  000, 00 | | | 0 | | 0 | | 30  000, 00 | 0 | 0 | 30  000, 00 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 30  000, 00 | | 0 | | | 0 | |
| 108. | 3.2. **Мероприятие 2** Подготовка Публичного доклада об итогах деятельности системы образования | 2016 | 2016 | - | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| 109. | 3.3. **Мероприятие 3** Проведение муниципальных мероприятий (муниципальная родительская конференция) | 2016 | 2016 | - | | 226  644, 40 | | | 0 | | 0 | | 226  644, 40 | 0 | 0 | 226  644, 40 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 226  644, 40 | | 0 | | | 0 | |
| 110. | 3.4. **Мероприятие 4** Предоставление отчета о ходе реализации муниципальной Программы на Земское Собрание Кунгурского муниципального района | 2016 | 2016 | - | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| **111.** | **Итого по Задаче 3** | | | | | | | **256**  **644, 40** | | **0** | | **0** | **256**  **644, 40** | **0** | **0** | | **256**  **644, 40** | | | | | | **0** | | | | | **0** | | | **256**  **644, 40** | | **0** | | | **0** | | |
| **112.** | **Итого по Подпрограмме 6** | | | | | | | **9**  **009**  **600, 40** | | **0** | | **0** | **9**  **009**  **600, 40** | **0** | **0** | | **9**  **009**  **481, 93** | | | | | | **0** | | | | | **0** | | | **9**  **009**  **481, 93** | | **0** | | | **0** | | |
| **113.** | **ВСЕГО по Муниципальной программе** | | | | | | | **734**  **670**  **954, 67** | | **4**  **962**  **880, 36** | | **519  633  994, 19** | **210**  **074**  **080, 12** | **0** | **0** | | **726**  **215**  **020, 68** | | | | | | **4**  **962**  **880, 36** | | | | | **514  702  998,09** | | | **206**  **549**  **142, 23** | | **0** | | | **0** | | |

**3. Результаты выполнения. Итоги выполнения мероприятий, указываются причины невыполнения утвержденных мероприятий или их несвоевременного выполнения, причины нарушения сроков.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Краткое описание выполненного мероприятия** | **Причины невыполнения или несвоевременного выполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»** | | |
| **2** | **Задача № 1. Формирование образовательной сети, обеспечивающей равный доступ населения к услугам дошкольного образования** | | |
| 3 | 1.1.Мероприятие 1 Предоставление услуги в сфере дошкольного образования | Услуга дошкольного образования предоставляется в 4 дошкольных образовательных организациях и 18 структурных подразделениях для детей дошкольного возраста и 2 филиалах общеобразовательных школ. | Выполнено |
| 4 | 1.2.Мероприятие 2 Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в учреждениях дошкольного образования | Количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования составляет 2241 человек. | Выполнено |
| 5 | 1.3.Мероприятие 3 Обеспечение воспитания и обучения детей - инвалидов в дошкольных образовательных организациях и на дому | В 2016 году 13 детей-инвалидов получали **инклюзивное образование** в дошкольных учреждениях Кунгурского муниципального района. На домашнем обучении находятся 11 детей-инвалидов, родители которых получают ежемесячную компенсацию части затрат по воспитанию и обучению детей-инвалидов на дому по основным образовательным программам дошкольного образования. | Выполнено |
| 6 | 1.5. **Мероприятие 5** Строительство (реконструкция), приобретение в муниципальную собственность объектов образования, в том числе: |  | Выполнено |
| 7 | Строительство объекта «Начальная школа-сад на 140 мест в с. Бажуки Кунгурского муниципального района» | Окончательный расчет по Строительству объекта «Начальная школа-сад на 140 мест в с. Бажуки Кунгурского муниципального района» | Выполнено |
| 8 | Приобретение здания Детский сад на 80 мест с. Филипповка | Окончательный расчет по приобретению здания Детский сад на 80 мест с. Филипповка | Выполнено |
| 9 | Приобретение здания детского на 60 мест с. Усть-Турка | Окончательный расчет по приобретению здания детского на 60 мест с. Усть-Турка | Выполнено |
| 10 | 1.6. Мероприятие 6 Выплата компенсации части родительской платы | Компенсация части родительской платы в 2016 году назначена 2157 родителям (законным представителям) воспитанников образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. | Выполнено |
| 11 | **Задача № 2. Развитие государственно-частного партнерства в сфере дошкольного образования** | | |
| 12 | 2.1. Мероприятие 1 Привлечение негосударственных организаций с целью оказания услуг дошкольного образования | На территории Филипповского сельского поселения работает 2 индивидуальных предпринимателя, предоставляющих услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста - ИП Лучникова С.А.(30 человек) и ИП Апкадырова Т.Г. (30 человек). | Выполнено |
| 13 | **Задача №3. Модернизация содержания дошкольного образования, образовательной среды для обеспечения качества образовательной услуги в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта** | | |
| 14 | 3.1. Мероприятие 1 Научно-методическое сопровождение введения ФГОС ДОО. | С целью научно-методического сопровождения ФГОС дошкольного образования на базе МБДОУ «Ергачинский детский сад» работает творческая лаборатория «Использование дидактических игр в гендерном воспитании детей дошкольного возраста» (науч.рук. Григорьева Ю.С., ПГГПУ), на базе МБОУ «Моховская ООШ» - опытная площадка краевого уровня по разработке парциальной программы по духовно-нравственному воспитанию детей старшего дошкольного возраста.  МБДОУ «Комсомольский детский сад» принял участие в краевом дистанционном конкурсе «Реализуем федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования», организованном Министерством образования и науки Пермского края и занял третье место. | Выполнено |
| 15 | 3.2. Мероприятие 2 Приобретение учебного, развивающего, мультимедийного, музыкального, физкультурного, оздоровительного оборудования и инвентаря в дошкольные учреждения в соответствии с ФГОС | Приобретено учебное, развивающееся, мультимедийное, музыкальное, физкультурное, оздоровительное оборудование и инвентарь для структурного подразделения дошкольного возраста: МБОУ «Шадейская СОШ», МБОУ «Юговская ООШ», МБОУ «Моховская ООШ», МБОУ «Бажуковская ООШ». | Выполнено |
| 16 | **Подпрограмма 2 Начальное общее, основное общее, среднее общее образование** | | |
| **17** | **Задача № 1. Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования детей** | | |
| 18 | 1.1. Мероприятие 1 Предоставление услуги в сфере общего образования | Услуга по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными [стандартами](consultantplus://offline/ref=641893F51FF6205754D7B4042668F6BEFFAFEAC0A5EC6D873E39A7A71At9hEG)) в 2016 году оказывалась в 24 общеобразовательных учреждениях Кунгурского муниципального района. | Выполнено |
| 19 | 1.2. Мероприятие 2 Обеспечение государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях | Услуга общедоступного бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях Кунгурского муниципального района была предоставлена 4638 обучающимся. В структурных подразделениях и филиалах общеобразовательных учреждений – 1616 детей. | Выполнено |
| 20 | 1.3. Мероприятие 3 Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в муниципальных образовательных организациях | Денежное вознаграждение за классное руководство получили 315 педагогов за счет средств краевого бюджета | Выполнено |
| 21 | 1.4. Мероприятие 4 Предоставление мер социальной поддержки детей школьного возраста из многодетных малоимущих семей и малоимущих семей | Детям школьного возраста из многодетных малоимущих семей были предоставлены следующие меры социальной поддержки:  - бесплатное питание – 1001 чел.;  - обеспечение школьной и спортивной формой – 1146 чел.;  Детям школьного возраста из малоимущих семей в количестве 1706 чел. как мера социальной поддержки было предоставлено бесплатное питание. | Выполнено |
| 22 | 1.5. Мероприятие 5 Участие в проекте «Электронная школа» | В проекте «Электронная школа» осуществляется дистанционное обучение 50 обучающихся 7-9 классов МБОУ «Юговская ООШ» и МБОУ «Мазунинская ООШ» по учебному предмету «физика». | Выполнено |
| 23 | 1.6. Мероприятие 6 Участие в проекте «Электронный дневник» | На портале «Образование 2.0» для получения услуги «Электронный дневник» зарегистрировано 2680 учащихся из 22 образовательных учреждений Кунгурского муниципального района (качественное получение услуги – 2581) | Выполнено |
| 24 | 1.7. Мероприятие 7 Организация дистанционного образования детей-инвалидов на дому | 3 детей-инвалидов являются участниками краевого проекта «Дистанционное образование детей-инвалидов», обучаются дистанционно 2 человека (МБОУ «Шадейская СОШ», МБОУ «Комсомольская СОШ») | Выполнено |
| 25 | 1.8.Мероприятие 8 Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования | В 2016 году 13 детей-инвалидов получали **инклюзивное образование** в дошкольных учреждениях Кунгурского муниципального района. На домашнем обучении находятся 11 детей-инвалидов, родители которых получают ежемесячную компенсацию части затрат по воспитанию и обучению детей-инвалидов на дому по основным образовательным программам дошкольного образования. | Выполнено |
| 26 | **Задача №2. Модернизация содержания образования образовательной среды для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике** | | |
| 27 | 2.1. Мероприятие 1 Организация учебных сборов | С целью подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов и их профессионального самоопределения 2 ноября 2016 года проведены учебные сборы для старшеклассников на базе МБОУ «Комсомольская СОШ». | Выполнено |
| 28 | 2.2. Мероприятие 2 Проведение мониторинга и оценки качества образования | 100 % обучающихся 11 класса (105 человек) успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестат о среднем общем образовании. Медаль «За особые успехи в учении» получили 7 человек – 6,7% (АППГ -8,9%).  Завершили обучение 415 выпускников 9 классов (333 по общеобразовательным программам и 82 учащихся по адаптированным программам).100% выпускников из числа допущенных к ГИА получили аттестат об основном образовании. Аттестаты об основном общем образовании с отличием получили 17 учащихся 9-х классов, что составило 5,1% (АППГ – 3,9%) | Выполнено |
| 29 | 2.3.Мероприятие 3 Организация научно-методического сопровождения внедрения ФГОС | Состоялась V краевая научно-практическая конференция «Современный урок (учебное занятие) в условиях реализации стандартов нового поколения» участниками стали 170 педагогов | Выполнено |
| 30 | 2.4. Мероприятие 4 Оснащение учебно-лабораторным оборудованием, соответствующего требованиям ФГОС | На оснащение учебно-лабораторным оборудованием, соответствующего требованиям ФГОС направлены средства в МБОУ «Ергачинская СОШ», в МБОУ «Сергинская СОШ», МБОУ «Шадейская СОШ», в МБОУ «Усть-Туркская СОШ» | Выполнено |
| 31 | 2.5. Мероприятие 5 Развитие сетевых форм организации образовательного процесса | В рамках сетевого взаимодействия ведется преподавание курса «Технология» для юношей 7-9 классов МБОУ «Филипповская ООШ». | Выполнено |
| 32 | **Подпрограмме 3 Дополнительное образование и воспитание детей** | | |
| **33** | **Задача № 1. Создание условий для эффективного использования ресурсов дополнительного образования и воспитательных систем образовательных организаций в интересах детей, семьи, общества, государства** | | |
| 34 | 1.1. Мероприятие 1 Предоставление услуги в сфере дополнительного образования | Образовательные услуги по программам дополнительного образования оказывает четыре учреждения дополнительного образования детей: МАУ ДО «Центр дополнительного образования детей», МБУ ДО «ДЮСШ «Барс», МБОУ ДО «Калининская ДШИ», МБОУ ДО «Комсомольская ДШИ».  Общая численность обучающихся на: 01.01.2016 – 3936; на 01.01.2017 - 4327 человек. | Выполнено. Перевыполнение за счет присоединения ДШИ. |
| 35 | 1.2. Мероприятие 2 . Развитие образовательного комплекса «Каширино» | В 2016 году проведен ремонт сцены образовательного комплекса. | Выполнено |
| 36 | **Задача № 2. Обеспечение доступности услуг дополнительного образования детей, независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья** | | |
| 37 | 2.1. Мероприятие 1 Приобретение спортивного, художественного, музыкального, научно-технического оборудования в организации дополнительного образования | МАУ ДО «ЦДОД» приобретено музыкальное, научно-техническое оборудование (синтезатор, ноутбук), МАУ ДО «ДЮСШ «Барс» спортивное оборудование (лыжный комплект, мячи). | Выполнено |
| 38 | 2.2. Мероприятие 2 Реализация проекта «Мобильное дополнительное образование» | 16 апреля 2016 года при поддержке Министерства образования и науки Пермского края, на базе МАУ ДО «ЦДОД»  состоялась краевая научно-практическая конференция «Сетевое взаимодействие как реальная возможность мобильного дополнительного образования в решении проблемы доступности вариативного дополнительного образования в отдаленных сельских территориях Пермского края», ставшая итоговым мероприятием муниципального проекта «Мобильное дополнительное образование». | Выполнено |
| 39 | **Задача № 3. Проведение мероприятий, направленных на творческое развитие и воспитание, поиск и поддержку талантливых детей** | | |
| 40 | 3.1. Мероприятие 1 Проведение конкурса «Юные дарования Кунгурского района» | Проведен конкурс и торжественная церемония вручения премии «Юные дарования Кунгурского муниципального района». Премию по 4 000 рублей получили 15 учащихся и 2 творческих коллектива по 10 000 рублей | Выполнено |
| 41 | 3.2. Мероприятие 2 Участие детей в краевых, всероссийских, международных мероприятиях | * По итогам муниципального этапа в региональном туре всероссийской олимпиады школьников приняли участие 12 обучающихся из 7 образовательных организаций района. Призерами Регионального этапа олимпиады школьников по Физической культуре стали: Шахова Полина, Тырлова Елена (МАОУ «Комсомольская СОШ»), Мартюшев Сергей (МБОУ «Голдыревская СОШ»). * В XXXVI краевом конкурсе исследовательских работ обучающихся в области естественно-математических, социально-гуманитарных и эколого-биологических наук приняли участие 4 обучающихся, двое из них стали призерами 2 степени (Злыденная Ирина, ученица 10 класса МБОУ «Сергинская СОШ», Савичева Екатерина, ученица 9 класса МБОУ «Моховская ООШ»). * В краевом конкурсе рефератов среди обучающихся образовательных организаций по краеведению и этнографии «Мой Пермский край» один из двух участников стал призером. * В краевом конкурсе исследовательских работ учащихся в области эколого-биологических наук «Первые шаги» двое обучающихся стали победителями и один получил 3 место. * По итогам выступления на региональном этапе интеллектуального турнира «Марафон знаний» среди обучающихся 5-7 классов 2 место занял обучающийся 7 класса МБОУ «Мазунинская ООШ» Герасимов Клим. * Победителями краевого этапа «Президентских состязаний» стала команда МБОУ «Голдыревская СОШ», которая представила Пермский край на соревнованиях в г.Анапа. * Команда МБОУ «Плехановская СОШ» заняла 13 место из 36 команд-участниц в краевой военно-патриотической игре «Зарница Прикамья – 2016». * Команда обучающихся МАОУ «Комсомольская СОШ» приняла участие в краевых соревнованиях «Школа безопасности-2016», краевой спартакиаде по военно-спортивному многоборью среди молодежи допризывного возраста.   Обучающиеся района приняли участие в краевом конкурсе-фестивале «Дарования Прикамья». Лауреатами из Кунгурского района стали:  Номинация «Мода Пермского края» - Театр моды «Ультра-BAMBINI», МАУ ДО «ЦДОД», педагог – Дружинина Е.И.  Номинация «Изобразительное искусство Пермского края» - Коголь Светлана, МБОУ ДОД «Комсомольская ДШИ», педагог – Олейник Е.Н.  Номинация «Мультипликация, кинематография, фотоальбом о Пермском крае» - Коголь Светлана, МАУ ДО «ЦДОД», педагоги – Коголь М.С, Дружинина Е.И.   * Воспитанники детского объединения «Театр моды «Ультра-бамбини» завоевали Гран-при краевого фестиваля детских и молодежных театров моды «Апрельский подиум», в III Международном конкурсе экологической моды «Эко-бум» получили 1 место. * Две команды МБОУ «Кыласовская СОШ» приняли участие в краевых XXXIX соревнованиях юных геологов Пермского края. В личном первенстве 1 место по геологическому разрезу среди обучающихся 9-11 классов заняла Щеколдина Елизавета, 1 место по шлиховому опробованию среди обучающихся 6-8 классов и 2 место по геологическому разрезу заняла Семченко Лидия. Команда старшеклассников стала 3 в соревнованиях по геологическому маршруту. * Во Всероссийском конкурсе исследовательских краеведческих работ учащихся «Отечество» г. Москва обучающиеся ЦДОД из детского объединения «Юный краевед» получили 3 призовых места. * На Межрегиональном конкурсе-фестивале детского литературно-художественного творчества «Начало» (г.Рязань) обладателями Гран-при стали: Белов Даниил, учащийся 11 класса МАОУ «Ленская СОШ» в секции  «Поэзия» и Злыденная Ирина, учащаяся 10 класса МБОУ «Сергинская СОШ» в секции «Исследователи». Дипломы лауреатов фестиваля получили Белоглазова Юлия, учащаяся 8 класса МБОУ «Мазунинская ООШ» в секции «Исследователи» и Ганиева Елизавета, учащаяся 9 класса МБОУ «Троельжанская СОШ» в секции «Проза». * Обучающиеся МАОУ «Комсомольская СОШ» в количестве 4-х человек приняли участие в краевом конкурсе-фестивале юных инспекторов движения «Безопасное колесо». * Представители МБОУ «Бажуковская ООШ» и МБОУ «Усть-Туркская СОШ» стали участниками традиционного краевого форума «Мусульманский мир». | Выполнено |
| 42 | 3.3. Мероприятие 3 Проведение муниципальных мероприятий для детей, в том числе; |  | Выполнено |
| 43 | 3.3.1. военно-патриотической, гражданско-правовой, краеведческой направленности | * Развитию патриотического воспитания способствует **кадетское движение.** В двух образовательных организациях (МБОУ «Сергинская СОШ» и МБОУ «Плехановская СОШ») в шести классах обучается 113 кадетов. Впервые проведено муниципальное торжественное мероприятие «Посвящение в кадеты». * На базе МБОУ « Сергинская СОШ» состоялась традиционная военно-спортивная **игра «Вихрь-2016»,** в рамках межмуниципального краевого мероприятия «Быть патриотом каждый должен!», добровольного содружества «Кадетское братство», в которой приняли участие 8 команд. * Продолжилась деятельность **школьных музеев** (МБОУ «Бырминская СОШ», МБОУ «Голдыревская СОШ», МБОУ «Плехановская СОШ») и музейных комнат (МБОУ «Зарубинская ООШ», МБОУ «Калининская СОШ», МБОУ «Мазунинская ООШ», МБОУ «Троельжанская СОШ», МБОУ «Юговская ООШ»). 7 апреля 2016 года состоялось открытие Музея народного образования на базе МБОУ «Сергинская СОШ», которая отметила 145-летний юбилей. * 22 апреля прошел **Межмуниципальный молодежный Форум «Я – гражданин России!»**. В форуме приняли участие более 100 лучших представителей молодежи из Кунгурского, Пермского, Октябрьского муниципальных районов, а также г. Кунгура и Перми. * В 2016 учебном году Кунгурский муниципальный район принял активное участие в проекте «Централизованное оформление паспорта гражданина Российской Федерации школьникам, достигших возраста 14 лет, в МФЦ». Проведено два торжественных мероприятия по вручению паспортов. * Проведен традиционный прием Главы Кунгурского муниципального района выпускников-отличников и выпускников, сдавших нормы ГТО на золотой значок. * С целью повышения интереса обучающихся к трудовому обучению и повышения престижности рабочей профессии, прошёл традиционный, 19 **муниципальный конкурс токарей** для учащихся 6-8 классов. В конкурсе приняли участие 9 обучающихся из 6 школ района. * На базе МАОУ «Ленская СОШ» состоялась ежегодная выставка – **конкурс декоративно-прикладного творчества «Город мастеров»,** посвященная Году российского кино. Проведена конференция Школьных служб примирения. * В военно – спортивной игре **«Зарница-2016»** среди 12 команд победу одержала команда МБОУ «Плехановская СОШ». * В муниципальной игре **«Безопасное колесо-2016»** участвовало 13 команд, где победу одержала команда МАОУ «Комсомольская СОШ». | Выполнено |
| 44 | 3.3.2. экологической направленности | * Участниками различных конкурсов и игр, проводимых в рамках муниципального экологического фестиваля «Зеленый поезд», стали **1053** ребенка из 22-х школ Кунгурского муниципального района. По итогам всех мероприятий фестиваля определены школы-победители: МБОУ «Троельжанская СОШ» - 1 место, МАОУ «Комсомольская СОШ» - 2 место, МБОУ «Ергачинская СОШ» - 3 место*.* * С 23 по 25 августа 2016 года в рамках муниципального экологического фестиваля «Зеленый поезд» прошел IX конкурс «Зеленое ожерелье». В конкурсе приняли участие 15 общеобразовательных и дошкольных организаций Кунгурского муниципального района в следующих номинациях:«Школы» и «Детские сады, структурные подразделения школ для детей дошкольного возраста». | Выполнено |
| 45 | 3.3.3. художественно-эстетической, культурологической направленности | * Состоялся традиционный фестиваль детского творчества «Восхождение к искусству». В номинациях фестиваля «Вокал», «Художественное чтение», «Хореография», «Театральное мастерство», «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное творчество», приняли участие 552 (АППГ - 576) ученика. Лучшие выступления представлены на гала-концерте конкурса, в котором приняли участие более 100 детей. * Проведен IX межмуниципальный детский фестиваль народного творчества **«Каширинские зори».** В Фестивале приняли участие 264 участника из творческих коллективов городов Перми и Кунгура, Кунгурского и Берёзовского районов. * На базе МБОУ «Жилинская ООШ» состоялся фестиваль литературно-художественного творчества учащихся «Начало начал». * Для 60 одаренных детей района состоялась Елка главы. | Выполнено |
| 46 | 3.3.4. спортивно-оздоровительной направленности | * МАУ ДО «ДЮСШ «Барс» проведено 47 спортивно – массовых мероприятий муниципального уровня, участие в которых приняли 4139 учащихся. 793 учащихся спортивной школы боролись за победы в 22 межмуниципальных соревнованиях, в 24 региональных мероприятий приняло участие 325 человек, 1 учащаяся приняла участие во Всероссийских соревнованиях по дзюдо и 1 учащийся - в 2 международных соревнованиях * Проведены муниципальные мероприятия спортивной направленности: Спартакиада среди общеобразовательных организаций Кунгурского муниципального района, Чемпионат Школьной Баскетбольной Лиги, Первенство Кунгурского района по легкоатлетическому двоеборью, по баскетболу, волейболу, Зимнее первенство по легкой атлетике, муниципальный этап краевых соревнований по волейболу «Серебряный мяч», первенство Кунгурского муниципального района по стритболу и др. * Впервые совместно с Кунгурским сельскохозяйственным колледжем проведена **Спартакиада «Здоровое поколение – здоровая Россия»**, в рамках которой прошли соревнования по футболу, волейболу и баскетболу. * В ***туристическом слете «Осень – 2016»*** приняли участие команды из 16 школ района.Лучшей стала команда юных туристов из МБОУ «Моховская ООШ». Второе место - команда МАОУ «Комсомольская СОШ», на третьем месте – команда МБОУ «Насадская ООШ». | Выполнено |
| 47 | 3.3.5. интеллектуальной, научно-исследовательской направленности | * Состоялся XXI муниципальный конкурс исследовательских работ учащихся 8-11 классов. Всего в конкурсе приняло участие 63 обучающихся (АППГ-68) из 17(АППГ - 16) образовательных организаций района в 9 секциях по 17 различным направлениям естественно-­математических, эколого-биологических и социально-гуманитарных наук. * В муниципальном конкурсе «Первые шаги» (1-4 классы) приняло участие 86 человек из 16 организаций, работали 11 секций по 18 направлениям. * Проведен муниципальный конкурс «Эврика» (5-7 классы). Приняли участие 113 человек из 22 организаций, организована работа 14 секций по 19 направлениям. * Проведены интеллектуальные игры в клубе знатоков «Эрон». | Выполнено |
| 48 | 3.4. Мероприятие 4 Организация летнего отдыха детей | Проведена летняя оздоровительная кампания:   * в июне на базе 22 образовательных организаций района функционировали лагеря с дневным пребыванием детей (1310 чел.); * в июне и в августе 280 несовершеннолетних района отдыхали в детском оздоровительном лагере «Спутник»; * в июле, августе на базе образовательных организаций района функционировали лагеря труда и отдыха (1347); * в июле, августе на базе образовательных организаций района функционировали разновозрастные отряды (1306); * с 08 по 31 августа 30 несовершеннолетних района отдыхали в Санатории-профилактории «Малахит»; * в июле и августе 45 несовершеннолетних района отдыхали в загородном лагере «Чайка; * в июне на базе 22 образовательных организаций района функционировали лагеря с дневным пребыванием детей (1299 чел.); * с 06 по 26 июня 140 несовершеннолетних района отдыхали в детском оздоровительном лагере «Спутник»; * с 14 по 18 июня и с 19 по 23 июня несовершеннолетние района, ставшие победителями и призерами спортивных, интеллектуальных и творческих мероприятий, приняли участие в экскурсионной программе ТК «Сталагмит» «Приключения туристенка»; * 30 июня выпускники 9-х классов в качестве поощрения за успешное освоение образовательной программы основного общего образования и отличное прохождение государственной итоговой аттестации приняли участие в экскурсионном туре «Сокровища Татарстана», город Казань; * в июле в рамках летней оздоровительной кампании Центром дополнительного образования детей была проведена сплавная краеведческая экспедиция «Заповедные места». Цель программы - формирование гражданской идентичности через изучение истории и культуры родного края. В данной экспедиции приняли участие 25 учащихся образовательных организаций Кунгурского муниципального района; * в июле был организован сплавной лагерь «Юный турист». Содержание, формы и методы работы определялись в соответствии с программой «Туристы-проводники». В лагере побывало 25 детей; * с 01 по 08 августа 2016 на базе санатория «Красный Яр» в Кишертском районе Пермского края состоялись межрайонные военно-полевые сборы для учащихся допризывного возраста общеобразовательных учреждений по основам военной службы. В сборах приняли участие 25 учащихся 9-10 классов образовательных учреждений; * в течение лета несовершеннолетние Кунгурского муниципального района принимали участие в спортивно-массовых мероприятиях, организованных МБУ ДО «ДЮСШ «Барс» в том числе: Школьная футбольная лига (18 команд – 180 человек), чемпионат по уличному баскетболу (32 команды – 128 человек). * Количество детей, охваченных летним отдыхом и занятостью, в рамках летней оздоровительной кампании 2016 года составляет 5231 чел., 93 % от общего количества детского населения Кунгурского муниципального района в возрасте от 7 до 17. Количество оказанных услуг отдыха, оздоровления и занятости составляет 5878 (103%). | Выполнено |
| 49 | 3.5. Мероприятие 5 Выплата единовременных премий обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края «Гордость Пермского края»\* | В соответствии с решением краевой комиссии Знак отличия «Гордость Пермского края» с выплатой единовременной премии в размере 5 000 рублей в 2016 году получили 4 обучающихся: Семченко Лидия - МБОУ «Кыласовская СОШ», Плотникова Наталья - МБОУ «Кыласовская СОШ», Сидорова Екатерина – МАУ ДО «ЦДОД», Мичкова Оксана - МАУ ДО «ЦДОД». | Выполнено |
| 50 | **Подпрограмма 4 Кадровая политика** | | |
| **51** | **Задача №1. Обеспечение системы образования достаточным количеством профессиональных педагогических и управленческих кадров на всех уровнях общего образования, в том числе и за счет инновационных моделей организации учебного процесса и качества повышения квалификации, подготовки, переподготовки педагогических работников и руководителей** | | |
| 52 | 1.1. Мероприятие 1 Предоставление бюджетной услуги по дополнительному профессиональному образованию (повышение квалификации) и методическому сопровождению профессионального уровня работников образования | В течение года работали 34 методических объединения: (20 РМО, 13 КМО, 1 ММО), 5 постоянно действующих семинаров, 2 проблемные группы, 2 краевые инновационные площадки, 2 педагогические лаборатории муниципального уровня. Обучение по ФГОС прошли 92 педагога. В МАУ ДПО «РИМЦ» прошли обучение 211 человек, что составляет 25 % от общего количества педагогов района.  165 педагогов приняли участие в конкурсах профессионального мастерства: всероссийский – 8 человек; региональный – 86 человек; муниципальный - 71 человек. | Выполнено |
| 53 | 1.2. Мероприятие 2 Проведение аттестации педагогических работников | На высшую квалификационную категорию аттестовано 24 педагога (АППГ – 26), на первую – 111 (АППГ -106). | Выполнено |
| 54 | 1.3. Мероприятие 3 Повышение заработной платы работникам муниципальных образовательных учреждений | * Средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений за 2016 г. составила **22490** рублей (АППГ –23 188 рублей); * средняя заработная плата педагогических работников общеобразовательных учреждений за 2016 г. составила **27554** рубля (АППГ – 28 002 рубля); * средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования детей за 2016 г. составила **24939** рублей (АППГ –23 962 рубля).   Соглашение с правительством ПК выполнено. | Выполнено |
| 55 | 1.4. Мероприятие 4 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных мероприятий | Меры социальной поддержки педагогическим работникам получили 4 педработника дошкольных образовательных учреждений и 206 педработников общеобразовательных учреждений. | Выполнено |
| 56 | 1.5. Мероприятие 5 Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа | Меры социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа были предоставлены:  - носителям мер – 759 чел.;  - членам их семей – 695 чел.;  - пенсионерам педагогического труда – 358 чел.;  - членам их семей – 45 чел. | Выполнено |
| 57 | 1.6. Мероприятие 6 Реализация мероприятий по стимулированию педагогических работников по результатам обучения школьников\* | 5 общеобразовательных учреждений района (МБОУ «Зарубинская ООШ», МАОУ «Ленская СОШ», МАОУ «Комсомольская СОШ», МБОУ «Плехановская СОШ», МБОУ «Сергинская СОШ») стали победителями **краевого проекта «Ступени»** по результатам обучения детей и вошли в число 50 лучших школ Пермского края, получив дополнительное финансирование на оплату труда (343 833 рублей). | Выполнено |
| 58 | **Задача № 2. Создание условий для стимулирования педагогических работников, привлечения молодых педагогов в образовательные организации** | | |
| 59 | 2.1. Мероприятие 1 Проведение конференций, форумов, конкурсов и других мероприятий для педагогических работников | Проведена августовская педагогическая конференция по теме «Приоритеты и задачи развития муниципальной системы образования: новые подходы, новые смыслы», муниципальный праздник, посвященный Дню учителя, третий слет ветеранов педагогического труда.  В рамках *Фестиваля спорта* среди педагогических коллективов образовательных учреждений Кунгурского муниципального района прошли комплексные соревнования в сдаче норм ГТО, состоялись «Весёлые старты», волейбольный турнир, лыжные гонки.  Организован *Чемпионат интеллектуальных игр* среди работников образовательных учреждений Кунгурского муниципального района.  Состоялся традиционный *смотр творчества среди педагогических коллективов* Кунгурского муниципального района, посвящённый Году Российского кино. В конкурсе приняли участие более 160 человек из 17 образовательных учреждений.  В июле педагоги района собрались на традиционный *туристический слет,* участие в котором приняли коллеги из Пермского, Суксунского и Кишертского районов. | Выполнено |
| 60 | Мероприятие  Организация работы Совета молодых педагогов | Совет молодых педагогов создан по инициативе райкома профсоюзов работников образования и науки. Делегация представителей Кунгурского районного совета молодых педагогов приняла участие в краевом молодёжном форуме, который прошёл на теплоходе «Урал». 30 молодёжных советов отметили первую годовщину создания Краевого совета молодых педагогов. | Выполнено |
| 61 | 2.2. Мероприятие 2 Проведение муниципального конкурса «Учитель года» | * С 15 по 17 февраля прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года-2016». В нем приняли участие 37 педагогов из 15 образовательных учреждений района (2015 – 26 из 23 ОУ). Победители были определены в 5 номинациях: «Педагог дошкольного образования», «Учитель начальной школы», «Учитель основной и старшей школы», «Лидер образования», «Социально-педагогическая». В рамках конкурса состоялся конкурс «Урок молодого учителя». * 2 педагога приняли участие в краевом этапе конкурса «Учитель года-2016» (Ермаков Д.М., учитель физкультуры МАОУ «Комсомольская СОШ», Колбина А.Г., педагог дополнительного образования МАУ ДО «ЦДОД») | Выполнено |
| 62 | 2.3. Мероприятие 3 Участие в проекте "Мобильный учитель" | В рамках реализации краевого проекта «Мобильный учитель» с 01.09.2015 года продолжает свою деятельность учитель английского языка Баранова М.М. Преподавание – 38 часов – ведется на базе МБОУ «Ергачинская СОШ» и МБОУ «Троельжанская СОШ». | Выполнено  Не выполнен показатель по участию в проекте 1 человека.  Из 3-х кандидатов никто не дал согласие. |
| 63 | 2.4. Мероприятие 4 Приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление | Оздоровлено в ООО «Санаторий-профилакторий «Чайка», ООО «Санаторий-профилакторий «Камские зори», ЗАО «Курорт «Ключи» ОСП санаторий «Красный Яр» 38 работников. | Выполнено |
| 64 | 2.5.Мероприятие 5 Строительство т приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда Кунгурского муниципального района для обеспечения жилыми помещениями специалистов бюджетной сферы, по договорам найма специализированных жилых помещений | Приобретение 3-х комнатной квартиры, 67,8 кв. м для двух педагогов Ленской школы | Выполнено |
| 65 | **Задача № 3. Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и руководителями образовательных организаций в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации** | | |
| 66 | 3.1. Мероприятие 1 Внедрение механизмов эффективного контракта | С 100% руководителей образовательных организаций заключены эффективные контракты. | Выполнено |
| 67 | 3.2. Мероприятие 2 Проведение работы по заключению в установленном порядке дополнительных соглашений к трудовым договорам с работниками | С 100% заключены дополнительные соглашения к трудовым договорам с работниками | Выполнено |
| 68 | **Подпрограмма 5 Приведение образовательных организаций в нормативное состояние** | | |
| 69 | **Задача №1. Приведение материально-технической базы образовательных организаций в нормативное состояние, в соответствии с санитарными и техническими правилами и нормами, требованиями пожарного регламента, нормами антитеррористической безопасности** | | |
| 70 | 1.1. Мероприятие 1 Приведение в нормативное состояние образовательных учреждений, в том числе проведение мероприятий по: созданию безопасной среды, выполнению предписаний надзорных органов, подготовке к лицензированию образовательных учреждений, подготовке образовательных учреждений к отопительному сезону, увеличению количества мест на базе образовательных учреждений (включая расходы на составление проектно-сметной документации и проведение строительного контроля), приобретение оборудования отвечающего современным стандартам | Приведены в нормативное состояние 28 образовательных учрежнения.  Получили лицензию на право ведения образовательной деятельности по программам дошкольного образования МБОУ «Насадская ООШ», МБОУ «Кыласовская СОШ», МБОУ «У-Турская СОШ», МБОУ «Филипповская ООШ», МБОУ «Неволинская ООШ (Учительский дом), МБОУ «Троицкая ООШ». Имеют бессрочные лицензии на право ведения образовательной деятельности 32 из 33 образовательных учреждений, что составляет 97% (АППГ – 97%). | Выполнено Отсутствует лицензия у МБОУ «Калининская ДШИ». |
| 71 | Ремонт спортивного зала МАОУ «Комсомольская СОШ» | За счет средств федерального бюджета на создание в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом проведен ремонт и закуплено учебное оборудование в спортивные залы МАОУ «Комсомольская СОШ», МБОУ Шадейская СОШ». | Выполнено |
| 72 | Ремонт спортивного зала МБОУ «Шадейская СОШ» |
| 73 | 1.2. Мероприятие 2 Приобретение, модернизация автотранспорта, предназначенного для подвоза детей к месту учебы и обратно | За счет средств краевого бюджета получены автомобили «Газель» для перевозки детей на 13 мест для МБОУ «Бырминская СОШ», МБОУ «Насадская ООШ» | Выполнено |
| **74** | **Задача № 2. Обеспечение создания условий доступной среды для получения образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья** | | |
| 75 | 2.1. Мероприятие 1 Формирование доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Доступная среда по итогам года сформирована в МАУ ДО «ЦДОД» | Выполнено |
| 76 | 2.2. Мероприятие 2 Мероприятия, направленные на техническое оснащение образовательных организаций | Данное мероприятие исполнено в рамках осуществления Мероприятия 1 «Формирование доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья». | Выполнено |
| 77 | **Подпрограмма 6 обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования** | | |
| **78** | **Задача № 1. Реализация мероприятий, направленных на развитие и функционирование образования Кунгурского муниципального района** | | |
| 79 | 1.1. Мероприятие 1 Реализация мероприятий муниципальной Программы | Мероприятия муниципальной программы реализовывались в течение 2016 года. | Выполнено |
| 80 | 1.2. Мероприятие 2 Обеспечение выполнения функций Управления образования | Мероприятия муниципальной программы реализовывались в течение 2016 года. | Выполнено |
| 81 | 1.3. Мероприятие 3 Своевременное принятие нормативных правовых актов, подготовка методических рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий муниципальной Программы | Мероприятие осуществлялись в рамках текущей деятельности Управления образования Кунгурского муниципального района, нормативные правовые акты размещены на сайте Управления образования Кунгурского муниципального района. | Выполнено |
| 82 | **Задача №2. Мониторинг хода реализации и информационное сопровождение Программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих решений** | | |
| 83 | 2.1. Мероприятие 1 Обеспечение мониторинга и контроля реализации муниципальной Программы | Мониторинг реализации программы проводится раз в полугодие, итоги мониторинга публикуются на сайте Управления образования Кунгурского муниципального района и обсуждаются на совещании с руководителями образовательных организаций. | Выполнено |
| 84 | 2.2. Мероприятие 2 Проведение муниципального конкурса «Образовательное учреждение года» | Итоги муниципального конкурса «Образовательное учреждение года»:  **Номинация «Средняя общеобразовательная школа»:**  1 место – МАОУ «Комсомольская средняя общеобразовательная школа»  2 место – МБОУ «Плехановская средняя общеобразовательная школа»  3 место – МБОУ «Шадейская средняя общеобразовательная школа»  **Номинация «Основная общеобразовательная школа»:**  1 место – МБОУ «Неволинская основная общеобразовательная школа»  2 место – МБОУ «Моховская основная общеобразовательная школа»  3 место – МБОУ «Троицкая основная общеобразовательная школа»  **Номинация «Дошкольное образовательное учреждение»:**  1 место – МБДОУ «Комсомольский детский сад»  2 место – МБДОУ «Шадейский детский сад»  3 место – МБДОУ «Ленский детский сад»  **Номинация «Структурное подразделение общеобразовательной школы»:**  1 место – Структурное подразделение для детей дошкольного возраста МБОУ «Плехановская СОШ»  2 место – Структурное подразделение для детей дошкольного возраста МБОУ «Зарубинская ООШ»  3 место – Структурное подразделение для детей дошкольного возраста МБОУ «Неволинскаяя ООШ» | Выполнено |
| 85 | **Задача № 3 Продвижение основных идей развития образования для получения поддержки и вовлечения экспертов и широкой общественности.** | | |
| 86 | 3.1. Мероприятие 1 Информационное сопровождение функционирования и развития системы образования | Количество публикаций о развитии системы образования - 96. | Выполнено |
| 87 | 3.2. Мероприятие 2 Подготовка Публичного доклада об итогах деятельности системы образования | Подготовлен и размещен на сайте Управления образования «Публичный доклад о состоянии и основных направлениях развития системы образования Кунгурского муниципального района за 2015-2016 учебный год. | Выполнено |
| 88 | 3.3. Мероприятие 3 Проведение муниципальных мероприятий (муниципальная родительская конференция) | Состоялась муниципальная семейная конференция «Зрелое родительство», участниками которой стало более 200 человек. | Выполнено |
| 89 | 3.4. Мероприятие 4 Предоставление отчета о ходе реализации муниципальной Программы на Земское Собрание Кунгурского муниципального района | Отчет о ходе реализации муниципальной Программы был рассмотрен на заседании Земского Собрания Кунгурского муниципального района. | Выполнено |

**4. Итоги реализации муниципальной программы**

**1) Оценка достижения целей и задач муниципальной программы**

Оценка достижения целей и задач муниципальной программы достигается путем выполнения мероприятий и достижением показателей результативности к данным мероприятиям.

**2) Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевой показатель, ед.**  **измерения** | **Плановое значение** | **Фактическое значение** | **Отклонение, %** | **Причины отклонения от планового значения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1** | **Подпрограмма 1 Дошкольное образование** | | | | |
| 2 | Количество детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования в муниципальных ДОУ, чел | 2135 | 2 241 | +106  105% | выполнен |
| 3 | Доля детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в дошкольные образовательные организации, % | 0 | 0 | -  100 | выполнен |
| 4 | Удовлетворенность населения качеством предоставления образовательных услуг по итогам опросов общественного мнения, % | 76 | 76 | -  100 | выполнен |
| 5 | Количество негосударственных организаций дошкольного образования, предоставляющих услуги на территории Кунгурского района, ед. | 1 | 2 | +1  200 | выполнен |
| 6 | Доля муниципальных организаций дошкольного образования, в которых внедрены федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС),% | 60 | 60 | -  100 | выполнен |
| 7 | **Подпрограмма 2 Начальное общее, основное общее, среднее общее образование** | | | | |
| 8 | Удовлетворенность населения качеством предоставления образовательных услуг по итогам опросов общественного мнения, % | 76 | 76 | -  100 | выполнен |
| 9 | Количество школ, участвующих в проекте «Электронная школа»,ед. | 2 | 2 | -  100 | выполнен |
| 10 | Количество учащихся общеобразовательных школ, пользующихся услугой «Электронный дневник», чел. | 2 647 | 2 680 | +33  101,2 | выполнен |
| 11 | Количество детей-инвалидов, обучающихся дистанционно, чел. | 3 | 3 | -  100 | выполнен |
| 12 | Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании, % | 100 | 100 | -  100 | выполнен |
| 13 | Доля выпускников 9-х классов, получивших аттестаты об основном образовании | 98 | 98 | -  100 | выполнен |
| 14 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами, % | 67,1 | 67,1 | -  100 | выполнен |
| 15 | **Подпрограмма 3 Дополнительное образование и воспитание детей** | | | | |
| 16 | Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услугу в учреждениях дополнительного образования, чел. | 4 241 | 4 327 | +86  102 | выполнен |
| 17 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, % | 65 | 59 | -6  90,8 | не выполнен |
| 18 | Удовлетворенность населения качеством предоставления образовательных услуг по итогам опросов общественного мнения, % | 76 | 76 | -  100 | выполнен |
| 19 | Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий от общего количества участников, % | 20 | 22 | +2  110 | выполнен |
| 20 | Доля учащихся, совершивших преступления, % | 0,2 | 0,2 | -  100 | выполнен |
| 21 | Доля детей, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости, % | 92,5 | 92,5 | -  100 | выполнен |
| 22 | **Подпрограмма 4 Кадровая политика** | | | | |
| 23 | Доля педагогических работников, прошедших обучение по федеральному государственному образовательному стандарту, % | 85 | 85 | -  100 | выполнен |
| 24 | Доля аттестованных педагогических работников к общему числу педагогических работников района, % | 80 | 84 | +4  105 | выполнен |
| 25 | Достижение плановых показателей увеличения средней заработной платы педагогических работников в образовательных организациях, установленных Министерством образования и науки Пермского края, % | 100 | 100 | -  100 | выполнен |
| 26 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, % | 18 | 22 | +4  122,2% | выполнен |
| 27 | Количество участников очного этапа регионального конкурса «Учитель года», чел. | 1 | 2 | +1  200 | выполнен |
| 28 | Количество учителей-участников проекта «Мобильный учитель», чел. | 2 | 1 | -1  50 | не выполнен  отсутствие желающих |
| 29 | Доля педагогов, получивших путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление, из числа заявившихся, % | 17 | 35 | +18  205,9 | выполнен |
| 30 | Доля образовательных организаций, в которых заключены эффективные контракты и работниками и руководителями, % | 100 | 100 | -  100 | выполнен |
| 31 | **Подпрограмма 5 Приведение образовательных организаций в нормативное состояние** | | | | |
| 32 | Доля образовательных организаций, имеющих лицензию на образовательную деятельность, % | 100 | 97 | -3  97 | не выполнен  не имеет лицензию МБУ ДО «Калининская ДШИ» |
| 33 | Доля образовательных организаций, принятых комиссиями к началу учебного года, % | 100 | 100 | -  100 | выполнен |
| 34 | Доля автотранспорта образовательных организаций, предназначенного для подвоза детей к месту учебы и обратно, соответствующего ГОСТу ,% | 100 | 100 | -  100 | выполнен |
| 35 | Количество образовательных организаций, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, шт. | 4 | 4 | -  100 | выполнен |
| 36 | Доля детей, обучающихся в первую смену, % | 99,5 | 99,5 | -  100 | выполнен |
| 37 | **Подпрограмма 6 Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования** | | | | |
| 38 | Уровень выполнения целевых показателей муниципальной программы, % | 91 | 124,6 | +33,6  136,9 | выполнен |
| 39 | Доля образовательных организаций, включенных в мониторинг реализации мероприятий Программы, % | 100 | 100 | -  100 | выполнен |
| 40 | Удовлетворенность населения качеством предоставления образовательных услуг по итогам опросов общественного мнения, % | 76 | 76 | -  100 | выполнен |
| 41 | Количество публикаций в средствах массовой информации, в периодике материалов о процессе и реализации Программы, шт. | 15 | 97 | +82  646,7 | выполнен |
| **42** | **Целевые показатели муниципальной программы** | | | | |
| 43 | Удовлетворенность населения качеством предоставления образовательных услуг по итогам опросов общественного мнения, % | 76 | 76 | -  100 | выполнен |
| 44 | Доля детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в дошкольные образовательные организации, % | 0 | 0 | -  100 | выполнен |
| 45 | Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании, % | 100 | 100 | -  100 | выполнен |
| 46 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, % | 65 | 59 | -6  90,8 | не выполнен |
| 47 | Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий от общего количества участников, | 20 | 22 | +2  110 | выполнен |
| 48 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, % | 18 | 22 | +4  122,2% | выполнен |
| 49 | Достижение плановых показателей увеличения средней заработной платы педагогических работников в образовательных организациях, установленных Министерством образования и науки Пермского края, % | 100 | 100 | -  100 | выполнен |
| 50 | Доля образовательных организаций, имеющих лицензию на образовательную деятельность, % | 100 | 97 | -3  97 | не выполнен  не имеет лицензию МБУ ДО «Калининская ДШИ» |

**3) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

На ход реализации муниципальной программы повлияли следующие факторы:

- дополнительное выделение финансовых средств за счет муниципального бюджета;

- мониторинг реализации муниципальной программы по итогам полугодия.

**4) Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объемы и источники финансирования** |  | **%** | **Причины не освоения бюджетных средств** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Средства федерального бюджета (руб.) | план  4 962 880,36 | 100 | Федеральные средства освоены полностью |
| факт  4 962 880,36 |
| Средства краевого бюджета (руб.) | план  519 633 994,19 | 99,1 | Не освоено 4 930 996,10 руб. |
| факт  514 702 998,09 |
| Средства бюджета Кунгурского района (руб.) | план  210 074 080,12 | 98,3 | Не освоено 3 524 937,89 руб. |
| факт  206 549 142,23 |
| **Всего по Муниципальной программе (руб.), в том числе** | **план**  **734 670 954,67** | **98,8** | **не освоены средства в сумме 8 455 933,99 руб.** |
| **факт**  **726 215 020,68** |
| Подпрограмма 1 Дошкольное образование | план  107 752 671,63 | 96,3 | не освоено 3 931 233,62 руб. |
| факт  103 821 438,01 |
| Подпрограмма 2 Начальное общее, основное общее, среднее общее образование | план  503 626 446,55 | 99,7 | не освоено 1 505 264 руб. |
| факт  502 121 182,55 |
| Подпрограмма 3 Дополнительное образование и воспитание детей | план  44 076 919 | 100 | средства освоены полностью |
| факт  44 076 919 |
| Подпрограмма 4 Кадровая политика | план  34 942 502,29 | 91,3 | не освоено 3 019 317,90 руб. |
| факт  31 923 184,39 |
| Подпрограмма 5 Приведение образовательных организаций в нормативное состояние | план  35 262 814,80 | 100 | средства освоены полностью |
| факт  35 262 814,80 |
| Подпрограмма 6 Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования | план  9 009 600,40 | 100 | не освоено 118,47 руб. |
| факт  9 009 481,93 |

**5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:**

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 20 февраля 2016г. № 76-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Кунгурского муниципального района»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 14 марта 2016г. № 108-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Кунгурского муниципального района»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 17 марта 2016г. № 123-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Кунгурского муниципального района»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 18 апреля 2016г. № 187-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Кунгурского муниципального района»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 29.06.2016г. № 324-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Кунгурского муниципального района»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 05.10.2016 г. № 534-01-10«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Кунгурского муниципального района»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 28.02.2017 г. № 113-271-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы образования Кунгурского муниципального района».

**6. Оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности осуществляется по следующим направлениям:

- степень достижения запланированных результатов муниципальной программы (подпрограммы) (оценка результативности);

- степень полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных ассигнований);

- эффективность использования бюджетных ассигнований (оценка экономической эффективности достижения результатов);

- эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы).

**Оценка результативности:**

**Расчет результативности реализации программы**

**= (100 + 100 + 100 + 90,8 + 110 + 122,2 + 100 + 97) / 8 = 820 / 8 = 102,5**

**Оценка полноты использования бюджетных ассигнований:**

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

**= 726 215 020,68 / 734 670 954,67 = 98,8**

**Оценка экономической эффективности достижения результатов**

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы

**= 102,5 / 98,8 = 103,7%**

**Эффективность реализации муниципальной подпрограммы**

Расчет эффективности реализации муниципальной программы

**= 102,5 + 98,8 + 103,7 = 305**

**При оценке эффективности реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии:**

| **№ п/п** | **Числовое значение показателя эффективности (Э)** | **Качественная характеристика реализации муниципальной программы** | **Выводы о реализации муниципальной программы** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Э≥300 | Эффективная | Продолжение реализации программы |

**6.1. Оценка результативности подпрограммы 1 «Дошкольное образование».**

Расчет результативности реализации подпрограммы

**= (105 + 100 + 100 + 200 + 100) / 5 = 605 / 5 = 121**

**Оценка полноты использования бюджетных ассигнований:**

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

**= 103 821 438,01 / 107 752 671,63 = 96,3**

**Оценка экономической эффективности достижения результатов**

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы

**= 121 / 96,3 = 125,6**

**Эффективность реализации муниципальной подпрограммы**

Расчет эффективности реализации муниципальной программы

**= 121 + 96,3 + 125,6 = 342,9**

**При оценке эффективности реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии:**

| **№ п/п** | **Числовое значение показателя эффективности (Э)** | **Качественная характеристика реализации подпрограммы** | **Выводы о реализации подпрограммы** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Э≥300 | Эффективная | Продолжение реализации Подпрограммы 1 |

**6.2. Оценка результативности подпрограммы 2 «Начальное общее, основное общее, среднее общее образование»**

Расчет результативности реализации подпрограммы

**= (100 + 100 + 101,2 + 100 + 100 + 100 + 100) / 7 = 701,2 / 7 = 100,2**

**Оценка полноты использования бюджетных ассигнований:**

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

**= 502 121 182,55 / 503 626 446,55 = 99,7 %**

**Оценка экономической эффективности достижения результатов**

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы

**= 100,2 / 99,7 = 100,5**

**Эффективность реализации муниципальной подпрограммы**

Расчет эффективности реализации муниципальной программы

**= 100,2 + 99,7 + 100,5 = 300,4**

**При оценке эффективности реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии:**

| **№ п/п** | **Числовое значение показателя эффективности (Э)** | **Качественная характеристика реализации подпрограммы** | **Выводы о реализации подпрограммы** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Э≥300 | Эффективная | Продолжение реализации Подпрограммы 2 |

**6.3. Оценка результативности подпрограммы 3 «Дополнительное образование и воспитание детей»**

Расчет результативности реализации подпрограммы

**= (102 + 90,8 + 100 + 110 + 100 + 100) = 602,8 / 6 = 100,5**

**Оценка полноты использования бюджетных ассигнований:**

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

**= 44 076 919 / 44 076 919 = 100**

**Оценка экономической эффективности достижения результатов**

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы

**= 100,5 / 100 = 100,5%**

**Эффективность реализации муниципальной подпрограммы**

Расчет эффективности реализации муниципальной программы

**= 100,5 + 100 + 100,5 = 301**

**При оценке эффективности реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии:**

| **№ п/п** | **Числовое значение показателя эффективности (Э)** | **Качественная характеристика реализации подпрограммы** | **Выводы о реализации подпрограммы** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Э≥300 | Эффективная | Продолжение реализации Подпрограммы 3 |

**6.4. Оценка результативности подпрограммы 4 «Кадровая политика»**

Расчет результативности реализации подпрограммы

**= (100 + 105 + 100 + 122,2 + 200 + 50 + 205,9 + 100) / 8 = 983,1 / 8=122,9 Оценка полноты использования бюджетных ассигнований:**

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

**= 31 923 184,39 / 34 942 502,29 = 91,3**

**Оценка экономической эффективности достижения результатов**

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы

**= 122,9 / 91,3 = 134,6**

**Эффективность реализации муниципальной подпрограммы**

Расчет эффективности реализации муниципальной программы

**= 122,9 + 91,3 + 134,6 = 348,8**

**При оценке эффективности реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии:**

| **№ п/п** | **Числовое значение показателя эффективности (Э)** | **Качественная характеристика реализации подпрограммы** | **Выводы о реализации подпрограммы** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Э≥300 | Эффективная | Продолжение реализации Подпрограммы 4 |

**6.5. Оценка результативности подпрограммы 5 «Приведение образовательных организаций в нормативное состояние»**

Расчет результативности реализации подпрограммы

**= (97 + 100 + 100 + 100 + 100) /5 = 497 / 5 = 99,4**

**Оценка полноты использования бюджетных ассигнований:**

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

**= 35 262 814,80 / 35 262 814,80 = 100**

**Оценка экономической эффективности достижения результатов**

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы

**= 99,4 / 100 = 99,4**

**Эффективность реализации муниципальной подпрограммы**

Расчет эффективности реализации муниципальной программы

**= 99,4 + 100 + 99,4 = 298,8**

**При оценке эффективности реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии:**

| **№ п/п** | **Числовое значение показателя эффективности (Э)** | **Качественная характеристика реализации подпрограммы** | **Выводы о реализации подпрограммы** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | 280≤Э<300 | Малоэффективная | Необходим пересмотр подпрограммы 5 в части перераспределения объемов финансирования, корректировки целевых показателей, программных мероприятий с целью повышения эффективности реализации подпрограммы 5 |

**6.6. Оценка результативности подпрограммы 6 «Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования»**

Расчет результативности реализации подпрограммы

**= (136,9 + 100 + 100 + 646,7) / 4 = 983,6 / 4 = 245,9**

**Оценка полноты использования бюджетных ассигнований:**

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

**= 9 009 481,93 / 9 009 600,4 = 100**

**Оценка экономической эффективности достижения результатов**

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной подпрограммы

**= 245,5 / 100 = 245,9**

**Эффективность реализации муниципальной подпрограммы**

Расчет эффективности реализации муниципальной программы

**= 245,9 + 100 + 245,9 = 591,8**

**При оценке эффективности реализации подпрограммы устанавливаются следующие критерии:**

| **№ п/п** | **Числовое значение показателя эффективности (Э)** | **Качественная характеристика реализации подпрограммы** | **Выводы о реализации подпрограммы** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Э≥300 | Эффективная | Продолжение реализации Подпрограммы 6 |

Ответственный исполнитель программы С.И.Телепова

Тел. /34271/6-45-79

14.02.2017

Ответственный за проверку муниципальной программы Н.Б. Ярушина

Тел. /34271/6-45-96

15.02.2017