ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды Кунгурского муниципального района»

за 2017 год

| Ответственный исполнитель | Управление имущественных, земельных отношений и градостроительства Кунгурского муниципального района |
| --- | --- |

1. Основания для реализации муниципальной программы

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 17 августа 2015 г. № 386-01-10 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды Кунгурского муниципального района»

2. Отчет об освоении выделенных денежных средств и выполнении мероприятий муниципальной программы, включая подпрограммы:

| № п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Сроки выполнения (полугодие, год) | Планируемое финансирование мероприятий | Фактическое финансирование мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | всего | в том числе | всего | в том числе |
|  |  |  |  |  |  | ФБ* | КБ* | РБ* | БП* | внебюд. ист.очники |  | ФБ* | КБ* | РБ* | БП* | внебюд. источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Задача 1 Снижение негативного воздействия природопользователей и населения на окружающую природную среду |
| 2. | 1.1.Мероприятие №1 Проведение мероприятий в рамках ежегодной акции «Дни защиты от экологической опасности» | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 3. | 1.2.Мероприятие №2 Проведение природоохранных мероприятий межпоселенческого характера | 2017 | 2017 | - | 13 400 | - | - | 13 400 | - | - | 13 400 | - | - | 13 400 | - | - |
| 4. | Итого по Задаче 1 | 13 400 | - | - | 13 400 | - | - | 13 400 | - | - | 13 400 | - | - |
| 5. | Задача 2. Сохранение и восстановление естественных экологических систем |
| 6. | 2.1. Мероприятие № 1 Развитие, содержание и охрана особо охраняемых природных территорий местного значения | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 7. | Задача 3. Экологическое просвещение и информирование населения, повышение экологической культуры населения |
| 8. | 3.1.Мероприятие №1 Проведение мероприятий по экологическому образованию и просвещению (конкурсы рисунков, фотовыставки, конференции, круглые столы и другие) | 2017 | 2017 | - | 42 000 | - | - | 42 000 | - | - | 42 000 | - | - | 42 000 | - | - |
| 9. | 3.2.Мероприятие №2 Размещение информации о состоянии окружающей среды в СМИ и на сайте администрации района | 2017 | 2017 | - | Финансирование не требуется |
| Итого по задаче 3 | 42 000 | - | - | 42 000 | - | - | 42 000 | - | - | 42 000 | - | - |
| Всего по муниципальной программе | 55 400 | - | - | 55 400 | - | - | 55 400 | - | - | 55 400 | - | - |

*ФБ – средства, переданные из федерального бюджета

*КБ – средства, переданные из краевого бюджета

*РБ – бюджет Кунгурского муниципального района

*БП – бюджет сельских поселений

3. Результаты выполнения. Итоги выполнения мероприятий, указываются причины невыполнения утвержденных мероприятий или их несвоевременного выполнения, причины нарушения сроков

| № п/п | Наименование мероприятия | Краткое описание выполненного мероприятия | Причины невыполнения или несвоевременного выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 1.1. Мероприятие № Проведение мероприятий в рамках ежегодной акции «Дни защиты от экологической опасности» | Проведено 4 мероприятия: - Проведение субботника «Зелёная Весна» (проходил во всех поселениях в период с 1 по 31 мая) - Проведение акции по очистке берегов водоёмов «Вода России» (проходил во всех поселениях в период с 1 июня по 30 сентября) - Проведение субботника «Зелёная Россия» (проходил во всех сельских поселениях в период со 2 по 30 сентября) - проведена ликвидация площадки временного хранения (размещения) отходов, расположенной в 1160 м северо-западнее д. Пауты Плехановского сельского поселения (на проведение указанных работ в соответствии с муниципальным контрактом выделено 1 028 000 руб.) | Мероприятие выполнено |
| 2. | 1.2.Мероприятие №2 Проведение природоохранных мероприятий межпоселенческого характера | Приобретение призов за участие в природоохранных мероприятиях 3 мероприятия: - VIII Конкурс социальных и культурных проектов Кунгурского муниципального района. В номинации «Экология и Жизнь» сумма гранта составила 100 000 руб. Дополнительно на приобретение саженцев для реализации проекта «Возрождение школьного сада» МБОУ «Сергинская СОШ» выделено 12 500 руб. - Проведение для населения Кунгурского муниципального района викторины «Экология и право». Приобретены грамоты и призы для победителей на общую сумму 12 900 руб. - Проведён районный конкурс по благоустройству прилегающей территории образовательных учреждений «Зеленое ожерелье» (участие в конкурсе приняли 13 школ и 9 детских садов, на награждение победителей в соответствии со сметой потрачено 30 000 руб.) | Мероприятие выполнено |
| 3. | 2.1.Мероприятие №1 Развитие, содержание и охрана особо охраняемых природных территорий местного значения | Мероприятия по содержанию и обустройству ООПТ местного значения Кунгурского муниципального района в 2017 году не планировались. | Мероприятие не выполнено |
| 4. | 3.1.Мероприятие №1 Проведение мероприятий по экологическому образованию и просвещению (конкурсы рисунков, фотовыставки, конференции, круглые столы и другие) | 27 апреля прошёл заключительный праздник муниципального экологического фестиваля «Зелёный поезд». В рамках фестиваля на протяжении всего учебного года проводились мероприятия экологической направленности: конкурс природоохранных отрядов, конкурс юных ландшафтных дизайнеров и аранжировщиков, муниципальный интеллектуальный конкурс «Живая природа», муниципальный конкурс «Портфолио юного эколога», краеведческая викторина «Мой Пермский край», конкурс стихов «Люблю тебя, мой край родной», посвященный году экологии. Все победители получили грамоты и призы. | Мероприятие выполнено |
| 4. | 3.2.Мероприятие №2 Размещение информации о состоянии окружающей среды в СМИ и на сайте администрации района | Размещение информации о состоянии окружающей среды в СМИ и на сайте администрации района 25 новостей: 1. Размещение плана Года экологии на сайте КМР: http://kungur.permarea.ru/Novosti/Novosti/2017/02/07/95322/ 2. Акция «Час Земли» на сайте КМР: http://kungur.permarea.ru/Novosti/Novosti/2017/03/23/100943/ 3. Акция «Час Земли» Край ТВ: https://vk.com/id185758597?z=video185758597_456239230%2F8a5bc1cb049d13a3c4%2Fpl_wall_185758597 (мин. 12,18 – 13,45) 4. Сообщение о начала акции Дни защиты от экологической опасности на сайте: http://kungur.permarea.ru/Novosti/Novosti/2017/04/14/104931/ 5. Конкурс скворечников в Юговском ДК на сайте КМР: http://kungur.permarea.ru/Novosti/Novosti/2017/04/19/105827/ 6. Форум «Я гражданин России», посадка аллеи сайт КМР: http://kungur.permarea.ru/Novosti/Novosti/2017/04/24/106410/ 7. Муниципальный фестиваль «Зелёный поезд» сайт КМР: http://kungur.permarea.ru/Novosti/Novosti/2017/05/02/107672/ 8. Конкурс клубов молодых семей Край ТВ: https://vk.com/id78495267?z=video78495267_456239313%2F5cc0247e16c88a63a5%2Fpl_wall_78495267 (минута 3,50 + 8,37) 9. Субботник «Зелёная весна» сайт КМР: http://kungur.permarea.ru/Novosti/Novosti/2017/05/15/109392/ КрайТВ: https://vk.com/id185758597?z=video185758597_456239260%2F6878cb319f3bd0d41a%2Fpl_wall_185758597 (минута 11- 12,55) 10. Конкурс «Красная книга глазами детей» сайт КМР: http://kungur.permarea.ru/Novosti/Novosti/2017/05/18/110085/ 11. Субботник «Зелёная Россия» на сайте КМР: http://kungur.permarea.ru/Novosti/Novosti/2017/05/29/111367/ 12. Пробег «Мы вместе» сайт КМР: http://kungur.permarea.ru/Novosti/Novosti/2017/05/30/111648/ 13. «Лесной дозор»: Край ТВ https://vk.com/id185758597?z=video185758597_456239280%2Fcc6e4a698bafa8fcb8%2Fpl_wall_185758597 (минута 5:10 – 6:25) 14. «Вода России» сайт КМР: http://kungur.permarea.ru/Novosti/Novosti/2017/06/27/115446/ 15. Открытие парка в с. Серга: http://kungur.permarea.ru/Novosti/Novosti/2017/08/14/121085/ 16. Новости край ТВ открытие парка в с. Мазунино: https://vk.com/id78495267?z=video78495267_456239387%2F7e28e510a2dec53f4c%2Fpl_wall_78495267 (минута 22,15 – 27.25) 17. «Вода России» УИЗОиГ и прокуратура, сайт КМР: http://kungur.permarea.ru/Novosti/Novosti/2017/08/21/121746/ 18. Итоги «Зеленое ожерелье» на сайте газеты «Новости Кунгурского края»: http://smi59.ru/main/3492-v-kungurskom-rayone-podveli-itogi-ekologicheskogo-konkursa.html 19. Викторина «Экология и право» на сайте газеты «Новости Кунгурского края»: http://smi59.ru/akcii/3487-vnimanie-viktorina.html 20. День без автомобиля сайт КМР: http://kungur.permarea.ru/Novosti/Novosti/2017/09/21/125664/ 21. Посадка дубов: http://kungur.permarea.ru/Novosti/Novosti/2017/10/03/126845/ 22. Итоги «Вода России» сайт КМР: http://kungur.permarea.ru/Novosti/Novosti/2017/10/03/126937/ 23. Итоги акции Дни защиты сайт КМР: http://kungur.permarea.ru/Novosti/Novosti/2017/10/05/127257/ 24. Грамота по итогам дней защиты: http://kungur.permarea.ru/Novosti/Novosti/2017/12/05/135361/ 25. Итоги года экологии крайТВ: http://kungur-krai.ru/video-online/9448-kray-tv-peredacha-ot-7-dekabrya-2017-ia-kungurskoe-rayonnoe-informacionnoe-agentstvo-12.html (минута 7.47 - 11.35 | Мероприятие выполнено |

4. Итоги реализации муниципальной программы

1) Оценка достижения целей и задач муниципальной программы

Цель и задачи достигнуты.

2) Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей

| № п/п | Целевой показатель, ед.измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 1.1.Показатель№1 Количество проведенных мероприятий в рамках ежегодной акции «Дни защиты от экологической опасности», ед. | 4 | 4 | - 100 | Выполнено |
| 2. | 1.2.Показатель№2 Количество проведенных мероприятий межпоселенческого характера, ед. | 2 | 3 | +1 150 | Выполнено |
| 3. | Доля обустроенных ООПТ, от общего количества ООПТ местного значения, % | 100 | 100 | - 100 | Выполнено |
| 4. | 3.1.Показатель№1 Количество проведённых мероприятий по экологическому образованию и просвещению, ед. | 1 | 1 | - 100 | Выполнено |
| 5. | 3.2.Мероприятие №2 Размещение информации о состоянии окружающей среды в СМИ и на сайте администрации района | 20 | 25 | +5 125 | Выполнено |

3)  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторов повлиявших на ход реализации муниципальной программы нет.

4) Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

| Объемы и источники финансирования | % исполнения | Причины неосвоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Средства бюджета Кунгурского района (руб.) | План 55 400 | 100 | Средства бюджета района в 2017 году освоены в полном объеме |
|  | Факт 55 400 |  |  |

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 27.10.2016 г. № 583-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 17.08.2015 г. № 386-01-10»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 29.06.2017 г. № 401-271-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 17.08.2015 г. № 386-01-10»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 20.02.2018 г. № 94-271-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 17.08.2015 г. № 386-01-10».

6. Оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности осуществляется по следующим направлениям:

- степень достижения запланированных результатов муниципальной программы (оценка результативности);

- степень полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных ассигнований);

- эффективность использования бюджетных ассигнований (оценка экономической эффективности достижения результатов);

- эффективность реализации муниципальной программы.

Оценка результативности:

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом

= (100 + 150 + 100 + 100 + 125) = 575 / 5 = 115

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований:

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

= 55 400 / 55 400 = 100%

Оценка экономической эффективности достижения результатов

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

= 115 / 100 = 115

Эффективность реализации муниципальной программы:

Расчет эффективности реализации муниципальной программы

= 115 + 100 + 115 = 330

При оценке эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

| № п/п | Числовое значение показателя эффективности (Э) | Качественная характеристика реализации муниципальной программы | Выводы о реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Э≥300 | Эффективная | Продолжение реализации муниципальной программы |

Ответственный исполнитель мероприятий  муниципальной программы 			Трофимова Е.А.

Тел. /34271/2-03-81

Ответственный за проверку муниципальной программы   Ярушина Н.Б.

Тел. /34271/6-45-96

15.02.2018