**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

 **«Развитие малого и среднего предпринимательства**

**в Кунгурском муниципальном районе»**

**за 2016 год**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель** | **Управление экономического развития** **Кунгурского муниципального района** |

**1. Основания для реализации муниципальной программы:**

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 22 сентября 2015 г. № 461-01-10 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кунгурском муниципальном районе».

**2. Отчет об освоении выделенных денежных средств и выполнении мероприятий муниципальной программы, включая подпрограммы (нарастающим итогом с начала года):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование утвержденных мероприятий** | **Сроки выполнения (полугодие, год)** | **Планируемое финансирование мероприятий** | **Фактическое финансирование мероприятий** |
| **Плановое окончание** | **Фактическое окончание** | **Отклонение, дней** | **всего** | **в том числе** | **всего** | **в том числе** |
| **ФБ** | **КБ** | **РБ** | **БП** | **внебюд. истчники** | **ФБ** | **КБ** | **РБ** | **БП** | **внебюд. источники** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| 1. | **Задача 1. Обеспечение доступности финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства** |
| 2. | 1.1.Мероприятие № 1Предоставление грантов (субсидий) на организацию и (или) расширение сферы услуг и производственной деятельности на территории сельских поселений | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 3. | 1.2.Мероприятие № 2 Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования | 2016 | 2016 | - | 499963,37 | 197756,339 | 102206,98 | 200000 | - | - | 499963,37 | 197756,339 | 102206,98 | 200000 | - | - |
| 4. | 1.3.Мероприятие № 3 Субсидии на возмещение частизатрат, связанных с приобретением субъектами малого и среднегопредпринимательства, в том числе участниками инновационныхтерриториальных кластеров, оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целяхсоздания и (или) развития либо модернизациипроизводства товаров (работ, услуг) | 2016 | 2019 | - | 4000000 | 2505220,22 | 1294779,78 | 200000 | - | - | 4000000 | 2505220,22 | 1294779,78 | 200000 | - | - |
| 5. | **Итого по Задаче 1** | **4499****963,37** | **2702****976,****61** | **1396****986,****76** | **400****000** | **-** | **-** | **4499****963,****37** | **2702****976,****61** | **1396****986,76** | **400****000** | **-** | **-** |
| 6. | **Задача 2. Оказание информационной, организационно-методической поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства** |
| 7. | 2.1.Мероприятие № 1 Организация «круглых столов», семинаров, совещаний по обсуждению проблем субъектов малого и среднего предпринимательства  | 2016 | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | 2.2.Мероприятие № 2 Организация и проведение совещаний с координационным советом предпринимателей Кунгурского муниципального района | 2016 | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | 2.3.Мероприятие № 3 Содействие в проведении образовательной деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | 2.4.Мероприятие № 4 Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в ярмарках, конкурсах, выставках, с целью повышения конкурентоспособности | 2016 | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | 2.5.Мероприятие № 5 Размещение информационных материалов в сети Интернет | 2016 | 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | **Итого по Задаче 2** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 13. | **3. Укрепление социального статуса, повышение престижа субъекта малого и среднего предпринимательства** |
| 14. | 3.1.Мероприятие № 1 Организация и проведение ежегодного конкурса и торжественного мероприятия, посвященного Дню российского предпринимательства | 2016 | 2016 | - | 50000 | - | - | 50000 | - | - | 50000 | - | - | 50000 | - | - |
| 15. | 3.2.Мероприятие № 2 Организация и проведение конкурса социальных бизнес-проектов среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных организаций Кунгурского муниципального района | 2016 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 16. | **Итого по Задаче 3** | **50****000** | **-** | **-** | **50****000** | **-** | **-** | **50****000** | **-** | **-** | **50****000** | **-** | **-** |
| **Всего по муниципальной программе**  | **4549****963,37** | **2702****976,****61** | **1396****986,****76** | **450****000** | **-** | **-** | **4549****963,****37** | **2702****976,****61** | **1396****986,76** | **450****000** | **-** | **-** |

**3. Результаты выполнения. Итоги выполнения мероприятий, указываются причины невыполнения утвержденных мероприятий или их несвоевременного выполнения, причины нарушения сроков.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Краткое описание выполненного мероприятия** | **Причины невыполнения или несвоевременного выполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | **Задача 1. Обеспечение доступности финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства** |
| 2. | 1.1.Мероприятие № 1Предоставление грантов (субсидий) на организацию и (или) расширение сферы услуг и производственной деятельности на территории сельских поселений | Мероприятие не выполнено | На данное мероприятия средств из бюджета районе на 2016 год не выделено |
| 3. | 1.2.Мероприятие № 2 Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования | На данный вид субсидии заявилось два претендента – ООО «Ергач» и ИП Вековшинина Л.В.ИП Вековшининой – отказ в получение субсидии – протокол № 1 от 26.08.2016 г., по причине того, что согласно пункта 1.2.5 Правил – код экономической деятельности, включенный в раздел L – операции с недвижимым имуществом не субсидируется.Получил субсидию ООО «Ергач» в сумме 4 000 000 руб. в том числе:Федеральный бюджет – 2 505 220,22 руб.Краевой бюджет – 1 294 779,78 руб.Местный бюджет – 200 000 руб. | Мероприятие выполнено не в полном объеме |
| 4. | 1.3.Мероприятие № 3 Субсидии на возмещение частизатрат, связанных с приобретением субъектами малого и среднегопредпринимательства, в том числе участниками инновационныхтерриториальных кластеров, оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целяхсоздания и (или) развития либо модернизациипроизводства товаров (работ, услуг) | На данный вид субсидии заявился один претендент – ООО «Ленский завод молочных продуктов»Получил субсидию в сумме 499 963,37 руб. в том числе:Федеральный бюджет – 197 756,339 руб.Краевой бюджет – 102 206,98 руб.Местный бюджет – 200 000 руб. | Мероприятие выполнено не в полном объеме |
| 5. | **Задача 2. Оказание информационной, организационно-методической поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства** |
| 6. | 2.1.Мероприятие № 1 Организация «круглых столов», семинаров, совещаний по обсуждению проблем субъектов малого и среднего предпринимательства  | Проведено 2 мероприятия по обсуждению проблем СМСП**17 мая 2016 г.** – проведен круглый стол – Бизнес в условиях новой экономической реальности: перспективы и риски. Правовой аспект»Модератор круглого стола – Захарченко П.И. – аттестованный налоговый адвокат и консультант.Выступали:Межрайонная ИФНС России № 5- Романова М.А. – начальник отдела камеральных проверок № 1 (типовые ошибки, налоговые льготы)- Дремина Е.А. начальник отдела выездных проверок (критерии самостоятельной оценки налоговых рисков)- Горбунова О.Г. – начальник правового отдела (порядок досудебного урегулирования налоговых споров)Управление Пенсионного фонда- Толмачева Т.Ю. заместитель начальника управления (особенности исчисления и уплаты страховых взносов, типовые ошибки, спорные вопросы применения пониженных тарифов страховых взносов, критерии отбора страхователей для проведения проверок)Кунгурская городская прокуратураЛобанова И.С. заместитель прокурора (особенности привлечения к ответственности на нарушение трудового права, о порядке и основаниях проведения внеплановых проверок)Присутствовало 5 СМСП.**27 мая 2016 г.** – проведен круглый стол с предпринимателями по обсуждению проблем СМСПВыступали:Блинова Е.В. – доклад О внедрении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Кунгурского муниципального районаЯрушина Н.Б. – о реализации МП Развитие малого и среднего предпринимательства в КМР за 2015 годТолмачева Т.Ю. – зам. начальника управления пенсионного фонда по г. Кунгуру и Кунгурскому району Присутствовало 23 СМСП. | Мероприятие выполнено |
| 7. | 2.2.Мероприятие № 2Организация и проведение совещаний с координационным советом предпринимателей Кунгурского муниципального района | Проведено 3 совещания координационного совета предпринимателей**05 мая 2016 г.:**- об оценке регулирующего воздействия НПА;- внесение изменений в состав координационного совета предпринимателей- о реализации МП Развитие малого и среднего предпринимательства в КМР- по плану мероприятий по Дню Российского предпринимательства в 2016 г.**05 августа 2016 г.:**- по Порядку предоставления из бюджета Пермского края субсидий бюджетам муниципальных районов, в целях финансирования отдельных мероприятий муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, и Правил расходования субсидий в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства- о встрече Уполномоченного по защите прав предпринимателей**09 декабря 2016 г.:**- внесение изменений в состав и положение координационного совета предпринимателей- об оценке регулирующего воздействия НПА- о содействии развития конкуренции в КМР- об исполнении МП Развитие малого и среднего предпринимательства в Кунгурском муниципальном районе | Мероприятие выполнено |
| 9. | 2.3.Мероприятие № 3 Содействие в проведении образовательной деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц | В течение 2016 года прошли следующие образовательные мероприятия для СМСП:**26 февраля 2016 г.** – семинар по теме – Расчеты с подотчетными лицами, операции с денежной наличностью: сложные ситуации, обзор практики и правовых позиций Федеральной налоговой службы. Лектор семинара Звягина О.В. Присутствовало 5 чел.**28 апреля 2016 г. –** обучение по Мерам государственной поддержки СМСП в 2016 г. Докладчик Никитенко И.А. – заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли ПКПрисутствовало 11 чел.**23 июня 2016 г.** – семинар Налогообложение выплат в пользу физических лиц: сложные (спорные) вопросы исчисления и уплатыЛектор Захарченко П.И.Присутствовало 3 чел.**09 августа 2016 г.** – Встреча с уполномоченным по защите прав предпринимателей (консультации, личный прием)Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае Белов В.А.Первый заместитель прокурора Пермского края Черкасов В.А.Присутствовало 3 чел. | Мероприятие выполнено |
| 10. | 2.4.Мероприятие № 4Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в ярмарках, конкурсах, выставках, с целью повышения конкурентоспособности | Участвовали в 9 ярмарках:**7 мая 2016 г**. – с. Калинино – Весенняя сельскохозяйственная ярмарка подворий**14 мая 2016 г.** – с. Кыласово - Сельскохозяйственная ярмарка подворий**14 мая 2016 г.** - Традиционная весенняя ярмарка им. Губкина А.С. на Соборной площади г. Кунгур (организатор - УЭР г. Кунгура)**21 мая 2016 г.** – с. Зуята – Выставка продажа фермерской продукции **3 сентября 2016 г.** – с. Кыласово -Сельскохозяйственная ярмарка подворий**10 сентября 2016 г.** – с. Калинино -Осенняя сельскохозяйственная ярмарка подворий**17 сентября 2016 г.** - **Традиционная осенняя ярмарка им. Губкина А.С.** на Соборной площади г. Кунгур (организатор - УЭР г. Кунгура)**17 сентября 2016 г.** – с. Зуята - Выставка продажа фермерской продукции**24 декабря 2016 г.** – с. Кыласово - Сельскохозяйственная ярмарка подворийУчаствовали в конкурсах:Конкурс посвященный Дню российского предпринимательства – 4 номинации:- Уютный магазин- Ветеран бизнеса- Народное признание- Бизнес ЛедиКонкурс на предоставление субсидии по 2 мероприятиям:- Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства первого взноса при заключении договора лизинга- Субсидии на возмещение частизатрат, связанных с приобретением субъектами малого и среднегопредпринимательства оборудования | Мероприятие выполнено |
| 11. | 2.5.Мероприятие № 5Размещение информационных материалов в сети Интернет | Информация в сети Интернет размещается по мере поступления во вкладке Бизнес. | Мероприятие выполнено |
| 12. | **3. Укрепление социального статуса, повышение престижа субъекта малого и среднего предпринимательства** |
| 13. | 3.1.Мероприятие № 1Организация и проведение ежегодного конкурса и торжественного мероприятия, посвященного Дню российского предпринимательства | С 18 по 24 мая проводился конкурс по 4 номинациям:- Уютный магазин – заявилось 3 претендента (ИП Данилова С.Г., ИП Вялых Л.П., ООО Агрофирма Шадейка)- Ветеран бизнеса – заявилось 3 претендента (ИП Кравчук Р.С., ИП Казымова Е.М., ООО СК Электромонтаж)- Народное признание – заявилось 3 претендента (ИП Галузина А.В., ООО СК Электромонтаж, ИП Дзюрский Б.Н.)- Бизнес Леди – заявилось 4 претендента (ООО 777 – Накорякова О.Л., ИП Култышева О.И., ИП Ищенко Е.В., ИП Данилова С.Г.)27 мая 2016 г. в 11 час. проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню российского предпринимательства на базе «Усадьба Быморвская» в с. Бым., где и были награждении победители конкурса. | Мероприятие выполнено |
| 14. | 3.2.Мероприятие № 2Организация и проведение конкурса социальных бизнес-проектов среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных организаций Кунгурского муниципального района | Мероприятие не выполнено | На данное мероприятия средств из бюджета районе на 2016 год не выделено |

**4. Итоги реализации муниципальной программы**

**1) Оценка достижения целей и задач муниципальной программы**

Оценка достижения целей и задач муниципальной программы достигается путем выполнения мероприятий и достижением показателей результативности к данным мероприятиям.

**2) Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевой показатель, ед.измерения** | **Плановое значение** | **Фактическое значение** | **Отклонение, %** | **Причины отклонения от планового значения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1.** | **Задача 1. Обеспечение доступности финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства** |
| 2. | 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших грант(субсидию) на организацию и (или) расширение сферы услуг и производственной деятельности на территории сельских поселений, чел. | 3 | 0 | - 3 | На данное мероприятия средств из бюджета районе на 2016 год не выделено |
| 3. | 2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидию на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования, чел. | 2 | 1 | -150% | Заявился 1 претендент |
| 4. | 3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидию на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъектами малого и среднегопредпринимательства, в том числе участниками инновационных территориальных кластеров, оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), чел. | 2 | 1 | -150% | Заявилось 2 претендента, 1 - отказано по причине того, что согласно пункта 1.2.5 Правил – код экономической деятельности, включенный в раздел L – операции с недвижимым имуществом не субсидируется |
| 5. | **Задача 2. Оказание информационной, организационно-методической поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства** |
| 6. | 1. Количество проведенных «круглых столов», семинаров по обсуждению проблем субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 2 | 2 | -100 | Мероприятие выполнено |
| 7. | 2. Количество проведенных совещаний с координационным советом предпринимателей, ед. | 2 | 3 | +1150% | Мероприятие выполнено |
| 8. | 3. Количество получателей образовательных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, чел. | 20 | 22 | +2110% | Мероприятие выполнено |
| 9. | 4. Количество ярмарок, конкурсов, выставок, в которых приняли участие субъекты малого и среднего предпринимательства, ед.  | 15 | 15 | -100% | Мероприятие выполнено |
| 10. | 5. Пополнение раздела «Бизнес» на официальном сайте Кунгурского муниципального района, ед. | 4 | 10 | +6250% | Мероприятие выполнено |
| 11. | **Задача 3. Укрепление социального статуса, повышение престижа субъекта малого и среднего предпринимательства** |
| 12. | 1. Количество участников конкурса посвященного Дню российского предпринимательства, чел. | 12 | 13 | +1108,3% | Мероприятие выполнено |
| 13. | 2. Количество учащихся 9-11 классов принявших участие в конкурсе, чел. | 4 | 0 | -4 | На данное мероприятия средств из бюджета района на 2016 год не выделено |

**3) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Выделение средств из бюджета Кунгурского муниципального района не в полном объеме. Планировали по Муниципальной программе – 870 тыс. руб., выделили – 450 тыс. руб.

**4) Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Объемы и источники финансирования** | **% исполнения** | **Причины неосвоения бюджетных средств** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Средства федерального бюджета (руб.) | План**2 702 976,61** | 100 | Освоено |
| Факт**2 702 976,61** |
| Средства краевого бюджета (руб.) | План**1 396 986,76** | 100 | Освоено |
| Факт**1 396 986,76** |
| Средства бюджета Кунгурского района (руб.) | План**450 000** | 100 | Освоено |
| Факт**450 000** |
| Средства бюджета сельских поселений (руб.) | План | - | Средства их бюджета сельских поселений не предусматривались |
| Факт |
| Внебюджетные источники (руб.) | План | - | Внебюджетные источники не предусматривались |
| Факт |
| **Всего по Муниципальной программе** | План**4 549 963,37** | 100 |  |
| Факт**4 549 963,37** |

**5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:**

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 12 февраля 2016 г. № 58-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кунгурском муниципальном районе»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 09 августа 2016 г. № 433-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кунгурском муниципальном районе»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 17 августа 2016 г. № 448-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кунгурском муниципальном районе»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 28 ноября 2016 г. № 652-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кунгурском муниципальном районе».

**6. Оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности осуществляется по следующим направлениям:

- степень достижения запланированных результатов муниципальной программы (оценка результативности);

- степень полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных ассигнований);

- эффективность использования бюджетных ассигнований (оценка экономической эффективности достижения результатов);

- эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы).

**Оценка результативности:**

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших грант (субсидию) на организацию и (или) расширение сферы услуг и производственной деятельности на территории сельских поселений = 0/3 = 0.

2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидию на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования = 1/2 = 50%.

3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидию на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе участниками инновационных территориальных кластеров, оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) = 1/2 = 50%.

4. Количество проведенных «круглых столов», семинаров по обсуждению проблем субъектов малого и среднего предпринимательства = 2/2 = 100%.

5. Количество проведенных совещаний с координационным советом предпринимателей = 3/2 = 150%.

6. Количество получателей образовательных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц = 22/20 = 110%.

7. Количество ярмарок, конкурсов, выставок, в которых приняли участие субъекты малого и среднего предпринимательства = 15/15 = 100%.

8. Пополнение раздела «Бизнес» на официальном сайте Кунгурского муниципального района = 10/4 = 250%.

9. Количество участников конкурса посвященного Дню российского предпринимательства = 13/12 = 108,3%.

10. Количество учащихся 9-11 классов принявших участие в конкурсе = 0/4 = 0.

**Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом**

**= (0 + 50 + 50 + 100 + 150 + 110 + 100 + 250 + 108,3 + 0) / 10 = 918,3 / 10 =** **91,83%**

**Оценка полноты использования бюджетных ассигнований:**

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

= **4 549 963,37 / 4 549 963,37 = 100%**

**Оценка экономической эффективности достижения результатов**

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

**= 91,83 / 100 = 91,83**

**Эффективность реализации муниципальной программы:**

Расчет эффективности реализации муниципальной программы

= 91,83 + 100 + 91,83 = 283,66

**При оценке эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:**

| **№ п/п** | **Числовое значение показателя эффективности (Э)** | **Качественная характеристика реализации муниципальной программы**  | **Выводы о реализации муниципальной программы (** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 2 | 280≤Э<300 | Малоэффективная | Необходим пересмотр муниципальной программы в части перераспределения объемов финансирования, корректировки целевых показателей, программных мероприятий с целью повышения эффективности реализации муниципальной программы  |

Ответственный исполнитель программы Ю.М. Вялых, тел. /34271/6-45-95

Ответственный за проверку и анализ программы Н.Б. Ярушина

/34271/6-45-96

06.02.2017 г.