**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

 **«Развитие малого и среднего предпринимательства**

**в Кунгурском муниципальном районе»**

**за 2017 год**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель** | **Управление экономического развития** **Кунгурского муниципального района** |

**1. Основания для реализации муниципальной программы:**

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 22 сентября 2015 г. № 461-01-10 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кунгурском муниципальном районе».

**2. Отчет об освоении выделенных денежных средств и выполнении мероприятий муниципальной программы, включая подпрограммы (нарастающим итогом с начала года):**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование утвержденных мероприятий** | **Сроки выполнения (полугодие, год)** | **Планируемое финансирование мероприятий** | **Фактическое финансирование мероприятий** |
| **Плановое окончание** | **Фактическое окончание** | **Отклонение, дней** | **всего** | **в том числе** | **всего** | **в том числе** |
| **ФБ** | **КБ** | **РБ** | **БП** | **внебюд. истчники** | **ФБ** | **КБ** | **РБ** | **БП** | **внебюд. источники** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| 1. | **Задача 1. Обеспечение доступности финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства** |
| 2. | 1.1.Мероприятие № 1Предоставление грантов (субсидий) на организацию и (или) расширение сферы услуг и производственной деятельности на территории сельских поселений | - | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 3. | 1.2.Мероприятие № 2 Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования | 2017 | 2017 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | 1.3.Мероприятие № 3 Субсидии на возмещение частизатрат, связанных с приобретением субъектами малого и среднегопредпринимательства, в том числе участниками инновационныхтерриториальных кластеров, оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целяхсоздания и (или) развития либо модернизациипроизводства товаров (работ, услуг) | 2017 | 2017 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 5. | **Итого по Задаче 1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-** | **-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-** | **-** |
| 6. | **Задача 2. Оказание информационной, организационно-методической поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства** |
| 7. | 2.1.Мероприятие № 1 Организация «круглых столов», семинаров, совещаний по обсуждению проблем субъектов малого и среднего предпринимательства  | 2017 | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | 2.2.Мероприятие № 2 Организация и проведение совещаний с координационным советом предпринимателей Кунгурского муниципального района | 2017 | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | 2.3.Мероприятие № 3 Содействие в проведении образовательной деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц | 2017 | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. | 2.4.Мероприятие № 4 Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в ярмарках, конкурсах, выставках, с целью повышения конкурентоспособности | 2017 | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. | 2.5.Мероприятие № 5 Размещение информационных материалов в сети Интернет | 2017 | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12. | **Итого по Задаче 2** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 13. | **3. Укрепление социального статуса, повышение престижа субъекта малого и среднего предпринимательства** |
| 14. | 3.1.Мероприятие № 1 Организация и проведение ежегодного конкурса и торжественного мероприятия, посвященного Дню российского предпринимательства | 2017 | 2017 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 15. | 3.2.Мероприятие № 2 Организация и проведение конкурса социальных бизнес-проектов среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных организаций Кунгурского муниципального района | 2017 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - |
| 16. | **Итого по Задаче 3** | **0** | **-** | **-** | **0** | **-** | **-** | **0** | **-** | **-** | **0** | **-** | **-** |
| **Всего по муниципальной программе**  | **0** | **0** | **0** | **0** | **-** | **-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **-** | **-** |

**3. Результаты выполнения. Итоги выполнения мероприятий, указываются причины невыполнения утвержденных мероприятий или их несвоевременного выполнения, причины нарушения сроков.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Краткое описание выполненного мероприятия** | **Причины невыполнения или несвоевременного выполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | **Задача 1. Обеспечение доступности финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства** |
| 2. | 1.1.Мероприятие № 1Предоставление грантов (субсидий) на организацию и (или) расширение сферы услуг и производственной деятельности на территории сельских поселений | Мероприятие не выполнено | На данное мероприятия средств из бюджета района на 2017 год не выделено |
| 3. | 1.2.Мероприятие № 2 Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования | Мероприятие не выполнено | Отсутствие софинансирования в 2017 г. |
| 4. | 1.3.Мероприятие № 3 Субсидии на возмещение частизатрат, связанных с приобретением субъектами малого и среднегопредпринимательства, в том числе участниками инновационныхтерриториальных кластеров, оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целяхсоздания и (или) развития либо модернизациипроизводства товаров (работ, услуг) | Мероприятие не выполнено | Отсутствие софинансирования в 2017 г. |
| 5. | **Задача 2. Оказание информационной, организационно-методической поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства** |
| 6. | 2.1.Мероприятие № 1 Организация «круглых столов», семинаров, совещаний по обсуждению проблем субъектов малого и среднего предпринимательства  | Организация в проведении 3 мероприятий по обсуждению проблем СМСП**1 июля 2017 г.:**Слет социальных предпринимателей в рамках фестиваля «Небесная Ярмарка», модератор Слета: Фонд региональных социальных программ «Наше будущее»- Жигулина Ю., исп. директор Фонда «Наше будущее» (программы поддержки социальных предпринимателей), **-** Цыпуштанова В.В., руководитель НО «Пермский фонд развития предпринимательства» (доклад о развитии социального предпринимательства в Пермском крае),- Санжапова Г., социальный предприниматель (привлечение ресурсов для развития территорий)- Вайнер В. директор Фонда развития медиапроектов и социальных программ Gladway, автор-составитель ежегодного каталога «Социальное предпринимательство России» (городские сообщества и социальная экономика);- Гладких Н., кандидат психологических наук, доцент Московского государственного психолого-педагогического университета (Почему люди покупают социальное? Психология поведения потребителя);- Кирин Е., руководитель проекта федеральной программы поддержки соц. предпринимателей «Больше чем покупка» (новые мануфакторы и партнерский дом «Больше, чем покупка»);**-** Белокрыльцева А., редактор программ Радио России (мастер-класс, как наладить взаимодействие со СМИ и сделать журналистов своими партнерами)Присутствовало 9 СМСП.**15 августа 2017 г.:**Встреча Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае Белова В.А. с предпринимательским сообществомВыступали:- Белов В.А., Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Пермском крае (информация о деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пермском крае за 2016 год и первое полугодие 2017 года)- Яковенко Т.Н., заместитель начальника Центрального территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю (о результатах контрольно-надзорных мероприятий; профилактика нарушений обязательных требований законодательства)*-*Стуков Д.С., начальник отдела 13 ОНПР по Кунгурскому, Березовскому и Кишертскому муниципальным районам УНПР Главного управления МЧС России по Пермскому краю (о результатах надзорной деятельности за первое полугодие 2017 года)- Филиппова Ю.А., начальник отдела, старший судебный пристав Отдела судебных приставов по Кунгурскому, Березовскому и Кишертскому районам УФССП России по Пермскому краю (О своевременности уплаты должником задолженности по исполнительному производству)- Попова Н.Ю., начальник Кунгурского межмуниципального отдела Управления Росреестра по Пермскому краю (о мероприятиях Управления по оказанию содействия предпринимательскому сообществу в рамках полномочий Росреестра)Присутствовало 11 СМСП.**17 августа 2017 г.**Первый экономический форум татарских сел Пермского краяПленарное заседание:- Хавыев А.А., глава КФХ, кандидат технических наук, член правления РНКА татар Пермского края, заместитель председателя Всероссийской общественной организации «Татарские села России» (Состояние экономики татарских сел);- Козюков А.М., министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края(Стратегия развития сельского хозяйства);-Лепихина Ю.В., зам. главы администрации Кунгурского муниципального района по вопросам социальной сферы (О реализации инвестиционных проектов в социальную сферу Кунгурского муниципального района);**-**Шагаипов Н.Н., ветеран педагогического труда, исследователь-координатор краеведческой работы в Пермском крае, Ординский район (История развития татарской деревни на территории бывшего Кунгурского уезда).Круглые столы.Присутствовали 6 СМСП. | Мероприятие выполнено |
| 7. | 2.2.Мероприятие № 2Организация и проведение совещаний с координационным советом предпринимателей Кунгурского муниципального района | Проведено 2 совещания координационного совета предпринимателей1. **августа 2017 г.:**

- внесение изменений в состав координационного совета предпринимателей;- об оценке регулирующего воздействия НПА;- о проведении 15-16 сентября 2017 г. турслета предпринимателей (Осинский район, д.Пьянкова);- о проведении краевого конкурса «Предприниматель года».1. **декабря 2017 г.:**

- об оценке регулирующего воздействия НПА в 2017 г.- об итогах проведения краевого конкурса «Предприниматель года», социальной акции «Море добра»; - о проведении мероприятия «Гордость земли Кунгурской». | Мероприятие выполнено |
| 9. | 2.3.Мероприятие № 3 Содействие в проведении образовательной деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц | В течение 2017 года прошли следующие образовательные мероприятия для СМСП:**28 марта 2017 г.**Семинар по теме «Изменения в налоговом законодательстве»Морозова Ирина Олеговна, аттестованный налоговый консультант, ведущий практикующий бухгалтер ООО «ПФ «Налоги и право»Присутствовали 12 чел.**28 июля 2017 г.** форум «Развитие финансовой культуры жителей малых городов и сельских территорий Пермского края»Пленарное заседание:- Белобородов В.В., заведующий сектором организац. экономической работы СЭО Отделение по Пермскому краю Уральского главного управления ЦБ РФ (современные финансовые услуги и правила их использования); - Карпов А.Д., заместитель начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями в сфере строительства, ЖКХ и КФС **Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю** (основные виды финансового мошенничества);- Кузнецова Л.В., генеральный директор АО «Микрофинансовая компания Пермского края» (финансовые инструменты государственной поддержки бизнеса);- Епанов С.Л., заместитель управляющего Главного управления – Пермским региональным отделением Фонда социального страхования (Электронный больничный. Как это будет с 01 июля 2017 года?);- Ранчинская В.М., директор Пермского филиала ПАО СК «Росгосстрах» (Базовые основы страхования физических лиц).Круглые столы. Дискуссии.Присутствовали 10 чел. | Мероприятие выполнено |
| 10. | 2.4.Мероприятие № 4Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в ярмарках, конкурсах, выставках, с целью повышения конкурентоспособности | Участвовали в 16 ярмарках, форумах, конкурсах:**5 марта 2017 г.** – с. Кыласово – Ярмарка выходного дня**20 мая 2017 г**. – с. Калинино – Весенняя сельскохозяйственная ярмарка подворий**28 мая 2017 г.** – с. Кыласово - Сельскохозяйственная ярмарка подворий**13 мая 2017 г.** - Традиционная весенняя ярмарка им. Губкина А.С. на Соборной площади г. Кунгур (организатор - УЭР г. Кунгура)**20 мая 2017 г.** – с. Зуята – Выставка продажа фермерской продукции **10 сентября 2017 г.** – с. Кыласово -Сельскохозяйственная ярмарка подворий**16 сентября 2017 г.** – с. Калинино -Осенняя сельскохозяйственная ярмарка подворий**10 сентября 2017 г.** - **Традиционная осенняя ярмарка им. Губкина А.С.** на Соборной площади г. Кунгур (организатор - УЭР г. Кунгура)**23 сентября 2017 г.** – с. Зуята - Выставка продажа фермерской продукции**24 декабря 2017 г.** – с. Кыласово - Сельскохозяйственная ярмарка подворий**25 мая 2017 г.** участие в форуме «Дни Пермского бизнеса» с выставочным местом в «Пермская ярмарка»**1 июля 2017 г**. в рамках проекта «Город мастеров» и «Вкусная ярмарка» участие в конкурсах «Сделано в Пермском крае», «Больше чем покупка», «Выбор туриста», конкурс «Разборник» (в рамках фестиваля «Небесная ярмарка» г.Кунгур)**29** **сентября 2017 г.** участие в конкурсе «Предприниматель года» по номинации «Лучший проект в сфере общественного питания и ресторанного бизнеса» | Мероприятие выполнено |
| 11. | 2.5.Мероприятие № 5Размещение информационных материалов в сети Интернет | Информация в сети Интернет размещается по мере поступления во вкладке Бизнес. | Мероприятие выполнено |
| 12. | **3. Укрепление социального статуса, повышение престижа субъекта малого и среднего предпринимательства** |
| 13. | 3.1.Мероприятие № 1Организация и проведение ежегодного конкурса и торжественного мероприятия, посвященного Дню российского предпринимательства | Мероприятие не выполнено | На данное мероприятия средств из бюджета районе на 2017 год не выделено |
| 14. | 3.2.Мероприятие № 2Организация и проведение конкурса социальных бизнес-проектов среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных организаций Кунгурского муниципального района | Мероприятие не выполнено | На данное мероприятия средств из бюджета районе на 2016 год не выделено |

**4. Итоги реализации муниципальной программы**

**1) Оценка достижения целей и задач муниципальной программы**

Оценка достижения целей и задач муниципальной программы достигается путем выполнения мероприятий и достижением показателей результативности к данным мероприятиям.

**2) Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевой показатель, ед.измерения** | **Плановое значение** | **Фактическое значение** | **Отклонение, %** | **Причины отклонения от планового значения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **1.** | **Задача 1. Обеспечение доступности финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства** |
| 2. | 1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших грант(субсидию) на организацию и (или) расширение сферы услуг и производственной деятельности на территории сельских поселений, чел. | 3 | 0 | - 3- | На данное мероприятия средств из бюджета районе на 2017 год не выделено |
| 3. | 2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидию на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), включая затраты на монтаж оборудования, чел. | 2 | 0 | -2- | Отсутствие софинансирования в 2017 г. |
| 4. | 3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидию на возмещение части затрат, связанных с приобретением субъектами малого и среднегопредпринимательства, в том числе участниками инновационных территориальных кластеров, оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг), чел. | 2 | 0 | -2- | Отсутствие софинансирования в 2017 г. |
| 5. | **Задача 2. Оказание информационной, организационно-методической поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства** |
| 6. | 1. Количество проведенных «круглых столов», семинаров по обсуждению проблем субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | 2 | 3 | -150% | Мероприятие выполнено |
| 7. | 2. Количество проведенных совещаний с координационным советом предпринимателей, ед. | 2 | 2 | -100% | Мероприятие выполнено |
| 8. | 3. Количество получателей образовательных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц, чел. | 22 | 22 | -100% | Мероприятие выполнено |
| 9. | 4. Количество ярмарок, конкурсов, выставок, в которых приняли участие субъекты малого и среднего предпринимательства, ед.  | 16 | 16 | -100% | Мероприятие выполнено |
| 10. | 5. Пополнение раздела «Бизнес» на официальном сайте Кунгурского муниципального района, ед. | 4 | 10 | +6250% | Мероприятие выполнено |
| 11. | **Задача 3. Укрепление социального статуса, повышение престижа субъекта малого и среднего предпринимательства** |
| 12. | 1. Количество участников конкурса посвященного Дню российского предпринимательства, чел. | 15 | 0 | -15- | На данное мероприятия средств из бюджета районе на 2017 год не выделено |
| 13. | 2. Количество учащихся 9-11 классов принявших участие в конкурсе, чел. | 4 | 0 | -4- | На данное мероприятия средств из бюджета района на 2017 год не выделено |

**3) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Средства бюджета Кунгурского муниципального района в 2017 году на реализацию муниципальной программы не выделялись.

**4) Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Объемы и источники финансирования** | **% исполнения** | **Причины неосвоения бюджетных средств** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Средства федерального бюджета (руб.) | План**0** | 0 | Софинансирования из Федерального бюджета в 2017 году не было |
| Факт**0** |
| Средства краевого бюджета (руб.) | План**0** | 0 | Софинансирования из Федерального бюджета в 2017 году не было |
| Факт**0** |
| Средства бюджета Кунгурского района (руб.) | План**0** | 0 | Отсутствие софинансирования в 2017 году |
| Факт**0** |
| **Всего по Муниципальной программе** | План**0** | 0 |  |
| Факт**0** |

**5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:**

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 12 февраля 2016 г. № 58-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кунгурском муниципальном районе»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 09 августа 2016 г. № 433-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кунгурском муниципальном районе»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 17 августа 2016 г. № 448-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кунгурском муниципальном районе»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 28 ноября 2016 г. № 652-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кунгурском муниципальном районе».

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 10 февраля 2017 г. № 72-271-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кунгурском муниципальном районе».

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 29 января 2018 г. № 41-271-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кунгурском муниципальном районе».

**6. Оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности осуществляется по следующим направлениям:

- степень достижения запланированных результатов муниципальной программы (оценка результативности);

- степень полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных ассигнований);

- эффективность использования бюджетных ассигнований (оценка экономической эффективности достижения результатов);

- эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы).

**Оценка результативности:**

**Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом**

**= (0 + 0 + 0 + 150 + 100 + 100 + 100 + 250 + 0 + 0) = 700 / 10 = 70**

**Оценка полноты использования бюджетных ассигнований:**

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

= **0**

**Оценка экономической эффективности достижения результатов**

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

**= 0**

**Эффективность реализации муниципальной программы:**

Расчет эффективности реализации муниципальной программы

= 70 + 0 + 0 = 70

**При оценке эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:**

| **№ п/п** | **Числовое значение показателя эффективности (Э)** | **Качественная характеристика реализации муниципальной программы**  | **Выводы о реализации муниципальной программы**  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 3 | Э<280 | Неэффективная | Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении муниципальной программы |

Ответственный исполнитель программы Ю.М. Вялых, тел. /34271/6-45-95

 Ответственный за проверку и анализ программы Н.Б. Ярушина

/34271/6-45-96

15.02.2018 г.