ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

«Устойчивое развитие сельских территорий Кунгурского муниципального района»

за 2017 год

| Ответственный исполнитель | Управление экономического развития Кунгурского муниципального района |
| --- | --- |

1. Основания для реализации муниципальной программы:

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 25.12.2013 № 288-01-10 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Кунгурского муниципального района».

2. Отчет об освоении выделенных денежных средств и выполнении мероприятий муниципальной программы:

| № п/п | Наименование утвержденных мероприятий | Сроки выполнения год | Планируемое финансирование мероприятий, тыс. руб. | Фактическое финансирование мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановое окончание | Фактическое окончание | Отклонение, дней | всего | в том числе | всего | в том числе |
|  |  |  |  |  |  | ФБ* | КБ* | РБ* | БП* | внебюд. источники |  | ФБ* | КБ* | РБ* | БП* | внебюд. источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района | 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях Муниципального района для молодых семей и молодых специалистов | 2017 | 2017 | - | 4 326 744, 35 | 1 923 216, 25 | 824 235, 54 | - | 281 283, 56 | 1 298 009 | 4 326 696 | 1 923 216, 25 | 824 235, 54 | - | 281 235, 21 | 1 298 009 |
| 3. | Администрирование отдельных полномочий по улучшению жилищных условий населения | 2017 | 2017 | - | 11 545 | - | - | - | 11 545 | - | 11 537 | - | - | - | 11 537 | - |
| 4. | ИТОГО по подпрограмме Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 4 338 289, 35 | 1 923 216, 25 | 824 235, 54 | - | 292 828, 56 | 1 298 009 | 4 338 233 | 1 923 216, 25 | 824 235, 54 | - | 292 772, 21 | 1 298 009 |
| 5. | Газопровод 1 категории от точки подключения до населенных пунктов д. Тихановка, с. Троицк, д. Колпашники, д. Мушкалово Кунгурского района Пермского края | 2017 | 2017 | - | 68 649 459, 10 | - | 49 477 700 | 19 171 759, 10 | - | - | 68 649 419, 13 | - | 49 477 700 | 19 171 719, 13 | - | - |
| 6. | Проектирование строительства газовых сетей с.Бым до Усадьбы "Бымовская" | 2017 | 2017 | - | 2 510 526, 30 | - | 2 207 315 | 303 211, 30 | - | - | 303 211, 30 | - | 0 | 303 211, 30 | - | - |
| 7. | Газификация сельских поселений – всего | 71 159 985, 40 | - | 51 685 015 | 19 474 970, 40 | - | - | 68 952 630, 43 | - | 49 477 700 | 19 474 930, 43 | - | - |
| 8. | Строительство объекта «Быстровозводимое модульное здание сельского дома культуры» | 2017 | 2017 | - | 5 564 040, 85 | - | - | 5 564 040, 85 | - | - | 5 564 040, 85 | - | - | 5 564 040, 85 | - | - |
| 9. | Строительство учреждений культурно - досугового типа– всего | 5 564 040, 85 | - | - | 5 564 040, 85 | - | - | 5 564 040, 85 | - | - | 5 564 040, 85 | - | - |
| 10. | ИТОГО Комплексное обустройство сельских поселений объектами социальной и инженерной инфраструктуры | 76 724 026, 25 | - | 51 685 015 | 25 039 011, 25 | - | - | 74 516 671, 28 | - | 49 477 700 | 25 038 971, 28 | - | - |
| 11. | ВСЕГО по Муниципальной программе | 81 062 315, 60 | 1 923 216, 25 | 52 509 250,54 | 25 039 011, 25 | 292 828, 56 | 1 298 009 | 78 854 904, 28 | 1 923 216, 25 | 50 301 935, 54 | 25 038 971, 28 | 292 772, 21 | 1 298 009 |

3. Результаты выполнения. Итоги выполнения мероприятий, указываются причины не выполнения утвержденных мероприятий или их несвоевременного выполнения, причины нарушения сроков.

| № п/п | Наименование мероприятия | Краткое описание выполненного мероприятия | Причины невыполнения или несвоевременного выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Задача № 1 Удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье на селения Кунгурского муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов |
| 2. | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях Муниципального района |  | Мероприятие не выполнено Не было на 2017 год финансирования |
| 3. | Строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях Муниципального района для молодых семей и молодых специалистов | Выдано 2 свидетельства | Мероприятие выполнено частично Недостаточное финансирование |
| 4. | Администрирование отдельных полномочий по улучшению жилищных условий населения | Администрирование переданных полномочий | Мероприятие выполнено |
| 5. | Задача № 2 Повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений Кунгурского муниципального района |
| 6. | Газопровод 1 категории от точки подключения до населенных пунктов д. Тихановка, с. Троицк, д. Колпашники, д. Мушкалово Кунгурского района Пермского края | На 2016 год было выделено 68 649 459,10 руб. Газопровод построен в сентябре 2017 года. Фактические затраты – 68 649 419,13 руб., в том числе: краевой бюджет – 49 477 700 руб., местный бюджет – 9 171 719,13 руб., средства Лукойл – 10 000 000 руб. | Мероприятие выполнено |
| 7. | Проектирование строительства газовых сетей с.Бым до Усадьбы "Бымовская" | В рамках инвестиционного проекта Пермского края «Пермь Великая» на проектирование газовых сетей до усадьбы «Бымовская» с перспективой подключения жителей с. Бым. Оплачены работы по инженерно-геодезическим изысканиям. Оплата по Проектно – сметной документации будет в 2018 году после выполнения работ согласно муниципального контракта. | Мероприятие выполнено частично Муниципальный контракт на выполнение работ заключен до 09.08.2017 г., в том числе до 01.03.2018 г. на инженерно-геодезические изыскания |
| 8. | Строительство объекта «Быстровозводимое модульное здание сельского дома культуры» | На оплату кредиторской задолженности | Мероприятие выполнено |

4. Итоги реализации муниципальной программы

1) Оценка достижения целей и задач муниципальной программы

Целями программы являются:

- улучшение условий жизнедеятельности в сельских поселениях;

- улучшение инвестиционного климата в сфере АПК на территории Кунгурского муниципального района за счет реализации инфраструктурных мероприятий в рамках Программы;

- содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест в Кунгурском муниципальном районе;

- формирование в Пермском крае позитивного отношения к развитию сельских территорий Муниципального района.

Задачи программы:

- удовлетворение потребностей в благоустроенном жилье населения Кунгурского муниципального района, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

- повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений Кунгурского муниципального района

Достижение целей и задач оцениваются выполнением мероприятий и достижением целевых показателей.

2) Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей

| № п/п | Целевой показатель, ед.измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение, % | Причины отклонения от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Численность сельского населения, чел. | 43 268 | 42 135 | -1 133 97,4 | Показатель не выполнен Показатель по численности населения по данным Статистики ежегодно снижается |
| 2. | Численность сельского населения в трудоспособном возрасте | 24 139 | 21 724 | -2 415 90 | Показатель не выполнен |
| 3. | Коэффициент рождаемости сельского населения (число родившихся на 100 сельских жителей) | 1,78 | 1,22 | -0,56 68,5 | Показатель не выполнен За 2017 год родилось 514 чел., меньше на 63 чел., чем в 2016 году |
| 4. | Коэффициент смертности сельского населения (число умерших на 100 сельских жителей) | 1,65 | 1,40 | +0,25 117,9 | Показатель выполнен За 2017 год умерло 591 чел., больше на 2 чел. |
| 5. | Количество сельских семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий (на конец года) – всего, ед. | 100 | 50 | -50 50 | Показатель не выполнен |
| 5.1. | в том числе молодых семей и молодых специалистов, ед. | 50 | 14 | -36 28 | Показатель не выполнен |
| 6. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях всего, кв.м | 1 700 | 936,3 | -763,7 55,1 | Показатель не выполнен Срок сдачи домов в эксплуатацию 5 лет с даты реализации свидетельств |
| 6.1. | в том числе для молодых семей и молодых специалистов, кв. м | 1 000 | 936,3 | -63,7 93,6 |  |
| 7. | Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия – всего, ед. | 20 | 2 | -18 10 | Показатель не выполнен Недостаточное финансирование |
| 7.1 | в том числе молодых семей и молодых специалистов, ед. | 13 | 2 | -11 15,4 |  |
| 8. | Наличие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях, ед./мест | 29/4 632 | 31/4 743 | +2/+111 117,2 102,4 | Показатель выполнен |
| 9. | в том числе находящихся в ветхом и аварийном состоянии, ед./кв.м | 0 | 0 | - 100 | Показатель выполнен |
| 10. | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельских поселениях, ед. /мест | 0/0 | 1/100 | +1 100 | Показатель выполнен После капитального ремонта в рамках реализации «Местный Дом культуры» открыт Голдыревский дом культуры |
| 11. | Ввод в действие газовых сетей в сельских поселениях, км | 23,118 | 23,118 | - 100 | Показатель выполнен |
| 12. | Уровень износа объектов газоснабжения, % | 35 | 35 | - 100 | Показатель выполнен |
| 13. | Уровень газификации жилищного фонда сельских поселений Муниципального района, % | 45 | 27,7 | -17,3 61,6 | Показатель не выполнен |
| 14. | Строительство водопроводов в сельских поселениях Муниципального района, км | 0 | 0 | - | Показатель на 2017 год не планировался |
| 15. | Уровень износа объектов водоснабжения, % | 60 | 60 | - 100 | Показатель выполнен |
| 16. | Уровень обеспечения населения питьевой водой в сельских поселениях, % | 65 | 65 | - 100 | Показатель выполнен |
| 17. | Количество созданных рабочих мест, ед. | 10 | 14 | +4 140 | Показатель выполнен 6– СМСП, 8 - КФХ |

3) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы

Факторов повлиявших на ход реализации программы нет.

4) Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий

| Объемы и источники финансирования | % исполнения | Причины не освоения бюджетных средств |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Средства федерального бюджета (руб.) | План 1 923 216,25 | 100 | Средства федерального бюджета освоены полностью |
|  | Факт 1 923 216,25 |  |  |
| Средства краевого бюджета, руб. | План 52 509 250,54 | 95,8 | По объекту Проектирование газовых сетей с. Бым до усадьбы «Бымовская» не освоены краевые средства в сумме 2 207315 руб. по причине того, что муниципальный контракт до 01.03.2018 г. на инженерно-геодезические изыскания |
|  | Факт 50 301 935,54 |  |  |
| Средства бюджета Кунгурского муниципального района (руб.) | План 25 039 011,25 | 100 | Средства бюджета Кунгурского района освоены полностью. |
|  | Факт 25 038 971,28 |  |  |
| Средства бюджета сельских поселений (руб.) | План 292 828,56 | 100 | Не освоено 56,35 руб. на администрирование переданных полномочий |
|  | Факт 292 772,21 |  |  |
| Внебюджетные источники (руб.) | План 1 298 009 | 100 | Внебюджетные источники освоены полностью |
|  | Факт 1 298 009 |  |  |
| Всего | План 81 062 315,60 | 97,3 |  |
|  | Факт 78 854 904,28 |  |  |
| Всего без внебюджетных источников | План 79 764 306,60 | 97,2 |  |
|  | Факт 77 556 895,28 |  |  |

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 17.03.2014 № 37-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 25.12.2013 года  № 288-01-10»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 26.05.2014 № 77-01-10 «О внесении изменения в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 25.12.2013 года  № 288-01-10»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 30.12.2014 № 249-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 25.12.2013 года  № 288-01-10»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 13.04.2015 № 134-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 25.12.2013 года  № 288-01-10»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 27.11.2015 № 593-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 25.12.2013 года  № 288-01-10»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 08.04.2016 № 170-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 25.12.2013 года  № 288-01-10»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 08.07.2016 № 354-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 25.12.2013 года  № 288-01-10»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 09.12.2016 № 684-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 25.12.2013 года  № 288-01-10»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 22.02.2017 № 99-271-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 25.12.2013 года  № 288-01-10»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 30.03.2017 № 181-271-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 25.12.2013 года  № 288-01-10»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 12.05.2017 № 291-271-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 25.12.2013 года  № 288-01-10»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 03.07.2017 № 411-271-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 25.12.2013 года  № 288-01-10»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 07.11.2017 № 658-271-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 25.12.2013 года  № 288-01-10»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 26.12.2017 № 745-271-01-01 «О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 25.12.2013 года  № 288-01-10».

6. Оценки эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности осуществляется по следующим направлениям:

- степень достижения запланированных результатов муниципальной программы (оценка результативности);

- степень полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных ассигнований);

- эффективность использования бюджетных ассигнований (оценка экономической эффективности достижения результатов);

- эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка результативности:

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом

= (97,4 + 90 + 68,5 + 117,9 + 50 + 28 + 55,1 + 93,6 + 10 + 15,4 + 117,2 + 102,4 + 100 +100 + 100 + 100 + 100 + 61,6 + 100 + 100 + 140) = 1 747,1 / 21 = 83,2

Оценка полноты использования бюджетных ассигнований:

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

= 77 556 895,28 / 79 764 306,60 = 97,2

Оценка экономической эффективности достижения результатов

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

= 83,2 / 97,2 = 85,6

Эффективность реализации муниципальной программы:

Расчет эффективности реализации муниципальной программы

= 83,2 + 97,2 + 85,6 = 266

При оценке эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:

| № п/п | Числовое значение показателя эффективности (Э) | Качественная характеристика реализации муниципальной программы | Выводы о реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Э<280 | Неэффективная | Рассмотрение вопроса о досрочном прекращении муниципальной программы |

Ответственный за реализацию мероприятий программы Н.Б. Ярушина

Ответственный за проверку муниципальной программы Н.Б. Ярушина

/34271/6-45-96

06.02.2018 г.