**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Кунгурского муниципального района»**

**за 2016 год**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ответственный исполнитель** | **Управление внутренней политики**  **Кунгурского муниципального района** |

**1. Основания для реализации муниципальной программы:**

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 17.08.2015 №392-01-10 « «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Кунгурского муниципального района».

**2. Отчет об освоении выделенных денежных средств и выполнении мероприятий муниципальной программы:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование утвержденных мероприятий** | **Сроки выполнения год** | | | **Планируемое финансирование мероприятий** | | | | | | **Фактическое финансирование мероприятий** | | | | | |
| **Плановое окончание** | **Фактическое окончание** | **Отклонение, дней** | **всего** | **в том числе** | | | | | **всего** | **в том числе** | | | | |
| **ФБ** | **КБ** | **РБ** | **БП** | **внебюд. источники** | **ФБ** | **КБ** | **РБ** | **БП** | **внебюд. источники** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| 1. | **Задача № 1 Совершенствование системы управления и координации органов местного самоуправления и институтов гражданского общества при реализации национальной политики в Кунгурском муниципальном районе** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | 1.1.Мероприятие 1 Организация и проведение мониторинга межнациональных и межконфессиональных процессов на территории Кунгурского муниципального района | 2016 | 2016 | - | 280 000 | 210 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 | 380 000 | 210 000 | 0 | 70 000 | 0 | 0 |
| 3. | 1.2.Мероприятие 2  Организация и проведение социального исследования на территории Кунгурского муниципального района | 2016 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | 1.3.Мероприятие 3  Организация заседаний рабочей группы оперативного реагирования на конфликтные и предконфликтные ситуации в Кунгурском районе | 2016 | 2016 | - | Финансирование не требуется | | | | | | Финансирование не требуется | | | | | |
| 5. | 1.4.Мероприятие 4  Привлечение к работе в заседаниях рабочей группы оперативного реагирования иных экспертно-консультативных органах представителей НКО | 2016 | 2016 | - | Финансирование не требуется | | | | | | Финансирование не требуется | | | | | |
| 6. | 1.5.Мероприятие 5  Проведение совещаний, семинаров, круглых столов с руководителями муниципальных учреждений по вопросам предупреждения межнациональных конфликтов | 2016 | 2016 | - | Финансирование не требуется | | | | | | Финансирование не требуется | | | | | |
| **7.** | **Итого по Задаче № 1** | | | | **280**  **000** | **210**  **000** | **0** | **70**  **000** | **0** | **0** | **280**  **000** | **210**  **000** | **0** | **70**  **000** | **0** | **0** |
| **8.** | **Задача № 2 Сохранение и развитие духовного и культурного потенциала народов, проживающих на территории Кунгурского муниципального района, на основе идей межэтнического и межконфессионального согласия** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | 2.1.Мероприятие 1 Информирование населения через средства массовой информации Кунгурского муниципального района о планируемых и проведенных мероприятиях в области межнациональных и межконфессиональных отношений | 2016 | 2016 | - | 94 975 | 90 000 | 0 | 4 975 | 0 | 0 | 94 975 | 90 000 | 0 | 4 975 | 0 | 0 |
| 10. | 2.2.Мероприятие 2  Обучение муниципальных служащих по вопросам межнациональных отношений и участие в форумах | 2016 | 2016 | - | 95 025 | 0 | 60 000 | 35 025 | 0 | 0 | 95 025 | 0 | 60 000 | 35 025 | 0 | 0 |
| 11. | 2.3.Мероприятие 3 Реализация образовательных и воспитательных мероприятий, направленных на распространение знаний о народах России | 2016 | 2016 | - | 150 000 | 0 | 40 000 | 110 000 | 0 | 0 | 150 000 | 0 | 40 000 | 110 000 | 0 | 0 |
| **12.** | **Итого по Задаче № 2** | | | | **340**  **000** | **90**  **000** | **100 00** | **150**  **000** | **0** | **0** | **340**  **900** | **90**  **000** | **100 000** | **150 000** | **0** | **0** |
| **13.** | **Задача № 3 Содействие этнокультурному многообразию народов России, проживающих в Кунгурском муниципальном районе** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | 3.1.Мероприятие 1 Организация и проведение традиционных народных праздников, массовых мероприятий и культурных акций для народов России, проживающих на территории Кунгурского муниципального района | 2016 | 2016 | - | 370 000 | 0 | 100 000 | 270000 |  | 0 | 370 000 | 0 | 100 000 | 270 000 |  | 0 |
| 15. | 3.2.Мероприятие 2  Организация и проведение торжественных мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории народов России | 2016 | 2016 | - | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 |
| 16. | 3.3.Мероприятие 3 Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню русского языка | 2016 | 2016 | - | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 |
| 17. | 3.4.Мероприятие 4  Организация и проведение мероприятий по поддержке национальных видов спорта | 2016 | 2016 | - | 100 000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 0 |
| **18.** | **Итого по Задаче № 3** | | | | **510**  **000** | **0** | **100**  **000** | **410**  **000** |  | **0** | **510**  **000** | **0** | **100**  **000** | **410**  **000** |  | **0** |
| **19.** | **Всего по программе** | | | | **1**  **130 000** | **300 000** | **200 000** | **630000** | **0** | **0** | **1**  **130 000** | **300 000** | **200 000** | **630 000** | **0** | **0** |

**3. Результаты выполнения. Итоги выполнения мероприятий, указываются причины невыполнения утвержденных мероприятий или их несвоевременного выполнения, причины нарушения сроков**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Краткое описание выполненного мероприятия** | **Причины невыполнения или несвоевременного выполнения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  | **Задача № 1 Совершенствование системы управления и координации органов местного самоуправления и институтов гражданского общества при реализации национальной политики в Кунгурском муниципальном районе** | | |
|  | 1.1.Мероприятие 1 Организация и проведение мониторинга межнациональных и межконфессиональных процессов на территории Кунгурского муниципального района | Социологический опрос проводился методом стандартизированного интервью по месту жительства респондентов в августе - декабре 2016 года. Опрос проводился в четырех сельских поселениях:  - Усть-Турское;  - Ленское;  - Сергинское;  Неволинское.  Всего в опросе участвовало -1200 человек. Подготовлено 4 аналитических отчета. | Мероприятие выполнено |
|  | 1.2.Мероприятие 2  Организация и проведение социального исследования на территории Кунгурского муниципального района | Социологическое ведомство оперативных исследований «СВОИ» на территории Кунгурского муниципального района провело социологическое исследование жителей по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений (1050 человек). Подготовлен 1 аналитический отчет. | Мероприятие выполнено |
|  | 1.3.Мероприятие 3  Организация заседаний рабочей группы оперативного реагирования на конфликтные и предконфликтные ситуации в Кунгурском районе | В течение 2016 года проведено 3 заседания рабочей группы:  04.08.2016 – заседание рабочей группы №1;  25.10.2016 - заседание рабочей группы №2;  22.12.2016 - заседание рабочей группы №3. | Мероприятие выполнено |
|  | 1.4.Мероприятие 4  Привлечение к работе в заседаниях рабочей группы оперативного реагирования иных экспертно-консультативных органах представителей НКО | В течение 2016 года привлекалась одна общественная организация «Русичи». Директор АНО «Творческое объедение (витаАрт) ЦНК «Русичи» -Климова Людмила Викторовна. | Мероприятие выполнено |
|  | 1.5.Мероприятие 5  Проведение совещаний, семинаров, круглых столов с руководителями муниципальных учреждений по вопросам предупреждения межнациональных конфликтов | В течение 2016 года проведено 2 совещания:  - 28.09.2016 года - совещание с руководителями образовательных организаций;  - 26.10.2016 - совещание с руководителями образовательных организаций. | Мероприятие выполнено |
|  | **Задача № 2 Сохранение и развитие духовного и культурного потенциала народов, проживающих на территории Кунгурского муниципального района, на основе идей межэтнического и межконфессионального согласия** | | |
|  | 2.1.Мероприятие 1 Информирование населения через средства массовой информации Кунгурского муниципального района о планируемых и проведенных мероприятиях в области межнациональных и межконфессиональных отношений | На районном телевидении, радио программах и печатных средствах массовой информации на регулярной основе выходят материалы о мероприятиях, реализуемых в рамках программы, а также выходят материалы о народах, проживающих на территории муниципального района, их традициях и обычаях. Всего за 2016 год на вышеуказанную тематику опубликовано 36 видеосюжетов и 14 публикаций в газете "Новости Кунгурского края».  Кроме того, в 2016 году телевидение Кунгурского района выпустило 31 рубрику на тему «Памятные даты истории России». | Мероприятие выполнено  Прилагаются эфирные справки от Новости Кунгурского края и КРайтВ. |
|  | 2.2.Мероприятие 2  Обучение муниципальных служащих по вопросам межнациональных отношений и участие в форумах | За 2016 год трое муниципальных служащих (Еремеев Е.В., Махмудов А.М., Останина Е.Е.) проходили обучение в г. Перми по следующим программам:  - «Реализация государственной национальной политики в Пермском крае»;  - «Реализация государственной национальной политики, профилактика и предотвращение экстремисткой деятельности»;  - «Государственно-конфессиональные отношения: история, теоретические и практические аспекты».  Кроме обучения вышеуказанные муниципальные служащие приняли участие в работе:  - Пермского форума национального единства 2016;  - Форума народов России в городе Москва 2016 (Еремеев Е.В.). приняли участие в форумах:  - «Мусульманский мир»;  - «Православная Русь». | Мероприятие выполнено |
|  | 2.3.Мероприятие 3 Реализация образовательных и воспитательных мероприятий, направленных на распространение знаний о народах России | В течение 2016 года проведено 2 мероприятия:  - Межмуниципальный форум «Я – гражданин».  Основной задачей мероприятия являлось выстраивание диалога с молодежью о развитии общероссийского гражданского самосознания и гражданской ответственности, взаимного уважения традиций и обычаев народов проживающих в России. Участниками данного форума были старшеклассники Кунгурского, Пермского, Ординского муниципальных районов, а также города Перми и города Кунгура.  Охват – 250 человек.  - Фестиваль детских и юношеских коллективов «Содружество».  Фестиваль прошел с целью создания позитивного поликультурного пространства для взаимодействия детей и взрослых разных этнических групп и национальностей, повышение познавательного интереса детей и подростков к традициям и обычаям народов Прикамья и России. Программа фестиваля разнообразна и насыщена. После торжественного открытия фестиваля «Содружество» все участники посетили этнокультурные площадки и мастер-классы. Затем состоялся гала-концерт 19-и творческих коллективов из 13-и муниципальных районов края. Завершился фестиваль массовым флешмобом и большим хороводом дружбы.  Охват составил 250 человек. | Мероприятие выполнено |
|  | **Задача № 3 Содействие этнокультурному многообразию народов России, проживающих в Кунгурском муниципальном районе** | | |
|  | 3.1.Мероприятие 1 Организация и проведение традиционных народных праздников, массовых мероприятий и культурных акций для народов России, проживающих на территории Кунгурского муниципального района | В течение 2016 года проведены следующие традиционные праздники:  - 04 июня 2016 года в с. Усть-Турка проведен - межмуниципальный татаро-башкирский праздник «Сабантуй».  Охват 5000 человек.  - 19 ноября 2016 года в Усть-Турском сельском поселении Кунгурского муниципального района национальный праздник «День Гуся».  Охват 40 человек.  - с 15-17 июля 2016 года фестиваль «Белогорская дружина».На территории Кунгурского муниципального района, расположено множество православных храмов, монастырей и несоменно самым известным является Белогорский Свято-Николаевский мужской монастырь. На территории данного уникального объекта ежегодно проводится Фестиваль «Белогорская дружина», который объединил всех кто интересуется мужской традиционной народной культурой.  В фестивале принимают участие военно-патриотические объединения, клубы исторических реконструкций, организации ветеранов боевых действий, мастера народных промыслов и ремесел, ученые-исследователи, краеведы.  Охват 500 человек. | Мероприятие выполнено |
|  | 3.2.Мероприятие 2  Организация и проведение торжественных мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории народов России | В течение 2016 года проведено 2 мероприятия:  - 9 Мая 2017 в Ленском сельском поселении состоялось Торжественное мероприятие, посвященное Дню Победы.  Цель: Привлечение внимания населения к теме подвига советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (охват 100 человек);  - 28 ноября 2017 в Калининском ЦД состоялось тематическая встреча «Чтобы помнили», посвященная дню памяти жертв политических репрессий.  Цель мероприятия: воспитывать чувство патриотизма, гордости за своё Отечество (охват 60 человек) | Мероприятие выполнено |
|  | 3.3.Мероприятие 3 Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню русского языка | В течение 2016 года проводились следующие мероприятия:  - 06 июня 2016 на всей территории Кунгурского района проводилась акция «Работа над ошибками», в мероприятии приняли участие 2 человека;  - размещение цитат и афоризмов в общественном транспорте (всего 41 шт.) . | Мероприятие выполнено |
|  | 3.4.Мероприятие 4  Организация и проведение мероприятий по поддержке национальных видов спорта | В ноябре 2016 года Кунгурский район принимал участников Всероссийского турнира «Кубок Урала» по национальной борьбе корэш.  Местом проведения борцовского турнира был выбран туркомплекс «Сталагмит.  В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из одиннадцати регионов страны. Спортсмены Башкирии, Татарстана, Чувашии, Свердловской, Кировской, Челябинской, Оренбургской области, Тюмени и Пермского края оспаривали право назваться сильнейшими в своих весовых категориях среди юношей и мужчин. | Мероприятие выполнено |

**4. Итоги реализации муниципальной программы**

**1) Оценка достижения целей и задач муниципальной программы, достижение целевых показателей**

Оценка достижения целей и задач муниципальной программы достигается путем выполнения мероприятий и достижением целевых показателей к данным мероприятиям.

**2) Достигнутые конечные целевые показатели 2016 года, причины не выполнения показателей**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Целевой показатель, ед. измерения** | **Плановое значение** | **Фактическое значение** | **Отклонение, %** | **Причины отклонения от планового значения** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **Задача № 1 Совершенствование системы управления и координации органов местного самоуправления и институтов гражданского общества при реализации национальной политики в Кунгурском муниципальном районе** | | | | |
| 1 | Показатель 1.1. Количество аналитических отчетов, ед. | 4 | 5 | +1  125 | Показатель выполнен |
| 2 | Показатель 1.2. Количество заседаний рабочей группы оперативного реагирования на конфликтные и предконфликтные ситуации, ед. | 4 | 3 | -1  133,3 | Показатель выполнен |
| 3 | Показатель 1.3. Количество привлеченных организаций к работе в заседаниях рабочей группы оперативного реагирования, ед. | 3 | 1 | -2  33,3 | Показатель не выполнен  В связи с тем, что на территории Кунгурского муниципального района в настоящее время отсутствуют общественные организации деятельность, которой связана с межнациональными отношениями.  В 2016 году была привлечена одна НКО. |
| 4 | Показатель 1.4. Количество проведенных совещаний, семинаров, круглых столов по вопросам предупреждения межнациональных конфликтов, ед. | 3 | 2 | -1  66,7 | Показатель не выполнен  Запланированная встреча с работниками библиотек не состоялась, ввиду отсутствия Еремеева Е.В. |
|  | **Задача № 2 Сохранение и развитие духовного и культурного потенциала народов, проживающих на территории Кунгурского муниципального района, на основе идей межэтнического и межконфессионального согласия** | | | | |
| 5 | Показатель 2.1. Количество публикаций о планируемых проведенных мероприятий в области межнациональных и межконфессиональных отношений, ед. | 3 | 14 | +11  466,7 | Показатель выполнен |
| 6 | Показатель 2.2. Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по вопросам межнациональных отношений, чел. | 1 | 3 | +2  300 | Показатель выполнен |
| 7 | Показатель 2.3. Количество мероприятий направленных на распространение знаний о народах России, ед. | 3 | 2 | -1  66,7 | Показатель не выполнен |
|  | **Задача № 3 Содействие этнокультурному многообразию народов России, проживающих в Кунгурском муниципальном районе** | | | | |
| 8 | Показатель 3.1. Количество мероприятий, проводимых для народов России проживающих на территории Кунгурского муниципального района, ед. | 3 | 3 | -  100 | Показатель выполнен |
| 9 | Показатель 3.2. Количество участников мероприятий, проводимых для народов России проживающих на территории Кунгурского муниципального района, чел. | 400 | 5 540 | +5 140  1 385 | Показатель выполнен |
| 10 | Показатель 3.3.  Количество торжественных мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории народов России, ед. | 2 | 2 | -  100 | Показатель выполнен |
| 11 | Показатель 3.4. Количество участников торжественных мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории народов России, чел. | 150 | 160 | +10  106,7 | Показатель выполнен |
| 12 | Показатель 3.5. Количество мероприятий, посвященных Дню русского языка, ед. | 2 | 2 | -  100 | Показатель выполнен |
| 13 | Показатель 3.6. Количество участников мероприятий, посвященных Дню русского языка, чел. | 150 | 2 | -148  1,3 | Показатель выполнен  В акции «Работа над ошибками»  приняли участие 2 человека |
| 14 | Показатель 3.7. Количество проведенных мероприятий по поддержке национальных видов спорта, ед. | 1 | 1 | -  100 | Показатель выполнен |

**3) Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы нет.

**4) Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Объемы и источники финансирования** | | **% исполнения** | **Причины неосвоения бюджетных средств** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Средства федерального бюджета (руб.) | План  300 000 | 100 | Средства освоены полностью |
| Факт  300 000 |
| Средства краевого бюджета (руб.) | План  200 000 | 100 | Средства освоены полностью |
| Факт  200 000 |
| Средства бюджета Кунгурского муниципального района (руб.) | План  630 000 | 100 | Средства освоены полностью |
| Факт  630 000 |
| Всего по Муниципальной программе (руб.) | План  1 130 000 | 100 |  |
| Факт  1 130 000 |

**5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.**

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 25.12.2015 № 663-01-10 «Об утверждении изменений, которые вносятся в муниципальную программу «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 17.08.2015 г. № 392-01-10»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 27.05.2016 № 249-01-10 «Об утверждении изменений, которые вносятся в муниципальную программу «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 17.08.2015 г. № 392-01-10»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 13.10.2016 № 547-01-10 «О внесении изменений в муниципальную программу «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 17.08.2015 г. № 392-01-10»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 05.12.2016 № 671-01-10 «О внесении изменений в приложение к муниципальной программе «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 17.08.2015 г. № 392-01-10»;

- постановление администрации Кунгурского муниципального района от 27.01.2017 № 37-271-01-01 «О внесении изменений в приложение к муниципальной программе «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 17.08.2015 г. № 392-01-10».

**6. Оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности осуществляется по следующим направлениям:

- степень достижения запланированных результатов муниципальной программы (оценка результативности);

- степень полноты использования бюджетных ассигнований к запланирован

ному уровню (оценка полноты использования бюджетных ассигнований);

- эффективность использования бюджетных ассигнований (оценка экономической эффективности достижения результатов);

- эффективность реализации муниципальной программы (подпрограммы).

**Оценка результативности:**

**Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом**

**= (125 + 133,3 + 33,3 + 66,7 + 466,7 + 300 + 66,7 + 100 + 1 385 + 100 + 106,7 + 100 + 1,3 + 100) / 14 = 3 084,7 / 14 = 220,3**

**Оценка полноты использования бюджетных ассигнований:**

Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

**= 1 130 000 / 1 130 000 = 100**

**Оценка экономической эффективности достижения результатов**

Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы

**= 220,3 / 100 = 220,3**

**Эффективность реализации муниципальной программы:**

Расчет эффективности реализации муниципальной программы

**= 220,3 + 100 + 220,3 = 540,6**

**При оценке эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются следующие критерии:**

| **№ п/п** | **Числовое значение показателя эффективности (Э)** | **Качественная характеристика реализации муниципальной программы** | **Выводы о реализации муниципальной программы** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1 | Э≥300 | Эффективная | Продолжение реализации муниципальной программы |

**Примечание:** перевыполнение показателя 3.2. связано с проведением межрайонного национального татарского праздника «Сабантуй».

Ответственный исполнитель программы Останина Елена Евгеньевна

Тел. /34271/ 2-42-46 доб.115.

15.02.2017

Ответственный за проверку и анализ программы Н.Б. Ярушина

Тел. /34271/ 6-45-96

15.02.2017