ИНФОРМАЦИЯ

об оценке результативности ведомственной целевой программы

за 2011 год

**«Развитие малого и среднего предпринимательства**

**в Кунгурском муниципальном района на 2011-2013 годы»**

(главный распорядитель средств Кунгурского муниципального района – «Управление экономического развития Кунгурского муниципального района»)

На реализацию мероприятий по **ведомственной целевой программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кунгурском муниципальном районе на 2011-2013 годы»** утвержденной Постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 26 июня 2011 № СЭД-01-07-183

в 2011 году было направлено 2 859,475 тыс. руб., в том числе:

1 808,443 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

851,032 тыс. руб. - средства краевого бюджета;

200,0 тыс. руб. - средства местного бюджета

Указанные средства были направлены на реализацию следующих мероприятий (с учетом дополнительного соглашения о перераспределении средств с мероприятий направленных на оказание образовательных услуг по основам предпринимательской деятельности физическими лицами в возрасте до 30 лет и с мероприятий, направленных на повышение квалификации, для субъектов малого и среднего предпринимательства и их сотрудников в сфере «Инновации в управлении издержками» в общей сумме 372 853 рубля на мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в приоритетных отраслях, определенной краевой целевой программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае на 2008-2011 года», утвержденной Законом Пермского края от 10 декабря 2008 г. № 352-ПК):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия | Размер  финанси-  рования,  тыс. руб. | Поступило заявок,  ед. | Удовле- творено заявок, ед. | Наименование субъекта  малого и  среднего  предпринима- тельства -  получателя  поддержки | Остаток  неисполь- зованных  средств,  тыс. руб. | Причины  неосвоения средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | мероприятия, направленные на оказание образовательных услуг по основам предпринимательской деятельности физическими лицами в возрасте до 30 лет: учащимся 10-11-х классов общеобразовательных учреждений, обучающимся и студентам учреждений начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального образования в целях популяризации идеи предпринимательства среди молодежи | 133,771 | 30 | 30 |  | 0 | - |
| 2 | мероприятия, направленные на повышение квалификации, для субъектов малого и среднего предпринимательства и их сотрудников в сфере «Инновации в управлении издержками» | 326,0 | 30 | 30 |  | 0 | - |
| 3 | мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в приоритетных отраслях, определенной краевой целевой программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае на 2008-2011 года», утвержденной Законом Пермского края от 10 декабря 2008 г. № 352-ПК (далее – приоритетные отрасли):  мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в приоритетных отраслях | 791,810 | 6 | 6 | ИП Потапова Надежда Николаевна  ИП Вялых Лидия Петровна  ИП Дерягин Петр Александрович  ИП Грехова Надежда Владимировна  ИП Вальнева Ольга Валентиновна  ИП Антонов Леонид Валентинович | 0 | - |
| 4 | мероприятия по субсидированию части затрат начинающих индивидуальных предпринимателей малых и средних предприятий, чьи проекты по организации собственного дела в приоритетных отраслях прошли конкурсный отбор | 1 497,894 | 17 | 16 | ООО «Магнолия»  ИП Разепина Надежда Витальевна  ИП Фрик Наталья Владимировна  ИП Мичкова Елена Григорьевна  ИП Антонов Николай Михайлович  ИП Данилов Константин Геннадьевич  ИП Решетников Вячеслав Борисович  ООО «Центр здоровья, диагностики и лечения»  ИП Попова Елена Юрьевна  ИП Мочалова Лариса Константиновна  ИП Гайфутдинова Елена Александровна  ИП Ситникова Екатерина Михайловна  ООО «Домашние традиции»  ИП Лузина Марина Александровна  ООО «Крот»  ИП Хисмаева Илюся Данияловна | 0 | - |
| 5 | Предоставление грантов (субсидий) на организацию сферы услуг и производственной деятельности на территориях сельских поселений | 90,0 | 0 | 0 | - | 90,0 | Не поступило ни одной заявки |
| 6 | Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель года» | 20,0 | 4 | 2 | ИП Вялых Л.П.  ИП Татищева А.Ф. | 10,0 | По положению 4 номинации, на 2 номинации заявок не поступило |
|  | Итого | 2 859,475 | 87 | 84 |  | 100,0 |  |

Информация о субъектах малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование субъекта малого и среднего  предпринимательства | Отрасль (сфера деятельности) | Размер  предоставленной поддержки,  тыс. руб. | Численность  вновь созданных рабочих мест,  ед. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ИП Потапова Надежда Николаевна | Социальные услуги (уборка территории и аналогичная деятельность) | 274,044 | 14 (всего ранее создано рабочих мест 43) |
| 2 | ИП Вялых Лидия Петровна | Торговля и общественное питание (деятельность столовых при предприятиях и учреждениях) | 28,054 | 0 (всего ранее создано 5 рабочих мест) |
| 3 | ИП Дерягин Петр Александрович | Социальные услуги (предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования, монтаж инженерного оборудования зданий | 321,720 | 11 (всего создано 11 рабочих мест) |
| 4 | ИП Грехова Надежда Владимировна | Торговля и общественное питание (деятельность столовых при предприятиях и учреждениях) | 15,936 | 0 (всего ранее создано 2 рабочих места) |
| 5 | ИП Вальнева Ольга Валентиновна | Торговля и общественное питание (деятельность столовых при предприятиях и поставка продукции общественного питания)) | 63,246 | 0 (всего ранее создано 7 рабочих мест) |
| 6 | ИП Антонов Леонид Валентинович | Социальные услуги (деятельность столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции общественного питания | 88,81 | 0 (всего ранее создано 18 рабочих мест) |
| 7 | ООО «Магнолия» | Розничная торговля (розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными) | 100,0 | 1 (планирует еще 1 рабочее место) |
| 8 | ИП Разепина Надежда Витальевна | Сельское хозяйство (разведение кроликов и пушных зверей в условиях фермы) | 100,0 | 0 (планирует 1 рабочее место) |
| 9 | ИП Фрик Наталья Владимировна | Розничная торговля (розничная торговля в неспециализированных магазинах) | 100,0 | 0 (планирует 1 рабочее место) |
| 10 | ИП Мичкова Елена Григорьевна | Розничная торговля (розничная торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями) | 100,0 | 0 (не планирует создания рабочего места) |
| 11 | ИП Антонов Николай Михайлович | Сельское хозяйство (разведение пчел) | 100,0 | 0 (не планирует создания рабочего места) |
| 12 | ИП Данилов Константин Геннадьевич | Сельское хозяйство (животноводство) | 95,122 | 0 (не планирует создания рабочего места) |
| 13 | ИП Решетников Вячеслав Борисович | Розничная торговля (техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств) | 87,28 | 0 (планирует 2 рабочих места) |
| 14 | ООО «Центр здоровья, диагностики и лечения» | Розничная торговля (розничная торговля фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и парфюмерными товарами) | 100,0 | 1 (планирует еще 2 рабочих места) |
| 15 | ИП Попова Елена Юрьевна | Общественное питание (деятельность ресторанов и кафе) | 100,0 | 0 (планирует 3 рабочих места) |
| 16 | ИП Мочалова Лариса Константиновна | Общественное питание (деятельность прочих мест для временного проживания) | 100,0 | 0 (планирует 2 рабочих места) |
| 17 | ИП Гайфутдинова Елена Александровна | Социальные услуги (прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группы) | 100,0 | 0 (планирует 1 рабочее место) |
| 18 | ИП Ситникова Екатерина Михайловна | Социальные услуги (прочая деятельность по организации отдыха и развлечений, не включенная в другие группы) | 100,0 | 0 (планирует 1 рабочее место) |
| 19 | ООО «Домашние традиции» | Розничная торговля (производство готовых к употреблению пищевых продуктов и заготовок для их приготовления) | 100,0 | 1 (планирует еще 2 рабочих места) |
| 20 | ИП Лузина Марина Александровна | Сельское хозяйство (разведение свиней) | 48,8 | 0 (не планирует создания рабочего места) |
| 21 | ООО «Крот» | Сельское хозяйство (животноводство) | 100,0 | 1 (планирует еще 1 рабочее место) |
| 22 | ИП Хисмаева Илюся Данияловна | Торговля (розничная торговля в неспециализированных магазинах) | 66,692 | 0 (планирует 1 рабочее место) |
|  | ИТОГО |  | 2 289,704 |  |

Информация по обучению: «Бизнес-класс» и «Инновации»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Процедура** | **Максимальная цена контракта, руб.** | **Конечная цена контракта, руб.** | **Наименование субъекта, проводившего обучение (наименование, контактная информация)** | **Кол-во обученных, чел.** |
| Обучение СМСП и их сотрудников в сфере «Инновации в управлении издержками» | договор (заключили договор за счет экономии) |  | 99 000,00 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", | 30 |
| котировка (выделено 436 020,00 руб.) | 436 020,00 | 227 000,00 |
| Обучение физ.лиц до 30 лет основам предпринимательской деятельности | договор (выделили 386 604,00 руб.) |  | 98 471,00 | ОАО "Пермский центр развития предпринимательства" | 30 |
| договор (услуги по организации питания) |  | 10 000,00 | Индивидуальный предприниматель Вальнева О.В. |
| договор (питание на экскурсии) |  | 5 000,00 | Индивидуальный предприниматель Вальнева О.В. |
| договор (питание на экскурсии) |  | 5 000,00 | Индивидуальный предприниматель Лузганова О.В. |
| договор (оказание транспортных услуг на экскурсию) |  | 9 000,00 | МУП «Кунгурское ПАП» |
| договор (оказание транспортных услуг на экскурсию) |  | 6 300,00 | ООО «Гостинично-туристический комплекс «Сталагмит» (далее ООО «ГТК «Сталагмит») |
| **ИТОГО** | 822 624,00 | 436 020,00 | 459 771,00 |  | 60 |
| МБ | 10 000,00 |  |  |  |  |
| Примечание: Остаток в сумме 372 853,00 руб. перераспределили на мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в приоритетных отраслях, определенной краевой целевой программой | | | | | |

**По итогам реализации**

**ведомственной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кунгурском муниципальном районе на 2011-2013 годы»**

получены следующие результаты

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  показателей  результативности  (целевых индикаторов) | Единица  измерения | Значение показателей результативности (целевых индикаторов) | | |
| Утверждено в  ведомственной  целевой программе | Достигнуто | Оценка в баллах |
| Численность вновь созданных рабочих мест  в субъектах малого и среднего предпринимательства, оказывающих услуги для  государственных и муниципальных учреждений | Чел. | 40 (в соответствии с соглашением Правительства Пермского края 150 чел.) | 44 |  |
| Численность вновь созданных рабочих мест  в субъектах малого и среднего  предпринимательства, не оказывающих услуги для  государственных и муниципальных учреждений | Чел. | 4 |  |
| Численность физических лиц в возрасте до 30  лет: учащихся 10-11-х классов общеобразовательных учреждений, обучающихся и студентов учреждений начального  профессионального, среднего профессионального, высшего  профессионального образования, принявших  участие в мероприятиях, предусмотренных к  реализации в текущем году, направленных на  оказание образовательных услуг  по основам предпринимательской  деятельности в целях популяризации идеи  предпринимательства среди молодежи | Чел. | 21 | 30 |  |
| Количество субъектов малого и среднего  предпринимательства и их сотрудников,  принявших участие в мероприятиях,  направленных на повышение квалификации  в сфере "Инновации в управлении издержками" | Чел. | 30 | 30 |  |
| Итоговая сводная оценка | X | X | X |  |
| Оценка результативности ведомственной целевой программы по итоговой сводной оценке |  | | | |