Приложение 2

**Система мероприятий ведомственной целевой программы**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства в Кунгурском муниципальном районе на 2011-2013 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование задачи, мероприятий | Исполнитель | Объем финансирования  (руб.) | | | | Показатели результативности выполнения программы | | | | | | |
| всего | в том числе | | | Наименование показателя | Ед.  изм. | Базовое значение | Факт | | План | |
| 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2011г. | 2012г. | | 2013г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 |
| Задача №1 Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | | |
| Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель года», Дня предпринимателя | «УЭР Кунгурского района», «Управление культуры» | 116499,94 | 20 000,0 | 46499,94 | 50000,0 | Выявление и поощрение лучших субъектов МСП | Кол-во СМП |  | 2 | 11 | | - |
| Итого по задаче 1 |  | 116499,94 | 20 000,0 | 46499,94 | 50000,0 |  |  |  | 2 | 11 | |  |
| Задача №2 Развитие системы финансово-кредитной поддержки СМП | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия по субсидированию части затрат начинающих индивидуальных предпринимателей малых и средних предприятий, чьи проекты по организации собственного дела в приоритетных отраслях прошли конкурсный отбор | «УЭР Кунгурского района» | 1497894 | 1497894 |  |  | Возмещение части затрат, связанных с регистрацией и началом деятельности | Кол-во СМП |  | 16 |  | |  |
| Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | «УЭР Кунгурского района» | 1100000 |  | 900 000 | 200 000 | Возмещение части затрат, связанных с регистрацией и началом деятельности | Кол-во СМП |  |  | 4 | |  |
| Предоставление субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области ремесел, народных художественных промыслов, сельского и экологического туризма | «УЭР Кунгурского района» | 300 000 |  | 300 000 |  | Возмещение части затрат | Кол-во СМП |  |  | 1 | |  |
| Предоставление грантов (субсидий) на организацию сферы услуг и производственной деятельности на территориях сельских поселений | «УЭР Кунгурского района» | 90000 | 90000 |  |  | Создание рабочих мест, обеспечение жителей услугами бытовой сферы, открытие производств | Кол-во СМП | - | 0 |  | |  |
| Предоставление грантов (субсидий) на организацию и (или) расширение сферы услуг и производственной деятельности на территории сельских поселений | «УЭР Кунгурского района» | 413500,6 |  | 213500,6 | 200 000 | Создание рабочих мест, обеспечение жителей услугами бытовой сферы, открытие и (или) расширение производств | Кол-во СМП |  |  | 2 | |  |
| Мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в приоритетных отраслях, определенной краевой целевой программой «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае на 2008-2011 года», утвержденной Законом Пермского края от 10 декабря 2008 г. № 352-ПК (далее – приоритетные отрасли):  мероприятия по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в приоритетных отраслях | «УЭР Кунгурского района» | 791 810 | 791 810 | 0 | 0 | Создание рабочих мест, поддержка СМП | Кол-во СМП |  | 6 |  | |  |
| Итого по задаче 2 |  | 4 193 204,6 | 2379704 | 1413500,6 | 400 000 |  |  |  | 22 | 7 | |  |
| Задача №3 Информационно-консультационная поддержка СМП | | | | | | | | | | | | |
| Мероприятия, направленные на повышение квалификации, для субъектов малого и среднего предпринимательства и их сотрудников в сфере «Инновации в управлении издержками» | «УЭР Кунгурского района» | 326 000 | 326 000 | 0 | 0 | Повышение квалификации субъектов СМП и их сотрудников | Кол-во СМП |  | 30 |  | |  |
| Мероприятия, направленные на оказание образовательных услуг по основам предпринимательской деятельности физическими лицами в возрасте до 30 лет: учащимся 10-11-х классов общеобразовательных учреждений, обучающимся и студентам учреждений начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального образования в целях популяризации идеи предпринимательства среди молодежи | «УЭР Кунгурского района»  «Управление образования» | 143 771 | 133771 | 0 | 10 000 | Популяризация идеи предпринимательства среди молодежи | Кол-во |  | 30 |  | |  |
| Итого по задаче 3 |  | 469771 | 459771 |  | 10000 |  |  |  | 60 |  | |  |
| **Всего** |  | **4779475,54** | **2859475** | **1460000,54** | **460000** |  |  |  | **84** | **25** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |

Приложение 3

**ОТЧЕТ**

**о выполнении ведомственной целевой программы**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства в Кунгурском муниципальном районе на 2011-2013 годы»**

**за 2012 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование цели, задачи,  мероприятия по  программе | Исполнитель мероприятия | Показатель результативности программы | | | | | Источник финанси-рования | Объем ассигнований  (руб.) | | |
| наименование | ед.  изм. | план  <\*> | факт | %  дости-жения | план  <\*> | факт | %  достиже ния |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача №1 *Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства* | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель года», Дня предпринимателя | «УЭР Кунгурского района», «Управление культуры» | Выявление и поощрение лучших субъектов МСП | Кол-во СМП | 18 | 11 | 61,2 | Местный бюджет | 46 499,94 | 46499,94 | 100 |
| Итого по задаче 1 | |  |  |  | 18 | 11 | 61,2 |  | 46499,94 | 46499,94 | 100 |
| Задача №2 *Развитие системы финансово-кредитной поддержки СМП* | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | «УЭР Кунгурского района» | Возмещение части затрат, связанных с регистрацией и началом деятельности | Кол-во СМП | 3 | 4 | 133,3 | Местный бюджет  Краевой бюджет  Федеральный бюджет | 150 000  225001  524999 | 150 000  225001  524999 | 100  100  100 |
| 2.2 | Предоставление субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области ремесел, народных художественных промыслов, сельского и экологического туризма | «УЭР Кунгурского района» | Возмещение части затрат | Кол-во СМП | 1 | 1 | 100,0 | Местный бюджет  Краевой бюджет  Федеральный бюджет | 50 000  75 000  175 000 | 50 000  75 000  175 000 | 100  100  100 |
| 2.3 | Предоставление грантов (субсидий) на организацию и (или) расширение сферы услуг и производственной деятельности на территории сельских поселений | «УЭР Кунгурского района» | Создание рабочих мест, обеспечение жителей услугами бытовой сферы, открытие и (или) расширение производств | Кол-во СМП | 2 | 2 | 100,0 | Местный бюджет | 213 500,6 | 213 500,6 | 100 |
| Итого по задаче 2 | |  |  |  | 6 | 7 | 116,6 |  | 1413500,6 | 1413500,6 | 100 |
| ВСЕГО | | | | | | |  |  | 1460000,54 | 1460000,54 | 100 |

Приложение 3

**Сводная таблица оценки показателей результативности программ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование задачи,  мероприятия | Наименование показателя  результативности | Оценка показателя | | Оценка  эффективности (%),  гр.4 / гр. 3 х 100 |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача № 1 *Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства* | | | | |
| Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель года», Дня предпринимателя | Выявление и поощрение лучших субъектов МСП | 18 | 11 | 61,2 |
| Итоговая оценка по задаче 1 | | 18 | 11 | 61,2 |
| Задача № 2 *Развитие системы финансово-кредитной поддержки СМП* | | | | |
| Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | Возмещение части затрат, связанных с регистрацией и началом деятельности | 3 | 4 | 133,4 |
| Предоставление субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области ремесел, народных художественных промыслов, сельского и экологического туризма | Возмещение части затрат | 1 | 1 | 100 |
| Предоставление грантов (субсидий) на организацию и (или) расширение сферы услуг и производственной деятельности на территории сельских поселений | Создание рабочих мест, обеспечение жителей услугами бытовой сферы, открытие и (или) расширение производств | 2 | 2 | 100 |
| Итоговая оценка по задаче 2 | |  |  | 116,7% |
| Итоговая оценка по программе |  |  |  | 88,9% |

Приложение 1

**Исходные данные для расчета оценки эффективности реализации**

**ведомственной целевой программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование задачи.  мероприятия | Степень достижения показателей результативности  программы | | | | | Объем ассигнований  (руб.) | | | Степень  Выполнения |
| наименование  показателя результативности мероприятия | ед.  изм. | план | факт | откло-нение  (%) | план | факт | откло-нение  (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Задача № 1 *Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства* | | | | | | | | | |
| Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель года», Дня предпринимателя | Выявление и поощрение лучших субъектов МСП | Кол-во СМП | 18 | 11 | 61,2 | 46 499,94 | 46499,94 | 0 | Выполнено |
| Задача №2 *Развитие системы финансово-кредитной поддержки СМП* | | | | | | | | | |
| Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | Возмещение части затрат, связанных с регистрацией и началом деятельности | Кол-во СМП | 3 | 4 | 133,4 | 900 000 | 900 000 | 0 | Выполнено в полном объеме |
| Предоставление субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области ремесел, народных художественных промыслов, сельского и экологического туризма | Возмещение части затрат | Кол-во СМП | 1 | 1 | 100 | 300 000 | 300 000 | 0 | Выполнено в полном объеме |
| Предоставление грантов (субсидий) на организацию и (или) расширение сферы услуг и производственной деятельности на территории сельских поселений | Создание рабочих мест, обеспечение жителей услугами бытовой сферы, открытие и (или) расширение производств | Кол-во СМП | 2 | 2 | 100 | 213 500,6 | 213 500,6 | 0 | Выполнено в полном объеме |

Приложение 2

**Расчет оценки показателя результативности**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия целевой  программы | Наименование  показателя  результативности  мероприятия | Состояние показателя  результативности мероприятия | Оценка показателя результативности  мероприятия | | |
| при увеличении объема  ассигнований | при плановом  объеме  ассигнований | При снижении  объема  ассигнований |
| Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель года», Дня предпринимателя | Выявление и поощрение лучших субъектов МСП | Незначительное снижение значения показателя | 1 | 0 | 0 |
| Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | Возмещение части затрат, связанных с регистрацией и началом деятельности | Выполнение показателя в полном объеме | 0 | 0 | 0 |
| Предоставление субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области ремесел, народных художественных промыслов, сельского и экологического туризма | Возмещение части затрат | Выполнение показателя в полном объеме | 1 | 0 | 0 |
| Предоставление грантов (субсидий) на организацию и (или) расширение сферы услуг и производственной деятельности на территории сельских поселений | Создание рабочих мест, обеспечение жителей услугами бытовой сферы, открытие и (или) расширение производств | Выполнение показателя в полном объеме | 1 | 0 | 0 |