**АНАЛИЗ**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства**

**в Кунгурском муниципальном районе на 2011-2013 годы»**

**за 2013 год**

(главный распорядитель средств Кунгурского муниципального района – «Управление экономического развития Кунгурского муниципального района»)

На реализацию мероприятий по ведомственной целевой программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кунгурском муниципальном районе на 2011-2013 годы», утвержденной постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 23 июня 2011 № СЭД-01-07-183, и согласно заключенного соглашения от 23 сентября 2013 г. № СЭД-03-01-43-41 (с изменениями от 20 декабря 2013 года), о предоставлении субсидии бюджету муниципального района (городского округа) Пермского края из бюджета Пермского края в целях софинансирования отдельных мероприятий муниципальной целевой программы развития малого и среднего предпринимательства:

в 2013 году было направлено 2 112 520 руб., в том числе:

1 123 711 руб. - средства федерального бюджета;

528 809 руб. - средства краевого бюджета;

460 000 руб. - средства местного бюджета

Указанные средства были направлены на реализацию следующих мероприятий (с учетом внесения изменения в ведомственную целевую программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кунгурском муниципальном районе в 2011-2013 годы» от 05.07.2013 № 150-01-10, 03.09.2013 № 184-01-10, 19.12.2013 № 282-01-10):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия | Размер  финансирования,  руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | 300 000 |
| 2 | Субсидирование части затрат, связанных с уплатой субъектом малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования и лизинговых платежей | 741 008 |
|  | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам инновационных территориальных кластеров, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров | 811 512 |
| 3 | Предоставление грантов (субсидий) на организацию и (или) расширение сферы услуг и производственной деятельности на территориях сельских поселений | 210 000 |
| 4 | Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель года», «Дня предпринимателя» | 50 000 |
|  | Итого | 2  112 520 |

**Конкурс «День предпринимателя»**

23 мая в ДК с. Шадейка проведен районный конкурс «День предпринимателя» (постановление администрации Кунгурского муниципального района от 24.04.2013 № 95-01-10).

**Конкурс проводился по следующим номинациям:**

«Успешный старт» – для начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих успешную предпринимательскую деятельность в течение двух лет с момента регистрации

«Ветеран бизнеса» присуждается участнику за многолетнюю успешную хозяйственную деятельность, опыт работы (более 3 лет), формирование и развитие коллектива высококвалифицированных специалистов.

«Лучший работодатель в сфере малого бизнеса» - за лучшие условия труда на предприятии, за дополнительно созданные рабочие места, социальные гарантии, увеличение темпов роста оплаты труда, обеспечение безопасности предоставляемых товаров (услуг).

«Социальная ответственность бизнеса и благотворительность» - активное участие в решении социальных задач района, участие в районных социальных программах, спонсорскую и благотворительную деятельность, участие в выставках, ярмарках, конкурсах.

«Лучшее предприятие розничной торговли и общественного питания».

Каждый субъект малого и среднего предпринимательства может принять участие в конкурсе только в одной номинации.

В каждой номинации определяется один или три победителя по каждой номинации в зависимости от количества поданных заявок и решения конкурсной Комиссии.

По пяти номинациям места распределились следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Размер  финансирования,  рублей | Поступило заявок,  ед. | Допущено заявок, ед. | Наименование победителя | Остаток  неиспо-льзованных  средств,  рублей | Причины |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Организация и проведение районного конкурса «День предпринимателя» | 50 000 | 15 | 15 | Х | Х | - |
| **Номинации** |  |  |  |  |  |  |
| «Успешный старт» | Х | 3 | 3 | **1 место**- ИП Сухорослов А.А.,  **2 место** – ИП глава КФХ Сидоров А.И.  **3 место** –  ИП Лопатина О.В. | Х | - |
| «Ветеран бизнеса» | Х | 3 | 3 | **1 место** –  ИП Хабибуллина Г.А.  **2 место** – ИП Субботин Г.П.  **3 место** – Кузнецов А.В. | Х | - |
| «Социальная ответственность бизнеса и благотворительность» | Х | 3 | 3 | **1 место** – ИП Вялых Лидия Петровна  **2 место** - ООО «Березка» в лице директора Кокшаровой Е.Ф.  **3 место** – ИП Мугаттарова Н.Д. | Х | - |
| «Лучший работодатель в сфере малого бизнеса» | Х | 3 | 3 | **1 место** – ООО «Денежкин и компания», директор Денежкин Ю.В.  **2 место** – ИП Накаряков И.А  **3 место** – ИП Зозуля С.Ю. | Х | **-** |
| «Лучшее предприятие розничной торговли и общественного питания». | Х | 3 | 3 | **1 место** – ИП Муллахматов Р.С.  **2 место** – ООО «777» в лице директора Накаряковой О.Л.  **3 место** – ИП Татищева А.Ф. | Х | - |

Победителям вручены сертификаты (1 место – 3000 руб., 2 место – 2000 руб., 3 место – 1500 руб.), дипломы, статуэтки, цветы.

Извещение о предстоящем проведении конкурса размещено на сайте Кунгурского муниципального района: экономика и финансы/малый бизнес/конкурсы.

Информация о проведенном конкурсе была освещена телевидением (5 канал) и размещена на сайте администрации Кунгурского района в разделе «Новости».

СМЕТА РАСХОДОВ

на проведение районного конкурса «День предпринимателя»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Статьи расходов | Сумма, руб. |
| 1 | Приобретение призов по номинациям:  1 место (5ном\*3 т.р.=15,0 т.р.)  2 место (5ном\*2 т.р.=10,0 т.р.)  3 место (5 ном\*1,5 т.р.=7,5 т.р.)  Цветы (розы) 15\*90 | 32 500,0  1350,0 |
| 2 | Приобретение рамок (15 шт.\*62 р) | 920,25 |
| 3 | Приобретение статуэток (10 шт.\*140 р)  5 шт. \* 30 р | 1550,0 |
| 4 | Оформление зала | 3 000,0 |
| 5 | Обслуживание мероприятия | 4679,75 |
| 6 | Проведение мероприятия (ДК) | 6000,0 |
|  | Итого по смете | 50 000,0 |

**Освоение средств местного бюджета, тыс. руб.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия | Размер  финансирования,  руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности\* | 32 388 |
| 3 | Предоставление грантов (субсидий) на организацию и (или) расширение сферы услуг и производственной деятельности на территории сельских поселений | 210 000 |
| 4 | Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель года», «Дня предпринимателя» | 50 000 |
| 5 | Субсидирование части затрат, связанных с уплатой субъектом малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования и лизинговых платежей\* | 80 000 |
| 6 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам инновационных территориальных кластеров, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров\* | 87 612 |
|  | Итого | 460 000 |

Примечание\* Размер софинансирования краевого и федерального бюджета составляет 1 652,52 тыс. руб.

**Предоставление грантов (субсидий) СМП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия | Размер  финанси-  рования,  руб. | Посту  пило заявок,  ед. | Удовле- творено заявок, ед. | Наименова  ние субъекта  малого и  среднего  предпринима тельства -  получателя  поддержки | Остаток  неисполь зованных  средств,  тыс. руб. | Причины  неосвоения средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | 300 000,0 | 1 | 1 | ИП Вахрушева Светлана Владимировна | 0 | - |
| 2 | Предоставление грантов (субсидий) на организацию и (или) расширение сферы услуг и производственной деятельности на территориях сельских поселений | 210 000,0 | 3 | 2 | ИП Муллахматов Рауф Самигулло  вич  110000 руб.  ИП Ищенко Елена Васильевна  100000 руб. | 0 | - |
| 3 | Субсидирование части затрат, связанных с уплатой субъектом малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования и лизинговых платежей | 741 008,0 | 4 | 2 | КПО «Коопхлеб»  114090,0 руб.  ООО «БорСтрой  Лес»  626918,0 руб. | 0 | - |
| 4 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам инновационных территориальных кластеров, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров | 811 512,0 | 1 | 1 | ООО «ВЕЛИКОЛЕНСКОЕ»  811512,0 руб. | - | - |

Информация о субъектах малого и среднего предпринимательства,

получивших поддержку:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование субъекта малого и среднего  предпринимательства | Отрасль (сфера деятельности) | Размер  предоставленной поддержки,   руб. | Цель предоставления субсидии/ Численность вновь созданных рабочих мест, ед. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ИП Муллахматов Рауф Самигулло  вич | Торговля, общественное питание | 110 000,0 | Расширение сферы услуг и производственной деятельности на территориях сельских поселений.  Реализация проекта «Строительство пристроя (производственного помещения) к магазину»  Планируется создание дополнительно  2 рабочих мест. |
| 2 | ИП Ищенко  Елена Васильевна | Торговля, общественное питание | 100 000,0 | Расширение сферы услуг и производственной деятельности на территориях сельских поселений.  Реализация проекта «Строительство и открытие в пос. Ергач кафе - столовой «Огонек»  Планируется создание дополнительно  2 рабочих мест. |
| 3 | ИП Вахрушева Светлана Владимировна | 01.1 «Растениеводство» (сельское хозяйство) | 300 000,0 | Начинающий субъект малого предпринимательства  Реализация проекта «Создание питомника растений» (выращивание саженцов, рассады овощей и зелени и пр.)  Планируется создание дополнительно  2 рабочих мест. |
| 4 | КПО «Коопхлеб» | 15.81. «Производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения» (производство товаров народного потребления продовольственного назначения) | 114 090,0 | Возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектом малого и среднего  предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования.  Создание дополнительных рабочих мест не планируется |
| 5 | ООО  «БорСтрой  Лес» | 20.10.1 «Производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм.,» (обрабатываю  щие производства) | 626 918,0 | Возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектом малого и среднего  предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования.  Создание дополнительных рабочих мест не планируется |
| 6 | ООО «ВЕЛИКОЛЕНСКОЕ» | 01.2 «Животноводство»  (сельское хозяйство) | 811 512,0 | Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам инновационных территориальных кластеров, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров.  Приобретено оборудование: «Упаковщик рулонов Neoliner NWS 660», «Пресс-подборщик R12 Super NW»  Создание дополнительных рабочих мест не планируется |
| ИТОГО: | | | 2 062,520 |  |

В рамках ведомственной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кунгурском муниципальном районе на 2011-2013 годы» в 2013 году организация образовательных услуг, поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации СМП и их сотрудников не планировалась. Обучение предпринимателей и их сотрудников реализовывалось Пермским фондом развития предпринимательства по заказу Министерства промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края. На местном уровне оказывалось содействие в подборе группы обучаемых. В 2013 году в рамках программы «Развитие предпринимательской грамотности» предприниматели района дважды проходили бесплатные образовательные курсы. Так, в марте Пермским национальным исследовательским политехническим университетом совместно с «Институтом повышения квалификации – РМЦПК» было проведено обучение по комплексным программам «Управление финансами» и «Базовые технологии управления», обучилось 27 субъектов малого и среднего предпринимательства Кунгурского муниципального района. В ноябре обучение проводилось Национальным исследовательским университетом Высшая школа экономики, обучилось 27 субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. 4 субъекта Кунгурского муниципального района.

Информационная, консультационная поддержка субъектом малого и среднего предпринимательства оказывалась в виде устных и письменных обращений без требуемого финансирования.

Начальник ОПСЭР Н.Б. Ярушина