**Анализ исполнения**

**ведомственной целевой программы**

**«Развитие малого и среднего предпринимательства**

**в Кунгурском муниципальном районе на 2014-2016 годы»**

(главный распорядитель средств Кунгурского муниципального района – Управление экономического развития Кунгурского муниципального района)

На реализацию мероприятий по ведомственной целевой программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кунгурском муниципальном районе на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 26 сентября 2013 № 212-01-10, Соглашения о предоставлении бюджету муниципального района Пермского края из бюджета Пермского края в целях софинансирования отдельных мероприятий муниципальной целевой программы развития малого и среднего предпринимательства (Соглашение от 15.12.2014 № СЭД-03-01-35-22);

в 2014 году предусмотрено 2 010 591,20 руб., в том числе:

821 837,49 руб. – федеральный бюджет;

288 753,71 руб. – краевой бюджет;

900 000 руб. – местный бюджет.

Указанные средства было предусмотрено израсходовать на реализацию следующих мероприятий, предусмотренных Программой:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия | План,  руб. |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Субсидии на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | 60 000 |
| 2 | Субсидии на возмещение части затрат, связанных с оплатой субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе участникам инновационных территориальных кластеров, приобретения оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания и(или) развития, и(или) модернизации производства товаров | 694 000 |
| 3 | Субсидии на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектом малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования, включая затраты на монтаж оборудования | 576 591,2 |
| 4 | Предоставление грантов (субсидий) на организацию и (или) расширение сферы услуг и производственной деятельности на территории сельских поселений | 600 000 |
| 5 | Организация и проведение ежегодного конкурса, посвященного дню предпринимателя | 57 000 |
| 6 | Организация и проведение ежегодно конкурса, посвященного дню торговли | 10 000 |
| 7 | Организация и проведение конкурса социальных бизнес-проектов среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений Кунгурского муниципального района | 13 000 |
|  | Итого | 2 010 591,2 |

**Реализация мероприятий Программы**

В рамках задачи – **Обеспечение доступности финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства –** проведены следующие мероприятия:

**1. Предоставление гранта (субсидии) на организацию и (или) расширение сферы услуг и производственной деятельности на территории сельских поселений.**

Постановление администрации Кунгурского муниципального района от 06.11.2012 № 451-01-10 (в ред. изм. от 30.07.2013 № 163-01-10, от 11.11.2014 № 195-01-10), приказ УЭР от 12.11.2014 № СЭД-01-3-38, от 24.11.2014 № СЭД-01-3-40.

С 12.11.2014 до 26.11 2014 года объявлен конкурс, повторное объявление конкурса с 10.12.2014 до 17.12.2014.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | План  финанси  рования,  рублей | Поступило заявок,  ед. | Допущено заявок, ед. | Наименование победителя, факт предоставления | Остаток  неиспо-льзован-ных  средств,  рублей | Причины |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Предоставление гранта (субсидии) на организацию и (или) расширение сферы услуг и производственной деятельности на территории сельских поселений | **600 000** | **6** | **3** | **600 000** | **-** | - |
| Получатели гранта |  |  |  |  |  |  |
|  | Х | 6 | 3 | ИП Козлов А.М. – 200 000 руб.  ИП Баркарь В.В. – 200 000 руб.  СПО «Сергинское» - 200 000 руб. | | |
| Отказ в получении гранта | ИП Потапов В.И. | | | | | п. 5.4 (4.1.,2.3.) |
| ИП Мичков М.В. | | | | | п. 4.3.,4.1.4. |
| ИП Кокшаров В.С. | | | | | п. 5.4. (4.1.) |

В рамках софинансирования отдельных мероприятий в рамках Правил расходования субсидий на реализацию отдельных мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кунгурском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

**2. Субсидия на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования, включая затраты на оборудование.**

**3. Субсидия на возмещение части затрат, связанных с оплатой субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе участниками инновационных территориальных кластеров, приобретения оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров.**

**4. Субсидии на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности**

Постановление Правительства Пермского края от 08 апреля 2014 года № 242-п «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Пермского края субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края в целях софинансирования отдельных мероприятий муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, и Правил расходования субсидий в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства», постановления администрации Кунгурского муниципального района от 12.12.2014 № 228-01-10 «Об утверждении Правил расходования субсидий на реализацию отдельных мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кунгурском муниципальном районе на 2014-2016 годы».

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | План  финанси  рования,  рублей | Поступило заявок,  ед. | Допущено заявок, ед. | Наименование победителя, факт финансировапния | Остаток  неиспо-льзован-ных  средств,  рублей | Причины |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **ВСЕГО по отдельным мероприятиям, в том числе:** | **1 330 591,2** | **7** | 4 | **411 211,51** | **919 379,69 руб., в том числе:**  **ФБ –**  **821 837,49 МБ –**  **97 542,2** |  |
| Получатели гранта |  |  |  |  |  |  |
| Субсидия на возмещение части затрат, связанных с уплатой субъектами малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования, включая затраты на монтаж оборудования | **КФХ «Якуп»** - 539 049 руб., в том числе:  МБ – 42 457,80  КБ - 129 113,71  ФБ – 367 477,49 | 2\* | 2\* | **КФХ «Якуп»** - 171 571,51 руб., в том числе:  МБ – 42 457,80  КБ - 129 113,71 | 367 477,49 руб., в том числе:  ФБ – 367 477,49 | Договор № 1 от 12.12.2014 и пл. поручение № 43286 от 15.12.2014 подтверждающее факт оплаты на сумму 42 457,80 руб. за счет МБ направлено в Министерство для выделения ассигнований из федерального бюджета, Средства федерального бюджета в бюджет Кунгурского района не поступили |
| \* СПО «Сергинское»  37 542,2 руб., в том числе  МБ –  37 542,2 | 0 | 37 542,2 руб., в том числе  МБ –  37 542,2 | Освоения не будет. Заявка (пакет документов) на данное мероприятие не поступила |
| \* Рекомендован к софинансированию (без бюджетных ассигнований Пермского края)  Протокол № 3 от 13.11.2014 заседания межведомственной комиссии по отбору бизнес-проектов претендующих на получение софинансирования из бюджета Пермского края (приложение 3) по результатам голосования | | | | | |
| Субсидии на возмещение части затрат, связанных с оплатой субъектами малого и среднего предпринимательства, в том числе участниками инновационных территориальных кластеров, приобретения оборудования, включая затраты на монтаж оборудования, в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров | **ООО «Ленский завод молочных продуктов»** - 694 000 руб., в том числе  МБ –  80 000  КБ –  159 640  ФБ –  454 360 | 2\* | 1 | **ООО «Ленский завод молочных продуктов»** - 239 640 руб., в том числе  МБ –  80 000  КБ –  159 640 | 454 360,0 руб., в том числе  ФБ – 454 360 | Договор № 1 от 10.12.2014 и п/п № 44320 от 19.12.2014 подтверждающее факт оплаты на сумму 80 000,0 руб. за счет МБ направлено в Министерство для выделения ассигнований из федерального бюджета. Средства федерального бюджета в бюджет Кунгурского района не поступили |
| ИП Козлов А.М. | \* Не прошедший отбор.  Протокол № 3 от 13.11.2014 заседания межведомственной комиссии по отбору бизнес-проектов претендующих на получение софинансирования из бюджета Пермского края (приложение 1) по результатам голосования | | | | |
| Субсидии на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | ИП Усталова М.М.  МБ –  60 000 | 3\*\* | 1\* | 0 | 60 000 руб. в том числе  МБ –  60 000 | Освоения не будет. Заявление М.М. Усталовой об отказе от субсидии. |
| * Рекомендована к софинансированию (без бюджетных ассигнований Пермского края)   Протокол № 3 от 13.11.2014 заседания межведомственной комиссии по отбору бизнес-проектов претендующих на получение софинансирования из бюджета Пермского края (приложение 3) по результатам голосования | | | | | |
|  | \*\*ООО «Карусель»  ИП Баркарь В.В. | \*\* Не прошедший отбор  Протокол № 3 от 13.11.2014 заседания межведомственной комиссии по отбору бизнес-проектов претендующих на получение софинансирования из бюджета Пермского края (приложение 1) по результатам голосования | | | | |

В рамках задачи – **Оказание информационной, организационно-методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства –** проведены следующие мероприятия:

**1. Проведение анализа социально-экономического развития малого и среднего предпринимательства.**

- проведено 2 анализа, за полугодие и год.

**2.** **Организация «круглых столов», семинаров, совещаний по обсуждению проблем малого и среднего предпринимательства.**

- 15 апреля проведено 1 совещание по разъяснению Порядка субсидирования СМСП на 2014 год. Присутствовало 17 человек.

- 23 мая 2014 года проведен бизнес-тренинг с участием ведущего бизнес-тренера из Екатеринбурга Екатерины Зинзюк по вопросу «Тайм-менеджмент-эффективное управление временем». В тренинге приняло участие 20 СМСП.

**3. Организация и проведение совещаний с координационным советом предпринимателей Кунгурского района.**

12 марта 2014 года проведено заседание координационного совета по вопросу:

- об организации мероприятий в 2014 году (план мероприятий на 2014 год);

- об участии в форуме, который был проведен 19 марта 2014 года;

- о включении в состав экспертной группы по реализации стандарта.

Приняло участие 8 членов совета предпринимателей.

**4. Ведение единой базы данных о субъектах малого и среднего предпринимательства.**

- база данных ведется.

**5. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки Кунгурского муниципального района.**

- реестр получателей поддержки размещен на сайте Кунгурского муниципального района, вкладка: Экономика – малый бизнес – реестр получателей поддержки.

**6. Содействие в проведении образовательных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства и их сотрудников.**

- 27 октября и 12 декабря 2014 года Пермским политехническим университетом было проведено обучение по теме «Правовое и налоговое регулирование предпринимательской деятельности. Приняли участие 20 СМСП и КФХ. Получили сертификаты о краткосрочном повышении квалификации.

7. Организация участия субъектов малого и среднего предпринимательства в ярмарках, конкурсах, выставках, с целью повышения конкурентоспособности:

- СМСП принимали участие в конкурсах посвященных дню предпринимателя и дню торговли.

- В марте и ноябре 2014 года предприниматели Кунгурского района приняли участие в межмуниципальных форумах «Территория бизнеса», целью которых является популяризация предпринимательства на территории края, содействие активному развитию малого и среднего бизнеса. Участниками этого масштабного мероприятия стали действующие предприниматели, начинающие, молодые предприниматели, главы муниципальных районов, главы поселений, представители администраций г. Кунгур, Кунгурского, Октябрьского, Ординского, Кишертского, Березовского, Суксунского, Уинского районов.

В рамках Форума состоялись: открытая стратегическая сессия по развитию территории, круглые столы, семинары, мастер-классы, деловая игра со старшеклассниками.

- 23 октября 2014 года представители администрации Кунгурского района совместно с предпринимателями приняли участие в Форуме развития территорий (выставочный центр «Пермская ярмарка», где рассматривались вопросы делового климата и повышения инвестиционной привлекательности территорий, проведены мастер-классы и круглые столы по вопросу муниципального и частного партнерства и межмуниципального сотрудничества и другие вопросы.

Приняло участие 15 человек.

- Субъекты малого и среднего предпринимательства за отчетный период приняли участие в следующих ярмарках:

- разовой в рамках «Степановская гонка» и «ВЕЛИКОЛЕНСКИЕ скачки», в рамках праздников «Сабантуй», «Праздник огурца», «Праздник топора», открытие агродеревни «Степаново городище».

- Весенней и осенней на соборной площади г. Кунгура.

- Межпоселенческих в мае и сентябре (с. Зуята), в августе (с. Насадка), в сентябре (с. Кыласово).

- В организации торговли на торжественном мероприятии, посвященном 90-летию Кунгурского муниципального района (участие приняли 10 СМП, ООО Великоленское, МПЗ «Телец», АФ «Труд», КФХ Чарнцев В.Н.).

- В ярмарках выходного дня.

**8. Оптимизация и развитие существующей информационной инфраструктуры для субъектов малого и среднего предпринимательства.**

- информация для СМСП размещена на сайте Кунгурского муниципального района, вкладка: Экономика - Малый бизнес.

В рамках задачи – **Укрепление социального статуса, повышение престижа субъектов малого и среднего предпринимательства –** проведены следующие мероприятия:

**1. Организация и проведение ежегодного конкурса, посвященного дню предпринимателя.**

23 мая в зале администрации Кунгурского муниципального района проведен ежегодный конкурс, посвященный дню предпринимателя. Основание: постановление администрации Кунгурского муниципального района от 30.04.2014 № 62-01-10 (с изменением от 12.05.2014 № 70-01-10), приказ начальника управления экономического развития КМР «О проведении ежегодного конкурса, посвященного дню предпринимателя, утверждении состава и положения Конкурсной комиссии» от 05.05.2014 № СЭД-01-3-12, протокол рассмотрения заявок и определения победителей от 21.05.2014 № 1, приказ начальника управления «Об утверждении результатов ежегодного конкурса, посвященного дню предпринимателя» от 22.05.2014 № СЭД -01-3-14, приказ начальника «Об утверждении сметы расходов на проведение ежегодного конкурса, посвященного дню предпринимателя» от 05.05.2014 № СЭД-01-3-11 .

Конкурс проводился по следующим номинациям:

«Успешный старт» - для начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих успешную предпринимательскую деятельность в течение двух лет с момента регистрации.

«Ветеран бизнеса» присуждается участнику за многолетнюю успешную хозяйственную деятельность, опыт работы (более 3 лет), формирование и развитие коллектива высококвалифицированных специалистов.

«Лучший работодатель в сфере малого бизнеса» - за лучшие условия труда на предприятии, за дополнительно созданные рабочие места, социальные гарантии, увеличение темпов роста оплаты труда, обеспечение безопасности предоставляемых товаров (услуг).

«Социальная ответственность бизнеса и благотворительность» - активное участие в решении социальных задач района, участие в районных социальных программах, спонсорскую и благотворительную деятельность, участие в выставках, ярмарках, конкурсах.

«Лучшее предприятие в сфере производства товаров, работ, услуг».

Каждый субъект малого и среднего предпринимательства мог принять участие в конкурсе только в одной номинации.

**По пяти номинациям места распределились следующим образом:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | План  финанси  рования,  рублей | Поступило заявок,  ед. | Допущено заявок, ед. | Наименование победителя, фактическое финансирование | Остаток  неиспо-льзован-ных  средств,  рублей | Причины |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Организация и проведение ежегодного конкурса, посвященного дню предпринимателя** | **60 000** | **15** | **15** | **57 000** | **3 000** | \* ИП Вахру  шева С.В. отказалась от денежной премии в сумме 3 000 руб. в связи с отсутствием наличия расчетного счета в банке |
| **Номинации** |  |  |  |  |  |  |
| «Успешный старт» | Х | 3 | 3 | **1 место** - ИП Вахрушева Светлана Владимировна – 3 000 руб.  **2 место** - ООО «Карусель» - 2 500 руб.  **3 место** - ИП Романов Павел Степанович – 2 000 руб. | | |
| «Ветеран бизнеса» | Х | 3 | 3 | **1 место** - ООО «Березка» - 3 000 руб.  **2 место** - ИП Романов Николай Степанович – 2 500 руб.  **3 место** - ИП Чащин Александр Аркадьевич – 2 000 руб. | | |
| «Социальная ответственность бизнеса и благотворительность» | Х | 3 | 3 | **1 место** - ИП Потапова Надежда Николаевна – 3 000 руб.  **2 место** - ИП Муллахматов Рауф Самигуллович – 2 500 руб.  **3 место** - ООО «777» - 2 000 руб. | | |
| «Лучший работодатель в сфере малого бизнеса» | Х | 3 | 3 | **1 место** - ООО «Сталагмит-Экскурс» - 3 000 руб.  **2 место** - ЗАО «Сталагмит» - 2 500 руб. **3 место** - ООО «Александра» - 2 000 руб. | | |
| «Лучшее предприятие в сфере производства товаров, работ, услуг». | Х | 3 | 3 | **1 место** - ИП Козлов Анатолий Михайлович – 3 000 руб.  **2 место** - КПО «Коопхлеб» - 2 500 руб.  **3 место** - ООО «Ленский завод молочных продуктов» - 2 500 руб. | | |

\* Средства в сумме 3 000 руб. направлены на следующее мероприятие:Конкурс социальных бизнес-проектов среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений Кунгурского муниципального района, постановление администрации Кунгурского муниципального района от 30.07.2014 № 122-01-10 О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кунгурском муниципальном районе на 2014-2016 годы».

План и освоение по данному мероприятию составило **57** тыс. руб.

**СМЕТА РАСХОДОВ**

на проведение ежегодного конкурса, посвященного дню предпринимателя

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Статьи расходов | Сумма, руб. |
| 1 | Денежная премия:  1 место (5ном\*3 т.р.=15,0 т.р.)  2 место (5ном\*2,5 т.р.=12,5 т.р.)  3 место (5 ном\*2 т.р.=10,0 т.р.) | 34 500 |
| 2 | Цветы (розы) 15 шт.\*100 р. | 1500 |
| 3 | Приобретение рамок (15 шт.\* 63,34 р.) | 950,1 |
| 4 | Обслуживание мероприятия | 5049,9 |
| 5 | Организация и проведение мероприятия | 15000 |
|  | Итого по смете | 57 000 |

Победителям вручены дипломы, цветы и перечислена денежная премия.

Извещение о предстоящем проведении конкурса и необходимый перечень документов размещены на сайте Кунгурского муниципального района: экономика/малый бизнес/конкурсы, в газетах «Искра» и «Кунгурские новости».

Информация о проведенном конкурсе размещена на сайте администрации Кунгурского района в разделе «Новости», протокол в разделе малый бизнес/конкурсы и также освещена в газетах.

**2. Организация и проведение ежегодного конкурса, посвященного дню торговли.**

Конкурс проводился впервые.

С 09 июля до 23 июля 2014 года объявлен ежегодный конкурс посвященный дню торговли (Приказ УЭР от 09.07.2014 № СЭД-01-3-22), продление конкурса до 25 июля 2014 (Приказ УЭР от 23.07.2014 СЭД-01-3-23), постановления администрации Кунгурского муниципального района от 03.07.2014 № 103-01-10.

Номинации: «Лучший работник торговли», «Лучшее предприятие торговли».

**По номинациям места распределились следующим образом:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Размер  финанси  рования,  рублей | Поступило заявок,  ед. | Допущено заявок, ед. | Наименование победителя, фактическое финансирование, рублей | Остаток  неиспо-льзован-ных  средств,  рублей | Причины |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Организация и проведение ежегодного конкурса, посвященного дню торговли** | **10 000** | **4** | **4** | **10 000** | **-** | **-** |
| **Номинации** |  |  |  |  |  |  |
| «Лучший работник торговли» | Х | 2 | 2 | **1 место** – старший продавец ООО «АФ «Шадейка» Маркштедер Л.С. – 3 000 руб.  **2 место** – заведующая магазином № 6 с. Жилино ООО «Придорожнон» Гречищева Т.А. – 2 000 руб. | | |
| «Лучшее предприятие торговли». | Х | 2 | 2 | **1 место** – СПО «Калининское» в лице председателя правления Костылевой О.М. – 3 000 руб.  **2 место** – ООО «Ленторг» в лице директора Трушникова М.А. – 2 000 руб. | | |

**СМЕТА РАСХОДОВ**

на проведение ежегодного конкурса, посвященного дню торговли

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Статьи расходов | Сумма, руб. |
| 1 | Денежная премия:  1 место (2ном\*3 т.р.=6,0 т.р.)  2 место (2ном\*2 т.р.=4,0 т.р.) | 10 000 |
|  | Итого по смете | 10 000 |

Победителям вручены дипломы и перечислена денежная премия.

Извещение о предстоящем проведении конкурса и необходимый перечень документов размещены на сайте Кунгурского муниципального района: экономика/малый бизнес/конкурсы, в газетах «Искра» и «Кунгурские новости».

Информация о проведенном конкурсе размещена на сайте администрации Кунгурского района в разделе «Новости», протокол в разделе малый бизнес/конкурсы и также освещена в газетах.

**3. Организация и проведение конкурса социальных бизнес-проектов среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений Кунгурского муниципального района.**

Конкурс проводился впервые.

Постановление администрации Кунгурского муниципального района от 05.08.2014 № 126-01-10 «Об утверждении Положения о конкурсе социальных бизнес-проектов среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений Кунгурского муниципального района», приказ УЭР от 24.09.2014 № СЭД-01-3-29

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Размер  финанси  рования,  рублей | Поступило заявок,  ед. | Допущено заявок, ед. | Наименование победителя , фактическое финанесирование , рублей | Остаток  неиспо-льзован-ных  средств,  рублей | Причины |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Конкурс социальных бизнес-проектов среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений Кунгурского муниципального района | **13 000** | **4** | **3** | **13 000** | **-** | 1 заявка отклонена по причине наименьшего количества набранных баллов п, 6.2 Положения Ученика 11 класса Комсомольской школы Пугач Г.В. |
| **Победители** |  |  |  |  |  |  |
|  | Х | 4 | 3 | **1 место** – ученица 9 класса Шадейской школы Кустарева А.В. 6 000 руб.  **2 место** – ученица 9 класса Мазунинской школы Частухина И.В. – 4 000 руб.  **3 место** – ученик 9 класса Плехановской школы Ушаков С.И. – 2 493,28 руб. | | |

**СМЕТА РАСХОДОВ**

на проведение Конкурса социальных бизнес-проектов среди учащихся 9-11 классов общеобразовательных учреждений Кунгурского муниципального района

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Статьи расходов | Сумма, руб. |
| 1 | Ценный приз  1 место – 6 000 руб.  2 место – 4 000 руб.  3 место – 2 493,28 руб. | 12 493,28 |
| 2 | Фоторамка (8 шт. \*63,34 руб.) | 506,72 |
|  | Итого по смете | 13 000 |

Победителям вручены дипломы и ценные призы (сертификаты) и благодарственные письма кураторам проекта в торжественной обстановке.

Извещение о предстоящем проведении конкурса и необходимый перечень документов размещены на сайте Кунгурского муниципального района: экономика/малый бизнес/конкурсы, в газетах «Искра» и «Кунгурские новости».

Информация о проведенном конкурсе размещена на сайте администрации Кунгурского района в разделе «Новости», протокол в разделе малый бизнес/конкурсы и также освещена в газетах.

**Анализ эффективности реализации Программы за 2014 год**

Эффективностьреализации Программы за 2014 годсоставляет 93,3%. Из 15 показателей результативности мероприятий Программы не выполнены 4.

Это:

1. по мероприятию - Субсидии на возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности,

показатель - Количество субъектов малого предпринимательства получивших субсидию в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности, план - 2 чел., факт – 0 чел..

Не выполнен, в связи с тем, что 1 претенденту заявка рекомендована к софинансированию (без бюджетных ассигнований Пермского края), в следствии чего поступило заявление М.М. Усталовой об отказе от субсидии. 2 претендента не прошли конкурсный отбор.

2. по мероприятию - Организация и проведение совещаний с координационным советом предпринимателей Кунгурского муниципального района,

показатель - Количество проведенных совещаний с координационным советом предпринимателей Кунгурского муниципального района, план – 2, факт – 1.

Выполнен частично, на второе совещание совет предпринимателей не собрался, пришел только один предприниматель.

3. по мероприятию - Содействие в проведении образовательных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства и их сотрудников,

показатель - Количество обученных субъектов малого и среднего предпринимательства и их сотрудников, план – 30 чел., факт – 20 чел.

4. по мероприятию - Организация и проведение ежегодного конкурса, посвященного дню предпринимателя,

показатель - Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в конкурсе, посвященном дню предпринимателя, план – 40 чел., факт – 30 чел.

В результате выполнения мероприятий и достижения показателей результативности мероприятий, достигнуты следующие значения целевых показателей Программы.

**Выполнение целевых показателей, предусмотренных Программой**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Ед. изм.** | **План** | **Факт** | **%** |
| 1. Количество вновь созданных рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед. | 10 | 14 | 140 |
| 2. Объем уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов в консолидированный бюджет Кунгурского района | Тыс. руб. | 9 717 | 11 514,1 | 118,5 |
| 3. Объем дополнительно привлеченных средств (краевой и федеральный бюджет) | Тыс. руб. | 1 500 | 288,7 | 19,2 |
| 4. Количество индивидуальных предпринимателей в расчете на 1 000 населения | Ед. | 16,2 | 18,1 | 111,7 |

1. За период 2014 года создано 14 новых рабочих мест: ИП Муллахматов Р.С. – 2, ИП Ищенко Е.В. – 2, КПО «КоопХлеб» - 1, ООО «БорСтройЛес» - 7.

2. За период 2014 года поступило налогов в сумме 11 514 159,34 руб., в том числе: ЕНВД – 9 349 114,30 руб., НДФЛ – 1 842 369,54 руб., патент – 322 675,50 руб. (данные предоставлены Финуправлением).

3. В результате софинансирования отдельных мероприятий Программы в 2014 году привлечено 288,7 тыс. руб. средств краевого бюджета. Данный показатель не выполнен 1 211,3 тыс. руб., в связи с тем, что средства федерального бюджета в бюджет Кунгурского района не поступили в сумме 821 837,49 руб., по мероприятиям на условиях софинансирования. А по мероприятию – предоставление субсидий вновь зарегистрированным и действующим менее 1 года субъектам малого предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности – в сумме 240 тыс. руб. (средства краевого и федерального бюджетов), в связи с тем, что 1 претендент рекомендован к софинансированию (без бюджетных ассигнований Пермского края), вследствие чего отказ от субсидии и 2 – как не прошедшие отбор.

4. По состоянию на 01.01.2015 года количество ИП составляет 781 чел., численность населения 43 088 чел., показатель составляет 18,1 чел. на 1 000 населения.

Начальник отдела ПСЭР Н.Б. Ярушина