

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КОМСОМОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**29.06.2012 № 80**

# Об утверждении плана работы по реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»

 В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом Комсомольского сельского поселения Кунгурского муниципального района в целях организации перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг администрацией Комсомольского сельского поселения,

Администрация Комсомольского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее План).
2. Поручить координацию и согласование процесов исполнения плана на ответственного за организацию межведомственного взаимодействия и внесению информации в сводный Реестр государственных и муниципальных услуг.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Комсомольского сельского поселения И.А.Герасимова

Приложение №1

Постановлению администрации

Комсомольского сельского поселения от 29.06.2012 г. № 80

**ПЛАН РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ**

 **КОМСОМОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**по реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Название мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| 1. | Назначение должностного лица, ответственного за реализацию 210-ФЗ | Глава сельского поселения | 28.06.2012 г. |
| 2 | Разработка плана работы по реализации 210-ФЗ | Габдулханова Ю.С. | 28.06.2012 г. |
| 3 | Утверждение плана работы по реализации 210-ФЗ | Глава сельского поселения | 28.06.2012 г. |
| 4 | Разработка Порядка разработки и утверждения административных регламентов  | Габдулханова Ю.С. | 31.07.2012 г. |
| 5 | Утверждение Порядка разработки и утверждения административных регламентов | Глава сельского поселения | 31.07.2012 г. |
| 6 | Разработка и утверждение перечня услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальных услуг (административные регламенты) | Габдулханова Ю.С. | 28.06.2012 г. |
| 7 | Утверждение перечня услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальных услуг (административные регламенты) | Глава сельского поселения | 28.06.2012 г. |
| 5 | Разработка проектов административных регламентов муниципальных услуг | Габдулханова Ю.С., Дорошенко Е.В.,  | 01.11.2012 г. |
| 8 | Размещение проекта (проектов) на официальном сайте администрации | Габдулханова Ю.С.,  | 01.11.2012 г. |
| 9 | Наполнение государственной информационной системы «Сводный реестр государственных и муниципальных услуг» | Габдулханова Ю.С.,  | 15.12.2012 г. |
| 108 | Внесение изменений в административные регламенты  | Габдулханова Ю.С.,  | 15.12.2012 г. |
| 11 | Утверждение административных регламентов  | Глава сельского поселения | 31.12.2012 г. |
| 12 | Размещение на официальном сайте администрации утвержденных административных регламентов | Габдулханова Ю.С.,  | 31.12.2012 г. |
| 13 | Подготовка нормативно-правовой документации для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы административных регламентов  | Габдулханова Ю.С., | 15.01.2013 г. |
| 14 | Внесение изменений в административные регламенты постановлением администрации по замечаниям прокуратуры | Габдулханова Ю.С., Дорошенко Е.В. | 01.03.2013 г. |
| 15 | Утверждение измененных административных регламентов постановлением администрации по замечаниям прокуратуры | Габдулханова Ю.С., Дорошенко Е.В. | 01.03.2013 г. |
| 16 | Размещение измененного административного регламента на официальном сайте администрации поселения | Габдулханова Ю.С., | 10.03.2013 г. |
| 17 | Организация реализации 210-ФЗ в ручном режиме | Габдулханова Ю.С., | 10.03.2013 г. |