АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

#### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2014г.                                                                                                   № 109а

О подготовке к весенне-летнему

пожароопасному периоду 2014 года

и охране населенных пунктов от

природных пожаров

С целью подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду 2014 года

Администрация Сергинского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план противопожарных мероприятий по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду, повышению противопожарной устойчивости объектов, населенных пунктов на территории МО «Сергинское сельское поселение в весенне-летний период 2014 года

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава администрации

сельского поселения	                                                                В.М.Третьяков

Утверждено

Постановлением главы

администрации Сергинского

Сельского поселения

от 01.04.2014 г. № 109а

ПЛАН

противопожарных мероприятий по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду, повышению противопожарной устойчивости объектов, населенных пунктов на территории МО «Сергинское сельское поселение в весенне-летний период 2014 года

| № п/п | Мероприятие | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести ревизию водоисточников противопожарного водоснабжения | До 15.04.2014 | Администрация поселения Шаров М.Ф. Нач. ПЧ-42 |
| 2 | Организовать обучение мерам пожарной безопасности работающего и неработающего населения | В течение года | Администрация поселения Руководители организаций |
| 3 | Организовать проверку противопожарного состояния жил. фонда | До 15.04.2014 | Администрация поселения Дураков С.В. Нач. ПЧ-42 |
| 4 | Производить очистку улиц | В течение года | Администрация поселения |
| 5 | Произвести ревизию указателей пожарных гидрантов, пожарных подъездов | До 15.04.2014 | Администрация поселения Шаров М.Ф. |
| 6 | Распространение листовок о мерах пожарной безопасности среди населения | В течение года | Сорокина С.А. Гаврикова Т.Ю. Мальцева Л.А. |
| 7 | Предусмотреть в бюджете поселения средства на оказание необходимой помощи в ЧС в период 2014-2015г.г. | При формировании бюджета | Ведущий специалист по финансам |
| 8 | Провести заседание КЧС и ОПБ с рассмотрением вопроса о мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории Сергинского сельского поселения в весенне-летний период 2014г. | До 18.04.2014 | Глава администрации Сергинского сельского поселения Нач. ПЧ-42 |
| 9 | Организовать выполнение требований пожарной безопасности, обратив внимание на создание минерализованных полос вокруг населенных пунктов, расположенных вблизи лесных насаждений в д. Стерлягово, д.Киселево, д. Горбунята, д.Андроново, д. Дураково, с.Серга, д. Пустынники, д. Кислово, д.Будайки, д. Кулачево | До 20.04.2014 | Глава администрации |
| 10 | Провести корректировку паспортов населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров | До 20.04.2014 | Перечнева Т.В. |
| 11 | При осложнении пожарной обстановки вводить особый противопожарный режим на территории поселения. | постоянно | Администрация поселения |